МП «ВПЭС»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-52, L-105 м., пр. Алексеевский, д. 71                      г. Всеволожск  (Фейгинов Д.М.  22/Д-044 от 25.02.22 г.)»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

М_2200032221

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Строительство

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область

Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2023 год

Оглавление

1.	Общая информация	3_

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3_

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3_

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4_

5.	График реализации инвестиционного проекта	4_

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	4_

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению	5_

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	5_

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	5_

# Общая информация.

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Создание электросетевой инфраструктуры, способной обеспечить выдачу необходимой мощности |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей в ЛО в соответствии с договором № 22/Д-044 от 25.02.22 г. |

# Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации; - Начало работ: 2022 год; - Окончание работ: 2023 год.. 2.2. Этапы реализации; - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этапа: - На 1 этапе выполнение ПИР; - На 2 этапе выполнение СМР.. |  |
| --- | --- |

# Основные показатели инвестиционного проекта.

# 3.1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-52 до участка Заявителя по адресу:                          г. Всеволожск, пр. Алексеевский, д. 71  проводником СИП-2 сечением не менее 95 мм2,                 L-105 м. Трассу ВЛИ-0,4 кВ  и дополнительное оборудование определить проектом.

3.2. Строительство кабельного киоска  с  узлом учета на границе участка Заявителя по адресу:  г. Всеволожск, пр. Алексеевский, д. 71. Тип кабельного киоска, узла учета и дополнительное оборудование определить проектом.

3.3. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ. | Тип, характеристика, количество цепей | Кол-во | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линия электропередачи: |  |  |  |  |
| 1 | Воздушная линия электропередач | 0,4 | СИП-2 3х95+1х95, 1 цепь | 0,105 | км |
|  | Иные характеристики проекта: |  |  |  |  |
| 2 | Установка новых опор | 0,4 | СВ-95 | Определить проектом | шт. |
| 3 | Арматура | 0,4 | Определить проектом | Определить проектом | кг. |
| 4 | Кабельный киоск | 0,4 | Определить проектом | 1 | шт |
| 5 | Прочее | 0,4 | Определить проектом | Определить проектом | шт. |

3.4. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование |  |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  |  | 640 |
| 1.1. | Стоимость ПИР |  |  |  |  |  | 50 |
| 1.2. | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3. | Стоимость СМР |  |  |  |  |  | 590 |
| 1.4. | Прочие затраты |  |  |  |  |  | 0,00 |

Стоимость определена на основании:

- Укрупненный расчет стоимости;

3.5. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных.

# Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР.

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- Строительство ЛЭП позволит улучшить качество оказания услуг, нормализовать характеристики напряжения у потребителя.

# График реализации инвестиционного проекта.

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 МП "ВПЭС"  на плановый период 2020-2024 годы:

| № п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта. | Выполнение (план). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |
| 1.1. | Получение заявки на ТП. |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП. |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации. |  |  |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию. |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |
| 2 | Организационный этап. |  | - |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору). |  |  |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ. |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭ. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования. |  |  |
| 3.4. | Пусконаладочные работы. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |
| 3.5. | Завершение строительства. |  | - |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию. |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования. |  |  |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого за период 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ. | тыс. руб. без НДС |  |  | 40 | 490 |  | 530 |
| 2 | Финансирование КВЛ. | тыс. руб. с НДС |  |  | 50 | 590 |  | 640 |
| 3 | Ввод в ОФ. | тыс. руб. без НДС |  |  |  | 530 |  | 530 |
| 4 | Ввод в ОФ. | МВА |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в ОФ. | км. |  |  |  | 0,105 |  | 0,105 |

# Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта.

6.1. Состояние ИРД, ППТ:  не требуется

6.2. Состояние ПИР: выполнено в полном объёме

6.3. Выполнение СМР: выполнено в полном объёме

# Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению.

7.1.  Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Новое строительство

7.2. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Не требуется в соответствии с п. 3 Приказа Минэнерго России от 06.05.2014 г. № 250.

7.3. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:

- Трансформаторы отсутствуют.

# Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

  - Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

Участок

Заявителя