## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 9 |  | месяцев |  | 2023 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №79 от 31.10.2022г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Всего, в том числе: | 0 | 134.4644 | 0 | 124.7031 | 3.85 | 0 | 34.14 | 0 | 251 | 0 | 12.9227 | 0.4 | 0 | 4.53 | 0 | 60 | 0 | 21.0777 | 0.65 | 0 | 7.1 | 0 | 63 | 0 | 37.9927 | 0.25 | 0 | 11.785 | 0 | 63 | 0 | 52.7101 | 2.55 | 0 | 10.725 | 0 | 65 | 2.6393 | 76.0293 | 6.15 | 0 | 7.199 | 0 | 962 | 0 | 9.2786 | 0.16 | 0 | 0.662 | 0 | 143 | 1.22 | 31.6053 | 3.85 | 0 | 1.14 | 0 | 235 | 1.4193 | 35.1454 | 2.14 | 0 | 5.397 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0363 | 5.6065 | нд
1 | Ленинградская область | Г | 134.4644 | 0 | 124.7031 | 3.85 | 0 | 34.14 | 0 | 251 | 0 | 12.9227 | 0.4 | 0 | 4.53 | 0 | 60 | 0 | 21.0777 | 0.65 | 0 | 7.1 | 0 | 63 | 0 | 37.9927 | 0.25 | 0 | 11.785 | 0 | 63 | 0 | 52.7101 | 2.55 | 0 | 10.725 | 0 | 65 | 2.6393 | 76.0293 | 6.15 | 0 | 7.199 | 0 | 962 | 0 | 9.2786 | 0.16 | 0 | 0.662 | 0 | 143 | 1.22 | 31.6053 | 3.85 | 0 | 1.14 | 0 | 235 | 1.4193 | 35.1454 | 2.14 | 0 | 5.397 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0363 | 5.6065 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 39.0807 | 0 | 39.0807 | 3.05 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7702 | 0.4 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 9.7702 | 0.65 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 9.7702 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7702 | 1.75 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 45.0567 | 4.39 | 0 | 5.49 | 0 | 297 | 0 | 6.6055 | 0.16 | 0 | 0.545 | 0 | 89 | 0 | 27.4562 | 3.6 | 0 | 1.14 | 0 | 103 | 0 | 10.995 | 0.63 | 0 | 3.805 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7462 | 53.722 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 39.0807 | 0 | 39.0807 | 3.05 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7702 | 0.4 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 9.7702 | 0.65 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 9.7702 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7702 | 1.75 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 45.0567 | 4.39 | 0 | 5.49 | 0 | 297 | 0 | 6.6055 | 0.16 | 0 | 0.545 | 0 | 89 | 0 | 27.4562 | 3.6 | 0 | 1.14 | 0 | 103 | 0 | 10.995 | 0.63 | 0 | 3.805 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7462 | 53.722 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 24.1687 | 0 | 24.1687 | 0.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.0422 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0422 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0422 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0422 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0888 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 212 | 0 | 4.3163 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 69 | 0 | 4.8925 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 79 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0377 | -33.3084 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 14.912 | 0 | 14.912 | 2.8 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 0.4 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 0.65 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 1.5 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 15.2389 | 1.19 | 0 | 4.665 | 0 | 85 | 0 | 2.2892 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 0 | 4.8347 | 0.4 | 0 | 0.68 | 0 | 24 | 0 | 8.115 | 0.63 | 0 | 3.685 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0549 | 36.256 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.729 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.729 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Петрострой", Г.Всеволожск дорога Жизни (16/Д-325) | I_0000033611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.729 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.729 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Заключен договор с подрядчиком на работыпо этапу для ввода второй очереди строительства в связи с началом финансирования объекта силами ГКУ "УС ЛО" (банкротство ООО "Петрострой")
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 66.2352 | 0 | 64.8025 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 250 | 0 | 3.1525 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 60 | 0 | 10.5325 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 63 | 0 | 21.2525 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 63 | 0 | 29.865 | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 64 | 0 | 23.6668 | 1.51 | 0 | 0.714 | 0 | 661 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4.1491 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 17.6105 | 1.26 | 0 | 0.714 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2706 | -32.2595 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.89 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7579 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12391 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7579 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.89 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7579 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12391 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7579 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1.1 | г.Всеволожск, в ТП-85 замена оборудования. | E_2300000158 | 4.89 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АОТС 18.01.23) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-13. Замена существующих трансформаторов Т1: ТМГ-400/6/0,4 и Т2: ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/6/0,4 кВ и ТМГ-630/10/0,4, ул. Шишканя, г. Всеволожск. (АО «А Плюс Естейт 23/Д-007 от 13.03.2023 г.) | N_2300032504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.634 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/541 от 28.06.2023
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-231. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Гагарина, п. Токсово. (Курятников В.М. № 22/Д-140 от 07.04.2022г.) | N_2300031502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/204 от 15.03.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.)
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-36. Замена существующего трансформатора ТМГ-160/10/0,4 на ТМГ-250/10/0,4 кВ, ул.Боровая, п. Токсово. (Бухтияров М.В. № 21/Д-513 от 28.09.2021г.) | N_2300031503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/566 от 05.07.2023 (Бухтияров М.В. № 21/Д-513 от 28.09.2021г.)
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-239. Замена существующего тр. ТМГ-100/10/0,4 на ТМГ- 160/10/0,4 кВ. ул. Садовая, г. Всеволожск (ООО «Кураж» 22/Д-184 от 19.04.2022 г.) | М_2200032502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12391 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12391 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/920 от 26.09.22 (ООО "Кураж" 22/З-184 от 19.04.2022)
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.1652 | 0 | 51.66 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 18.565 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 2.4365 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4365 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.3235 | -91.2231 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.1652 | 0 | 51.66 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 18.565 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 2.4365 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4365 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.3235 | -91.2231 | нд
1.2.2.1.1 | пос. Токсово, реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 601-06 участка между ТП-214 и ТП-232 (переход ж/д), L=60 м | I_2000001118 | 0.186 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (АТО от 28.12.2021г.) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.7, L~550м, г. Всеволожск. | J_2000001292 | 1.311 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.31 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г.(АТО от 18.02.2022г.)
1.2.2.1.3 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | 2.56 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников, СМР титула перенесено на 2023г. (АТО от 30.04.2020г.) ПИР выполнен в полном объеме, подано заявление получение постановления на размещение объекта в Администрацию ВМР, срок получения постановления - январь 2022г, Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика в связи с отсутствием авансирования
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.640-01 от РП-10 до ТП-90, L~150м,Колтушское ш. у д.20. г.Всеволожск | J_2000000139 | 1.2 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.21 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников , строительство титула перенесено на 2023г. (АТО от 20.12.2022г.)
1.2.2.1.5 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.640-01 от РП-10 до ТП-94, L~550м., Колтушское ш. у д.20, г.Всеволожск | J_2000001310 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2023г. (АТО от 20.12.22г.)/ Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика в связи с отсутствием авансирования
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 325-01 L~ 450 м, ул. Пионерская, п. Рахья | J_2100001127 | 1.79 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.785 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АТО от 26.12.22) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от РП-2983 до оп. 19 L~900м., г.п.Рахья | J_2200001123 | 3.5879 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г.(АТО от 28.02.2022) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16, от оп.19 до оп.19/5 L~170м., г.п.Рахья | J_2200001124 | 0.67772 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АТО от 31.01.2022) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-148 L~380м ; г. Всеволожск | J_2200001262 | 1.2988 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, выполнение титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-17 Ф.8 L~1040м ул.Коммуны, ул.Варшавская, г. Всеволожск | J_2200001266 | 3.6163 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО от 18.02.2022) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 Ф.2, L~445м , г. Всеволожск. | J_2200001281 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АТО от 28.02.2022) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 Ф.3 , L~430м г. Всеволожск. | J_2200001296 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.42 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АТО от 31.01.2022) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 L~700 м, ул. Озерная, Токсово | J_2200012102 | 2.301 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО 18.02.2022) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.14 | Pеконструкция КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-203 L~200м, ул. Гоголя, г.Всеволожск | J_2200001312 | 1.6439 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.635 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г.
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-92 до1-й ОЛ в сторону ТП-112 L~210 м, г.Всеволожск. | J_2200001317 | 1.7261 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г. (АТО от 28.01.2022) Финансирование планируется в 2024г.
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 L~275 м от ТП-172 до муфты в сторону ТП-31. г.Всеволожск. | J_2200001322 | 2.26 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г. (АТО от 31.01.2022) Финансирование планируется в 2024г.
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от оп.113 до оп.118 L~190м., г.п.Рахья | J_2300001125 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.18 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ ф. 2(L~ 90 м ), ф. 8(L~230 м ) от ТП-41, Октябрьское шоссе, ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 0.69854 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АОТС 10.02.23) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3 L~300м г. Всеволожск | J_2300001270 | 0.98616 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АОТС 31.01.23) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-87 Ф.2 L~145м ул.Горсткина, г. Всеволожск. | J_2300001271 | 0.47664 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АОТС 31.01.23) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.2, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | 0.8218 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82 | -100 | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.2, L~410м г. Всеволожск. | J_2300001289 | 1.3478 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.35 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АОТС 31.01.23) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.4 , L~200м г. Всеволожск. | J_2300001290 | 0.65744 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.6, L~340м г. Всеволожск. | J_2300001291 | 1.1176 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г. Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.9 , L~320м , г. Всеволожск. | J_2300001293 | 1.0519 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г. Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.26 | пос.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПП-4 по ул.Инженерная,СИП-2 3х95+1х95 | E_2300001216 | 1.3149 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.31 | -100 | нд
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4 L~450м, г.п.Рахья | J_2300001243 | 1.4792 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.48 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г. Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.28 | Pеконструкция КЛ-10 кВ от РП-4 ф. 525-403 до ТП-192, L~ 130 м. г. Всеволожск | J_2300001313 | 1.0685 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г. Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.29 | пос.Рахья, ВЛ-10кВ, ф. 1от РТП-2983 до Сосновой (к ТП-5), СИП-3 1х95, L=250м | E_2300000119 | 0.99664 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г. Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.30 | пос.Рахья, реконструкция КЛ-0,4 от ТП-15 до д.31-32 по ул.Стационная,АСБ-1 4х120 | E_2300000142 | 1.4374 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.44 | -100 | нд
1.2.2.1.31 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-41 по ул.Луговая,ул.Железнодорожная,ул.Гладкинская,СИП-2 3х95+1х95, L=1100м | E_0000001222 | 1.2583 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.38 | -100 | Корректировка сроков реализации в соотвествии с уточненным реестром заключенных договоров технологического присоединения потребителей. Работы по титулу перенесены с 2018 г. на 2019г./устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2023г (АТО 28.01.22) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.32 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ,от РТП-2983 до ТП-17,СИП-3 1х95, L=1150м | E_0000001110 | 3.6023 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2024г(АТО 24.02.21) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.33 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по ул.Некрасова,СИП-2 3х95+1х95, L=470м | E_0000001225 | 1.1114 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.23 | -100 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2024г (АТО 31.01.2022) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 ф. 6 L~ 190 м, ул. Калининская, г. Всеволожск | J_2400001256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению (Ивашнева О.Н. 22/Д-411 от 17.06.2022г.)
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.10, L~500м по пр.Герцена, г. Всеволожск. | J_2400001278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению (Егоров Ю.А., Егоров А.Ю.. договор №23/Д-243 от 23.05.2023г.)
1.2.2.1.36 | г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное, L≈400 м | E_2000000117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2021г. Завершение финансирования планируется в 2023г. /Заключен договор подряда на СМР, мероприятия выполнены частично, требуется разрешение вышестоящей сетевой организации на заход В РТП-633, длительное получение разрешения
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 , L~250 м, Речной переулок, пос. Токсово. | J_2000012101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В 2020г. выполнены только ПИР. СМР не выполняется ввиду отсутсвия оборотных средств, строительство титула перенесено на 2021г. (АТО 18.02.2022)Финансирование планируется в 2022г. Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, ведется претензионная работа с подрядчиком, планируется завершение строительства в 2023
1.2.2.1.38 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Пионерская,СИП-2 3х95+1х95, L=500м | E_0000001230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2022г. /Увеличение стоимости обосновано тем, что при разработке ПИР сумма уточнена локальной сметой/ Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, перенесены в 2023г
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-426, L= 80 м., ул.Санаторная, п. Токсово (Кривенок Н.Н. 21/Д-511 от 28.09.21 г.) | М_2200031221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41254 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41254 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/567 от 05.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Кривенок Н.Н. 21/Д-511 от 28.09.21 г.)
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-426, L= 80 м., ул.Санаторная, п. Токсово (Елисеева К.И. 22/Д-414 от 29.06.22 г.) | N_2300031256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/569 от 05.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Елисеева К.И. 22/Д-414 от 29.06.22г.)
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-231, L= 400 м., ул. Гагарина, п.Токсово (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.) | N_2300031254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/204 от 15.03.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.)
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВт от оп.1 ф.15 ТП-12 до КК-12/1 L=0,1км. Ул.Межевая д.20,г.Всеволожск (ИП Сукиасян Т.М, ИП Сукиасян Р.М. 21/З-718 от 28.12.21 г.) | N_2300032223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/176 от 06.03.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Т.М, ИП Сукиасян Р.М. 21/З-718 от 28.12.21 г.)
1.2.2.1.43 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-31, L= 430 м., ул. Ломоносова, г. Всеволожск (Прокопьев А.Ю. 22/Д-528 от 01.08.22 г.) | N_2300031253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.98595 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98595 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/196 от 14.03.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Прокопьев А.Ю. 22/Д-528 от 01.08.2022)
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 10.18 | 0 | 10.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 18.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.295 | 157.367 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 7.21 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | 241.6081 | нд
1.2.3.1.1 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 7.21 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | 241.6081 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 2.97 | 0 | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | -100 | нд
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 2.97 | 0 | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | -100 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 26.7285 | 0 | 19.295 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1916 | 0.25 | 0 | 0.995 | 0 | 4 | 0 | 0.65167 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5399 | 0.25 | 0 | 0.878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.745 | #DIV/0! | нд
1.4.1 | Строительство 2БКРТП-630/6/0,4кВ взамен ЗТП-2411 с трансформаторами ТМГ- 400/6/0,4кВ, пос. им. Свердлова | J_2000002576 | 9.03 | 0 | 9.03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР2025-2029г.(АТО от 28.12.2021г.) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.2 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Варшавская взамен ТП-11 | E_2000002515 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Освоение планируется в 2024г. Финансирование запланировано в 2025г. (АТО 28.02.22) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.3 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 3х185, L≈0,11км | E_2000002311 | 0.78 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.775 | -100 | Освоение планируется в 2023г. Финансирование запланировано в 2024г. (АТО 18.01.23) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.4 | г.Всеволожск, строительство КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-123, кабелем АСБ-10 3х185, L≈0,49км | E_2000002312 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.38 | -100 | Освоение планируется в 2023г. Финансирование запланировано в 2024г. (АТО 18.01.23) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.5 | пос. Токсово, КЛ-10 к от ТП-431 до ТП-324, фид. 601-08 АСБ-10-185 | E_2000000236 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г.(АТО от 18.02.2022г.) Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.6 | Строительство КТП-630/10/0,4 взамен ТП-439 установка существующего тр-ра 250 кВА, ул. Луговая, пос. Токсово | J_2200002568 | 2.5156 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г.
1.4.7 | Строительство КРУН-10кВ ф.325-16, от оп.117-оп.118 г.п. Рахья | J_2200000265 | 2.1729 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.17 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г.
1.4.8 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-88 по ул.Евграфова,СИП-2 3х95+1х95, L=600м | E_0000000222 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.42 | -100 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2023г (АТО 28.01.2022)
1.4.9 | Строительство МТП 10/0,4 ,ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ на землях ЗАО "Щеглово" (Ксенофонтова Н.И. №ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г) | L_2100000268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению (Ксенофонтова Н.И. №ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г)
1.4.10 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-41, L-85 м., Октябрьский пр., уч. 101, г. Всеволожск (ИП Астров С.А. 21/Д-340 от 29.07.21 г.) | N_2300032622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0174 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0174 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/586 от 10.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Астров С.А. 21/Д-340 от 29.07.22)
1.4.11 | Строительство кабельного киска от ТП-2424, 1-й мкр, уч. 43, г.п. им. Свердлова (МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 21/Д-622 от 29.11.21 г.) | N_2300032419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/749 от 05.09.2023 (МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 21/Д-622 от 29.11.21 г.)
1.4.12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-323, L-150 м., ул. Школьная, уч. 8а, п. Токсово (ИП Шанина М.А. 22/Д-081 от 19.03.22) | N_2300032227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/751 от 05.09.2023 (ИП Шанина М.А. 22/Д-081 от 19.03.22)
1.4.13 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-70, L-150 м., ул. Центральная , уч. 5, г. Всеволожск (МОБУ «СОШ № 6» ОД-21/Д-046 от 05.02.21 г.) | N_2300032420 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/854 от 04.10.2023 (МОБУ «СОШ № 6» ОД-21/Д-046 от 05.02.21 г.)
1.4.14 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х50 м.; 2 КЛ-0,4 кВ L-2х180 м., Октябрьский пр. г. Всеволожск (ИП Замятин А.Г., ИП Меженский В.В. 21/з-623 от 12.11.21 г.; ИП Колобова Ю.Б. 22/з-342 от 02.06.2022 г.) | N_2300032503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/167 от 02.03.23 (ИП Замятин А.Г., ИП Меженский В.В. 21/з-623 от 12.11.21 г.; ИП Колобова Ю.Б. 22/з-342 от 02.06.2022 г.)
1.4.15 | Строительство КТПн 630-10/0,4кВ, с трансформатором 0,16 МВА, 2 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ L=2х50 м ул. Гоголя, п. Токсово (Атаманчук Н.И. 21/Д-102 от 30.03.21, 21/Д-103 от 30.03.21. )» | L_2100003268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.46 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/320 от 15.06.21
1.4.16 | Строительство КТПН-630 с трансформатором 630кВА взамен ТП-12 в массиве дер.Лепсари (ОД-19/Д-706 от 17.08.20) | L_2100002590 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению (ОД-19/Д-706 от 17.08.20)/Заключен договор на ПИР /невыполнение со стороны подрядчика, увеличение стоимости связано с изменением технических решений,перенесены работы в 2023г Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-126, L-60 м., ул. Красный Выборжец, д. 15, г. Всеволожск (Скарга А.В., Иванова Л.В., Скарга Е.А., Скарга Д.А., Скарга О.А. 22/Д-793 от 27.12.2022 г.) | N_2300031255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/528 от 23.06.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Скарга А.В., Иванова Л.В., Скарга Е.А., Скарга Д.А., Скарга О.А. 22/Д-793 от 27.12.2022 г.)
1.4.18 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-12, L1-190 м., L2-180 м. ул. Шишканя, участок с кадастровым № 47:07:1301175:9, г. Всеволожск.» (АО «А Плюс Естейд» 23/Д-007 от 13.03.23 г.) | N_2300032418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З С/542 от 28.06.23 (АО "Аплюс Естейт" 23/Д-007 от 13.03.2023г)
1.4.19 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-117, L-15 м., ул. Александровская, уч.72 г. Всеволожск (Кудленок М.В. 22/Д-658 от 19.10.22 г.) | N_2300032417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З с/479 от 05.06.23 Кудленок М.В. 22/Д-658 от 19.10.22 г.
1.4.20 | Строительств 2КЛ-0,4 кВ от ТП-284 L=0,145км , Колтушское шоссе, д.20, г.Всеволожск (ГБУЗ ЛО «ВКМБ 20/Д-100 от 10.08.20.) | L_2100003245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/320 от 15.06.21 Мероприятия по технологическому присоединению (ГБУЗ ЛО «ВКМБ 20/Д-100 от 10.08.20.)
1.4.21 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-250, L- 2х200 м., пр. Христиновский, д. 91 г.Всеволожск (МКУ "ЦОФМУ" 22/Д-057 от 11.03.2022г) | M_2200032415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/854 от 07.09.2022 // СМКУ "ЦОФМУ" 22/Д-057 от 11.03.2022г
1.4.22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-52, L-105 м., пр. Алексеевский, д. 71 г. Всеволожск (Фейгинов Д.М. 22/Д-044 от 25.02.22 г.) | M_2200032221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37614 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 1 | 0 | 0.37614 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/1212-1 от 23.12.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (Фейгинов 22/З-044 от 25.02.22 г.)
1.4.23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-267, L-12 м., ул. Сергиевская, уч. 200 г. Всеволожск (ИП Чикина Г.О. 22/Д-288 от 23.05.22 г.) | M_2200032222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27554 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.27554 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/ 1211-1 от 23.12.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Чикина Г.О 22/З-288 от 23.05.22 г.)
1.4.24 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-120, L-60 м., ул. Окружная, д. 56А г. Всеволожск (Квятковский Е.А. 21/Д-315 от 24.06.21 г.) | M_2200031252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15246 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15246 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/1213-1 от 23.12.2022 (Квятковский Е.А. 21/Д-315 от 24.06.2021)
1.4.25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-305, L-125 м., Колтушское шоссе, уч. 109, г. Всеволожск (Аллахвердиев А.А. 21/Д-409 от 02.08.21 г.) | N_2300032619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/268 от 04.04.23 Мероприятия по технологическому присоединению (Аллахвердиев А.А. 21/Д-409 от 02.08.21 г.)
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.42 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6393 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | #DIV/0! | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 0.71 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г
1.6.2 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 3 шт | J_2200000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | договор лизинга от 26.09.22г. №22877-СПБ-22-АМ-Л, договор лизинга от 26.09.22г. №22878-СПБ-22-АМ-Л
1.6.2 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 1.71 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | #DIV/0! | производственная необходимость
1.6.4 | Приобретение и установка программно-аппаратного комплекса "Пирамида 2.0 " | N_2300000458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость
1.6.5 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | договор лизинга от 16.05.23г. №ЛД-78-3307/23// Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.