## год
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 |  | полугодие |  | 2024 | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №104 от 07.12.2023г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2024 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Всего, в том числе: | 0 | 539.1225 | 0 | 0 | 539.1225 | 0 | 148.528 | 0 | 0 | 348.1574 | 34.3259 | -390.5945 | -72.45 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -190.9651 | -35.4215 | 34.3259 | #DIV/0! | нд
1 | Ленинградская область | Г | 539.1225 | 0 | 0 | 539.1225 | 0 | 148.528 | 0 | 0 | 348.1574 | 34.3259 | -390.5945 | -72.45 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -190.9651 | -35.4215 | 34.3259 | #DIV/0! | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 418.8646 | 0 | 0 | 418.8646 | 0 | 101.818 | 0 | 0 | 201.3028 | 34.3259 | -317.0466 | -75.6919 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -217.5617 | -51.9408 | 34.3259 | #DIV/0! | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 418.8646 | 0 | 0 | 418.8646 | 0 | 101.818 | 0 | 0 | 201.3028 | 34.3259 | -317.0466 | -75.6919 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -217.5617 | -51.9408 | 34.3259 | #DIV/0! | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 23.44 | 0 | 0 | 18.7981 | 4.6419 | -6.06 | -20.5424 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -10.7019 | -36.2775 | 4.6419 | #DIV/0! | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 389.3646 | 0 | 0 | 389.3646 | 0 | 49.914 | 0 | 0 | 48.694 | 1.22 | -339.4506 | -87.1807 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -340.6706 | -87.494 | 1.22 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.464 | 0 | 0 | 0 | 28.464 | 28.464 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 28.464 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3.1 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 (Каток 19/Д-508 от 13.11.2019) | J_2000033624 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-466 от 02.12.2019г.)// В 2020г. выполнены только ПИР. СМР перенесен ввиду отсутсвия строительсва со стороны Заявителя. Заключено доп.соглашение на перенос сроков выполнения мероприятий на 2023г. Планируется заключение доп. соглашений на 2024-2025гг //Заключен договор подряда на 59 900 000,00, №ОКС-11/2023 от 07.07.2023, срок реализации - 2024 г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО"Инвестстрой корпорация", г.Всеволожск,Северная 20 (16/Д-599) | I_0000033613 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.794 | 0 | 0 | 0 | 20.794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-17/Д-599 от 03.02.2017г.)// Строительство перенесено ввиду отутсвия работ со стороны Заявителя. В феврале 2023 г выполнена корректировка проекта, СМР в процессе - срок реализации 2024г.// Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.1.1.3.3 | Стр-во 2КЛ-10 от РУ-10кВ ТП-503,L=0,22км (АО"ЛОЭСК" ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г) | M_2200033315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/1118-1 от 28.11.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.1.1.3.4 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Иванов Э.Е. (Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.) | N_2300033633 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/1165-1 от 12.12.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем(Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.1.1.3.5 | Мероприятия по технологическому присоединению ЖСК «Румболово-Сити» (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) | N_2300033636 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/397 от 15.05.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) 1 этап выполнен в полном объеме в 2023г./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 70.4846 | 0 | 0 | 70.4846 | 0 | 32.96 | 0 | 0 | 75.5466 | 0 | -37.5246 | -53.238 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5.062 | 7.1818 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 5.4187 | 0 | -0.15 | -4.1899 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.8387 | 51.3607 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | -0.15 | -4.1899 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.15 | -4.1899 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1.1 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ с трансформатором 250кВА, взамен ТП-85, ул.Сергиевская, г. Всеволожск | E_2300000158 | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.58 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.58 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 26.01.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.1.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г // СЗ С/421 от 19.07.2021//Заключено ДС на продление договора ТП, срок реализации СМР 2024 г
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-231. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Гагарина, п. Токсово. (Курятников В.М. № 22/Д-140 от 07.04.2022г.) | N_2300031502 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/204 от 15.03.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-36. Замена существующего трансформатора ТМГ-160/10/0,4 на ТМГ-250/10/0,4 кВ, ул.Боровая, п. Токсово. (Бухтияров М.В. № 21/Д-513 от 28.09.2021г.) | N_2300031503 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/566 от 05.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Бухтияров М.В. № 21/Д-513 от 28.09.2021г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-280. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, г. Всеволожск, ул. Приютинская, участок №22, к.н. 47:07:1301093:507; к.н. 47:07:1301093:508. (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) | N_2300032506 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/639 от 28.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г)
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 53.7746 | 0 | 0 | 53.7746 | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 28.4345 | 0 | -33.6446 | -62.566 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -25.3402 | -47.1229 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 53.7746 | 0 | 0 | 53.7746 | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 28.4345 | 0 | -33.6446 | -62.566 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -25.3402 | -47.1229 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.325-16 от оп.№29 (ТП-4) до ТП-15, L≈440м ,г.п.Рахья | I_2000001113 | 1.9206 | 0 | 0 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9206 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.9206 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 325-01 от РП-2983 до оп. 5, L=260 м. г.п. Рахья | I_2000001119 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.07 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 325-01 L~ 450 м, ул. Пионерская, п. Рахья | J_2100001127 | 2.26 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.26 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.26 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АТО от 28.12.21)Титул аннулирован: подрядчик реновация//выполняется в рамках титула E_0000001230/// Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16, от оп.19 до оп.19/5 L~170м., г.п.Рахья | J_2200001124 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.85 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 Ф.3 , L~480м, Христиновский пр., г.Всеволожск. | J_2200001296 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.79 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.79 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 26.01.2024)
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 , L~ 600 м, ул. Боровая, пос.Токсово | J_2200001299 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.37 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.37 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АТО от 31.01.2022)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-92 до1-й ОЛ в сторону ТП-112 L~210 м, г.Всеволожск. | J_2200001317 | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.07 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.07 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с уточнением договоров ТП титул аннулирован, выполняется в составе титула N_2300032623/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 ТП-31 -- ТП-172 ,L~600 м, г.Всеволожск. | J_2200001322 | 2.7124 | 0 | 0 | 2.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7124 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.7124 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 07.02.2024) / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от оп.113 до оп.118 L~190м., г.п.Рахья | J_2300001125 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.91 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1(L~340м), ф.2 (L~340м) от ТП-6, ул. Станционная, п. Рахья | J_2300001258 | 2.6063 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6063 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.6063 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-41, L~230 м ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.88 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3 L~650 м г. Всеволожск | J_2300001270 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.24 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.24 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-87 Ф.2 L~155 м. ул.Горсткина, г. Всеволожск. | J_2300001271 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.6 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС 07.02.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.2, L-280 м. г. Всеволожск. | J_2300001289 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.7 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 26.01.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.4 , L-450 м г. Всеволожск. | J_2300001290 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.83 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 ф. 6 L~ 190 м, ул. Калининская, г. Всеволожск | J_2400001256 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.74 | -100 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по технологическому присоединению (Ивашнева О.Н. 22/Д-411 от 17.06.2022г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-40 L~400 м, ул. Строителей, Октябрьское шоссе,п. Рахья | J_2400001260 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.084 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.084 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 29.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 (L~ 180 м) от ТП-21, Ленинградское Шоссе, п. Рахья | J_2400001263 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.49 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 Ф.5, L~350м, г. Всеволожск. | J_2400001275 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.42 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.42 | -100 | 0 | #DIV/0! | Титул аннулирован, объединен с титулом J_2400001276 в новые работы "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф. 5 L-280м., ф. 6. L-180 м. г. Всеволожск" O_2400012119/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 Ф.6 , L~300м, г. Всеволожск | J_2400001276 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.22 | -100 | 0 | #DIV/0! | Титул аннулирован, объединен с титулом J_2400001275 в новые работы "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф. 5 L-280м., ф. 6. L-180 м. г. Всеволожск"O_2400012119/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.9, L~110м г. Всеволожск. | J_2400001277 | 0.444 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.444 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.444 | -100 | 0 | #DIV/0! | Титул аннулирован работа выполнена в рамках технологического присоединения/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.10, L~500м по пр.Герцена, г. Всеволожск. | J_2400001278 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.03 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.03 | -100 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по технологическому присоединению (Егоров Ю.А., Егоров А.Ю.. договор №23/Д-243 от 23.05.2023г.) Титул выполнен в полном объеме в 2023г./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.11, L~340 м., г. Всеволожск | J_2400001279 | 1.4722 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4722 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.4722 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.12, L~190м по ул.Коммуны д.151, г. Всеволожск. | J_2400001280 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.65 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.8 , L~ 315 м., ул. Гончарова, г.Всеволожск | J_2400001286 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.63 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.63 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.9, L~645 м., г. Всеволожск | J_2400001287 | 2.9282 | 0 | 0 | 2.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9282 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.9282 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.10, L~700м г. Всеволожск. | J_2400001288 | 2.8468 | 0 | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8468 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.8468 | -100 | 0 | #DIV/0! | Титул аннулирован. Взамен Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-23 фид. 5, L=290 м., пр. Тургенева, г. Всеволожск (O_2400012118) в ИПР 2025-2029// Актуализация данных в виду изменения токоразделов / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.28 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-19,СИП-3 1х95, L=340м | E_0000000116 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.63 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.63 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием острой необходимости в срочной реализации титула в 2016г., сроки работ перенесены на 2019г./Длительное устранение замечаний подрядчиком, перенос СМР на 2022г. / Увеличение стоимости титула связано с тем, что при разработке ПИР выявлена невозможность стр-ва ВЛ , произведена частичная замена на КЛ //Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика в связи с отсутствием авансирования// Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок.В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС 18.02.23)Титул аннулирован СЗ №с/216 от 18.03.2024, затраты перенесены на I_2000001114/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.29 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ,от РТП-2983 до ТП-17,СИП-3 1х95, L=1150м | E_0000001110 | 4.54 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.54 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -4.54 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены в ИПР 2025-2029гг(АТО 20.02.23) Титул аннулирован СЗ №с/216 от 18.03.2024, затраты перенесены на J_2200001123/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.30 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-16 до ТП-10,СИП-3 1х95, L=1300м | E_0000001112 | 4.44 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.44 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -4.44 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2022г / Уменьшение стоимости титула, обосновано тем, что при разработке ПИР сумма уточнена локальной сметой/ Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок. перенесены в ИПР 2025-2029гг (АТО 28.01.22) Титул аннулирован СЗ №с/216 от 18.03.2024, затраты перенесены на J_2200001126/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.31 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по ул.Некрасова,СИП-2 3х95+1х95, L=470м | E_0000001225 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.4 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены в ИПР 2025-2029гг (АОТС 16.06.23)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-231, L= 400 м., ул. Гагарина, п.Токсово (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.) | N_2300031254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/204 от 15.03.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.)/ Ввод планируется в 2024г /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-119 фид. 5, L=170 м., ул. Окружная, г. Всеволожск (Ананко Г.Ю. № ОД-№23/Д-044 от 01.03.2023 г.) | O_2400031264 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/327 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (Ананко Г.Ю. 23/Д-044 от 01.03.23) /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 фид.4, L=170 м., ул. Отрадненская, д.55, г. Всеволожск (Мощенских О.В. № ОД-№23/Д-252 от 08.06.2023г.) | О_2410031266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/469 от 03.07.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Мощенских О.В. № ОД-№23/Д-252 от 08.06.2023г.)
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры 13/1, L=45 м.,пр.Герцена, уч.176, г. Всеволожск (Гора Ю.О. № ОД-№23/Д-627 от 12.01.2024г.) | О_2410031267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/470 от 03.07.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Гора Ю.О. № ОД-№23/Д-627 от 12.01.2024г.)
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид.3, L=135 м., ул.Дачная, уч.15, г.п.Рахья (ООО ГП Спецоборона № ОД-№23/Д-254 от 09.06.2023г.) | О_2410031268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/469 от 03.07.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО ГП Спецоборона № ОД-№23/Д-254 от 09.06.2023г.)
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-99 фид. 3, L=100 м., ул. Баркановская, г. Всеволожск (Вахуршева Л.Е. № ОД-№21/Д-593 от 08.11.2021 г.) | О_2410031265 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/383от 30.05.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Вахрушева Л.Е. 21/Д-593 от 08.11.2021г)
1.2.2.1.38 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.525-303 от РП-10 до ТП-90, L~150м,Колтушское ш. у д.20. г.Всеволожск | J_2000000139 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, СМР титула перенесено на 2023г. ПИР выполнен в полном объеме, СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. Планируется завершить строительство в 2024г (АОТС от 06.02.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.39 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.525-407 от РП-10 до ТП-94, L~550м., Колтушское ш. у д.20, г.Всеволожск | J_2000001310 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.53 | 0 | 0 | 11.53 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников , строительство титула перенесено на 2023г. в связи с актуализацией заключенных договоров ТП. Подготовка конкурсной документации, СМР планируется в 2024г (АОТС от 19.04.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-267 Ф.1 L~470м, ул.Железнодорожная, ул.Социалистическая, г. Всеволожск | J_2000001268 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2022г.(АТО от 31.08.2021г.) ПИР выполнен в 2022г, СМР планируется в 2023г, окончание строительства запранировано на 2024г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.2.2.1.41 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, СМР титула перенесено на 2023г. (АТО от 30.04.2020г.) ПИР выполнен в полном объеме, СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. Планируется завершить строительство в 2024г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-43, L=310м., ул.Лыжная, уч.28-А, п. Токсово (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.) | N_2300031259 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/1034 от 20.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 6 ТП-119, L= 70 м., ул. Окружная, г. Всеволожск» (Агеенко Н.И. 22/Д-660 от 13.10.22 г.) | N_2300031260 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/1147 от 28.12.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Агеенко Н.И. 22/Д-660 от 13.10.2022г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-46 Ф.2.9 L-320 м. по ул.Пушкинская,г. Всеволожск | J_2200001267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. в связи с уточнением количества заключенных договоров тех. присоединения и перераспределения нагрузки в существующих сетях (АОТС от 07.02.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПП-4 с заменой провода на СИП-2 4х95мм2 L=400 м, ул. Инженерная, пос. Токсово | E_2300001216 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен, ПИРы планируются в 2024г, СМР в 2025г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4кВ ТП-231 L=350м, п.Токсово (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23) | O_2400032229 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ с/69 от 31.01.2024 (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23)
1.2.2.1.47 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-41 ф.6, L=33м., пр.Октябрьский,уч.101,г.Всеволожск (ИП Астров 23/Д-476 от 03.10.2023г ) | O_2400032231 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/278 от 05.04.2024 (ИП Астров 23/Д-476 от 03.10.2023г ) /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид. 3 от ТП 92 ул. Михайловская L~260м | J_1900012106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с жалобами абонентов на качество напряжения объект внесен в инв.программу/устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2020г// Конкурс состоялся в количестве 2-х раз (согласно регламента) нет заявок. Способ реализации определяется руководством.// Работы не выполняются ввиду отсутсвия оборотных средств, перенесены на 2023г. (АОТС 15.02.23) Титул начат в 2023 г, осуществляется процедура приемки в 2024г, невозможность полного выполнения в 2023 по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 13.13 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | -3.73 | -28.4082 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.73 | -28.4082 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0.1 | 1.0753 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.1 | 1.0753 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.1.1 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0.1 | 1.0753 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.1 | 1.0753 | 0 | #DIV/0! | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 3.83 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.83 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.83 | -100 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 3.83 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.83 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.83 | -100 | 0 | #DIV/0! | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 39.7683 | 0 | 0 | 39.7683 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | -29.8883 | -75.1561 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -29.8883 | -75.1561 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4.1 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 3х185, L≈0,11км | E_2000002311 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.85 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.2 | г.Всеволожск, строительство КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-123, кабелем АСБ-10 3х185, L≈0,49км | E_2000002312 | 3.81 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.81 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.81 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.3 | Перевод отходящих ВЛ-0,4 кВ ТП-104 на БКТП 104А, строительство 6 КЛ-0.4кВ общей длиной 180м, г. Всеволожск, пр. Торговый 144 | J_2000000245 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.69 | -100 | 0 | #DIV/0! | Производственная необходимость СЗ от 11.03.20 № С/199-1// Ввиду отсутсвия оборотных средств работы невыполнялись, перенесены на 2024г/ Титул выполнен в 2023году/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-307 до опоры № 13 ф. 3 ТП-22, г. Всеволожск | L_2100002214 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.21 | -100 | 0 | #DIV/0! | включение титула по СЗ № с/754 от 28.10.2020/ В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.5 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-84, L~700 м, ул. Бибиковская, г.Всеволожск, | J_2100002346 | 7.1183 | 0 | 0 | 7.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1183 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -7.1183 | -100 | 0 | #DIV/0! | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет .В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-215 L~910 м г. Всеволожск | J_2100002350 | 7.95 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.95 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -7.95 | -100 | 0 | #DIV/0! | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет. В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 28.12.2023)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.7 | г.Всеволожск, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пионерская взамен ТП-83 | E_2200002513 | 9.89 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.89 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -9.89 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 06.02.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.8 | Строительство КТП-п-400/10/0,4кВ с трансформатором 400кВА, взамен ТП-9, ул. Кузнецовой у д.37, г.п. Рахья | E_2300002559 | 3.97 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.97 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.97 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.9 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-125 до ТП-152, L=150 м, г.Всеволожск | E_2300002319 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.53 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.53 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 06.02.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.10 | Строительство КТПП-630/10/0,4 с трансформатором 400кВА, взамен КТП-14, СНТ Рахья, г. п.Рахья | E_2400002551 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.75 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.75 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 23.04.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15, L=40 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, уч. 114/7, г. Всеволожск. (ИП Аревшатян А.Г. ОД-№ 23/Д-514 от 24.10.2023 г.) | О_2400032426 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/326 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Аревшатян А.Г. 23/Д-514 от 24.10.23) /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.4.12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-41, L=60 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, уч. 99, г. Всеволожск. (ИП Кочарян С.Н. ОД-№ 23/Д-512 от 19.10.2023 г.) | O_2420032427 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | С/З №С/384 от 30.05.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Кочарян С.Н. ОД-№ 23/Д-512 от 19.10.2023 г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.4.13 | Строительство КЛ-0,4 кВ. Установка КК-15/6. ТП-15 пр. Октябрьский, пр. Октябрьский, д. 113, г. Всеволожск (ООО «ФЕРМА НА НЕВЕ» 21/Д-635 от 15.12.21 г.) | О_2400032425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | С/З №С/326от 24.04.24 мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Ферма на Неве" 21/Д-635 от 15.12.21г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.4.14 | Строительство КЛ-0,4 L-130 м., ул.Баркановская, уч. 123, г. Всеволожск (ИП Смольников И.А. 24/Д-004 от 25.01.24 г.) | O_2400032423 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.28 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/104 от 09.02.24 (ИП Смольников И.А. 24/Д-004 от 25.01.24 г.)
1.4.15 | Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-154А, L= 150, пр. Всеволожский, д. 54., г. Всеволожск ( Мустафаев И.Ф. 20/Д-575 от 08.12.20 | L_2100003246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/320 от 15.06.21 Мероприятия по технологическому присоединению (Мустафаев И.Ф. 20/Д-575 от 08.12.20) Увеличение стоимости доп.соглашение №2 к договору ОКС-15/2023 от 18.07.23г
1.4.16 | Строительство МТП 10/0,4 ,ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ на землях ЗАО "Щеглово" (Ксенофонтова Н.И. №ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г) | L_2100000268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению (Ксенофонтова Н.И. №ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.17 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-250, L- 2х200 м., пр. Христиновский, д. 91 г.Всеволожск (МКУ "ЦОФМУ" 22/Д-057 от 11.03.2022г) | M_2200032415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/854 от 07.09.2022 /Мероприятия по технологическому присоединению/ СМКУ "ЦОФМУ" 22/Д-057 от 11.03.2022г Ввод планируется в 2024г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.4.18 | Строительство кабельного киска от ТП-2424, 1-й мкр, уч. 43, г.п. им. Свердлова (МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 21/Д-622 от 29.11.21 г.) | N_2300032419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/749 от 05.09.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 21/Д-622 от 29.11.21 г.) Ввод планируется в 2024г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.4.19 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-70, L-150 м., ул. Центральная , уч. 5, г. Всеволожск (МОБУ «СОШ № 6» ОД-21/Д-046 от 05.02.21 г.) | ЭN_2300032420 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/854 от 04.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (МОБУ «СОШ № 6» ОД-21/Д-046 от 05.02.21 г.) Ввод планируется в 2024г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.4.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-217, L-210 м., Ул. Жуковского, уч. 7, г. Всеволожск (Гомзина Г.Г. 23/Д-327 от 21.07.23) | O_2400032228 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению Гомзина Г.Г. 23/Д-327 от 21.07.23 /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.4.21 | Строительство кабельного киоска от ТП-123, ул. Южная, д. 4/1, г. Всеволожск (ООО "Авангард СИТИ" 23/Д-435 от 05.09.2023г.) | O_2400032627 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | С/З №С/185 от 06.03.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Авангард СИТИ" 23/Д-435 от 05.09.23) /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.4.22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-108, L=140 м., Колтушское шоссе, д. 209, г. Всеволожск. (Глушковой И.А,В.А 23/Д-518 от 23.10.2023г.) | O_2400031263 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/188 от 07.03.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Глушковой И.А,В.А 23/Д-518 от 23.10.2023г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.4.23 | Строительство КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Варшавская взамен ТП-11, г.Всеволожск | E_2000002515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. ( АОТС от 07.02.24)
1.4.24 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-412 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-85 , L~550 м ул.Сергиевская, г.Всеволожск. | J_2200002341 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.2024)
1.4.25 | Строительство КТПП-400/10/0,4 без силового трансформатора с 4-мя ячейками по ВН, взамен ТП-43, у д. 16 ул. Лыжная , пос.Токсово. | Е_2400002524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 10.005 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | -6.135 | -61.3193 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -6.135 | -61.3193 | 0 | #DIV/0! | нд
1.6.1 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | -0.84 | -41.5842 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.84 | -41.5842 | 0 | #DIV/0! | договор лизинга от 16.05.23г. №ЛД-78-3307/23
1.6.2 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 2 шт | J_2200000438 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | -0.24 | -33.3333 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.24 | -33.3333 | 0 | #DIV/0! | договор лизинга от 26.09.22г. №22877-СПБ-22-АМ-Л, договор лизинга от 26.09.22г. №22878-СПБ-22-АМ-Л
1.6.3 | Автогидроподъемник | J_2400000443 | 6.945 | 0 | 0 | 6.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.945 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -6.945 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2027
1.6.4 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.32 | -100 | 0 | #DIV/0! | Производственная необходимость
1.6.5 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | договор лизинга от 27.10.23г. №47055-СБП-23-АМ-Л
1.6.6 | Покупка орг.техники | О_2400000460 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость. СЗ С-175 от 01.03.2024
1.6.7 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2000000433 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14957-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.6.8 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2100000435 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14958-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.6.9 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2300000440 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14959-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.6.10 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2400000442 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14960-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.6.11 | Прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №ЛД-78-3471-24 от 14.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.