## Лист1
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2024год
Отчет за 1 полугодие 2024г.
об исполнении инвестиционной программы
44
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия заявок (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-301 до точки присоединения, проводом марки СИП-2, сечением не менее 95мм2, L~460м» в г.п. Токсово для осуществления технологического присоединения заявителя: ПАО «МегаФон» | МП "ВПЭС" | 1082.9167 | Расчет Н(М)Ц лота | 1082.9167 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «МЭС» | 1082.9167 |  | 0 |  | 1082.9167 | ООО «МЭС» | 1299.5 | нд | 32413314253 | https://etp.comita.ru | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-22 | 2024-03-05 |  |  |  |  | 2024-03-05 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 2024-06-17 |  | ОКС-8/2024 от 18.03.2024
|  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КЛ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фид.601-05 около ТП-219 до проектируемой КТПН, L≈400 м, кабелем АПвПу2г сечением не менее 240мм², КТПН-630/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА, ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-630/10/0,4кВ до точек присоединения, проводом марки СИП-2, сечением не менее 95мм2, L~850м (общая протяженность) (ф.1, ф.2, … фN)» для осуществления технологического присоединения заявителей: Суховецкой С.С., Ржевцева Ю.Б. и других | МП "ВПЭС" | 8 197,22 | Расчет Н(М)Ц лота | 8 197,22 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «МЭС» | 8 197,22 |  | 0 |  | 8 197,22 | ООО «МЭС» | 9836.6667 | нд | 32413411884 | https://etp.comita.ru | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-07-15 |  | ОКС-13/2024 от 16.04.2024
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО"Инвестстрой корпорация", г.Всеволожск,Северная 20 (16/Д-599) | I_0000033613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по прокладке траншеи в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов заявителя ООО «СЗ «Инвестстрой корпорация», по адресу: 188644, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Северная, участок № 20, кадастровый № 47:07:1302038:264 (I_0000033613) | МП "ВПЭС" | 1 459,48884 | Расчет Н(М)Ц лота | 1 459,48884 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ИП Сергиенко Виктор Павлович | 1459 | 0 | 0 |  | 1459 | ИП Сергиенко Виктор Павлович | 1459 | нд | 32413466376 | https://etp.comita.ru | 2024-04-03 | 03.04.2024 4 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 23.04.2024 | 23.04.2024 | 23.04.2024 | 2024-05-13 |  | ОКС-14/2024 от 23.04.2024
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Развитие-Д" (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | N_2300033635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-13 фид.403-04 до проектируемой 2КТПП, L≈250м, кабелем АСБ2л-10, сечением не менее 3х240 мм2, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-253 фид.525-303 до проектируемой 2КТПП, кабелем АСБ2л-10, сечением не менее 3х240 мм2, L~2240 м, 2КТПП-1600/10/0,4кВ с двумя тр-рами мощностью по 1600 кВА каждый» для осуществления технологического присоединения заявителя: ООО «Развитие-Д» (№ N_2300033635) | МП "ВПЭС" | 39261.1111 | Расчет Н(М)Ц лота | 39261.1111 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 2 | 2 | ООО "ПИТЭНЕРГО" ООО "Реновация" | 39 260,27778 38 000,000 | 0 | 0 |  | 38 000,000 | ООО «РЕНОВАЦИЯ» | 45600 | нд | 32413327967 | https://etp.comita.ru | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  |  |  | 2024-03-13 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 2024-07-29 |  | ОКС-11/2024 от 18.03.2024
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,L- 900 м., СИП-3 1х95,пос.Токсово | E_2000001111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулу инвестиционной программы E_2000001111: «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.601-06 на участке ТП-29 - ТП-438 - ТП-435, L- 900 м., г.п. Токсово» | МП "ВПЭС" | 8 027,63889 | Расчет Н(М)Ц лота | 8 027,63889 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «МЭС» | 8 027,63889 |  | 0 |  | 8 027,63889 | ООО «МЭС» | 9633.1667 | нд | 32413471290 | https://etp.comita.ru | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-07-26 |  | ОКС-16/2024 от 27.04.2024
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.525-303 от РП-10 до ТП-90, L~150м,Колтушское ш. у д.20. г.Всеволожск | J_2000000139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулам инвестиционной программы: J_2000000139: "Реконструкция КЛ-6 кВ ф.525-303 от РП-10 до ТП-90, L~150 м., Колтушское ш. у д. 20, г. Всеволожск"; J_2000001310: "Реконструкция КЛ-6 кВ ф.525-407 от РП-10 до ТП-94, L~550 м., Колтушское ш. у д.20, г. Всеволожск" | МП "ВПЭС" | 12862.9984 | Расчет Н(М)Ц лота | 12862.9984 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «ПРОГРЕСС» | 12862.9984 |  | 0 |  | 12862.9984 | ООО «ПРОГРЕСС» | 15435.5981 | нд | 32413281525 | https://etp.comita.ru | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-22 | 2024-02-26 |  |  |  |  | 26.02.2024 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-06-10 |  | ОКС-7/2024 от 11.03.2024
1.2.2.1.3 | г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км | Н_2000000132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулу инвестиционной программы Н_2000000132: «г. Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км» | МП "ВПЭС" | 2 570,69444 | Расчет Н(М)Ц лота | 2 570,69444 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «РЕНОВАЦИЯ» | 2 570,69444 |  | 0 |  | 2570 | ООО «РЕНОВАЦИЯ» | 3084 | нд | 32413523876 | https://etp.comita.ru | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  |  |  |  | 02.05.2024 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-02 |  | ОКС-18/2024 от 13.05.2024
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по установке (замене) приборов учета энергетических ресурсов в зоне действия сетей Заказчика по титулу инвестиционной программы M_2200000055, а также вследствие осуществления сетевой организацией нового технологического присоединения. | МП "ВПЭС" | 332.5 | Решение о закупке у единственного поставщика | 332.5 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Одишария Ираклий Владимирович | 332.5 | нд | нд | нд | 332.5 | Одишария Ираклий Владимирович | 399 | нд | 32413436898 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.12 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-03-28 | 2-ПУ-ГПХ/2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-12-31 | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Рамочная поставка не бывших в эксплуатации (новых) приборов учёта расхода электроэнергии для нужд МП «ВПЭС» | МП "ВПЭС" | 12 500,000 | Расчет Н(М)Ц лота | 12 500,000 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «НЭП» | 1024.5361 | 0 | 0 |  | 1024.5361 | ООО «МЭС» | 15000 | нд | 32413614985 | https://tender.lot-online.ru/ | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-28 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-12-31 |  | 32413614985 от 10.06.2024
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ фид.601-06 на участке сети ТП-435→ТП-436→ТП-425, L=2000 м, пос.Токсово | E_2300002324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулу инвестиционной программы E_2300002324: «Строительство КЛ-10 кВ ф.601-06 ТП-435 - ТП-436 - ТП-425, L=2000 м., г. п. Токсово» | МП "ВПЭС" | 29 323,47222 | Расчет Н(М)Ц лота | 29 323,47222 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 2 | 2 | ООО «МЭС» ООО "ПКБ"РЭМ" | 29 316,66667 29323,47222 | 0 | 0 |  | 29 316,66667 | ООО «МЭС» | 35180 | нд | 32413466822 | https://etp.comita.ru | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-07-22 |  | ОКС-15/2024 от 27.04.2024
| Строительство КЛ-0,4 L-130 м., ул.Баркановская, уч. 123, г. Всеволожск (ИП Смольников И.А. 24/Д-004 от 25.01.24 г.) | O_2400032423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-99 до точки присоединения Заявителя (КК) методом ГНБ L≈150 м. кабелем АПвБШп сечением не менее 185 мм2, КК Инвестиционная программа (О_2400032423)» | МП "ВПЭС" | 2 735,125 | Расчет Н(М)Ц лота | 2 735,125 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «ПРОГРЕСС» | 2 735,125 | 0 | 0 |  | 2735.125 | ООО «ПРОГРЕСС» | 3282.15 | нд | 32413523887 | https://etp.comita.ru | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-27 | 2024-04-27 |  |  |  |  | 2024-04-27 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-08-06 |  | ОКС-17/2024 от 08.05.2024
1.4.2 | Строительство «КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-259Т до кабельного киоска, кабелем АПвБШп сечением не менее 150 мм²,КК», инвестиционная программа (O_2400032424)"; «КЛ-10кВ от линейной опоры №1 фид.601-08 у ТП-324 до проектируемой КТПН, L≈800м, кабелем АПвПу2г сечением не менее 240мм², КТПН-630/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 400кВА, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН до (КК1), кабелем АПвБШп сечением не менее 150 мм², КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН до (КК2), кабелем АПвБШп се | O_2400032424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-259Т до кабельного киоска, кабелем АПвБШп сечением не менее 150 мм²,КК», инвестиционная программа (O_2400032424)"; «КЛ-10кВ от линейной опоры №1 фид.601-08 у ТП-324 до проектируемой КТПН, L≈800м, кабелем АПвПу2г сечением не менее 240мм², КТПН-630/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 400кВА, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН до (КК1), кабелем АПвБШп сечением не менее 150 мм², КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН до (КК2), кабелем АПвБШп сечением не менее 150 мм², кабельные киоски: КК1, КК2» | МП "ВПЭС" | 13 659 ,02777 | Расчет Н(М)Ц лота | 13 659 ,02777 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «МЭС» | 13 659 ,02777 |  | 0 |  | 13 659 ,02777 | ООО «МЭС» | 16390.8333 |  | 32413351509 | https://etp.comita.ru | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  |  |  |  | 14.03.2024 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 2024-06-24 |  | ОКС-12/2024 от 25.03.2024
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2000000433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в лизинг легкового автомобиля LADA NIVA (титул ИПР J_2000000433) | МП "ВПЭС" | 1 494,58658 | Решение о закупке у единственного поставщика | 1 494,58658 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 494,58658 | нд | нд | нд | 1 494,58658 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 793,33398 | нд | 32413600058 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.45 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-05-15 | 14957-СПБ-24-АМ-Л | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2027-05-20
1.6.2 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1 шт | J_2100000435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в лизинг легкового автомобиля LADA NIVA (титул ИПР J_2000000435) | МП "ВПЭС" | 1 494,58658 | Решение о закупке у единственного поставщика | 1 494,58658 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 494,58658 | нд | нд | нд | 1 494,58658 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 793,33398 | нд | 32413600115 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.45 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-05-15 | 14958-СПБ-24-АМ-Л | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2027-05-20
1.6.3 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2300000440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в лизинг легкового автомобиля LADA NIVA (титул ИПР J_2000000440) | МП "ВПЭС" | 1 494,58658 | Решение о закупке у единственного поставщика | 1 494,58658 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 494,58658 | нд | нд | нд | 1 494,58658 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 793,33398 | нд | 32413600199 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.45 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-05-15 | 14959-СПБ-24-АМ-Л | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2027-05-20
1.6.4 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)1 шт | J_2400000442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в лизинг легкового автомобиля LADA NIVA (титул ИПР J_2000000442) | МП "ВПЭС" | 1 494,58658 | Решение о закупке у единственного поставщика | 1 494,58658 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 494,58658 | нд | нд | нд | 1 494,58658 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 793,33398 | нд | 32413600240 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.45 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-05-15 | 14960-СПБ-24-АМ-Л | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2027-05-20
1.6.5 | прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в лизинг специального, прицепного измельчителя Торнадо М350 (титул ИПР O_2400000459) | МП "ВПЭС" | 5 604 517,51 | Решение о закупке у единственного поставщика | 5 604 517,51 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «Интерлизинг» | 5 604 517,51 | нд | нд | нд | 5 604 517,51 | ООО «Интерлизинг» | 6725421.01 | нд | 32413600321 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.45 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-05-15 | ЛД-78-3471-24 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2025-10-31
1.6.6 | Покупка орг.техники | О_2400000460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка аппарата Canon imageRUNNER C3226i MFP BL KIT A3. | МП "ВПЭС" | 263.3333 | Решение о закупке у единственного поставщика | 263.3333 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «Компсервис» | 263.3333 | нд | нд | нд | 263.3333 | ООО «Компсервис» | 316 | нд | 32413358545 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.14 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 06.03.2024 | ОХД-04/2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 19.03.2024