## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 9 | месяцев |  | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №104 от 07.12.2023г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 год, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего, в том числе: | 0 | 675.5294 | 64.7695 | нд | 610.7598 | 449.2812 | 204.1229 | 15.7616 | 50.7126 | 85.285 | 90.6907 | 135.923 | 62.7195 | 212.3116 | 0 | нд | 406.6369 | -245.1583 | -54.5668 | нд | 236.9696
1 | Ленинградская область | Г | 675.5294 | 64.7695 | нд | 610.7598 | 449.2812 | 204.1229 | 15.7616 | 50.7126 | 85.285 | 90.6907 | 135.923 | 62.7195 | 212.3116 | 0 | нд | 406.6369 | -245.1583 | -54.5668 | нд | 236.9696
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 551.4281 | 53.4869 | нд | 497.9412 | 349.0512 | 142.5958 | 5.9166 | 37.9201 | 65.19 | 62.1414 | 111.133 | 42.5343 | 166.8116 | 0 | нд | 355.3454 | -206.4554 | -59.1476 | нд | 182.2396
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 551.4281 | 53.4869 | нд | 497.9412 | 349.0512 | 142.5958 | 5.9166 | 37.9201 | 65.19 | 62.1414 | 111.133 | 42.5343 | 166.8116 | 0 | нд | 355.3454 | -206.4554 | -59.1476 | нд | 182.2396
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 24.5833 | 0 | нд | 24.5833 | 24.5766 | 44.4052 | 0.4166 | 14.7665 | 4.59 | 10.5937 | 7.825 | 19.045 | 11.745 | 0 | нд | -19.8219 | 19.8286 | 80.6809 | нд | 12.8316
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 324.4704 | 0 | нд | 324.4704 | 324.4746 | 57.7061 | 5.5 | 0.97627 | 60.6 | 34.672 | 103.308 | 22.0578 | 155.0666 | 0 | нд | 266.7643 | -266.7685 | -82.2155 | нд | 169.408
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 202.3744 | 53.4869 | 0 | 148.8875 | 0 | 40.4845 | 0 | 22.1774 | 0 | 16.8756 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | нд | 108.4029 | 40.4845 | #DIV/0! | нд | 0
1.1.1.3.1 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 (Каток 19/Д-508 от 13.11.2019) | J_2000033624 | 51.3811 | 1.4644 | нд | 49.9167 | нд | 18.7323 | нд | 17.2296 | нд | 1.5027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-466 от 02.12.2019г.)// В 2020г. выполнены только ПИР. СМР перенесен ввиду отсутсвия строительсва со стороны Заявителя. Заключено доп.соглашение на перенос сроков выполнения мероприятий на 2023г. Планируется заключение доп. соглашений на 2024-2025гг //Заключен договор подряда на 59 900 000,00, №ОКС-11/2023 от 07.07.2023, срок реализации - 2024 г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО"Инвестстрой корпорация", г.Всеволожск,Северная 20 (16/Д-599) | I_0000033613 | 92.6 | 50.1264 | нд | 42.4736 | нд | 17.7238 | нд | 2.7144 | нд | 15.0094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-17/Д-599 от 03.02.2017г.)// Строительство перенесено ввиду отутсвия работ со стороны Заявителя. В феврале 2023 г выполнена корректировка проекта, СМР в процессе - срок реализации 2024г.// Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.1.1.3.3 | Стр-во 2КЛ-10 от РУ-10кВ ТП-503,L=0,22км (АО"ЛОЭСК" ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г) | M_2200033315 | 2.2333 | 0 | нд | 2.2333 | нд | 2.5969 | нд | 2.2334 | нд | 0.36356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/1118-1 от 28.11.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.1.1.3.4 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Иванов Э.Е. (Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.) | N_2300033633 | 40.21 | 1.4644 | нд | 38.7456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/1165-1 от 12.12.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем(Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.1.1.3.5 | Мероприятия по технологическому присоединению ЖСК «Румболово-Сити» (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) | N_2300033636 | 15.95 | 0.43167 | нд | 15.5183 | нд | 1.4315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4315 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/397 от 15.05.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) 1 этап выполнен в полном объеме в 2023г./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 54.76 | 0.78 | нд | 53.98 | 53.96 | 36.7883 | 9.845 | 9.7859 | 20.095 | 17.0714 | 2.21 | 9.931 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | -17.1717 | -31.823 | нд | 32.15
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.98 | 0 | нд | 2.98 | 2.98 | 2.1068 | 0 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 1.771 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | -0.87318 | -29.3015 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 2.98 | 2.1068 | 0 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 1.771 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | -0.87318 | -29.3015 | нд | 0
1.2.1.1.1 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ с трансформатором 250кВА, взамен ТП-85, ул.Сергиевская, г. Всеволожск | E_2300000158 | 2.98 | 0 | нд | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | нд | 0 | -2.98 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 26.01.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.3358 | нд | 0 | нд | 0.3358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г // СЗ С/421 от 19.07.2021//Заключено ДС на продление договора ТП, срок реализации СМР 2024 г | #VALUE!
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-231. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Гагарина, п. Токсово. (Курятников В.М. № 22/Д-140 от 07.04.2022г.) | N_2300031502 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/204 от 15.03.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | #VALUE!
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-36. Замена существующего трансформатора ТМГ-160/10/0,4 на ТМГ-250/10/0,4 кВ, ул.Боровая, п. Токсово. (Бухтияров М.В. № 21/Д-513 от 28.09.2021г.) | N_2300031503 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/566 от 05.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Бухтияров М.В. № 21/Д-513 от 28.09.2021г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | #VALUE!
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-170. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, пр. Козлова, г. Всеволожск. (ООО «Опека-групп» № ОД-№23/Д-232 от 02.06.2023 г.) | О_2400032508 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.771 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.771 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/329 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО Опека-групп 23/Д-232 от 02.06.23) | #VALUE!
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-280. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, г. Всеволожск, ул. Приютинская, участок №22, к.н. 47:07:1301093:507; к.н. 47:07:1301093:508. (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) | N_2300032506 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/639 от 28.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) | #VALUE!
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 40.84 | 0.78 | нд | 40.06 | 40.04 | 26.8514 | 2.095 | 1.9559 | 20.095 | 16.7356 | 2.21 | 8.16 | 15.64 | 0 | нд | 13.2086 | -13.1886 | -32.9386 | нд | 24.4
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 40.84 | 0.78 | 0 | 40.06 | 40.04 | 26.8514 | 2.095 | 1.9559 | 20.095 | 16.7356 | 2.21 | 8.16 | 15.64 | 0 | 0 | 13.2086 | -13.1886 | -32.9386 | нд | 24.4
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.325-16 от оп.№29 (ТП-4) до ТП-15, L≈440м ,г.п.Рахья | I_2000001113 | 1.6 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6 | -1.6 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.6
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 325-01 от РП-2983 до оп. 5, L=260 м. г.п. Рахья | I_2000001119 | 0.89 | 0 | нд | 0.89 | 0.885 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89 | -0.885 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.885
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 325-01 L~ 450 м, ул. Пионерская, п. Рахья | J_2100001127 | 1.88 | 0 | нд | 1.88 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.88 | -1.875 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АТО от 28.12.21)Титул аннулирован: подрядчик реновация//выполняется в рамках титула E_0000001230/// Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.875
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16, от оп.19 до оп.19/5 L~170м., г.п.Рахья | J_2200001124 | 0.71 | 0 | нд | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71 | -0.71 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.71
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 Ф.3 , L~480м, Христиновский пр., г.Всеволожск. | J_2200001296 | 1.49 | 0 | нд | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.49 | -1.49 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 26.01.2024) | 1.49
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 , L~ 600 м, ул. Боровая, пос.Токсово | J_2200001299 | 1.97 | 0 | нд | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.97 | -1.97 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АТО от 31.01.2022)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.97
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-92 до1-й ОЛ в сторону ТП-112 L~210 м, г.Всеволожск. | J_2200001317 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с уточнением договоров ТП титул аннулирован, выполняется в составе титула N_2300032623/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 ТП-31 -- ТП-172 ,L~600 м, г.Всеволожск. | J_2200001322 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 07.02.2024) / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от оп.113 до оп.118 L~190м., г.п.Рахья | J_2300001125 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1(L~340м), ф.2 (L~340м) от ТП-6, ул. Станционная, п. Рахья | J_2300001258 | 2.17 | 0 | нд | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.17 | -2.17 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 2.17
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-41, L~230 м ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 0.73 | 0 | нд | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73 | -0.73 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.73
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3 L~650 м г. Всеволожск | J_2300001270 | 1.03 | 0 | нд | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.03 | -1.03 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.03
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-87 Ф.2 L~155 м. ул.Горсткина, г. Всеволожск. | J_2300001271 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | -0.5 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС 07.02.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.5
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.2, L-280 м. г. Всеволожск. | J_2300001289 | 1.42 | 0 | нд | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.42 | -1.42 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 26.01.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.42
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.4 , L-450 м г. Всеволожск. | J_2300001290 | 0.69 | 0 | нд | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69 | -0.69 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.69
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 ф. 6 L~ 190 м, ул. Калининская, г. Всеволожск | J_2400001256 | 0.76 | 0.14 | нд | 0.62 | 0.62 | 0.85899 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.85899 | 0 | 0 | нд | -0.23899 | 0.23899 | 38.5475 | Мероприятия по технологическому присоединению (Ивашнева О.Н. 22/Д-411 от 17.06.2022г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.62
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-40 L~400 м, ул. Строителей, Октябрьское шоссе,п. Рахья | J_2400001260 | 0.9 | 0 | нд | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9 | -0.9 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 29.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.9
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 (L~ 180 м) от ТП-21, Ленинградское Шоссе, п. Рахья | J_2400001263 | 0.41 | 0 | нд | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41 | -0.41 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.41
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 Ф.5, L~350м, г. Всеволожск. | J_2400001275 | 1.19 | 0 | нд | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.19 | -1.19 | -100 | Титул аннулирован, объединен с титулом J_2400001276 в новые работы "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф. 5 L-280м., ф. 6. L-180 м. г. Всеволожск" O_2400012119/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.19
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 Ф.6 , L~300м, г. Всеволожск | J_2400001276 | 1.02 | 0 | нд | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.02 | -1.02 | -100 | Титул аннулирован, объединен с титулом J_2400001275 в новые работы "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф. 5 L-280м., ф. 6. L-180 м. г. Всеволожск"O_2400012119/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.02
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.9, L~110м г. Всеволожск. | J_2400001277 | 0.37 | 0 | нд | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37 | -0.37 | -100 | Титул аннулирован работа выполнена в рамках технологического присоединения/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.37
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.10, L~500м по пр.Герцена, г. Всеволожск. | J_2400001278 | 1.69 | 0 | нд | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.69 | -1.69 | -100 | Мероприятия по технологическому присоединению (Егоров Ю.А., Егоров А.Ю.. договор №23/Д-243 от 23.05.2023г.) Титул выполнен в полном объеме в 2023г./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.69
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.11, L~340 м., г. Всеволожск | J_2400001279 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | -1.23 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.23
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.12, L~190м по ул.Коммуны д.151, г. Всеволожск. | J_2400001280 | 0.54 | 0 | нд | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54 | -0.54 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.54
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.8 , L~ 315 м., ул. Гончарова, г.Всеволожск | J_2400001286 | 1.36 | 0 | нд | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.36 | -1.36 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.36
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.9, L~645 м., г. Всеволожск | J_2400001287 | 2.44 | 0 | нд | 2.44 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | нд | 2.44 | -2.435 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.10, L~700м г. Всеволожск. | J_2400001288 | 2.37 | 0 | нд | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | нд | 2.37 | -2.37 | -100 | Титул аннулирован. Взамен Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-23 фид. 5, L=290 м., пр. Тургенева, г. Всеволожск (O_2400012118) в ИПР 2025-2029// Актуализация данных в виду изменения токоразделов / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.2.2.1.28 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-19,СИП-3 1х95, L=340м | E_0000000116 | 2.31 | 0.12 | нд | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | нд | 2.19 | -2.19 | -100 | В связи с отсутствием острой необходимости в срочной реализации титула в 2016г., сроки работ перенесены на 2019г./Длительное устранение замечаний подрядчиком, перенос СМР на 2022г. / Увеличение стоимости титула связано с тем, что при разработке ПИР выявлена невозможность стр-ва ВЛ , произведена частичная замена на КЛ //Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика в связи с отсутствием авансирования// Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок.В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС 18.02.23)Титул аннулирован СЗ №с/216 от 18.03.2024, затраты перенесены на I_2000001114/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.2.2.1.29 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ,от РТП-2983 до ТП-17,СИП-3 1х95, L=1150м | E_0000001110 | 4.01 | 0.23 | нд | 3.78 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.775 | 0 | нд | 3.78 | -3.775 | -100 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены в ИПР 2025-2029гг(АТО 20.02.23) Титул аннулирован СЗ №с/216 от 18.03.2024, затраты перенесены на J_2200001123/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.2.2.1.30 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-16 до ТП-10,СИП-3 1х95, L=1300м | E_0000001112 | 3.87 | 0.17 | нд | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | нд | 3.7 | -3.7 | -100 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2022г / Уменьшение стоимости титула, обосновано тем, что при разработке ПИР сумма уточнена локальной сметой/ Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок. перенесены в ИПР 2025-2029гг (АТО 28.01.22) Титул аннулирован СЗ №с/216 от 18.03.2024, затраты перенесены на J_2200001126/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.2.2.1.31 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по ул.Некрасова,СИП-2 3х95+1х95, L=470м | E_0000001225 | 1.29 | 0.12 | нд | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | нд | 1.17 | -1.17 | -100 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены в ИПР 2025-2029гг (АОТС 16.06.23)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.601-06 на участке ТП-29 - ТП-438 - ТП-435, L- 900 м., г.п. Токсово | E_2000001111 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (ДВ от 05.02.2024)/ ПИРы запланированы на 2024г | #VALUE!
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф. 9 L~ 530 м, ул. Михайловская, ул. Комсомола, г. Всеволожск | J_2000001247 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.4436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4436 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2022г. (АТОот 31.08.2021г.) ПИР выполнен в 2022г, СМР планируется в 2023г, окончание строительства запранировано на 2024г | #VALUE!
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-432, L= 400м, ул. Советская, ул. Пограничная, пос. Токсово | E_2000001228 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.2722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2722 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В 2020г. выполнены только ПИР. СМР не выполняется ввиду отсутсвия оборотных средств, Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, ведется претензионная работа с подрядчиком, планируется завершение строительства в 2024г | #VALUE!
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ТП-43, L - 45 м., ул. Баркановская, г. Всеволожск (Филиппова И.В. 21/Д-300 от 01.07.21 г.) | М_2200031223 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.056788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056788 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №1/121 от 18.02.2021 Мероприятия по технологическому присоединению (Филиппова И.В. 21/Д-300 от 01.07.21 г.) | #VALUE!
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен в 2024г(АОТС от 26.01.24) | #VALUE!
1.2.2.1.37 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск. | ЭO_2400001329 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Строительство совместно с титулом I_0000000136 | #VALUE!
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-38, L=80 м., ул.Озерная уч.7-Б, г.п. Токсово (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.) | О_2410031269 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11563 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/558 от 06.08.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.) | #VALUE!
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-183 от опоры №16 до опоры №16/2, L=40 м., ул.Николаевская, г.Всеволожск (Шадрин Е.Л. № 23/Д-401 от 28.08.2023г.) | О_2410031270 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.04422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04422 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/558 от 06.08.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Шадрин Е.Л. № 23/Д-401 от 28.08.2023г.) | #VALUE!
1.2.2.1.40 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.41764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41764 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с выполнением мероприятий по технологическому присоединению | #VALUE!
1.2.2.1.41 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-209 ПС-525 –ТП-327 - РП-3, L- 4520 м. г. Всеволожск | ЭI_0000000136 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Заключен договор с подрядчиком на ПИР 16.05.18г. ПИР согласован СМР переносится в ИПР 2025-2029гг. из-за уточнения количества заключенных договоров на тех. прис. (АОТС 07.02.24) / Планируется начать в 2024г | #VALUE!
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-231, L= 400 м., ул. Гагарина, п.Токсово (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.) | N_2300031254 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/204 от 15.03.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.)/ Ввод планируется в 2024г /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-119 фид. 5, L=170 м., ул. Окружная, г. Всеволожск (Ананко Г.Ю. № ОД-№23/Д-044 от 01.03.2023 г.) | O_2400031264 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.35052 | нд | 0 | нд | 0.35052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/327 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (Ананко Г.Ю. 23/Д-044 от 01.03.23) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ПП-4 фид. 4, L=700 м., ул. Инженерная, г.п. Токсово. | O_2400012121 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.4361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4361 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/322 от 19.04.2024г | #VALUE!
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 фид.4, L=170 м., ул. Отрадненская, д.55, г. Всеволожск (Мощенских О.В. № ОД-№23/Д-252 от 08.06.2023г.) | О_2410031266 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.48985 | нд | 0 | нд | 0.088683 | нд | 0.40117 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/469 от 03.07.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Мощенских О.В. № ОД-№23/Д-252 от 08.06.2023г.) | #VALUE!
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры 13/1, L=45 м.,пр.Герцена, уч.176, г. Всеволожск (Гора Ю.О. № ОД-№23/Д-627 от 12.01.2024г.) | О_2410031267 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.044639 | нд | 0 | нд | 0.044639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/470 от 03.07.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Гора Ю.О. № ОД-№23/Д-627 от 12.01.2024г.) | #VALUE!
1.2.2.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид.3, L=135 м., ул.Дачная, уч.15, г.п.Рахья (ООО ГП Спецоборона № ОД-№23/Д-254 от 09.06.2023г.) | О_2410031268 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.7826 | нд | 0 | нд | 0.097579 | нд | 0.68502 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/469 от 03.07.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО ГП Спецоборона № ОД-№23/Д-254 от 09.06.2023г.) | #VALUE!
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-99 фид. 3, L=100 м., ул. Баркановская, г. Всеволожск (Вахуршева Л.Е. № ОД-№21/Д-593 от 08.11.2021 г.) | О_2410031265 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.044448 | нд | 0 | нд | 0.044448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/383от 30.05.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Вахрушева Л.Е. 21/Д-593 от 08.11.2021г) | #VALUE!
1.2.2.1.49 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.525-303 от РП-10 до ТП-90, L~150м,Колтушское ш. у д.20. г.Всеволожск | J_2000000139 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.2511 | нд | 0 | нд | 3.2511 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, СМР титула перенесено на 2023г. ПИР выполнен в полном объеме, СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. Планируется завершить строительство в 2024г (АОТС от 06.02.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.2.2.1.50 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.525-407 от РП-10 до ТП-94, L~550м., Колтушское ш. у д.20, г.Всеволожск | J_2000001310 | нд | 0 | нд | нд | нд | 9.6119 | нд | 0 | нд | 9.6119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников , строительство титула перенесено на 2023г. в связи с актуализацией заключенных договоров ТП. Подготовка конкурсной документации, СМР планируется в 2024г (АОТС от 19.04.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.2.2.1.51 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-267 Ф.1 L~470м, ул.Железнодорожная, ул.Социалистическая, г. Всеволожск | J_2000001268 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.8754 | нд | 0 | нд | 1.8754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2022г.(АТО от 31.08.2021г.) ПИР выполнен в 2022г, СМР планируется в 2023г, окончание строительства запранировано на 2024г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.2.2.1.52 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0095784 | нд | 0 | нд | 0.0095784 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, СМР титула перенесено на 2023г. (АТО от 30.04.2020г.) ПИР выполнен в полном объеме, СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. Планируется завершить строительство в 2024г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.2.2.1.53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-43, L=310м., ул.Лыжная, уч.28-А, п. Токсово (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.) | N_2300031259 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18725 | нд | 0.18725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/1034 от 20.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.2.2.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 6 ТП-119, L= 70 м., ул. Окружная, г. Всеволожск» (Агеенко Н.И. 22/Д-660 от 13.10.22 г.) | N_2300031260 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.36003 | нд | 0.36003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/1147 от 28.12.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Агеенко Н.И. 22/Д-660 от 13.10.2022г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.2.2.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-46 Ф.2.9 L-320 м. по ул.Пушкинская,г. Всеволожск | J_2200001267 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.65681 | нд | 0.0075119 | нд | 0.6493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. в связи с уточнением количества заключенных договоров тех. присоединения и перераспределения нагрузки в существующих сетях (АОТС от 07.02.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.2.2.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПП-4 с заменой провода на СИП-2 4х95мм2 L=400 м, ул. Инженерная, пос. Токсово | E_2300001216 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.639 | нд | 0.56988 | нд | 0.64053 | нд | 0.42864 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен, ПИРы планируются в 2024г, СМР в 2025г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.2.2.1.57 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4кВ ТП-231 L=350м, п.Токсово (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23) | O_2400032229 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16779 | нд | 0.16779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ с/69 от 31.01.2024 (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23) | #VALUE!
1.2.2.1.58 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-41 ф.6, L=33м., пр.Октябрьский,уч.101,г.Всеволожск (ИП Астров 23/Д-476 от 03.10.2023г ) | O_2400032231 | нд | 0 | нд | нд |  | 0.087533 |  | 0.015601 |  | 0.071932 |  | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/278 от 05.04.2024 (ИП Астров 23/Д-476 от 03.10.2023г ) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | 0
1.2.2.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид. 3 от ТП 92 ул. Михайловская L~260м | J_1900012106 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.6478 | нд | 0.6478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с жалобами абонентов на качество напряжения объект внесен в инв.программу/устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2020г// Конкурс состоялся в количестве 2-х раз (согласно регламента) нет заявок. Способ реализации определяется руководством.// Работы не выполняются ввиду отсутсвия оборотных средств, перенесены на 2023г. (АОТС 15.02.23) Титул начат в 2023 г, осуществляется процедура приемки в 2024г, невозможность полного выполнения в 2023 по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 10.94 | 0 | нд | 10.94 | 10.94 | 7.8301 | 7.75 | 7.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | нд | 3.1099 | -3.1099 | -28.4271 | нд | 7.75
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 7.75 | 0 | нд | 7.75 | 7.75 | 7.8301 | 7.75 | 7.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.080078 | 0.080078 | 1.0333 | нд | 7.75
1.2.3.1.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП | М_2200000056 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №с/178 от 04.03.24
1.2.3.1.2 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 7.75 | 0 | нд | 7.75 | 7.75 | 7.8301 | 7.75 | 7.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.080078 | 0.080078 | 1.0333 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522 | 7.75
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 3.19 | 0 | нд | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | нд | 3.19 | -3.19 | -100 | нд | 0
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 3.19 | 0 | нд | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | нд | 3.19 | -3.19 | -100 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 48.4196 | 8.0697 | 0 | 40.35 | 40.35 | 13.2578 | 0 | 2.7432 | 0 | 7.3597 | 22.58 | 3.155 | 17.77 | 0 | нд | 27.0922 | -27.0922 | -67.1429 | нд | 22.58
1.4.1 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 3х185, L≈0,11км | E_2000002311 | 0.43 | 0.07 | нд | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | нд | 0.36 | -0.36 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.4.2 | г.Всеволожск, строительство КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-123, кабелем АСБ-10 3х185, L≈0,49км | E_2000002312 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.4.3 | Перевод отходящих ВЛ-0,4 кВ ТП-104 на БКТП 104А, строительство 6 КЛ-0.4кВ общей длиной 180м, г. Всеволожск, пр. Торговый 144 | J_2000000245 | 0.58 | 0 | нд | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | нд | 0.58 | -0.58 | -100 | Производственная необходимость СЗ от 11.03.20 № С/199-1// Ввиду отсутсвия оборотных средств работы невыполнялись, перенесены на 2024г/ Титул выполнен в 2023году/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-307 до опоры № 13 ф. 3 ТП-22, г. Всеволожск | L_2100002214 | 0.18 | 0 | нд | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | нд | 0.18 | -0.18 | -100 | включение титула по СЗ № с/754 от 28.10.2020/ В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.4.5 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-84, L~700 м, ул. Бибиковская, г.Всеволожск, | J_2100002346 | 5.93 | 0 | нд | 5.93 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | нд | 5.93 | -5.93 | -100 | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет .В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 26.01.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0
1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-215 L~910 м г. Всеволожск | J_2100002350 | 6.63 | 0 | нд | 6.63 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.63 | -6.63 | -100 | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет. В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 28.12.2023)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 6.63
1.4.7 | г.Всеволожск, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пионерская взамен ТП-83 | E_2200002513 | 8.56 | 0.32 | нд | 8.24 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.24 | -8.24 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 06.02.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 8.24
1.4.8 | Строительство КТП-п-400/10/0,4кВ с трансформатором 400кВА, взамен ТП-9, ул. Кузнецовой у д.37, г.п. Рахья | E_2300002559 | 3.31 | 0 | нд | 3.31 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.31 | -3.31 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 28.03.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 3.31
1.4.9 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-125 до ТП-152, L=150 м, г.Всеволожск | E_2300002319 | 1.27 | 0 | нд | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.27 | -1.27 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 06.02.2024)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.27
1.4.10 | Строительство КТПП-630/10/0,4 с трансформатором 400кВА, взамен КТП-14, СНТ Рахья, г. п.Рахья | E_2400002551 | 3.13 | 0 | нд | 3.13 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.13 | -3.13 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 23.04.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 3.13
1.4.11 | Строительство КТПн 160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.74 фид. 601-03 L-25 м., ВЛИ-0,4 кВ от КТПн до точки присоединения L-100 м. ул. Лесгафта, д. 15, г. п. Токсово» (ИП Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23 г.) | N_2300032621 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/552 от 30.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению ( Ип Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23) | #VALUE!
1.4.12 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х50 м.; КЛ-0,4 кВ L-180 м., ст. Бернгардовка, Привокзальная площадь, г. Всеволожск» (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) | N_2300032618 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.59669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59669 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/221 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) | #VALUE!
1.4.13 | Строительство КЛ-10 кВ ф.601-06 ТП-435 - ТП-436 - ТП-425, L=2000 м., г.п.Токсово» | E_2300002324 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. | #VALUE!
1.4.14 | Строительство КТП-400/10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, 2КЛ-10 кВ (L-2х100 м.), 2КЛ-0,4 кВ (L=2х150 м.), кабельного киоска, Дорога жизни, стр. 11, г. Всеволожск (ООО «СИН» ОД-№ 24/Д-113 от 06.05.2024 г.) | О_2420032628 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.006205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006205 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/489 от 10.07.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "СИН" 24/Д-113 от 06.05.24) | #VALUE!
1.4.15 | Установка кабельного киоска от ТП-183, пр. Октябрьский, д. 167, г. Всеволожск (ООО «Тайм» ОД-№23/Д-570 от 24.11.2023 г.) | О_2420032629 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.38428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38428 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/556 от 06.08.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Тайм" 23/Д-570 от 24.11.23) | #VALUE!
1.4.16 | Строительство кабельного киоска от ТП-34, ул. Почтовая, г. Всеволожск (ИП Мухин А.В. ОД-№24/Д-028 от 09.02.2024 г.) | О_2420032631 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.46203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46203 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/671 от 25.09.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Мухин А.В. ОД-№24/Д-028 от 09.02.2024 г.) | #VALUE!
1.4.17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-221, L=120 м., ул. Пограничная, д. 17, г.п. Токсово. (Лобанова Н.Д. № 23/Д-586 от 11.12.2023г.) | О_2420031271 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12713 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/693 от 02.10.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Лобанова Н.Д. № 23/Д-586 от 11.12.2023г.) | #VALUE!
1.4.18 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ, L= 2х20 м., 2-х кабельных киосков от ТП-90, Дорога Жизни, д. 17, г. Всеволожск (ООО «Мираж», ООО «Альтаир», ООО «Рен-Тех-Плюс» ОД-№24/Д-102 от 11.04.2024 г.) | O_2420032428 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.72634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72634 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/692от 02.10.24 мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Мираж", ООО "Альтаир", ООО "Рент-Тех-Плюс" ОД-№ 24/Д-102 от 11.04.2024 г.) | #VALUE!
1.4.19 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-117, L=84 м., кабельного киоска, ул. Плоткина, д. 32, г. Всеволожск. (ИП Михеева ОД-№23/Д-568 от 24.11.2023 г.) | О_2420032632 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.8523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8523 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/691 от 02.10.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Михеева ОД-№23/Д-568 от 24.11.2023 г.) | #VALUE!
1.4.20 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15, L=40 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, уч. 114/7, г. Всеволожск. (ИП Аревшатян А.Г. ОД-№ 23/Д-514 от 24.10.2023 г.) | О_2400032426 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.46877 | нд | 0 | нд | 0.46877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/326 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Аревшатян А.Г. 23/Д-514 от 24.10.23) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.4.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-41, L=60 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, уч. 99, г. Всеволожск. (ИП Кочарян С.Н. ОД-№ 23/Д-512 от 19.10.2023 г.) | O_2420032427 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.54729 | нд | 0 | нд | 0.54729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/384 от 30.05.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Кочарян С.Н. ОД-№ 23/Д-512 от 19.10.2023 г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.4.22 | Строительство КЛ-0,4 кВ. Установка КК-15/6. ТП-15 пр. Октябрьский, пр. Октябрьский, д. 113, г. Всеволожск (ООО «ФЕРМА НА НЕВЕ» 21/Д-635 от 15.12.21 г.) | О_2400032425 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.54215 | нд | 0 | нд | 0.54215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/326от 24.04.24 мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Ферма на Неве" 21/Д-635 от 15.12.21г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.4.23 | Строительство КЛ-0,4 L-130 м., ул.Баркановская, уч. 123, г. Всеволожск (ИП Смольников И.А. 24/Д-004 от 25.01.24 г.) | O_2400032423 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.7574 | нд | 0 | нд | 2.7574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/104 от 09.02.24 (ИП Смольников И.А. 24/Д-004 от 25.01.24 г.) | #VALUE!
1.4.24 | Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-154А, L= 150, пр. Всеволожский, д. 54., г. Всеволожск ( Мустафаев И.Ф. 20/Д-575 от 08.12.20 | L_2100003246 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.7488 | нд | 0 | нд | 2.7488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/320 от 15.06.21 Мероприятия по технологическому присоединению (Мустафаев И.Ф. 20/Д-575 от 08.12.20) Увеличение стоимости доп.соглашение №2 к договору ОКС-15/2023 от 18.07.23г | #VALUE!
1.4.25 | Строительство МТП 10/0,4 ,ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ на землях ЗАО "Щеглово" (Ксенофонтова Н.И. №ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г) | L_2100000268 | 1.2063 | 1.2063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению (Ксенофонтова Н.И. №ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.4.26 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-250, L- 2х200 м., пр. Христиновский, д. 91 г.Всеволожск (МКУ "ЦОФМУ" 22/Д-057 от 11.03.2022г) | M_2200032415 | 4.4668 | 4.4668 | нд | -3e-06 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/854 от 07.09.2022 /Мероприятия по технологическому присоединению/ СМКУ "ЦОФМУ" 22/Д-057 от 11.03.2022г Ввод планируется в 2024г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.4.27 | Строительство кабельного киска от ТП-2424, 1-й мкр, уч. 43, г.п. им. Свердлова (МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 21/Д-622 от 29.11.21 г.) | N_2300032419 | 0.37882 | 0.37882 | нд | 2e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/749 от 05.09.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 21/Д-622 от 29.11.21 г.) Ввод планируется в 2024г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.4.28 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-70, L-150 м., ул. Центральная , уч. 5, г. Всеволожск (МОБУ «СОШ № 6» ОД-21/Д-046 от 05.02.21 г.) | ЭN_2300032420 | 1.6277 | 1.6277 | нд | 0 | нд | 0.66162 | нд | 0.66162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/854 от 04.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (МОБУ «СОШ № 6» ОД-21/Д-046 от 05.02.21 г.) Ввод планируется в 2024г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.4.29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-217, L-210 м., Ул. Жуковского, уч. 7, г. Всеволожск (Гомзина Г.Г. 23/Д-327 от 21.07.23) | O_2400032228 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.7132 | нд | 1.7132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению Гомзина Г.Г. 23/Д-327 от 21.07.23 /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.4.30 | Строительство кабельного киоска от ТП-123, ул. Южная, д. 4/1, г. Всеволожск (ООО "Авангард СИТИ" 23/Д-435 от 05.09.2023г.) | O_2400032627 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.32392 | нд | 0.32392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/185 от 06.03.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Авангард СИТИ" 23/Д-435 от 05.09.23) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.4.31 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-108, L=140 м., Колтушское шоссе, д. 209, г. Всеволожск. (Глушковой И.А,В.А 23/Д-518 от 23.10.2023г.) | O_2400031263 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.33779 | нд | 0.042478 | нд | 0.29531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/188 от 07.03.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Глушковой И.А,В.А 23/Д-518 от 23.10.2023г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | #VALUE!
1.4.32 | Строительство КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Варшавская взамен ТП-11, г.Всеволожск | E_2000002515 | 1.89 | 0 | нд | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | нд | 1.89 | -1.89 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. ( АОТС от 07.02.24) | 0
1.4.33 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-412 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-85 , L~550 м ул.Сергиевская, г.Всеволожск. | J_2200002341 | 4.8 | 0 | нд | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | нд | 4.8 | -4.8 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АОТС от 26.01.2024) | 0
1.4.34 | Строительство КТПП-400/10/0,4 без силового трансформатора с 4-мя ячейками по ВН, взамен ТП-43, у д. 16 ул. Лыжная , пос.Токсово. | Е_2400002524 | 4.03 | 0 | нд | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | нд | 4.03 | -4.03 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 20.9216 | 2.433 | 0 | 18.4886 | 5.92 | 11.481 | 0 | 0.26333 | 0 | 4.1183 | 0 | 7.0993 | 5.92 | 0 | нд | 7.0076 | 5.561 | 93.935 | нд | 0
1.6.1 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | договор лизинга от 16.05.23г. №ЛД-78-3307/23 | 0
1.6.2 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 2 шт | J_2200000438 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 0 | нд | -1.5583 | 1.5583 | #DIV/0! | договор лизинга от 26.09.22г. №22877-СПБ-22-АМ-Л, договор лизинга от 26.09.22г. №22878-СПБ-22-АМ-Л | 0
1.6.3 | Автогидроподъемник | J_2400000443 | 5.65 | 0 | нд | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | нд | 5.65 | -5.65 | -100 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2027 | 0
1.6.4 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 0.27 | 0 | нд | 0.27 | 0.27 | 0.19012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19012 | 0.27 | 0 | нд | 0.079881 | -0.079881 | -29.5857 | Производственная необходимость | 0
1.6.5 | Приобретение и установка программно-аппаратного комплекса "Пирамида 2.0 " | N_2300000458 | 2.93 | 2.433 | нд | 0.497 | нд | 0.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость | #VALUE!
1.6.6 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | договор лизинга от 27.10.23г. №47055-СБП-23-АМ-Л | #VALUE!
1.6.7 | Покупка орг.техники | О_2400000460 | 0.49 | 0 | нд | 0.49 | нд | 0.51583 | нд | 0.26333 | нд | 0 | нд | 0.2525 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость. СЗ С-175 от 01.03.2024 | #VALUE!
1.6.8 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2000000433 | 1.4944 | 0 | нд | 1.4944 | нд | 1.0296 | нд | 0 | нд | 1.0296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14957-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.6.9 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2100000435 | 1.4944 | 0 | нд | 1.4944 | нд | 1.0296 | нд | 0 | нд | 1.0296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14958-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.6.10 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2300000440 | 1.4944 | 0 | нд | 1.4944 | нд | 1.0296 | нд | 0 | нд | 1.0296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14959-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.6.11 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2400000442 | 1.4944 | 0 | нд | 1.4944 | нд | 1.0296 | нд | 0 | нд | 1.0296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14960-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!
1.6.12 | Прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | 5.604 | 0 | нд | 5.604 | нд | 4.7083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7083 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №ЛД-78-3471-24 от 14.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | #VALUE!