## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 12 | месяцев |  | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №Р-96/2024 от 28.11.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 год, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего, в том числе: | 0 | 946.5425 | 82.1453 | нд | 885.2287 | 418.262 | 349.8847 | 74.31 | 50.7126 | 78.8523 | 90.6907 | 121.2797 | 62.7195 | 143.82 | 145.7618 | нд | 535.3441 | -68.3773 | -16.348 | нд | 418.262
1 | Ленинградская область | Г | 946.5425 | 82.1453 | нд | 885.2287 | 418.262 | 349.8847 | 74.31 | 50.7126 | 78.8523 | 90.6907 | 121.2797 | 62.7195 | 143.82 | 145.7618 | нд | 535.3441 | -68.3773 | -16.348 | нд | 418.262
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 577.4581 | 53.5979 | нд | 523.8602 | 272.379 | 205.37 | 59.24 | 37.9201 | 31.384 | 62.1414 | 77.935 | 42.5343 | 103.82 | 62.7742 | нд | 318.4902 | -67.009 | -24.6014 | нд | 272.379
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 577.4581 | 53.5979 | нд | 523.8602 | 272.379 | 205.37 | 59.24 | 37.9201 | 31.384 | 62.1414 | 77.935 | 42.5343 | 103.82 | 62.7742 | нд | 318.4902 | -67.009 | -24.6014 | нд | 272.379
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 24.5833 | 0 | нд | 24.5833 | 31.614 | 67.2952 | 4.74 | 14.7665 | 5.689 | 10.5937 | 10.115 | 19.045 | 11.07 | 22.89 | нд | -42.7119 | 35.6812 | 112.8652 | нд | 31.614
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 324.4704 | 0 | нд | 324.4704 | 142.745 | 90.2661 | 2.14 | 0.97627 | 25.695 | 34.672 | 45.68 | 22.0578 | 69.23 | 32.56 | нд | 234.2043 | -52.4789 | -36.7641 | нд | 142.745
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 228.4044 | 53.5979 | 0 | 174.8065 | 98.02 | 47.8087 | 52.36 | 22.1774 | 0 | 16.8756 | 22.14 | 1.4315 | 23.52 | 7.3242 | нд | 126.9978 | -50.2113 | -51.2256 | нд | 98.02
1.1.1.3.1 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 (Каток 19/Д-508 от 13.11.2019) | J_2000033624 | 51.3811 | 1.4644 | нд | 49.9167 | 33.25 | 21.8197 | 33.25 | 17.2296 | 0 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 3.0874 | нд | 28.097 | -11.4303 | -34.3769 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-466 от 02.12.2019г.)// В 2020г. выполнены только ПИР. СМР перенесен ввиду отсутсвия строительсва со стороны Заявителя. Заключено доп.соглашение на перенос сроков выполнения мероприятий на 2023г. Планируется заключение доп. соглашений на 2024-2025гг //Заключен договор подряда на 59 900 000,00, №ОКС-11/2023 от 07.07.2023, Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 33.25
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО"Инвестстрой корпорация", г.Всеволожск,Северная 20 (16/Д-599) | I_0000033613 | 92.6 | 50.1264 | нд | 42.4736 | 16.88 | 17.7238 | 16.88 | 2.7144 | 0 | 15.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.7498 | 0.8438 | 4.9988 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-17/Д-599 от 03.02.2017г.)// Строительство перенесено ввиду отутсвия работ со стороны Заявителя. В феврале 2023 г выполнена корректировка проекта, СМР в процессе - срок реализации 2024г.// Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 16.88
1.1.1.3.3 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ СОШ "ТЦО им.Петрова В.Я." (ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г) | L_2100033632 | 2.51 | 0.111 | нд | 2.399 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.399 | -2.4 | -100 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.) Выполняется корректировка проекта, срок реализации СМР 2024 г | 2.4
1.1.1.3.4 | Стр-во 2КЛ-10 от РУ-10кВ ТП-503,L=0,22км (АО"ЛОЭСК" ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г) | M_2200033315 | 2.2333 | 0 | нд | 2.2333 | 2.23 | 2.5969 | 2.23 | 2.2334 | 0 | 0.36356 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.36361 | 0.36691 | 16.4534 | СЗ С/1118-1 от 28.11.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 2.23
1.1.1.3.5 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Иванов Э.Е. (Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.) | N_2300033633 | 40.21 | 1.4644 | нд | 38.7456 | 3.25 | 4.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 4.2368 | нд | 34.5088 | 0.98679 | 30.3627 | СЗ С/1165-1 от 12.12.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем(Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.)Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 3.25
1.1.1.3.6 | Мероприятия по технологическому присоединению ЖСК «Румболово-Сити» (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) | ЭN_2300033636 | 15.95 | 0.43167 | нд | 15.5183 | 16.49 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 1.4315 | 0 | 0 | нд | 14.0868 | -15.0585 | -91.3187 | СЗ С/397 от 15.05.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) 1 этап выполнен в полном объеме в 2023г.Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 16.49
1.1.1.3.7 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Развитие-Д" (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | N_2300033635 | 23.52 | 0 | нд | 23.52 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | нд | 23.52 | -23.52 | -100 | СЗ С/339 от 25.04.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | 23.52
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 242.318 | 12.6573 | нд | 228.3362 | 67.868 | 82.2306 | 13.53 | 9.7859 | 20.39 | 17.0714 | 10.124 | 9.931 | 23.824 | 45.4423 | 0 | 0 | 14.3626 | 21.1625 | нд | 67.868
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.91 | 1.77 | нд | 14.14 | 5.98 | 2.5458 | 0 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 1.771 | 5.98 | 0.439 | 0 | 0 | -3.4342 | -57.4278 | нд | 5.98
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 15.91 | 1.77 | 0 | 14.14 | 5.98 | 2.5458 | 0 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 1.771 | 5.98 | 0.439 | 0 | 0 | -3.4342 | -57.4278 | нд | 5.98
1.2.1.1.1 | Реконструкция ячеек 10кВ в РП-1, г.Всеволожск | J_2000001513 | 8.64 | 0 | нд | 8.64 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | нд | 0 | -0.48 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС от 26.01.24)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 0.48
1.2.1.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | 5.5 | 0 | нд | 5.5 | 5.5 | 0.33581 | 0 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 0 | 5.5 | 5e-06 | нд | 1 | -5.1642 | -93.8944 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г // СЗ С/421 от 19.07.2021//Заключено ДС на продление договора ТП, срок реализации СМР 2024 г | 5.5
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-231. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Гагарина, п. Токсово. (Курятников В.М. № 22/Д-140 от 07.04.2022г.) | N_2300031502 | 0.14 | 0.14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/204 от 15.03.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-36. Замена существующего трансформатора ТМГ-160/10/0,4 на ТМГ-250/10/0,4 кВ, ул.Боровая, п. Токсово. (Бухтияров М.В. № 21/Д-513 от 28.09.2021г.) | N_2300031503 | 1.63 | 1.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/566 от 05.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Бухтияров М.В. № 21/Д-513 от 28.09.2021г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-170. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, пр. Козлова, г. Всеволожск. (ООО «Опека-групп» № ОД-№23/Д-232 от 02.06.2023 г.) | О_2400032508 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.771 | нд | 0.439 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/329 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО Опека-групп 23/Д-232 от 02.06.23) | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-280. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, г. Всеволожск, ул. Приютинская, участок №22, к.н. 47:07:1301093:507; к.н. 47:07:1301093:508. (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) | N_2300032506 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/639 от 28.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 214.638 | 10.8873 | нд | 202.4262 | 52.86 | 71.7067 | 5.58 | 1.9559 | 20.19 | 16.7356 | 9.91 | 8.16 | 17.18 | 44.8553 | нд | 130.7195 | 18.8467 | 35.6539 | нд | 52.86
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 214.638 | 10.8873 | 0 | 202.4262 | 52.86 | 71.7067 | 5.58 | 1.9559 | 20.19 | 16.7356 | 9.91 | 8.16 | 17.18 | 44.8553 | 0 | 130.7195 | 18.8467 | 35.6539 | нд | 52.86
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.601-06 на участке ТП-29 - ТП-438 - ТП-435, L- 900 м., г.п. Токсово | E_2000001111 | 6.56 | 0 | нд | 6.56 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | нд | 6.56 | -0.265 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (ДВ от 05.02.2024)/ ПИРы запланированы на 2024г | 0.265
1.2.2.1.2 | г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное, L≈400 м | Е_2000000117 | 2.24 | 1.358 | нд | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | нд | 0.91 | -0.91 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2021г. Завершение финансирования планируется в 2023г. /Заключен договор подряда на СМР, мероприятия выполнены частично, требуется разрешение вышестоящей сетевой организации на заход В РТП-633, длительное получение разрешения. | 0.91
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф. 9 L~ 530 м, ул. Михайловская, ул. Комсомола, г. Всеволожск | J_2000001247 | 1.66 | 0.146 | нд | 1.52 | 1.52 | 1.4436 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0 | нд | 0.076432 | -0.076432 | -5.0284 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2022г. (АТОот 31.08.2021г.) ПИР выполнен в 2022г, СМР планируется в 2023г, титул выполнен в полном объеме в 2024г | 1.52
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-267 Ф.1 L~470м, ул.Железнодорожная, ул.Социалистическая, г. Всеволожск | J_2000001268 | 2.03 | 0.146 | нд | 1.88 | 1.88 | 1.8754 | 0 | 0 | 1.88 | 1.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0046369 | -0.0046369 | -0.24665 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2022г.(АТО от 31.08.2021г.) ПИР выполнен в 2022г, СМР планируется в 2023г, окончание строительства запранировано на 2024г. /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | 1.88
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-69 фид.12, L=720 м., пр. Тургенева, г. Всеволожск | J_2000001294 | 2.04 | 0.145 | нд | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | -1.9 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2022г.ПИР выполнен в 2022г, Проведена закупочная процедура, СМР планируется в 2024г (АОТС от 29.01.24)/ титул выполнен в полном объеме в 2024г | 1.9
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-432, L= 400м, ул. Советская, ул. Пограничная, пос. Токсово | E_2000001228 | 5.11 | 3.651 | нд | 1.56 | 1.56 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.2722 | 0 | 0 | нд | 0.28782 | -0.28782 | -18.4498 | В 2020г. выполнены только ПИР. СМР не выполняется ввиду отсутсвия оборотных средств, Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, ведется претензионная работа с подрядчиком,титул выполнен в полном объеме в 2024г | 1.56
1.2.2.1.7 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | 3.17 | 0.172 | нд | 3 | 3 | 0.0095784 | 3 | 0 | 0 | 0.0095784 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9904 | -2.9904 | -99.6807 | В связи с отсутствием тарифных источников, СМР титула перенесено на 2023г. (АТО от 30.04.2020г.) ПИР выполнен в полном объеме, СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. | 3
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.525-303 от РП-10 до ТП-90, L~150м,Колтушское ш. у д.20. г.Всеволожск | J_2000000139 | 3.25 | 0 | нд | 3.25 | 3.25 | 3.2511 | 0 | 0 | 3.25 | 3.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0010802 | 0.0010802 | 0.033237 | В связи с отсутствием тарифных источников, СМР титула перенесено на 2023г. ПИР выполнен в полном объеме, СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. титул выполнен в полном объеме в 2024г | 3.25
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.525-407 от РП-10 до ТП-94, L~550м., Колтушское ш. у д.20, г.Всеволожск | J_2000001310 | 9.61 | 0 | нд | 9.61 | 9.61 | 9.6119 | 0 | 0 | 9.61 | 9.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0019182 | 0.0019182 | 0.019961 | В связи с отсутствием тарифных источников , строительство титула перенесено на 2023г. в связи с актуализацией заключенных договоров ТП. Подготовка конкурсной документации, СМР планируется в 2024г (АОТС от 19.04.24) титул выполнен в полном объеме в 2024г | 9.61
1.2.2.1.10 | г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км | Н_2000000132 | 3.24 | 0.073 | нд | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.17 | -3.17 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. (АТО 10.06.2022)/ Планируются работы за счет иного источника (компенсация ЛЭ) в 2024г | 3.17
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск, | J_2100001245 | 1.24 | 0 | нд | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | нд | 1.24 | -1.24 | -100 | Заключен договор подряда в 2023 г, ПИР согласован, СМР планируется в 2024 г.СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. | 1.24
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ТП-150, L= 100 м., пер. Армянский,г. Всеволожск (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20) | L_2100032202 | 1.01 | 0 | нд | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.01 | -1.01 | -100 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20) | 1.01
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.2 ТП-150, L= 80 м., Армянский пер., г. Всеволожск (Мурадян Р.М. 22/Д-102 от 30.03.22 г.) | N_2300032224 | 0.58 | 0 | нд | 0.58 | 0.58 | 0.072188 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072188 | нд | 0.50781 | -0.50781 | -87.5538 | СЗ С/611 от 18.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Мурадян Р.М. 22/Д-102 от 30.03.22 г.) титул выполнен в полном объеме в 2024г | 0.58
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.24 ТП-243, L= 150 м., Армянский пер., г. Всеволожск (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) | N_2300032226 | 0.79 | 0 | нд | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79 | -0.79 | -100 | СЗ С/614 от 18.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) | 0.79
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.1 от ТП-308, ул. Орловская, г.п.Токсово, L≈680м | L_2200012111 | 2.84 | 0 | нд | 2.835 | 2.835 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 2.407 | нд | 0.42797 | -0.42797 | -15.0959 | Заключен договор с подрядчиком в 2023 г. СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 2.835
1.2.2.1.16 | Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово. | J_2200012103 | 5.12 | 0 | нд | 5.12 | 5.12 | 7.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 7.1467 | нд | -2.0267 | 2.0267 | 39.5843 | Заключен договор подряда в 2023 г, ПИР согласован, СМР планируется в 2024 г.СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. (АОТС от 10.02.2023) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 5.12
1.2.2.1.17 | Pеконструкция КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-203 L~200м, ул. Гоголя, г.Всеволожск | J_2200001312 | 1.91 | 0 | нд | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | нд | 1.91 | -1.91 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г.// Зключен договор подряда, в связи с плануруемой Ленэнерго реконструкцией ПС-525 необходимость совместной увязки | 1.91
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | 1.16 | 0 | нд | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.16 | -1.16 | -100 | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен на 2024г.(АОТС от 26.01.24) | 1.16
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПП-4 с заменой провода на СИП-2 4х95мм2 L=400 м, ул. Инженерная, пос. Токсово | E_2300001216 | 1.58 | 0 | нд | 0.11 | 0.11 | 1.639 | 0.11 | 0.56988 | 0 | 0.64053 | 0 | 0.42864 | 0 | 0 | нд | -1.529 | 1.529 | 1390.0424 | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен, ПИРы планируются в 2024г, СМР в 2025г /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 0.11
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-307, L= 469 м., ул. Пляжная, п. Токсово. (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) | N_2300012112 | 3.985 | 0 | нд | 3.99 | 3.99 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 2.3088 | нд | 1.6812 | -1.6812 | -42.135 | СЗ № С/838 от 02.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) взамен J_1900000243 /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 3.99
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 6 ТП-119, L= 70 м., ул. Окружная, г. Всеволожск» (Агеенко Н.И. 22/Д-660 от 13.10.22 г.) | N_2300031260 | 0.4 | 0.0368 | нд | 0.36 | 0.36 | 0.36003 | 0.36 | 0.36003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.152e-05 | 3.152e-05 | 0.0087556 | СЗ № С/1147 от 28.12.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Агеенко Н.И. 22/Д-660 от 13.10.2022г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 0.36
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 ф. 6 L~ 190 м, ул. Калининская, г. Всеволожск | J_2400001256 | 0.73 | 0.14 | нд | 0.59 | 0.59 | 0.85899 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85899 | 0 | 0 | нд | -0.26899 | 0.26899 | 45.5923 | Мероприятия по технологическому присоединению (Ивашнева О.Н. 22/Д-411 от 17.06.2022г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 0.59
1.2.2.1.23 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Пионерская,СИП-2 3х95+1х95, L=500м | E_0000001230 | 4.94 | 2.524 | нд | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.42 | -2.42 | -100 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2022г. /Увеличение стоимости обосновано тем, что при разработке ПИР сумма уточнена локальной сметой/ Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, перенесены в 2023г (АОТС 07.02.23)/Увеличение стоимости в связи с уточнением объемов работ (включены работы титула J_2100001127) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 2.42
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-38, L= 540 м., ул. Комсомола, г.п. Рахья | E_0000001231 | 2.23 | 0.113 | нд | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.12 | -2.12 | -100 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2022г. /Увеличение стоимости обосновано тем, что при разработке ПИР сумма уточнена локальной сметой/ Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, перенесены в 2023г (АОТС 28.03.24) Планируется реализация в 2024, заключен новый договор подряда ОКС-6/2024 от 04.03.24 | 2.12
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид. 3 от ТП 92 ул. Михайловская L~260м | J_1900012106 | 0.71 | 0.0607 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.6478 | 0 | 0.6478 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0021953 | -0.0021953 | -0.33774 | В связи с жалобами абонентов на качество напряжения объект внесен в инв.программу/устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2020г// Конкурс состоялся в количестве 2-х раз (согласно регламента) нет заявок. Способ реализации определяется руководством.// Работы не выполняются ввиду отсутсвия оборотных средств, перенесены на 2023г. (АОТС 15.02.23) Титул начат в 2023 г, осуществляется процедура приемки в 2024г, невозможность полного выполнения в 2023 по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 0.65
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-209 ПС-525 –ТП-327 - РП-3, L- 4520 м. г. Всеволожск | ЭI_0000000136 | 133.163 | 1.266 | нд | 131.897 | 0.91 | 15.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 15.0846 | нд | 116.8124 | 14.1746 | 1557.6478 | Заключен договор с подрядчиком на ПИР 16.05.18г. ПИР согласован СМР переносится в ИПР 2025-2029гг. из-за уточнения количества заключенных договоров на тех. прис. (АОТС 07.02.24) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 0.91
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3, L~650 м, ул. Парковая, г.Всеволожск | J_2300001270 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.73661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73661 | нд | нд | нд | нд | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС 26.01.2024) | нд
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 оп.1 до оп.13, ф.2, L=625м, пр.Охтинский, г.Всеволожск | O_2400012115 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.14321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14321 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/85 от 05.02.2024 | нд
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-319 фид. 5, L=175 м., ул. Санаторная, г.п. Токсово.(Амелина И.О. № ОД-23/Д-346 от 27.07.2023 г.) | О_2410031272 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.098984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098984 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/910 от 03.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Амелина И.О. № 23/Д-346 от 27.07.2023г.) | нд
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-119 фид. 6, L=61 м., ул. Окружная,д.39, г.Всеволожск(Тетерина Е.А. № ОД-24/Д-451 от 26.10.2024 г.) | О_2410031273 | 0.23 | 0 | нд | 0.23 | нд | 0.23475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23475 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/974 от 19.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Тетерина Е.А. № ОД-24/Д-451 от 26.10.2024 г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-282 фид.1, L=60 м.,L=60 м., ш. Дорога Жизни, г. Всеволожск ( ООО Газпромнефть-Центр ОД-№ 24/Д-068 от 13.05.2024 г.) | O_2410032234 | 0.17 | 0 | нд | 0.17 | нд | 0.1686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1686 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/975-1 от 19.12.24 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО Газпрпомнефть-Центр ОД-№ 24/Д-068 от 13.05.2024 г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 фид. 5, L=60 м., ул.Социалистическая, д.4, г.Всеволожск (Пашоликова Л.С., Воронкова Н.С. № ОД-22/Д-248 от 19.05.2022 г.) | О_2410031275 | 0.18 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0.18101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18101 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/916-1 от 04.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Пашоликова Л.С., Воронкова Н.С. № ОД-22/Д-248 от 19.05.2022 г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.2.1.33 | Реконструкция 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф. 2, 7, 14 с переключением на ТП-342, L=1546 м ,г. Всеволожск | N_2300012113 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.29576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29576 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/956 от 30.10.2023 | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ТП-43, L - 45 м., ул. Баркановская, г. Всеволожск (Филиппова И.В. 21/Д-300 от 01.07.21 г.) | М_2200031223 | 0.21 | 0 | нд | 0.21 | нд | 0.20741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056788 | нд | 0.15062 | нд | нд | нд | нд | СЗ №1/121 от 18.02.2021 Мероприятия по технологическому присоединению (Филиппова И.В. 21/Д-300 от 01.07.21 г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск. | ЭO_2400001329 | нд | 0 | нд | нд | нд | 15.0846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.0846 | нд | нд | нд | нд | Строительство совместно с титулом I_0000000136 | нд
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-38, L=80 м., ул.Озерная уч.7-Б, г.п. Токсово (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.) | О_2410031269 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11563 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/558 от 06.08.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.) | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-183 от опоры №16 до опоры №16/2, L=40 м., ул.Николаевская, г.Всеволожск (Шадрин Е.Л. № 23/Д-401 от 28.08.2023г.) | О_2410031270 | 0.2 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0.20327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04422 | нд | 0.15905 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/558 от 06.08.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Шадрин Е.Л. № 23/Д-401 от 28.08.2023г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | 4.92 | 0 | нд | 4.92 | нд | 0.41764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41764 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с выполнением мероприятий по технологическому присоединению | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-231, L= 400 м., ул. Гагарина, п.Токсово (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.) | N_2300031254 | 0.73 | 0.73 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/204 от 15.03.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Курятников В.М. 22/Д-140 от 07.04.22г.)/ Ввод планируется в 2024г /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-426, L= 80 м., ул.Санаторная, п. Токсово (Елисеева К.И. 22/Д-414 от 29.06.22 г.) | N_2300031256 | 0.33 | 0.3258 | нд | 0.0042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/569 от 05.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Елисеева К.И. 22/Д-414 от 29.06.22г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-119 фид. 5, L=170 м., ул. Окружная, г. Всеволожск (Ананко Г.Ю. № ОД-№23/Д-044 от 01.03.2023 г.) | O_2400031264 | 0.35 | 0 | нд | 0.35 | нд | 0.35052 | нд | 0 | нд | 0.35052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/327 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (Ананко Г.Ю. 23/Д-044 от 01.03.23) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ПП-4 фид. 4, L=700 м., ул. Инженерная, г.п. Токсово. | O_2400012121 | 2.44 | 0 | нд | 2.44 | нд | 2.4361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4361 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/322 от 19.04.2024г /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 фид.4, L=170 м., ул. Отрадненская, д.55, г. Всеволожск (Мощенских О.В. № ОД-№23/Д-252 от 08.06.2023г.) | О_2410031266 | 0.49 | 0 | нд | 0.49 | нд | 0.48985 | нд | 0 | нд | 0.088683 | нд | 0.40117 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/469 от 03.07.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Мощенских О.В. № ОД-№23/Д-252 от 08.06.2023г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры 13/1, L=45 м.,пр.Герцена, уч.176, г. Всеволожск (Гора Ю.О. № ОД-№23/Д-627 от 12.01.2024г.) | О_2410031267 | 0.26 | 0 | нд | 0.26 | нд | 0.26476 | нд | 0 | нд | 0.044639 | нд | 0 | нд | 0.22012 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/470 от 03.07.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Гора Ю.О. № ОД-№23/Д-627 от 12.01.2024г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид.3, L=135 м., ул.Дачная, уч.15, г.п.Рахья (ООО ГП Спецоборона № ОД-№23/Д-254 от 09.06.2023г.) | О_2410031268 | 0.78 | 0 | нд | 0.78 | нд | 0.7826 | нд | 0 | нд | 0.097579 | нд | 0.68502 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/469 от 03.07.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО ГП Спецоборона № ОД-№23/Д-254 от 09.06.2023г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-99 фид. 3, L=100 м., ул. Баркановская, г. Всеволожск (Вахуршева Л.Е. № ОД-№21/Д-593 от 08.11.2021 г.) | О_2410031265 | 0.41 | 0 | нд | 0.41 | нд | 0.40708 | нд | 0 | нд | 0.044448 | нд | 0 | нд | 0.36263 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/383от 30.05.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Вахрушева Л.Е. 21/Д-593 от 08.11.2021г) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-43, L=310м., ул.Лыжная, уч.28-А, п. Токсово (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.) | N_2300031259 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18725 | нд | 0.18725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/1034 от 20.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | нд
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-46 Ф.2.9 L-320 м. по ул.Пушкинская,г. Всеволожск | J_2200001267 | 1.55 | 0 | нд | 1.55 | нд | 0.65681 | нд | 0.0075119 | нд | 0.6493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. в связи с уточнением количества заключенных договоров тех. присоединения и перераспределения нагрузки в существующих сетях (АОТС от 07.02.24) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.2.2.1.49 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4кВ ТП-231 L=350м, п.Токсово (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23) | O_2400032229 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16779 | нд | 0.16779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ с/69 от 31.01.2024 (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23) | нд
1.2.2.1.50 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-41 ф.6, L=33м., пр.Октябрьский,уч.101,г.Всеволожск (ИП Астров 23/Д-476 от 03.10.2023г ) | O_2400032231 | 0.09 | 0 | нд | 0.09 | нд | 0.087533 | нд | 0.015601 | нд | 0.071932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/278 от 05.04.2024 (ИП Астров 23/Д-476 от 03.10.2023г ) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 11.77 | 0 | нд | 11.77 | 9.028 | 7.9781 | 7.95 | 7.8301 | 0.2 | 0 | 0.214 | 0 | 0.664 | 0.148 | нд | 3.7919 | -1.0499 | -11.6296 | нд | 9.028
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 8.58 | 0 | 0 | 8.58 | 8.578 | 7.9781 | 7.95 | 7.8301 | 0.2 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.148 | нд | 0.60192 | -0.59992 | -6.9937 | нд | 8.578
1.2.3.1.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП | М_2200000056 | 0.83 | 0 | нд | 0.83 | 0.828 | 0.148 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.148 | нд | нд | нд | нд | СЗ №с/178 от 04.03.24 | 0.828
1.2.3.1.2 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 7.75 | 0 | нд | 7.75 | 7.75 | 7.8301 | 7.75 | 7.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.080078 | 0.080078 | 1.0333 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522 | 7.75
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 3.19 | 0 | нд | 3.19 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | нд | 3.19 | -0.45 | -100 | нд | 0.45
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 3.19 | 0 | нд | 3.19 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | нд | 3.19 | -0.45 | -100 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522 | 0.45
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 123.8364 | 13.4571 | 0 | 110.4763 | 55.956 | 43.9531 | 1.54 | 2.7432 | 22.96 | 7.3597 | 26.954 | 3.155 | 4.502 | 30.6953 | нд | 66.5231 | -12.0029 | -21.4505 | нд | 55.956
1.4.1 | пос.Токсово, КЛ-10кВ от фид.601-01, до опоры ВЛЗ-10кВ ОЛ к ТП-308, АСБ2л-10 3х240, L=250м | E_2000002315 | 2.48 | 0.222 | нд | 2.258 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | нд | 2.258 | -2.264 | -100 | Не выполнение ПИР подрядчиком в срок. Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика. В связи с исполнением АО в 2023г по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в 2024г.(АОТС 31.01.23) | 2.264
1.4.2 | Строительство КТПН-630 с трансформатором 630кВА взамен ТП-12 в массиве дер.Лепсари (ОД-19/Д-706 от 17.08.20) | L_2100002590 | 4.14 | 2.598 | нд | 1.542 | 1.54 | 2.1345 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1345 | нд | -0.59249 | 0.59449 | 38.6033 | Мероприятия по технологическому присоединению (ОД-19/Д-706 от 17.08.20)/Заключен договор на ПИР /невыполнение со стороны подрядчика, увеличение стоимости связано с изменением технических решений,перенесены работы в 2023г. /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 1.54
1.4.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 L1~750 м, L2~ 140 м, ул. Жилгородок, д. Агалатово | J_2100000229 | 3.85 | 0 | нд | 3.85 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | нд | 3.85 | -0.284 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в 2023г. (АТО 28.02.2022)// Планируется актуализировать титул в связи с поступлением новых заявок, перенос титула на 2025г. Пиры планируются в 2024г | 0.284
1.4.4 | Строительство МТП 10/0,4 ,ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ на землях ЗАО "Щеглово" (Ксенофонтова Н.И. №ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г) | L_2100000268 | 1.21 | 1.206 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению (Ксенофонтова Н.И. №ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.5 | Строительств 2КЛ-0,4 кВ от ТП-284 L=0,145км , Колтушское шоссе, д.20, г.Всеволожск (ГБУЗ ЛО «ВКМБ 20/Д-100 от 10.08.20.) | L_2100003245 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/320 от 15.06.21 Мероприятия по технологическому присоединению (ГБУЗ ЛО «ВКМБ 20/Д-100 от 10.08.20.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г
1.4.6 | Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-154А, L= 150, пр. Всеволожский, д. 54., г. Всеволожск ( Мустафаев И.Ф. 20/Д-575 от 08.12.20 | L_2100003246 | 3.95 | 0 | нд | 3.95 | 3.95 | 2.7488 | 0 | 0 | 3.95 | 2.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2012 | -1.2012 | -30.4096 | СЗ №С/320 от 15.06.21 Мероприятия по технологическому присоединению (Мустафаев И.Ф. 20/Д-575 от 08.12.20) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 3.95
1.4.7 | «Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-245, L= 250, Привокзальная площадь, д. 2., п. Токсово ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)» | L_2100003269 | 2.02 | 0 | нд | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.02 | -2.02 | -100 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20). Работы начаты в 2023 г., необходимо увеличение объемов работ, СМР планируется завершить в 2024г. | 2.02
1.4.8 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ L=0,2км, ул.Чайное озеро, уч.19А, Токсово (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019) | L_2100031601 | 0.82 | 0 | нд | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82 | -0.82 | -100 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019). Невозможность выполнения по причине высокого снежного покрова, планируется выполнение в 2024 г. | 0.82
1.4.9 | Строительство КТПП-630-10/0,4 кВ, с трансформатором 400 кВА на пресечении ул. Садовая и ул. Луговая, г.п. Рахья | M_2200002592 | 6.08 | 0 | нд | 6.08 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.08 | -6.08 | -100 | СЗ С/1068 от 16.12.2021// Реализация титула планируется в 2024 г в связи с актуализацией заключенных договоров ТП | 6.08
1.4.10 | Строительство КЛ-10 кВ ф.601-06 ТП-435 - ТП-436 - ТП-425, L=2000 м., г.п.Токсово» | E_2300002324 | 34.05 | 0 | нд | 34.05 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | нд | 34.05 | -1.954 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. | 1.954
1.4.11 | Строительство КТПн 160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.74 фид. 601-03 L-25 м., ВЛИ-0,4 кВ от КТПн до точки присоединения L-100 м. ул. Лесгафта, д. 15, г. п. Токсово» (ИП Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23 г.) | N_2300032621 | 4.66 | 0 | нд | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.66 | -4.66 | -100 | СЗ С/552 от 30.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению ( Ип Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23) | 4.66
1.4.12 | Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-23, с силовым трансформатором 400 кВА, ул. Дмитриевская, п. Токсово (ИП Наумов Д.Ю. №21/Д-612 от 01.12.2021 г.) | N_2300032505 | 4.77 | 0 | нд | 4.77 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.77 | -4.77 | -100 | СЗ С/581 от 07.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Наумов Д.Ю. 21/Д-613 от 01.12.2021) | 4.77
1.4.13 | Строительство КТП-630/10-0,4 с трансформатором 630 кВА взамен ТП-149, ул. Лиственная, г. Всеволожск». (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.) | N_2300032507 | 4.39 | 0 | нд | 4.39 | 4.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.39 | -4.394 | -100 | СЗ С/7325 от 31.08.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.) | 4.394
1.4.14 | Строительство: КТП-П-630/10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ- 400 кВА, КЛ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ ф. 403-04 до проектируемой КТПП, L~200м., КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПП до проектируемого КК L~120м. г. Всеволожск, ул. Пушкинская, уч. 128-Б (Уваров А.Н. 22/Д-706 от 11.11.22 г.)» | N_2300032623 | 10.95 | 0 | нд | 10.95 | 10.09 | 8.6699 | 0 | 0 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6699 | нд | 2.2801 | -1.4201 | -14.0741 | СЗ С/967 от 31.10.23 Мероприятия по технологическому присоединению (Уваров А.Н. 22Д-706 от 11.11.2022) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 10.09
1.4.15 | Строительство ТП-630/10/0,4 с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид. 601-08, L-150 м., д. Аудио, СНТ «Аудио»»(СНТ «Аудио» № ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.) | N_2300033634 | 3.06 | 0 | нд | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.06 | -3.06 | -100 | СЗ С/249 от 29.03.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.) | 3.06
1.4.16 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х40 м.; КЛ-0,4 кВ L-100 м., Дорога Жизни, д. 4, г. Всеволожск» (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.) | N_2300032617 | 3.6 | 0 | нд | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6 | -3.6 | -100 | СЗ С/222 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.) | 3.6
1.4.17 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х50 м.; КЛ-0,4 кВ L-180 м., ст. Бернгардовка, Привокзальная площадь, г. Всеволожск» (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) | N_2300032618 | 3.65 | 0 | нд | 3.65 | 3.65 | 4.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0.59669 | 0 | 3.9774 | нд | -0.92406 | 0.92406 | 25.3168 | СЗ С/221 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | 3.65
1.4.18 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-88 по ул.Евграфова,СИП-2 3х95+1х95, L=800м | E_0000000222 | 2.91 | 0.0911 | нд | 2.8189 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8189 | -2.82 | -100 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР/ заключен договор подряда в 2023 г. СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. Планируется закончить в 2024г (АОТС 28.03.24) | 2.82
1.4.19 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ , L-100 м., ул. Глухая, уч. 1А, п. Токсово» (ИП Карнаухов А.А., 23/Д-450 от 20.09.23 г.) | N_2300032421 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/1051 от 23.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Карнаухов ОД-23/Д-450 от 20.09.23 г.)
1.4.20 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-249 , L-290 м., пр. Торговый, уч. 78, г. Всеволожск» (ИП Суакисян Р.М., Грещук М.Н. 23/Д-548 от 09.11.23 г.) | N_2300032422 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/1053 от 23.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Р.М., Грещук М.Н. ОД-23/Д-548 от 09.11.23 г.)
1.4.21 | Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-38, с силовым трансформатором 400 кВА, ул. Озерная, г.п. Токсово | М_2200002593 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/72 от 24.01.2022
1.4.22 | Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-30, с силовым трансформатором 400 кВА, СНТ «Надежда», п. Рахья | O_2400002594 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З С/42 от 24.01.2024
1.4.23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ф.баня до 2БКТП-245, L-283 м.,п.Токсово ( «Токсовская баня» 18/Д-010 ) | К_2000032210 | нд | 0.097 | нд | нд | нд | 0.25616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25616 | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению, («Токсовская баня» 18/Д-010 ) | нд
1.4.24 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ. Установка КК. ТП-224 Ленинградское шоссе, уч.№1, г.п. Токсово (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.) | О_2420032633 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10955 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/789 от 25.10.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.) | нд
1.4.25 | Строительство кабельного киоска от ТП-282,ш. Дорога Жизни, г. Всеволожск ( ООО Газпромнефть-Центр ОД-№ 24/Д-068 от 13.05.2024 г.) | О_2420032635 | 0.27 | 0 | нд | 0.27 | нд | 0.27142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27142 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/975 от 19.12.24 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО Газпрпомнефть-Центр ОД-№ 24/Д-068 от 13.05.2024 г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.26 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (Договор №ОД-22/Д-559 от 06.09.2022г.) | N_2300032620 | 6.73 | 0 | нд | 6.73 | нд | 13.5112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.5112 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/546 от 28.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Татнефть-АЗС-Северо-Запад" 22/Д-559 от 06.09.22) продолжить работы по титулу планируется в 2025г /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.27 | Строительство КТП-400/10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, 2КЛ-10 кВ (L-2х100 м.), 2КЛ-0,4 кВ (L=2х150 м.), кабельного киоска, Дорога жизни, стр. 11, г. Всеволожск (ООО «СИН» ОД-№ 24/Д-113 от 06.05.2024 г.) | О_2420032628 | 1.35 | 0 | нд | 1.35 | нд | 1.3508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006205 | нд | 1.3446 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/489 от 10.07.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "СИН" 24/Д-113 от 06.05.24) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.28 | Установка кабельного киоска от ТП-183, пр. Октябрьский, д. 167, г. Всеволожск (ООО «Тайм» ОД-№23/Д-570 от 24.11.2023 г.) | О_2420032629 | 0.38 | 0 | нд | 0.38 | нд | 0.38428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38428 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/556 от 06.08.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Тайм" 23/Д-570 от 24.11.23) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.29 | Строительство кабельного киоска от ТП-34, ул. Почтовая, г. Всеволожск (ИП Мухин А.В. ОД-№24/Д-028 от 09.02.2024 г.) | О_2420032631 | 0.46 | 0 | нд | 0.46 | нд | 0.46203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46203 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/671 от 25.09.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Мухин А.В. ОД-№24/Д-028 от 09.02.2024 г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-221, L=120 м., ул. Пограничная, д. 17, г.п. Токсово. (Лобанова Н.Д. № 23/Д-586 от 11.12.2023г.) | О_2420031271 | 0.55 | 0 | нд | 0.55 | нд | 0.54772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12713 | нд | 0.42059 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/693 от 02.10.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Лобанова Н.Д. № 23/Д-586 от 11.12.2023г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.31 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ, L= 2х20 м., 2-х кабельных киосков от ТП-90, Дорога Жизни, д. 17, г. Всеволожск (ООО «Мираж», ООО «Альтаир», ООО «Рен-Тех-Плюс» ОД-№24/Д-102 от 11.04.2024 г.) | O_2420032428 | 0.73 | 0 | нд | 0.73 | нд | 0.72634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72634 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/692от 02.10.24 мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Мираж", ООО "Альтаир", ООО "Рент-Тех-Плюс" ОД-№ 24/Д-102 от 11.04.2024 г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.32 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-117, L=84 м., кабельного киоска, ул. Плоткина, д. 32, г. Всеволожск. (ИП Михеева ОД-№23/Д-568 от 24.11.2023 г.) | О_2420032632 | 0.85 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.8523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8523 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/691 от 02.10.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Михеева ОД-№23/Д-568 от 24.11.2023 г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.33 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15, L=40 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, уч. 114/7, г. Всеволожск. (ИП Аревшатян А.Г. ОД-№ 23/Д-514 от 24.10.2023 г.) | О_2400032426 | 0.47 | 0 | нд | 0.47 | нд | 0.46877 | нд | 0 | нд | 0.46877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/326 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Аревшатян А.Г. 23/Д-514 от 24.10.23) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.4.34 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-41, L=60 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, уч. 99, г. Всеволожск. (ИП Кочарян С.Н. ОД-№ 23/Д-512 от 19.10.2023 г.) | O_2420032427 | 0.55 | 0 | нд | 0.55 | нд | 0.54729 | нд | 0 | нд | 0.54729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/384 от 30.05.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Кочарян С.Н. ОД-№ 23/Д-512 от 19.10.2023 г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.4.35 | Строительство КЛ-0,4 кВ. Установка КК-15/6. ТП-15 пр. Октябрьский, пр. Октябрьский, д. 113, г. Всеволожск (ООО «ФЕРМА НА НЕВЕ» 21/Д-635 от 15.12.21 г.) | О_2400032425 | 0.54 | 0 | нд | 0.54 | нд | 0.54215 | нд | 0 | нд | 0.54215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/326от 24.04.24 мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Ферма на Неве" 21/Д-635 от 15.12.21г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.4.36 | Строительство КЛ-0,4 L-130 м., ул.Баркановская, уч. 123, г. Всеволожск (ИП Смольников И.А. 24/Д-004 от 25.01.24 г.) | O_2400032423 | 2.76 | 0 | нд | 2.76 | нд | 2.7574 | нд | 0 | нд | 2.7574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/104 от 09.02.24 (ИП Смольников И.А. 24/Д-004 от 25.01.24 г.) /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.37 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-250, L- 2х200 м., пр. Христиновский, д. 91 г.Всеволожск (МКУ "ЦОФМУ" 22/Д-057 от 11.03.2022г) | M_2200032415 | 4.4668 | 4.47 | нд | -0.00318 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/854 от 07.09.2022 /Мероприятия по технологическому присоединению/ СМКУ "ЦОФМУ" 22/Д-057 от 11.03.2022г /Титул выполнен в полном объеме в 2024г | нд
1.4.38 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-305, L-125 м., Колтушское шоссе, уч. 109, г. Всеволожск (Аллахвердиев А.А. 21/Д-409 от 02.08.21 г.) | N_2300032619 | 0.263 | 0.263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/268 от 04.04.23 Мероприятия по технологическому присоединению (Аллахвердиев А.А. 21/Д-409 от 02.08.21 г.) Ввод планируется в 2024г/ Титул аннулирован в связи с расторжением договора ТП, затраты перенесены на договор ОД-22/Д-712 от 23.11.2022 ( ВД до 15кВт Саморуков)
1.4.39 | Строительство кабельного киска от ТП-2424, 1-й мкр, уч. 43, г.п. им. Свердлова (МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 21/Д-622 от 29.11.21 г.) | N_2300032419 | 0.37882 | 0.38 | нд | -0.00118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/749 от 05.09.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (МОУ СОШ «Свердловский ЦО» 21/Д-622 от 29.11.21 г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.4.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-70, L-150 м., ул. Центральная , уч. 5, г. Всеволожск (МОБУ «СОШ № 6» ОД-21/Д-046 от 05.02.21 г.) | ЭN_2300032420 | 1.6277 | 1.63 | нд | -0.00226 | нд | 0.66162 | нд | 0.66162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/854 от 04.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (МОБУ «СОШ № 6» ОД-21/Д-046 от 05.02.21 г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.4.41 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-217, L-210 м., Ул. Жуковского, уч. 7, г. Всеволожск (Гомзина Г.Г. 23/Д-327 от 21.07.23) | O_2400032228 | 1.71 | 0 | нд | 1.71 | нд | 1.7132 | нд | 1.7132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению Гомзина Г.Г. 23/Д-327 от 21.07.23 /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.4.42 | Строительство кабельного киоска от ТП-123, ул. Южная, д. 4/1, г. Всеволожск (ООО "Авангард СИТИ" 23/Д-435 от 05.09.2023г.) | O_2400032627 | 0.32 | 0 | нд | 0.32 | нд | 0.32392 | нд | 0.32392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/185 от 06.03.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Авангард СИТИ" 23/Д-435 от 05.09.23) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.4.43 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-108, L=140 м., Колтушское шоссе, д. 209, г. Всеволожск. (Глушковой И.А,В.А 23/Д-518 от 23.10.2023г.) | O_2400031263 | 0.34 | 0 | нд | 0.34 | нд | 0.33779 | нд | 0.042478 | нд | 0.29531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/188 от 07.03.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Глушковой И.А,В.А 23/Д-518 от 23.10.2023г.) /титул выполнен в полном объеме в 2024г. | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.93 | 2.433 | 0 | 22.556 | 22.059 | 18.331 | 0 | 0.26333 | 4.1183 | 4.1183 | 6.2667 | 7.0993 | 11.674 | 6.85 | нд | 4.225 | -3.728 | -16.9003 | нд | 22.059
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2000000433 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Договор лизинга №14957-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.0296
1.6.2 | офисные программы | J_2000000447 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | нд | 1.244 | -1.244 | -100 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен на2024г. | 1.244
1.6.3 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2100000435 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Договор лизинга №14958-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.0296
1.6.4 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 5.39 | 5.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 5.3917 | нд | -0.0016667 | 0.0016667 | 0.030921 | договор лизинга от 16.05.23г. №ЛД-78-3307/23 | 5.39
1.6.5 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.4583 | нд | 0.0016667 | -0.0016667 | -0.11416 | договор лизинга от 27.10.23г. №47055-СБП-23-АМ-Л | 1.46
1.6.6 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 2 шт | J_2200000438 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 1.5583 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 1.5583 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | договор лизинга от 26.09.22г. №22877-СПБ-22-АМ-Л, договор лизинга от 26.09.22г. №22878-СПБ-22-АМ-Л | 1.5583
1.6.7 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2300000440 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Договор лизинга №14959-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.0296
1.6.8 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) | J_2400000442 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Договор лизинга №14960-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 1.0296
1.6.9 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.19012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19012 | 0.08 | 0 | нд | -0.11012 | 0.11012 | 137.6481 | Производственная необходимость | 0.08
1.6.10 | Прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | 0 | 0 | 0 | 4.7083 | 4.7083 | 4.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7083 | 4.7083 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Договор лизинга №ЛД-78-3471-24 от 14.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 4.7083
1.6.11 | Покупка орг.техники | О_2400000460 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.51583 | 0 | 0.26333 | 0 | 0 | 0 | 0.2525 | 0.41 | 0 | нд | -0.10583 | 0.10583 | 25.813 | Производственная необходимость. СЗ С-175 от 01.03.2024 | 0.41
1.6.12 | Автомобиль | О_2400000461 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | нд | 3.09 | -3.09 | -100 | Договор лизинга №14957-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК. | 3.09
1.6.13 | Приобретение и установка программно-аппаратного комплекса "Пирамида 2.0 " | N_2300000458 | 2.93 | 2.433 | нд | 0.497 | нд | 0.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость | нд