## Лист1
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2024год
Отчет за 2024г.
об исполнении инвестиционной программы
44
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия заявок (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-301 до точки присоединения, проводом марки СИП-2, сечением не менее 95мм2, L~460м» в г.п. Токсово для осуществления технологического присоединения заявителя: ПАО «МегаФон» | МП "ВПЭС" | 1082.9167 | Расчет Н(М)Ц лота | 1082.9167 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «МЭС» | 1082.9167 |  | 0 |  | 1082.9167 | ООО «МЭС» | 1299.5 | нд | 32413314253 | https://etp.comita.ru | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-22 | 2024-03-05 |  |  |  |  | 2024-03-05 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 2024-06-17 |  | ОКС-8/2024 от 18.03.2024
|  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КЛ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фид.601-05 около ТП-219 до проектируемой КТПН, L≈400 м, кабелем АПвПу2г сечением не менее 240мм², КТПН-630/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА, ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-630/10/0,4кВ до точек присоединения, проводом марки СИП-2, сечением не менее 95мм2, L~850м (общая протяженность) (ф.1, ф.2, … фN)» для осуществления технологического присоединения заявителей: Суховецкой С.С., Ржевцева Ю.Б. и других | МП "ВПЭС" | 8 197,22 | Расчет Н(М)Ц лота | 8 197,22 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «МЭС» | 8 197,22 |  | 0 |  | 8 197,22 | ООО «МЭС» | 9836.6667 | нд | 32413411884 | https://etp.comita.ru | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-07-15 |  | ОКС-13/2024 от 16.04.2024
|  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изготовление и поставка: «КТПН-1000/10/0,4кВ с трансформатором1000кВА» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов заявителей ИП Бузакова И. В. И др.» | МП "ВПЭС" | 4621.2398 | Расчет Н(М)Ц лота | 4 621,23985 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 3 | 3 | ООО «БелЭнергоПром», ООО "СЗ ЭТО", ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» | 4550,83 4575,00 3743,22423 |  | 0 |  | 4575 | ООО «СЗ ЭТО» | 5490 | нд | 32414039008 | https://tender.lot-online.ru/ | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-08 |  |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-11-05 |  | Договор № ОКС-34/2024 от 21.10.202
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-12 до кабельного киоска, из них: КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-12 до ВЛИ-0,4кВ, кабелем АПВбШп, сечением не менее 185 мм2, L~200м, ВЛИ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ до КК, проводом марки СИП-2, сечением не менее 95мм2, L~150м, КК» для осуществления технологического присоединения заявителя «ЖСК «Всеволожский штиль» | МП "ВПЭС" | 332.5 | Решение о закупке у единственного поставщика | 332.5 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «ЭнергоСфера» | 332.5 | нд | нд | нд | 332.5 | ООО «ЭнергоСфера» | 399 | нд | 32413885427 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.3.3 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-08-09 | ОКС-26/2024 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-11-11 | нд | нд
|  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КТПП-1000/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 1000кВА, 2КЛ-10 кВ от точки врезки в фид.525-209 между ТП-215 и ТП-265 до РУ-10 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ, кабелем АСБ2л-10, сечением не менее 150мм2, L ~ 2x50, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПП до КК1, КК2 кабелем марки АПВбШп сечением не менее 150мм2, L~2х50м., 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПП до КК3 кабелем марки 2АПВбШп сечением не менее 240мм2, L~2х230м, из них методом ГНБ L~2х200м, КК1, КК2, КК3», для осуществления технологического присоединения заявителей: ООО «Кураж», ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад», ИП Матвеев К. А., ИП Матвеев Е. Ю. Инвестиционная программа 2023 (N_2300032620) | МП "ВПЭС" | 14 027,77777 | Расчет Н(М)Ц лота | 14 027,77777 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «ПРОГРЕСС» | 13750,000 |  | 0 |  | 13750,000 | ООО «ПРОГРЕСС» | 16500 | нд | 32413903409 | https://etp.comita.ru | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-12-02 |  | ОКС-29/2024 от 06.09.2024
|  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КТПП-400/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 160кВА, 2КЛ-10 кВ от точки врезки в фид.403-04 между ТП-82 и ТП-83 до РУ-10 кВ КТПП, кабелем АСБ2л-10, сечением не менее 240мм2, L~2x300м, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПП до проектируемого КК кабелем АПВбШп, сечением не менее 185мм2,L~100м, КК», для осуществления технологического присоединения заявителя: ИП Туманов Д.А. | МП "ВПЭС" | 8 056,67 | Расчет Н(М)Ц лота | 8 056,67 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «ПИТЭНЕРГО» | 8 056,67 |  |  |  | 8 056,67 | ООО «ПИТЭНЕРГО» | 9668 |  | 32413992444 | https://etp.comita.ru | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  |  |  |  | 2024-09-25 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 2025-01-05 |  | №ОКС-31/2024 от 07.10.2024
|  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объекта: «РП-10кВ (давальческое оборудование), две БКТП-1600/10/0,4кВ (БКТП № 1, БКТП № 2) с трансформаторами мощностью по 1250кВА (давальческое оборудование), КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-601 до РП-10кВ, кабелем марки АПвПу2г, сечением не менее 400 мм2, L≈200 м, из них ГНБ ≈ 150 м, КЛ-10кВ от РП-10кВ до БКТП № 1, БКТП № 2 кабелем марки АСБ2л-10, сечением не менее 240 мм2, L≈4030 м, из них ГНБ ≈ 700 м, ВЛЗ-10кВ фид.601-03 от ближайшей магистральной опоры до РУ-10кВ проектируемой РП-10кВ кабелем марки АПвПу2г, сечением не менее 240 мм2, L≈50 м, демонтаж ВЛЗ-10кВ фид.601-03 от РУ-10кВ ПС-601 до опоры до РУ-10кВ проектируемой РП-10, КЛ-0,4кВ кабелем марки АПВБШп, сечением не менее 185 мм2, длиной L≈200 м до КК1, КЛ-0,4кВ кабелем марки АПВБШп, сечением не менее 2х185 мм2, длиной L≈2х400 м до КК2 КЛ-0,4кВ кабелем марки АПВБШп, сечением не менее 2х185 мм2, длиной L≈2х500 м до КК3, кабельные киоски (КК1, КК2, КК3) с УУ, для осуществления технологического присоединения заявителей: ООО «ОСТОР», ООО «Петровский канал», ИП Карнаухов А.А. инвестиционная программа (N_2300032102), (N_2300032421) ИП Карнаухова О.С.» | МП "ВПЭС" | 65 138,42 | Расчет Н(М)Ц лота | 65 138,42 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «ПИТЭНЕРГО» | 65 138,42 |  |  |  | 65 138,42 | ООО «ПИТЭНЕРГО» | 78166,11 |  | 32413996999 | https://etp.comita.ru | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  |  | 2024-09-26 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 07.04.2025 |  | ОКС-32/2024 от 07.10.2024
|  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объекта: «КТПП-1250/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630кВА, 2КЛ-10 кВ от точки врезки в КЛ-10кВ фид. 525-412 (между ТП-282 и ТП-296) до проектируемой КТПП, L≈2х40 м, кабелями АСБ2л-10, сечением не менее 240 мм2; КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП до проектируемого КК1, L≈120м, кабелем АПВбШп, сечением не менее 240 мм2, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП до проектируемого КК1, L≈75м, кабелем АПВбШп, сечением не менее 185 мм2, КК1, КК2», для осуществления технологического присоединения заявителей: ООО «Ронин Медиа», ООО «ДОРОГА ЖИЗНИ» (N_2300032617), ИП Щербаков Д.В. | МП "ВПЭС" | 7 127,77 | Расчет Н(М)Ц лота | 7 127,77 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «ПИТЭНЕРГО» | 7 127,77 |  |  |  | 7 127,77 | ООО «ПИТЭНЕРГО» | 8553.3333 |  | 32414001010 | https://etp.comita.ru | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 2024-09-30 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 12.01.2025 |  | ОКС-33/2024 от 14.10.2024
|  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изготовление и поставка: «БКТП1, БКТП2 (2БКТП1600-/10/0,4кВ без трансформатора)» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектовзаявителей ООО «ОСТОР», ООО «Петровский канал», ИП Карнаухов А.А. инвестиционная программа (N_2300032102), ИП Карнаухова О.С. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Инженерная | МП "ВПЭС" | 11 466,52 | Расчет Н(М)Ц лота | 11 466,52 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 2 | 2 | ООО «Вольт-КТП», завка № 313024, ООО "АртПоставка", ООО "СЗ ЭТО" | 11 125,00 11 350,00 | ООО «Меринг» ООО «СЗ ЭТО" | нд | 11 125,00 11 350,00 | 11 350,00 | ООО «СЗ ЭТО» | 13620 | нд | 32414203375 | https://tender.lot-online.ru/ | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-26 | 2024-11-27 |  |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-10-28 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-01-10 |  | 32414203375 от 09.12.2024
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО"Инвестстрой корпорация", г.Всеволожск,Северная 20 (16/Д-599) | I_0000033613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по прокладке траншеи в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов заявителя ООО «СЗ «Инвестстрой корпорация», по адресу: 188644, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Северная, участок № 20, кадастровый № 47:07:1302038:264 (I_0000033613) | МП "ВПЭС" | 1 459,48884 | Расчет Н(М)Ц лота | 1 459,48884 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ИП Сергиенко Виктор Павлович | 1459 | 0 | 0 |  | 1459 | ИП Сергиенко Виктор Павлович | 1459 | нд | 32413466376 | https://etp.comita.ru | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 23.04.2024 | 23.04.2024 | 23.04.2024 | 2024-05-13 |  | ОКС-14/2024 от 23.04.2024
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по прокладке траншеи в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов заявителя ООО «СЗ «Инвестстрой корпорация», по адресу: 188644, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Северная, участок № 20, кадастровый № 47:07:1302038:264 (I_0000033613) | МП "ВПЭС" | 2 291,74333 | Расчет Н(М)Ц лота | 2 291,74333 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 2 | 2 | ООО "СЗ ЭТО" ООО СМК "ОСНОВА" | 2 283,41000 1 958,33333 | 0 | 0 |  | 2 283,41000 | ООО "СЗ ЭТО" | 2740092 | нд | 32413788635 | https://etp.comita.ru | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 07.08.2024 | 07.08.2024 | 07.08.2024 |  | 32413788635 от 31.07.2024
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" (ОД-24/Д-279 от 05.09.2024) | О_2400033638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «2КТПП-630/10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью по 630кВА, КЛ-10кВ фид.601-03 от РУ-10кВ от РП-1Т до РУ-10кВ проектируемой 2КТПП, кабелем АСБ2л-10 сечением не менее 240мм², L≈950 м, в т.ч. ГНБ, L≈700м, 2КЛ-10кВ от точки врезки в КЛ-10кВ фид.601-12 между ТП-432 и ТП-221 до РУ-10кВ проектируемой 2КТПП, кабелем АСБ2л-10 сечением не менее 240мм², L≈2х150м, ул. Буланова, г.п. Токсово, инвестиционная программа (О_2400033638) | МП "ВПЭС" | 17 066,67 | Расчет Н(М)Ц лота | 17 066,67 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 2 | 2 | ООО "МЭС" ООО "ГЕОЦЕНТР" | 17 066,67 16 900,00 | ООО "ГЕОЦЕНТР" |  |  | 16 900,00 | ООО "ГЕОЦЕНТР" | 20280 | нд | 32414233442 | https://etp.comita.ru | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-03 | 2024-12-04 |  |  |  |  | 2024-12-04 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 17.03.2025 |  | ОКС-37/2024 от 16.12.2024
1.1.1.3.3 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Развитие-Д" (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | N_2300033635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-13 фид.403-04 до проектируемой 2КТПП, L≈250м, кабелем АСБ2л-10, сечением не менее 3х240 мм2, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-253 фид.525-303 до проектируемой 2КТПП, кабелем АСБ2л-10, сечением не менее 3х240 мм2, L~2240 м, 2КТПП-1600/10/0,4кВ с двумя тр-рами мощностью по 1600 кВА каждый» для осуществления технологического присоединения заявителя: ООО «Развитие-Д» (№ N_2300033635) | МП "ВПЭС" | 39261.1111 | Расчет Н(М)Ц лота | 39261.1111 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 2 | 2 | ООО "ПИТЭНЕРГО" ООО "Реновация" | 39 260,27778 38 000,000 | 0 | 0 |  | 38 000,000 | ООО «РЕНОВАЦИЯ» | 45600 | нд | 32413327967 | https://etp.comita.ru | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  |  |  | 2024-03-13 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 2024-07-29 |  | ОКС-11/2024 от 18.03.2024
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Изготовление и поставка: «Ячейка КСО» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов заявителя МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.», г.п. Токсово, L_2100001524 | L_2100001524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изготовление и поставка: «Ячейка КСО» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов заявителя МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.», г.п. Токсово, L_2100001524 | МП "ВПЭС" | 635,12 | Расчет Н(М)Ц лота | 635,12 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 4 | 4 | ООО «Вольт-КТП», завка № 313024, ООО "АртПоставка", ООО "СЗ ЭТО" | 423,500 628,000 | ООО «Вольт-КТП» завка № 313024 | нд |  | 628 | ООО «СЗ ЭТО» | 753.6 | нд | 32414039042 | https://tender.lot-online.ru/ | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-07 |  | 32414039042 от 28.10.2024
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,L- 900 м., СИП-3 1х95,пос.Токсово | E_2000001111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулу инвестиционной программы E_2000001111: «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.601-06 на участке ТП-29 - ТП-438 - ТП-435, L- 900 м., г.п. Токсово» | МП "ВПЭС" | 8 027,63889 | Расчет Н(М)Ц лота | 8 027,63889 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «МЭС» | 8 027,63889 |  | 0 |  | 8 027,63889 | ООО «МЭС» | 9633.1667 | нд | 32413471290 | https://etp.comita.ru | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-07-26 |  | ОКС-16/2024 от 27.04.2024
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.525-303 от РП-10 до ТП-90, L~150м,Колтушское ш. у д.20. г.Всеволожск | J_2000000139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулам инвестиционной программы: J_2000000139: "Реконструкция КЛ-6 кВ ф.525-303 от РП-10 до ТП-90, L~150 м., Колтушское ш. у д. 20, г. Всеволожск"; J_2000001310: "Реконструкция КЛ-6 кВ ф.525-407 от РП-10 до ТП-94, L~550 м., Колтушское ш. у д.20, г. Всеволожск" | МП "ВПЭС" | 12862.9984 | Расчет Н(М)Ц лота | 12862.9984 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «ПРОГРЕСС» | 12862.9984 |  | 0 |  | 12862.9984 | ООО «ПРОГРЕСС» | 15435.5981 | нд | 32413281525 | https://etp.comita.ru | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-22 | 2024-02-26 |  |  |  |  | 26.02.2024 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-06-10 |  | ОКС-7/2024 от 11.03.2024
1.2.2.1.3 | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объекта: «Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск (I этап L≈1300м), инвестиционная программа (O_2400001329), «Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-209 ПС-525 –ТП-327 - РП-3, L- 4520 м. г. Всеволожск (I этап L≈1300м) инвестиционная программа (I_0000000136)» | O_2400001329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объекта: «Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск (I этап L≈1300м), инвестиционная программа (O_2400001329), «Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-209 ПС-525 –ТП-327 - РП-3, L- 4520 м. г. Всеволожск (I этап L≈1300м) инвестиционная программа (I_0000000136)» | МП "ВПЭС" | 14 597,04667 | Расчет Н(М)Ц лота | 14 597,04667 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «ВЭК» | 14 292 798,33 | 0 | 0 |  | 14 292,79833 | ООО «ВЭК» | 17 151,35800 | нд | 32413713204 | https://etp.comita.ru | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-07-05 | 2024-07-09 |  |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-10-01 |  | ОКС-24/2024 от 23.07.2024
|  | I_0000000136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | МП "ВПЭС" | 14 597,04667 | Расчет Н(М)Ц лота | 14 597,04667 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «ВЭК» | 14 292 798,33 | 0 | 0 |  | 14 292,79833 | ООО «ВЭК» | 17 151,35800 | нд | 32413713204 | https://etp.comita.ru | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-07-05 | 2024-07-09 |  |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-10-01 |  | ОКС-24/2024 от 23.07.2024
1.2.2.1.4 | г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км | Н_2000000132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулу инвестиционной программы Н_2000000132: «г. Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км» | МП "ВПЭС" | 2 570,69444 | Расчет Н(М)Ц лота | 2 570,69444 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «РЕНОВАЦИЯ» | 2 570,69444 |  | 0 |  | 2570 | ООО «РЕНОВАЦИЯ» | 3084 | нд | 32413523876 | https://etp.comita.ru | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  |  |  |  | 02.05.2024 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-02 |  | ОКС-18/2024 от 13.05.2024
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулу инвестиционной программы J_2300001274: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 фид. 1 L=250 м., ул. Тургенева, г. Всеволожск» | МП "ВПЭС" | 2 150 416,67 | Расчет Н(М)Ц лота | 2 150 416,67 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «ВЭК» | 2 150 416,67 | 0 | 0 |  | 2 150 416,67 | ООО «ВЭК» | 2 580 500,00 | нд | 32413727995 | https://etp.comita.ru | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-07-12 | 2024-07-15 |  |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-10-04 |  | ОКС-25/2024 от 26.07.2024
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП | O_2400000056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по установке (замене) приборов учета энергетических ресурсов в зоне действия сетей Заказчика по титулу инвестиционной программы M_2200000055, а также вследствие осуществления сетевой организацией нового технологического присоединения. | МП "ВПЭС" | 332.5 | Решение о закупке у единственного поставщика | 332.5 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Одишария Ираклий Владимирович | 332.5 | нд | нд | нд | 332.5 | Одишария Ираклий Владимирович | 399 | нд | 32413436898 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.12 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-03-28 | 2-ПУ-ГПХ/2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-12-31 | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Рамочная поставка не бывших в эксплуатации (новых) приборов учёта расхода электроэнергии для нужд МП «ВПЭС» | МП "ВПЭС" | 12 500,000 | Расчет Н(М)Ц лота | 12 500,000 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «НЭП» | 1024.5361 | 0 | 0 |  | 1024.5361 | ООО «МЭС» | 15000 | нд | 32413614985 | https://tender.lot-online.ru/ | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-28 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-12-31 |  | 32413614985 от 10.06.2024
|  | M_2000000055 | [8 empty] | Выполнение работ по установке (замене) приборов учета энергетических ресурсов в зоне действия сетей Заказчика по титулу инвестиционной программы M_2000000055 | МП "ВПЭС" | 332,50 | Решение о закупке у единственного поставщика | 332,50 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Кузьмин Олег Владимирович | 332,50 | нд | нд | нд | 399 | Кузьмин Олег Владимирович | 332,50 | нд | 32413759910 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.12 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 28.06.2024 | 3-ПУ-ГПХ/2024 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 31.12.2024
|  | M_2000000055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по установке (замене) приборов учета энергетических ресурсов в зоне действия сетей Заказчика по титулу инвестиционной программы M_2000000055, а также вследствие осуществления сетевой организацией нового технологического присоединения | МП "ВПЭС" | 332,50 | Решение о закупке у единственного поставщика | 332,50 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Покрамович Михаил Юрьевич | 332,50 | нд | нд | нд | 399 | Покрамович Михаил Юрьевич | 332,50 | нд | 32413859157 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.12 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 31.07.2024 | 4-ПУ-ГПХ/2024 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 31.12.2024
|  | M_2000000055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по установке (замене) приборов учета энергетических ресурсов в зоне действия сетей Заказчика вследствие осуществления сетевой организацией нового технологического присоединения | МП "ВПЭС" | 332,50 | Решение о закупке у единственного поставщика | 332,50 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Егоров Александр Александрович | 332,50 | нд | нд | нд | 399 | Егоров Александр Александрович | 332,50 | нд | 32413960683 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.12 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 04.09.2024 | 5-ПУ-ГПХ/2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 31.12.2024
|  | M_2000000055 | [8 empty] | Выполнение услуги по установке (замене) приборов учета энергетических ресурсов в зоне действия сетей Заказчика, вследствие осуществления сетевой организацией нового технологического присоединения | МП "ВПЭС" | 332,50 | Решение о закупке у единственного поставщика | 332,50 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ИП Кашуба Артур Юрьевич | 332,50 | нд | нд | нд | 399 | ИП Кашуба Артур Юрьевич | 332,50 | нд | 32414301209 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.12 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 06.12.2024 | 1-ПУ-ТП-2024 | 06.12.2024 | 09.12.24 | 09.12.24 | 09.12.24 | 31.12.2024
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | M_2000000054 M_2000000055 | [8 empty] | Выполнение комплекса работ, по установке (замене) приборов учета энергетических ресурсов и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в зоне действия сетей Заказчика. | МП "ВПЭС" | 10 000,00000 | Расчет Н(М)Ц лота | 10 000,00000 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «НЭП» | 1024.5361 | 0 | 0 |  | 2 151 894,50 | ООО «МЭС» | 12000 | нд | 2413955407 | (https://etp.comita.ru ) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-12-31 |  | 3-ПУ/2024 от 27.09.2024
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ ф.601-06 ТП-435 - ТП-436 - ТП-425, L=2000 м., г.п.Токсово» | E_2300002324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулу инвестиционной программы E_2300002324: «Строительство КЛ-10 кВ ф.601-06 ТП-435 - ТП-436 - ТП-425, L=2000 м., г. п. Токсово» | МП "ВПЭС" | 29 323,47222 | Расчет Н(М)Ц лота | 29 323,47222 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 2 | 2 | ООО «МЭС» ООО "ПКБ"РЭМ" | 29 316,66667 29323,47222 | 0 | 0 |  | 29 316,66667 | ООО «МЭС» | 35180 | нд | 32413466822 | https://etp.comita.ru | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-07-22 |  | ОКС-15/2024 от 27.04.2024
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4 L-130 м., ул.Баркановская, уч. 123, г. Всеволожск (ИП Смольников И.А. 24/Д-004 от 25.01.24 г.) | O_2400032423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-99 до точки присоединения Заявителя (КК) методом ГНБ L≈150 м. кабелем АПвБШп сечением не менее 185 мм2, КК Инвестиционная программа (О_2400032423)» | МП "ВПЭС" | 2 735,125 | Расчет Н(М)Ц лота | 2 735,125 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «ПРОГРЕСС» | 2 735,125 | 0 | 0 |  | 2735.125 | ООО «ПРОГРЕСС» | 3282.15 | нд | 32413523887 | https://etp.comita.ru | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-27 | 2024-04-27 |  |  |  |  | 2024-04-27 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-08-06 |  | ОКС-17/2024 от 08.05.2024
1.4.3 | Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-30, с силовым трансформатором 400 кВА, СНТ «Надежда», п. Рахья | O_2400002594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-30, с силовым трансформатором 400 кВА, СНТ «Надежда», п. Рахья», инвестиционная программа (O_2400002594) | МП "ВПЭС" | 5 226,250 | Расчет Н(М)Ц лота | 5 226,250 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «ПИТЭНЕРГО» | 5 226,250 | 0 | 0 |  | 5 226,250 | ООО «ПИТЭНЕРГО» | 6271500 | нд | 32413728009 | https://etp.comita.ru | 2024-06-20 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-10-14 |  | ОКС-22/2024 от 15.07.2024
1.4.4 | Строительство КТП-400/10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, 2КЛ-10 кВ (L-2х100 м.), 2КЛ-0,4 кВ (L=2х150 м.), кабельного киоска, Дорога жизни, стр. 11, г. Всеволожск (ООО «СИН» ОД-№ 24/Д-113 от 06.05.2024 г.) | O_2400032628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КТПП-1000/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 1000кВА, 2КЛ-10 кВ от точки врезки в фид.525-407 между РП-6 и ТП-284 до РУ-10 кВ КТПП, кабелем АСБ2л-10 сечением не менее 240мм2, L~2x100м, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПП до КК1 кабелем 2АПВбШп, сечением не менее 185мм2, L~2х60м, КЛ0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПП до КК2, кабелем АПВбШп, сечением не менее 185мм2, L~200м, из них методом ГНБ L~150м, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПП до КК3, кабелем АПВбШп, сечением не менее 185мм2, L~170м, из них методом ГНБ L~150м, ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПП до границы участка Заявителя, проводом марки СИП-2 3х95+1х95, сечением не менее 95мм2, L~150м, КК1, КК2, КК3», для осуществления технологического присоединения заявителей: ООО «СИН» (О_2420032628), ИП Оганисян Л. Э., ООО «ЦРКВ», Кудряшов С. Ю. | МП "ВПЭС" | 15 333,33333 | Расчет Н(М)Ц лота | 15 333,33333 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «ПРОГРЕСС» | 14 583,33333 | 0 | 0 |  | 14 583,33333 | ООО «ПРОГРЕСС» | 17500000 | нд | 32413871550 | https://etp.comita.ru | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-11-20 |  | ОКС-28/2024 от 26.08.2024
1.4.5 | Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-38, с силовым трансформатором 400 кВА, ул. Озерная, г.п. Токсово | М_2200002593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: "Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-38, с силовым трансформатором 400 кВА, ул. Озерная, г.п. Токсово", инвестиционная программа (М_2200002593) | МП "ВПЭС" | 4 871,67 | Расчет Н(М)Ц лота | 4 871,67 | ЗП в ЭФ | ЗП в ЭФ | 1 | 1 | ООО «ПИТЭНЕРГО» | 4 871,67 |  |  |  | 4 871,67 | ООО «ПИТЭНЕРГО» | 5846 | нд | 32414147876 | https://etp.comita.ru | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  |  |  |  | 2024-11-19 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 03.03.2025 |  | ОКС-35/2024 от 03.12.2024
1.4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, L=100 м., кабельного киоска, ул.Дорожников, д.2-А, г.п.Токсово (ИП Малерян 23/Д-593 от 04.12.23) | O_2400032424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов: «КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-259Т до кабельного киоска, кабелем АПвБШп сечением не менее 150 мм²,КК», инвестиционная программа (O_2400032424)"; «КЛ-10кВ от линейной опоры №1 фид.601-08 у ТП-324 до проектируемой КТПН, L≈800м, кабелем АПвПу2г сечением не менее 240мм², КТПН-630/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 400кВА, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН до (КК1), кабелем АПвБШп сечением не менее 150 мм², КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН до (КК2), кабелем АПвБШп сечением не менее 150 мм², кабельные киоски: КК1, КК2» | МП "ВПЭС" | 13 659 ,02777 | Расчет Н(М)Ц лота | 13 659 ,02777 | ЗП в ЭФ | ЗП в Эф | 1 | 1 | ООО «МЭС» | 13 659 ,02777 |  | 0 |  | 13 659 ,02777 | ООО «МЭС» | 16390.8333 |  | 32413351509 | https://etp.comita.ru | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  |  |  |  | 14.03.2024 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 2024-06-24 |  | ОКС-12/2024 от 25.03.2024
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2000000433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в лизинг легкового автомобиля LADA NIVA (титул ИПР J_2000000433) | МП "ВПЭС" | 1 494,58658 | Решение о закупке у единственного поставщика | 1 494,58658 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 494,58658 | нд | нд | нд | 1 494,58658 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 793,33398 | нд | 32413600058 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.45 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-05-15 | 14957-СПБ-24-АМ-Л | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2027-05-20
1.6.2 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1 шт | J_2100000435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в лизинг легкового автомобиля LADA NIVA (титул ИПР J_2000000435) | МП "ВПЭС" | 1 494,58658 | Решение о закупке у единственного поставщика | 1 494,58658 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 494,58658 | нд | нд | нд | 1 494,58658 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 793,33398 | нд | 32413600115 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.45 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-05-15 | 14958-СПБ-24-АМ-Л | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2027-05-20
1.6.3 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2300000440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в лизинг легкового автомобиля LADA NIVA (титул ИПР J_2000000440) | МП "ВПЭС" | 1 494,58658 | Решение о закупке у единственного поставщика | 1 494,58658 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 494,58658 | нд | нд | нд | 1 494,58658 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 793,33398 | нд | 32413600199 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.45 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-05-15 | 14959-СПБ-24-АМ-Л | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2027-05-20
1.6.4 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)1 шт | J_2400000442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в лизинг легкового автомобиля LADA NIVA (титул ИПР J_2000000442) | МП "ВПЭС" | 1 494,58658 | Решение о закупке у единственного поставщика | 1 494,58658 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 494,58658 | нд | нд | нд | 1 494,58658 | ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» | 1 793,33398 | нд | 32413600240 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.45 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-05-15 | 14960-СПБ-24-АМ-Л | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2027-05-20
1.6.5 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в лизинг специального, прицепного измельчителя Торнадо М350 (титул ИПР O_2400000459) | МП "ВПЭС" | 5 604 517,51 | Решение о закупке у единственного поставщика | 5 604 517,51 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «Интерлизинг» | 5 604 517,51 | нд | нд | нд | 5 604 517,51 | ООО «Интерлизинг» | 6725421.01 | нд | 32413600321 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.45 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 2024-05-15 | ЛД-78-3471-24 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2025-10-31
1.6.7 | Покупка орг.техники | О_2400000460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка аппарата Canon imageRUNNER C3226i MFP BL KIT A3. | МП "ВПЭС" | 263.3333 | Решение о закупке у единственного поставщика | 263.3333 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «Компсервис» | 263.3333 | нд | нд | нд | 263.3333 | ООО «Компсервис» | 316 | нд | 32413358545 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.14 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 06.03.2024 | ОХД-04/2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 19.03.2024
1.6.8 | Покупка МФУ | О_2400000460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка аппарата 5965C005 - МФУ Canon image RUNNER C3326i | МП "ВПЭС" | 252.5 | Решение о закупке у единственного поставщика | 252.5 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «Компсервис» | 252.5 | нд | нд | нд | 252.5 | ООО «Компсервис» | 303 | нд | 32413845774 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.14 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 06.03.2024 | 021725 | 26.07.2024 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 30.07.2024
2009-06-01 | Программное обеспечение «Пирамида 2.0» «Офисные программы» | N_2300000458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по установке (замене) приборов учета энергетических ресурсов в зоне действия сетей Заказчика вследствие осуществления сетевой организацией нового технологического присоединения | МП "ВПЭС" | 399 | Решение о закупке у единственного поставщика | 399 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Егоров Александр Александрович | 399 | нд | нд | нд | 399 | Егоров Александр Александрович | 399 | нд | 32413960683 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.12 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 06.03.2024 | 5-ПУ-ГПХ/2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 31.12.2024
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения «Пирамида 2.0» «Офисные программы» | МП "ВПЭС" | 325,000 | Решение о закупке у единственного поставщика | 325,000 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «АСТЭК» | 325,000 | нд | нд | нд | 325,000 | ООО «АСТЭК» | 325,000 | нд | 32413712869 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.14 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 17.06.2024 | 218 | 19.06.2024 | 19.06.2024 | 29.06.2024 | 30.06.2024 | 30.06.2024
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пусконаладочных работ смонтированных приборов учета в программный комплекс «Пирамида 2.0 МП «ВПЭС | МП "ВПЭС" | 3 333,33333 | Решение о закупке у единственного поставщика | 3 333,33333 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "АРТКОМ НСК" | 3 333,33333 | нд | нд | нд | 3 333,33333 | ООО "АРТКОМ НСК" | 400 | нд | 32413919058 | https://zakupki.gov.ru/ | нд | нд | нд | нд | п. 7.3.2.12 Положения о закупке ТРУ | Директор МП "ВПЭС" | 21.08.2024 | 1-ПИР/2024 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.08.2024 | 31.12.2024