МП «ВПЭС»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф. 9 L~ 530 м,   ул. Михайловская,

ул. Комсомола,  г. Всеволожск»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

J_2000001247

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

РЕКОНСТРУКЦИЯ

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________                                                                            (Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2023 год

Оглавление

1.	Общая информация	3_

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3_

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3_

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4_

5.	График реализации инвестиционного проекта	4_

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5_

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению	5_

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	6_

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	6_

# Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта - Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ в г. Всеволожске - Наличие социально-значимых потребителей и объектов жизнеобеспечения. - ВЛ-0,4 кВ г. Всеволожска имеют низкую надежность электроснабжения потребителей, высокую вероятность аварийных отключений оборудования и недоотпуска электроэнергии.. 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта; - Замена физически изношенных изоляторов, опор и провода. - Переход с голого провода на изолированный - Увеличение пропускной способности линии - Уменьшение потерь электрической энергии - Нормализация напряжения у потребителя. |  |
| --- | --- |

# Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2021год; - Окончание работ: 2024год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этапа: - На 1 этапе выполнение ПИР; - На 2 этапе выполнение СМР |

# Основные показатели инвестиционного проекта:

# «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф. 9 с заменой провода А-50 на СИП-2 4х95 оп."7 до оп.№14/2 длиной  260м; оп.№14 до оп.№20  длиной  270м; с заменой опор с откосом 3шт.(СВ95); одностоечных опор-4шт(СВ-95) монтаж доп. опор 3шт.(СВ-95) в пролетах 14-15;15-16;16-17,  монтажом заземления п/з 7 компл. Перевод существующей ВЛ-0,4 кВ уличного освещения проводом А25 и 12 светильников, ул. Михайловская, ул. Комсомола, г. Всеволожск.»

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Кол-во | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
| 1 | Воздушная линия электропередачи | 0,4 | ВЛИ-0.4кВ, Одна цепь СИП2 4х95мм | 0,53 | км |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |
| 2 | Замена опор | 0,4 | СВ-95 | 10 | шт. |
| 3 | Монтаж заземлений | 0,4 | ст. 40 | 7 | шт. |

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование |  |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  |  | 1994,57 |
|  | Стоимость ПИР |  |  |  |  |  | 175,67 |
|  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Стоимость СМР |  |  |  |  |  | 1818,90 |
|  | Прочие затраты |  |  |  |  |  | 0 |

Стоимость определена на основании:

- Укрупненный расчет стоимости;

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных.

# Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- Снизится доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, что несомненно повлечет за собой уменьшение показателей физического износа.

- Планируется сокращение количества аварийных ситуаций, что создаст предпосылки к выходу на установленные средние значения продолжительности прекращений передачи электрической энергии.

# График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 МП "ВПЭС"  на плановый период 2021-2024 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.02.2021 | 01.03.2021 |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 01.04.2022 | 01.06.2022 |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2023 | 01.07.2023 |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.02.2023 | 01.11.2023 |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭ | 01.07.2024 | 01.08.2024 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования |  | 15.09.2024 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.09.2024 | 01.10.2024 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 01.10.2024 | 15.11.2024 |
| 3.5. | Завершение строительства | 15.11.2024 | 02.12.2024 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 02.12.2024 | 31.12.2024 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 01.12.2024 |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | 31.12.2024 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого за период 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС |  | 146,39 |  |  | 1515,75 | 1662,14 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС |  | 175,67 |  | 908,90 | 910,00 | 1994,57 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС |  |  |  |  | 1662,14 | 1662,14 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в ОФ | км |  |  |  |  | 0,53 | 0,53 |

# Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Отдельного договора не требуется

6.2. Состояние ПИР:

- Выполнен по договору подряда №354466  от 25 08.2021

6.3. Выполнение СМР

- Заключен договор подряда ОКС-30/2023 от 04.09.23г. по закупке № 72/2023 (ЕИС 32312667693), Лот № 1

# Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению

7.1.  Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

- 55,7 А;

7.2. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Не требуется в соответствии с п. 3 Приказа Минэнерго России от 06.05.2014 г. № 250

7.3. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы.

- Трансформаторы отсутствуют.

# Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России.

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

ТП-259

ВЛ-0,4 кВ от ТП-259

ул. Ивановская