МП «ВПЭС»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«пос. Рахья, ВЛ-0,4 кВ от ТП-38  по  ул. Пионерская, СИП-2 3х95+1х95,L= 500м»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

Е_0000001230

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

РЕКОНСТРУКЦИЯ .

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________                                                                            (Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2023 год

Оглавление

1.	Общая информация	3_

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3_

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3_

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4_

5.	График реализации инвестиционного проекта	4_

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	4_

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП«ВПЭС» по технологическому присоединению	5_

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	5_

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	5_

# Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ в п. Рахья. - Наличие социально-значимых потребителей и объектов жизнеобеспечения. - ВЛ-0,4 кВ п. Рахья имеют низкую надежность электроснабжения потребителей, высокую вероятность аварийных отключений оборудования и недоотпуска электроэнергии. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Замена физически изношенных изоляторов, опор и провода. - Переход с неизолированного на изолированный провод - Увеличение пропускной способности - Уменьшение потерь электроэнергии |

# Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации - Начало работ: 2019год; - Окончание работ: 2024год.. 2.2. Этапы реализации; - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этапа: - На 1 этапе выполнение ПИР; - На 2 этапе выполнение СМР.. |  |
| --- | --- |

# Основные показатели инвестиционного проекта:

«п. Рахья, ул. Пионерская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-38 с заменой опор, с заменой провода А-35 на СИП-2 3х95+1х95, длиной 500 от оп. 6 до оп. 18 на базе стоек СВ-110»

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Кол-во | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
| 1 | Воздушная линия электропередачи ф.3 | 0,4 | СИП-2 3х95+1х95 | 0,5 | км |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |
| 1 | Замена опор | 0,4 | СВ-110 | 13 | шт |
| 2 | Арматура | 0,4 | Определить проектом |  | компл |

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 5939,62 |
| 1.1. | Стоимость ПИР | 132,00 |
| 1.2. | Стоимость оборудования |  |
| 1.3. | Стоимость СМР | 5 807,62 |
| 1.4. | Прочие затраты | 0,00 |

Стоимость определена на основании:

- Укрупненный расчет стоимости;

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных.

# Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- Снизится доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, что несомненно повлечет за собой уменьшение показателей физического износа.

- Планируется сокращение количества аварийных ситуаций, что создаст предпосылки к выходу на установленные средние значения продолжительности прекращений передачи электрической энергии.

# График реализации инвестиционного проекта

  - Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 МП "ВПЭС"  на плановый период 2020-2024 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 10.01.2019 | 10.01.2019 |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 22.01.2019 | 01.02.2019 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 01.02.2019 | 01.03.2019 |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2023 | 01.03.2023 |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.03.2023 | 01.09.2023 |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭ | 01.04.2023 | 01.05.2023 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования |  | 15.05.2023 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.05.2023 | 01.08.2023 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2023 | 15.08.2023 |
| 3.5. | Завершение строительства | 15.08.2024 | 01.10.2024 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 15.10.2024 | 01.11.2024 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 15.11.2024 |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | 02.12.2024 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого за период 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 110,00 |  |  |  | 2419,84 | 2419,84 | 4949,68 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 132,00 |  |  |  | 2903,81 | 2903,81 | 5939,62 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  | 4949,68 | 4949,68 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в ОФ | км |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 |

# Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Отдельного договора не требуется

6.2. Состояние ПИР:

- Выполнен в полном объёме в рамках договора подряда № 344218 от 26.06.2019г.

6.3. Выполнение СМР

- Заключен договор подряда № ОКС-28/2023 от 04.09.2023г. по закупке № 70/2023 (ЕИС 32312667676), Лот № 1

# Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению

7.1.  Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

- 19 А.

7.2. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Не требуется в соответствии с п. 3 Приказа Минэнерго России от 06.05.2014 г. № 250.

7.3. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы.

- Трансформаторы отсутствуют.

# Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

ТП-38

ВЛ-0,4кВ  ф.3