ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-209 ПС-525 –ТП-327 - РП-3,

L- 4520 м. г. Всеволожск.»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

I_0000000136

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

РЕКОНСТРУКЦИЯ .

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________                                                                            (Санкт-Петербург/Ленинградская область)

Оглавление

1.	Общая информация	3_

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3_

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3_

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4_

5.	График реализации инвестиционного проекта	4_

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5_

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП«ВПЭС» по технологическому присоединению	5_

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	5_

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	6_

# Общая информация.

| 1.1. Цели инвестиционного проекта | - Замена морально и физически устаревшего оборудования электрических сетей 10 кВ в г. Всеволожск; - Повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). |
| --- | --- |
| 1.2. Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | - Замена оборудования, обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями действующих НТД (ПУЭ, ПТЭЭСиС, СНиП, ГОСТ). |
| 1.3. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Замена кабельной линии электропередач 10 кВ, протяженностью 4,52 км. |

# Темпы реализации инвестиционного проекта.

| 2.1. Сроки реализации инвестиционного проекта | - Год начала реализации инвестиционного проекта: 2018 г. - Год окончания реализации инвестиционного проекта: 2024 г. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации инвестиционного проекта | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этапа: 1 этап - выполнение ПИР; 2 этап - выполнение СМР и ввод объекта в о/ф. |

# Основные показатели инвестиционного проекта.

3.1. Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 525-209 ПС-525 – ТП-327, с заменой кабеля АСБ2л 3х150             на  кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката сечением не менее 300 мм²,  L-3220 м., г. Всеволожск. Тип и сечение кабеля, трассу кабельной линии и дополнительное оборудование определить проектом.

3.2. Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 525-209 ТП-327  - РП-3, с заменой кабеля АСБ2л 3х150             на  кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката сечением не менее 300 мм²,  L-1300 м., г. Всеволожск. Тип и сечение кабеля, трассу кабельной линии и дополнительное оборудование определить проектом.

3.3. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанции (ТП/РП) |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформаторная подстанция | - | - | - | компл |
| 2 | Силовой трансформатор | - | - | - | шт. |
| Линии электропередачи |  |  |  |  |  |
| 3 | Воздушная линия электропередачи | - | - | - | км. |
| 4 | Кабельная линия электропередачи | 10 | 1 цепь, кабель с изоляцией из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката сечением не менее 300 мм² | 3,22 | км. |
| 5 | Кабельная линия электропередачи | 10 | 1 цепь, кабель с изоляцией из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката сечением не менее 300 мм² | 1,3 | км. |
| Иные характеристики проекта |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка новых опор | - | - | - | шт. |
| 6 | Арматура | 10 | Определить проектом | - | кг. |
| 7 | Прочее | 10 | Определить проектом |  |  |

3.4. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 100433,70 |
| 1.1. | Стоимость ПИР | 10045,00 |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 0,00 |
| 1.3. | Стоимость СМР | 90388,70 |
| 1.4. | Прочие затраты | 0,00 |

Стоимость определена на основании: укрупненного расчета стоимости.

3.4. Показатели энергетической эффективности:

- Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных.

# Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР.

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- Снизится доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, что несомненно повлечет за собой уменьшение показателей физического износа.

- Планируется сокращение количества аварийных ситуаций, что создаст предпосылки к выходу на установленные средние значения продолжительности прекращений передачи электрической энергии.

# График реализации инвестиционного проекта.

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 МП "ВПЭС"  на плановый период 2018-2029 г.г.:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 10.01.2018 | 10.01.2018 |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 22.01.2024 | 01.02.2024 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 01.02.2024 | 01.03.2024 |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2024 | 01.03.2024 |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.03.2024 | 01.09.2024 |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭ | 01.04.2024 | 01.05.2024 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования |  | 15.05.2024 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.05.2024 | 01.08.2024 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2024 | 15.08.2024 |
| 3.5. | Завершение строительства | 15.08.2024 | 01.10.2024 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 15.10.2024 | 01.11.2024 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 15.11.2024 |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | 02.12.2024 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2018 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого за период 2018-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 1266,95 | 912,53 | 14872,09 | 15556,21 | 16271,79 | 17020,30 | 17803,23 | 83703,11 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 1520,34 | 1095,04 | 17846,51 | 18667,45 | 19526,15 | 20424,36 | 21363,88 | 100443,70 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС |  |  | 14872,09 | 15556,21 | 16271,79 | 17020,30 | 19982,72 | 83703,11 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в ОФ | км |  |  | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 4,520 |

# Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта.

| 6.1. Состояние ИРД, ППТ: | не требуется |
| --- | --- |
| 6.2. Состояние ПИР: | Подлежит актуализации в 2024году |
| 6.3. Выполнение СМР: | Подготовка документации к закупочной процедуре |

# Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению.

7.1.  Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

- Imax 142 А

7.2. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Не требуется в соответствии с п. 3 Приказа Минэнерго России от 06.05.2014 г. № 250.

7.3. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы.

- Трансформаторы отсутствуют.

# Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики.

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом.

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

КЛ-10 кВ ПС-525– ТП -327 ф. 525-209

КЛ-10 кВ ТП -327 – РП-3 ф. 525-209