## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 9 |  | месяцев |  | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №Р-96/2024 от 28.11.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 год, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего, в том числе: | 0 | 702.9246 | 76.9423 | 622.95 | 343.5183 | 304.2849 | 15.525 | 78.9114 | 48.861 | 79.6538 | 48.934 | 145.7196 | 230.1983 | 0 | 215.0654 | 190.9649 | 168.5182 | нд
1 | Ленинградская область | Г | 702.9246 | 76.9423 | 622.95 | 343.5183 | 304.2849 | 15.525 | 78.9114 | 48.861 | 79.6538 | 48.934 | 145.7196 | 230.1983 | 0 | 215.0654 | 190.9649 | 168.5182 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 180.891 | 3.8742 | 177.0168 | 105.86 | 202.869 | 7.732 | 35.445 | 28.978 | 51.829 | 15.92 | 115.595 | 53.23 | 0 | -77.958 | 150.239 | 285.4627 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 180.891 | 3.8742 | 177.0168 | 105.86 | 202.869 | 7.732 | 35.445 | 28.978 | 51.829 | 15.92 | 115.595 | 53.23 | 0 | -77.958 | 150.239 | 285.4627 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 36.756 | 0 | 36.756 | 36.756 | 44.018 | 3.676 | 5.79 | 5.51 | 15.968 | 7.35 | 22.26 | 20.22 | 0 | -7.262 | 27.482 | 166.195 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 40.56 | 0 | 40.56 | 40.56 | 111.256 | 4.056 | 18.435 | 6.084 | 28.416 | 8.11 | 64.405 | 22.31 | 0 | -70.696 | 93.006 | 509.6219 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 103.575 | 3.8742 | 99.7008 | 28.544 | 47.595 | 0 | 11.22 | 17.384 | 7.445 | 0.46 | 28.93 | 10.7 | 0 | 0 | 29.751 | 166.7283 | нд
1.1.1.3.1 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Развитие-Д" (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | N_2300033635 | 45.6 | 0 | 45.6 | 17.384 | 28.384 | 0 | 0 | 17.384 | 6.474 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 17.216 | 11 | 63.2766 | СЗ С/339 от 25.04.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) В связи с поданной заявкой на дополнительное соглашение, с целью изменения мощности и сроков реализации, реализация объекта перенесена на 2025 год./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024) | О_2500033637 | 11.16 | 0 | 11.16 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 10.7 | 0 | 11.16 | -11.16 | -100 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024)
1.1.1.3.3 | Мероприятия по технологическому присоединению МКУ "ЕСЗ" ВР ЛО (20/Д-569 от 25.11.2020г) | P_2520033640 | 13.395 | 0 | 13.395 | нд | 6.68 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.68 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/293 от 03.04.2025 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор ОД-20/Д-569 от 25.11.2020г)
1.1.1.3.4 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ СОШ "ТЦО им.Петрова В.Я." (ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г) | L_2100033632 | 3.01 | 0.13419 | 2.8758 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.) Выполняется корректировка проекта, реализация титула перенесена на 2025 год
1.1.1.3.5 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 (Каток 19/Д-508 от 13.11.2019) | J_2000033624 | 7.93 | 1.76 | 6.17 | нд | 2.271 | нд | 0.97 | нд | 0.971 | нд | 0.33 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-466 от 02.12.2019г.)// Оптимазация технических решений в свяизи со строительством объектов электросетевого хозяйства за предыдущие 5 лет позволила осуществить технологическое присоединение на меньшую сумму.// Титул выполнен в 2024г, завершение финансировния в 2025г / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.1.1.3.6 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Иванов Э.Е. (Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.) | N_2300033633 | 2.2 | 1.98 | 0.22 | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/1165-1 от 12.12.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем(Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.)Титул выполнен в полном объеме в 2024г, остаток финансирования
1.1.1.3.7 | Мероприятия по технологическому присоединению ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" (ОД-24/Д-279 от 05.09.2024) | О_2400033638 | 20.28 | 0 | 20.28 | нд | 10.14 | нд | 10.14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/744 от 14.10.2024 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-24/Д-279 от 05.09.2024г.)
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 305.3827 | 29.4402 | 272.9101 | 106.566 | 70.6793 | 5.646 | 28.7964 | 17.736 | 22.9228 | 22.427 | 18.96 | 60.757 | 0 | 181.4743 | 24.8703 | 54.2912 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 43.021 | 2.65 | 37.3386 | 17.79 | 8.625 | 0 | 0.97 | 0 | 3.065 | 0 | 4.59 | 17.79 | 0 | 19.4653 | 8.625 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 42.1983 | 2.65 | 36.5159 | 16.97 | 8.625 | 0 | 0.97 | 0 | 3.065 | 0 | 4.59 | 16.97 | 0 | 19.4653 | 8.625 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ячеек 10кВ в РП-1, г.Всеволожск | J_2000001513 | 10.39 | 0 | 10.39 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 10.39 | -9.79 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025г.(АОТС от 26.01.24)// Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.1.1.2 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ с трансформатором 250кВА, взамен ТП-85, ул.Сергиевская, г. Всеволожск | E_2300000158 | 7.43 | 0 | 7.43 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 7.43 | -7.18 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС 07.02.24)/ перенос на 2026г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-280. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, г. Всеволожск, ул. Приютинская, участок №22, к.н. 47:07:1301093:507; к.н. 47:07:1301093:508. (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) | N_2300032506 | 3.0324 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/639 от 28.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) Заключен договор с подрядной организацией, завершение строительства запланировано на 2025г
1.2.1.1.4 | Установка двух ячеек КСО в РУ-10кВ РП-5(ООО "Инвест-арена" ОД-17/Д-086 от 20.09.2019) | P_2520033639 | нд | 0 | нд | нд | 3.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/268 от 23.03.2025 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор ОД-17/Д-086 от 20.09.2019г.)
1.2.1.1.5 | Реконструкция ПП-4. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, замена 3-х ячеек в РУ-0,4кВ. г.п. Токсово (ИП Карнаухов А.А. 23/Д-450 от 05.09.23; ИП Карнаухова О.С. 23/З-451 от 05.09.23) | Р_2510032511 | нд | 0 | нд | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/691 от 19.08.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Карнаухов А.А. 23/Д-450 от 05.09.23; ИП Карнаухова О.С. 23/З-451 от 05.09.23)
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-88. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ ул.Новоладожская-Щегловская, г.Всеволожск, ул. Ладожская уч.46 (Шмарева О.А. № 24/З-283 от 09.07.2024 г.) | P_2510031507 | нд | 0 | нд | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/747 от 09.09.25 мероприятия по технологическому присоединению (Шмарева О.А. № 24/З-283 от 09.07.2024 г.)
1.2.1.1.7 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | 6.5264 | 0 | 6.5264 | нд | 0.958 | нд | 0 | нд | 0.958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г // СЗ С/421 от 19.07.2021//Заключено ДС на продление договора ТП, срок реализации СМР 2024 г/ В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год./Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-220. Замена существующего трансформатора на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Первомайская, п. Токсово (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г.) | N_2300031505 | 2.5083 | 0 | 2.5083 | нд | 0.294 | нд | 0 | нд | 0.294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/933 от 24.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г.)/Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-221. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032510 | 3.0313 | 0 | 3.0313 | нд | 1.305 | нд | 0 | нд | 1.085 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)/Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-210. Замена существующего тр.ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ- 400/10/0,4 кВ. ул. Привокзальная, г.п. Токсово. (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021 г.)» | М_2200031501 | 2.21 | 0 | 2.21 | нд | 0.818 | нд | 0.09 | нд | 0.728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/658 от 08.07.2022 (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021)
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-234. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г.п. Токсово. (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2510031506 | 2.21 | 0 | 2.21 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/933 от 24.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г.)
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-195. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г. Всеволожск. ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032509 | 2.21 | 0 | 2.21 | нд | 0.8 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/67 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Парадиз "ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.)
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-170. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, пр. Козлова, г. Всеволожск. (ООО «Опека-групп» № ОД-№23/Д-232 от 02.06.2023 г.) | О_2400032508 | 2.65 | 2.65 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/329 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО Опека-групп 23/Д-232 от 02.06.23) ввод объекта планируется в 2025г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.82263 | 0 | 0.82263 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82263 | -0.82 | -100 | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение устройств РЗА в КРУН-37 г.п. Рахья | O_2500001527 | 0.82263 | 0 | 0.82263 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82263 | -0.82 | -100 | АОТС от 26.01.24
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 262.3617 | 26.7902 | 235.5715 | 78.62 | 53.6993 | 3.27 | 19.5114 | 15.36 | 19.8578 | 20.05 | 14.33 | 39.94 | 0 | 160.484 | 15.0193 | 38.8296 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 262.3617 | 26.7902 | 235.5715 | 78.62 | 53.6993 | 3.27 | 19.5114 | 15.36 | 19.8578 | 20.05 | 14.33 | 39.94 | 0 | 160.484 | 15.0193 | 38.8296 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,L- 900 м., СИП-3 1х95,пос.Токсово | E_2000001111 | 25.72 | 0 | 25.72 | 7.55 | 20.335 | 0 | 0 | 7.55 | 12.855 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 5.385 | 12.785 | 169.3377 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (ДВ от 05.02.2024)/ заключен договор с подрядной организацией, завершение строительства запланировано на 2025г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.2 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 640-02 от оп. 1 до оп. № 24 L=1800 м | I_2000001115 | 18.784 | 0 | 18.784 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 18.784 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен на 2025г. (АОТС от 18.04.24) Перенос в 2027г./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-267 фид. 5 L-160 м., ул.Сергиевская, г. Всеволожск | J_2000001269 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | -0.79 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (АОТС от 29.01.2024)/ перенос на 2026г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.4 | «Мероприятия по технологическому присоединению _КЛ-0,4 от ТП-12,L=0,34_ИП Садиков О.М. Заводская 28 (ОД-19/Д-711 от 13.03.2020) | J_2000000146 | 8.59 | 0.06 | 8.53 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | -7.81 | -100 | (Договор №ОД-19/Д-711 от 13.03.2020г.) Садиков// Выполнены только ПИР, СМР были заплинирован на 2021г.Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика./В связи с исполнением АО в 2023г по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2027г./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-123 Ф.17, L~1355м., ул.Дружбы, ул. Окружная, г. Всеволожск. | J_2200001297 | 6.98 | 0 | 6.98 | 6.98 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.98 | 0 | 6.08 | 0.9 | #DIV/0! | В связи с исполнением АО в 2023г по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025г.(АОТС 26.01.2024)
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 ТП-31 -- ТП-172 ,L~600 м, г.Всеволожск. | J_2200001322 | 14.07 | 0 | 14.07 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 14.07 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 07.02.2024) / перенос на 2028г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от оп.113 до оп.118 L~190м., г.п.Рахья | J_2300001125 | 3.74 | 0 | 3.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 3.74 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г. (АОТС от 28.03.24)/ перенос на 2026г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-41, L~230 м ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | -1.14 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 28.03.24)
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.2, L-280 м. г. Всеволожск. | J_2300001289 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | -1.34 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 26.01.24)/ перенос на 2026/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.4 , L-450 м г. Всеволожск. | J_2300001290 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | -2.2 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен ПИРы планируются в 2024г, СМР в 2025г (АОТС от 26.01.2024)/ перенос на 2026г/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.11 | пос.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПП-4 по ул.Инженерная, L=400 м,СИП-2 3х95+1х95 | E_2300001216 | 1.97 | 0 | 1.97 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.97 | 0 | #DIV/0! | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен, ПИРы планируются в 2024г, СМР в 2025г/ Титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.2.2.1.12 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ ф. 525-209, 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 –ТП-327-РП-3, L≈4,520км | I_0000000136 | 99.6 | 0 | 99.6 | 17.85 | 3.345 | 0 | 3.345 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 96.255 | -14.505 | -81.2605 | Заключен договор с подрядчиком на ПИР 16.05.18г. ПИР согласован СМР переносится в ИПР 2025-2029гг. из-за уточнения количества заключенных договоров на тех. прис. (АОТС 07.02.24) /в 2024г. выполнен 1 этап работ, запланированный на 2025г / в 2025г завершение финансирования 1 этапа/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.13 | г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км | Н_2000000132 | 3.08 | 0 | 3.08 | нд | 2.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.11 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. (АТО 10.06.2022)/ Планируются работы за счет иного источника (компенсация ЛЭ) в 2024г /В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год.
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ТП-150, L= 100 м., пер. Армянский,г. Всеволожск (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20)» | L_2100032202 | 1.2384 | 0 | 1.2384 | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ №С/320 от 15.06.21/ Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20) / В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год.
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.24 ТП-243, L= 150 м., Армянский пер., г. Всеволожск (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) | N_2300032226 | 2.5248 | 0 | 2.5248 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/614 от 18.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) / В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год.
1.2.2.1.16 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | 3.8093 | 2.0093 | 1.8 | нд | 2.28 | нд | 0 | нд | 2.14 | нд | 0.14 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с отсутствием тарифных источников, СМР титула перенесено на 2023г. (АТО от 30.04.2020г.) ПИР выполнен в полном объеме, СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур / В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год. /Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-309, от оп. № 11 до оп. № 11/1, L= 40 м., ул. Гагарина, д. 9, п. Токсово (Подорогин И.С. 21/Д-010 от 26.01.21) | L_2100031211 | нд | 0 | нд | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ №С/320 от 15.06.21
1.2.2.1.18 | Реконструкция 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф. 2, 7, 14 с переключением на ТП-342, L=1546 м ,г. Всеволожск | N_2300012113 | 12.583 | 0.35491 | 12.2281 | нд | 1.376 | нд | 0 | нд | 1.376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ №С/956 от 30.10.2023/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид. 3, L=45 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032239 | 0.24625 | 0 | 0.24625 | нд | 0.00383 | нд | 0 | нд | 0.00383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-139 фид. 4, L=30 м., ул. Совхозная, г. Всеволожск (Коротких А.И., № 23/Д-648 от 29.01.2024 г.) | P_2510031280 | 0.14692 | 0 | 0.14692 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/412 от 25.04.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Коротких А.И. № 23/Д-648 от 29.01.2024 г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-117 фид. 9, L=250 м., ул. Советская, г. Всеволожск (Фролова Д.Н., № 22/Д-049 от 18.02.2022 г.) | P_2510031281 | 1.2831 | 0 | 1.2831 | нд | 0.89 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0.87 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/411 от 25.04.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Фролова Д.Н. № 22/Д-049 от 18.02.2022 г.)/ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-220 фид. 3, L=295 м., ул. Советов, уч.84, г.п.Токсово (Котенкова И.А., № 24/Д-383 от 16.09.2024 г.) | P_2510031282 | нд | 0 | нд | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/517 от 04.06.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Котенкова И.А., № 24/Д-383 от 16.09.2024 г.)
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид.2, L=63 м., пер.Новый, г.п.Токсово (Бегеш С.В. № 24/Д-395 от 25.09.2024 г.) | P_2510031283 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/591 от 04.07.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Бегеш С.В. № 24/Д-395 от 25.09.2024 г.)
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 фид.1, L=305 м., пер.Новый, уч.5, г.п.Токсово (Виноградова А.И., Хотулева С.В., Хотулев А.В. № 24/Д-251 от 08.07.2024 г.) | P_2510031284 | нд | 0 | нд | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/608 от 11.07.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Виноградова А.И., Хотулева С.В., Хотулев А.В. № 24/Д-251 от 08.07.2024 г.)
1.2.2.1.25 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Комсомола,СИП-2 3х95+1х95, L=540м | E_0000001231 | 2.676 | 0.136 | 2.54 | нд | 2.51 | нд | 0 | нд | 2.43 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | нд | нд | Увеличение стоимости обосновано тем, что при разработке ПИР сумма уточнена локальной сметой/ Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, перенесены в 2023г (АОТС 28.03.24) Планируется реализация в 2024, заключен новый договор подряда ОКС-6/2024 от 04.03.24 / В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год./ Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск, | J_2100001245 | 2.01 | 0.74 | 1.27 | нд | 1.27 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Заключен договор подряда в 2023 г, ПИР согласован, СМР планируется в 2024 г.СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур./ В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-307, L= 469 м., ул. Пляжная, п. Токсово. (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) | N_2300012112 | 2.77 | 2.71 | 0.06 | нд | 0.055 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/838 от 02.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) взамен J_1900000243 /Титул введен в 2024г, остаток финансирования запланирован на 2025г. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.28 | Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово. | J_2200012103 | 8.58 | 3.07 | 5.51 | нд | 5.51 | нд | 5.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Заключен договор подряда в 2023 г, ПИР согласован, СМР планируется в 2024 г.СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. (АОТС от 10.02.2023) /Титул введен в 2024г, остаток финансирования запланирован на 2025г. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3, L~650 м, ул. Парковая, г.Всеволожск | ЭJ_2300001270 | 3.31 | 0.88 | 2.43 | нд | 0.18 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2027г.(АОТС 26.01.2024)/титул начат в 2024г в связи с обращением заявителя на тех.присоединение ( Виноградова С.Г. 24/Д-012 от 02.02.24г.), следующий этап запланирован на 2027год. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | 2.66 | 1.29 | 1.37 | нд | 1.37 | нд | 1.37 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен на 2024г.(АОТС от 26.01.24) / завершение титула планируется в 2025г. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 оп.1 до оп.13, ф.2, L=625м, пр.Охтинский, г.Всеволожск | O_2400012115 | 3.26 | 0.17 | 3.09 | нд | 0.17 | нд | 0.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ №С/85 от 05.02.2024
1.2.2.1.32 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск. | ЭO_2400001329 | 18.1 | 14.75 | 3.35 | нд | 3.35 | нд | 3.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Строительство совместно с титулом I_0000000136, завершение финансирования в 2025г.. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-319 фид. 5, L=175 м., ул. Санаторная, г.п. Токсово.(Амелина И.О. № ОД-23/Д-346 от 27.07.2023 г.) | О_2410031272 | 0.69 | 0.12 | 0.57 | нд | 0.33479 | нд | 0.33479 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/910 от 03.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Амелина И.О. № 23/Д-346 от 27.07.2023г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-13 фид. 5, L=288 м., ул.Преображенского,д.34, г.Всеволожск(СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.) | P_2510031274 | 0.76 | 0 | 0.76 | нд | 0.75537 | нд | 0.75537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/1000 от 28.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 фид. 1, L=210 м., ул.Лыжная. г.п.Токсово((Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.) | P_2510031276 | 0.95 | 0 | 0.95 | нд | 1.0614 | нд | 0.95144 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/14-1 от 16.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-195, L=100 м., ул.Пушкинская, г. Всеволожск ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032235 | 1.52 | 0 | 1.52 | нд | 0.61374 | нд | 0.11374 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ №С/67 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-54, ф.6, L=220 м., ул. 1-я линия, г.Всеволожск (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.) | P_2510031278 | 1.14 | 0 | 1.14 | нд | 0.61612 | нд | 0.53612 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/68 от30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-210 фид. 1, L=40 м., установка кабельного киоска, ул.Привокзальная, г.п.Токсово ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.) | Р_2510032236 | 0.81 | 0 | 0.81 | нд | 0.43 | нд | 0.14 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ №С/227 от 14.03.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.39 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фид. 9 от ТП-321, L=26 м., установка кабельного киоска, ул.Советов, г.п. Токсово ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.) | Р_2510032637 | 0.77 | 0 | 0.77 | нд | 0.4 | нд | 0.27 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/158 от 24.02.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.40 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | 2.32 | 0.5 | 1.82 | нд | 3.34 | нд | 1.16 | нд | 0 | нд | 2.18 | нд | 0 | нд | нд | нд | Титул начат в 2024г.В связи с выполнением мероприятий по технологическому присоединению ( Иванова Н.С. 23/Д-500 от 26.10.23г). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 9.84 | 0 | 9.84 | 10.156 | 8.355 | 2.376 | 8.315 | 2.376 | 0 | 2.377 | 0.04 | 3.027 | 0 | 1.525 | 1.226 | 17.1974 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.506 | 8.355 | 2.376 | 8.315 | 2.376 | 0 | 2.377 | 0.04 | 2.377 | 0 | 0.985 | 1.226 | 17.1974 | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП | М_2200000056 | 1 | 0 | 1 | 1.208 | 0.04 | 0.302 | 0 | 0.302 | 0 | 0.302 | 0.04 | 0.302 | 0 | 0.96 | -0.866 | -95.585 | СЗ №с/178 от 04.03.24
1.2.3.1.2 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 9.3 | 0 | 9.3 | 8.298 | 8.315 | 2.074 | 8.315 | 2.074 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 0.985 | 2.092 | 33.6172 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.54 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.54 | 0 | #DIV/0! | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 171.9659 | 30.935 | 141.0309 | 112.4093 | 23.1946 | 0 | 12.185 | 0 | 2.238 | 8.44 | 8.7716 | 103.9693 | 0 | 91.369 | 14.7546 | 174.8174 | нд
1.4.1 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 3х185, L≈0,3км | E_2000002311 | 6.81 | 0 | 6.81 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | -8.44 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 28.03.24) перенос в 2027г
1.4.2 | г.Всеволожск, строительство КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-123, кабелем АСБ-10 3х185, L≈0,432км | E_2000002312 | 8.84 | 0 | 8.84 | 7.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3194 | 0 | 8.84 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 28.03.24)/ перенос в 2027г
1.4.3 | пос. Токсово, КЛ-10 к от ТП-431 до ТП-324, фид. 601-08 ,L=600м, АСБ-10-185 | E_2000000236 | 12.75 | 0 | 12.75 | 15.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4866 | 0 | 12.75 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен на 2025г.(АТО от 18.02.2022г.) / перенос на 2028г
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия | К_2000002212 | 1.39 | 0 | 1.39 | 1.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2968 | 0 | 1.39 | 0 | #DIV/0! | Производственная необходимость СЗ №С/498 от 30.06.2020/ В связи с исполнением АО в 2023г по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г. (АОТС от 28.03.24)
1.4.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 L1~750 м, L2~ 140 м, ул. Жилгородок, д. Агалатово | J_2100000229 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.5 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в 2023г. (АТО 28.02.2022)// Планируется актуализировать титул в связи с поступлением новых заявок, перенос титула на 2025г. Пиры планируются в 2024г/ перенос всех работ в 2025г
1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-84, L~700 м, ул. Бибиковская, г.Всеволожск, | J_2100002346 | 17.17 | 0 | 17.17 | 14.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3417 | 0 | 17.17 | 0 | #DIV/0! | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет .В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 26.01.2024)/ перенос на 2029 год
1.4.7 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-215 L~910 м г. Всеволожск | J_2100002350 | 22.32 | 0 | 22.32 | 18.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6442 | 0 | 22.32 | 0 | #DIV/0! | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет. В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г. (АОТС от 28.12.2023)/ перенос на 2029г
1.4.8 | Строительство КЛ-10кВ фид.601-06 на участке сети ТП-435→ТП-436→ТП-425, L=2000 м, пос.Токсово | E_2300002324 | 35.18 | 17.59 | 17.59 | 38.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5205 | 0 | 17.59 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. /ПИРы запланированы на 2024г., внесен аванс, завершение титула планируется в 2026г
1.4.9 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (Договор №ОД-22/Д-559 от 06.09.2022г.) | N_2300032620 | 16.214 | 9.615 | 6.599 | 4.08 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | -0.001 | 6.6 | #DIV/0! | СЗ С/546 от 28.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Татнефть-АЗС-Северо-Запад" 22/Д-559 от 06.09.22)/ титул введен в 2024г, завершение финансирование запланировано в 2025г
1.4.10 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ф.баня до 2БКТП-245, L-283 м.,п.Токсово ( «Токсовская баня» 18/Д-010 ) | К_2000032210 | 1.52 | 0 | 1.52 | нд | 0.57 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57 | нд | 0 | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению, («Токсовская баня» 18/Д-010 )
1.4.11 | Строительство КТПП-630-10/0,4 кВ, с трансформатором 400 кВА на пресечении ул. Садовая и ул. Луговая, г.п. Рахья | M_2200002592 | 5.004 | 0 | 5.004 | нд | 0.0015925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0015925 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/1068 от 16.12.2021// Реализация титула планируется в 2024 г в связи с актуализацией заключенных договоров ТП / В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год.
1.4.12 | Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-30, с силовым трансформатором 400 кВА, СНТ «Надежда», п. Рахья | O_2400002594 | 7.6752 | 0 | 7.6752 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З С/42 от 24.01.2024
1.4.13 | Строительство КЛ-0,4 кВ, L=100 м., кабельного киоска, ул.Дорожников, д.2-А, г.п.Токсово (ИП Малерян 23/Д-593 от 04.12.23) | O_2400032424 | нд | 0 | нд | нд | 1.14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.14 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/105от 09.02.24 (ИП Малерян 23/Д-593 от 04.12.23)
1.4.14 | Перераспределение сетей 0,4 кВ между: ТП-28, L-230 м., ТП-29, L-280 м., ТП-55Р, L- 587 м., г. п. Рахья, СНТ «Косой карьер». (Васильева Г.М. № 22/З-489 от 30.06.22 г., Зазулина Е.С. № 24/З-576 от 19.12.24 г., Васильева С.В. № 24/З-505 от 11.11.24 г., Баленков Н.М. № 24/З-455 от 14.10.24 г., Степанова А.К., Степанов Е.С. № 24/З-281 от 08.07.24 г., Мильчаков А.Р. № 24/З-062 от 28.02.24 г.) | Р_2500002216 | нд | 0 | нд | нд | 2.37 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.37 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/646-1 от 01.08.2025г
1.4.15 | Строительство 2ВЛИ-0,4 кВ от ТП-223, L1=195 м., L2=25 ул. Инженерная, г.п. Токсово (Пугачева Л.М. № 22/Д-482 от 21.07.2022 г.) | Р_2520032238 | 0.84883 | 0 | 0.84883 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/414 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (Пугачева Л.М. 22/Д-482 от 21.07.2022г.)
1.4.16 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-221, L=295 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2520032639 | 2.7743 | 0 | 2.7743 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)
1.4.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302, ф.2, L=20м., ВЛ-0,4 L=326м, ул. Шишканя, г. Всеволожск. (НКО БФ Приют для животных Вера-Надежда-Любовь 24/Д-506 от 25.11.24) | Р_2520032640 | 2.823 | 0 | 2.823 | нд | 1.42 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 1.24 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/ от 28.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (НКО БФ Приют для животных Вера-Надежда-Любовь 24/Д-506 от 25.11.24)
1.4.18 | Строительство КТП-630/10-0,4 с трансформатором 630 кВА взамен ТП-149, ул. Лиственная, г. Всеволожск». (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.) | N_2300032507 | 2.3666 | 0 | 2.3666 | нд | 2.52 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.52 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/7325 от 31.08.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.) / В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год.
1.4.19 | Строительство ТП-630/10/0,4 с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид. 601-08, L-150 м., д. Аудио, СНТ «Аудио»»(СНТ «Аудио» № ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.) | N_2300033634 | 4.57 | 1 | 3.57 | нд | 2.915 | нд | 2.735 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/249 от 29.03.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.)/ В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год.
1.4.20 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-249 , L-290 м., пр. Торговый, уч. 78, г. Всеволожск» (ИП Суакисян Р.М., Грещук М.Н. 23/Д-548 от 09.11.23 г.) | N_2300032422 | 1.75 | 0.5 | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 0.05 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/1053 от 23.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Р.М., Грещук М.Н. ОД-23/Д-548 от 09.11.23 г.)
1.4.21 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х40 м.; КЛ-0,4 кВ L-100 м., Дорога Жизни, д. 4, г. Всеволожск» (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.) | N_2300032617 | 8.55 | 2.1 | 6.45 | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ С/222 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.)/ В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год.
1.4.22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-220, L=310 м., кабельного киоска, ул. Советов, д. 58-А, г.п. Токсово. (ИП Славов М.М. 23/Д-204 от 17.05.2023г.) | O_2400032230 | 2.08 | 0 | 2.08 | нд | 0.32 | нд | 0.12 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ с/132 от 16.02.2024(ИП Славов М.М. 23/Д-204 от 17.05.2023г.)
1.4.23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ. Установка КК. ТП-224 Ленинградское шоссе, уч.№1, г.п. Токсово (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.) | О_2420032633 | 1.8 | 0.13 | 1.67 | нд | 0.93 | нд | 0.93 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/789 от 25.10.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.)
1.4.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-234, L=505 м., ул.Майская, д.16, п. Токсово (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2520031277 | 2.22 | 0 | 2.22 | нд | 0.04 | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/65 от30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.)
1.4.25 | Строительство кабельного киоска от ТП-292, Всеволожский пр., г. Всеволожск (ООО «Александр» №23/Д-583 от 18.12.2023 г.) | Р_2520032636 | 0.26 | 0 | 0.26 | нд | 0.26 | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/66 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Александр" ОД-№ 23/Д-583 от 18.12.2023 г.)
1.4.26 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от ТП-234, L=61м., ул.Озерная , г.п. Токсово.(Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.) | P_2520031279 | 0.26 | 0 | 0.26 | нд | 0.21 | нд | 0.01 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ № С/228 от 14.03.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.)
1.4.27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-269, L=260 м., ул. Слепухина, г.Всеволожск (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.) | Р_2520032237 | 1.14 | 0 | 1.14 | нд | 0.39 | нд | 0.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | СЗ №С/229 от 14.03.25 Мероприятия по технологическому присоединению (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.)
1.4.28 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-183, L=15 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, г. Всеволожск. (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24) | Р_2520032430 | 0.47 | 0 | 0.47 | нд | 0.47 | нд | 0.47 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/230 от 14.03.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24)
1.4.29 | Установка оборудования для подключения высоковольтного узла учета в ТП-107, ул. Пожвинская, г. Всеволожск (ООО «РосЭнергоСистемы» № ОД-22/Д-063 от 21.03.2022 г.) | Р_2510032638 | 0.68 | 0 | 0.68 | нд | 0.884 | нд | 0.08 | нд | 0.274 | нд | 0.53 | нд | 0 | нд | нд | нд | С/З №С/350 от 16.04.25 мероприятия по технологическому присоединению ( ООО «РосЭнергоСистемы» 22/Д-063 от 21.03.2022г)
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 44.685 | 12.6929 | 31.9921 | 18.683 | 7.542 | 2.147 | 2.485 | 2.147 | 2.664 | 2.147 | 2.393 | 12.242 | 0 | 20.1801 | 1.101 | нд | нд
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2000000433 | 1.81 | 0.37 | 1.44 | 0.6 | 0.448 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.149 | 0.15 | 0.149 | 0.15 | 0 | 0.992 | -0.002 | -0.44444 | Договор лизинга №14957-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24
1.6.2 | Подъмник стреловой | E_2000000419 | 13.75 | 0 | 13.75 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 13.75 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025
1.6.3 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1 шт | J_2100000435 | 1.81 | 0.37 | 1.44 | 0.6 | 0.448 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.149 | 0.15 | 0.149 | 0.15 | 0 | 0.992 | -0.002 | -0.44444 | Договор лизинга №14958-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24
1.6.4 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 8.36 | 5.01 | 3.35 | 2.36 | 1.774 | 0 | 0.59 | 0 | 0.594 | 0 | 0.59 | 2.36 | 0 | 1.576 | 1.774 | #DIV/0! | договор лизинга от 16.05.23г. №ЛД-78-3307/23
1.6.5 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 1.87 | 1.27 | 0.6 | 0.6 | 0.541 | 0 | 0.18 | 0 | 0.181 | 0 | 0.18 | 0.6 | 0 | 0.059 | 0.541 | #DIV/0! | договор лизинга от 27.10.23г. №47055-СБП-23-АМ-Л
1.6.6 | Автомобиль УАЗ | J_2300000439 | 2.375 | 1.6329 | 0.74213 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.74213 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025
1.6.7 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2300000440 | 1.81 | 0.37 | 1.44 | 0.6 | 0.448 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.149 | 0.15 | 0.149 | 0.15 | 0 | 0.992 | -0.002 | -0.44444 | Договор лизинга №14959-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24
1.6.8 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)1 шт | J_2400000442 | 1.81 | 0.37 | 1.44 | 0.6 | 0.448 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.149 | 0.15 | 0.149 | 0.15 | 0 | 0.992 | -0.002 | -0.44444 | Договор лизинга №14960-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24
1.6.9 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.356 | 0 | 0.09 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | -0.256 | 0.356 | #DIV/0! | Производственная необходимость
1.6.10 | прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | 6.72 | 3.3 | 3.42 | 6.188 | 3.079 | 1.547 | 1.025 | 1.547 | 1.027 | 1.547 | 1.027 | 1.547 | 0 | 0.341 | -1.562 | -33.6565 | Договор лизинга ЛД-78-3471-24 от 14.05.24
1.6.11 | Автомобиль | О_2400000461 | 4.27 | 0 | 4.27 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 4.27 | 0 | #DIV/0! | Производственная необходимость. СЗ С-175 от 01.03.2024