МП «ВПЭС»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Мероприятия по технологическому присоединению МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО»

(Договор №ОД-19/Д-508 от 13.11.2019г.)

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

J_2000033624

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Новое строительство

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________                                                                            (Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2025 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению	5

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	6

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	6

# Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Технологическое присоединение новых потребителей по Договору №ОД-19/Д-508 от 13.11.2019г. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей в ЛО. |  |

# Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2020 год; - Окончание работ 2025 год. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этапа: - На 1 этапе выполнение ПИР; - На 2 этапе выполнение СМР и ввод объекта в о/ф. |  |

# Основные показатели инвестиционного проекта

3.1.Построить 2БКТП-1250-10/0,4 кВ, с трансформатором мощностью 2х1000 кВА. Место расположения проектируемой 2БКТП выбрать с учетом свободного круглосуточного доступа обслуживающего персонала. Расстановку оборудования выполнить применительно к типовым чертежам. В РУ-10кВ  проектируемой 2БКТП установить ячейки с вакуумными или элегазовыми выключателями, установить трансформаторы требуемой мощности. Выполнить освещение и электроотопление помещений РУ-10кВ и РУ-0,4кВ. Оборудование  2БКТП должно соответствовать току КЗ на шинах.

3.2.Построить КЛ-10кВ от точки врезки в фид.525-215 у ТП-165 в ВЛЗ-10кВ до 2БКТП, кабелем АСБ 3х240мм², L≈460м, из них методом горизонтального бурения L≈40м. В точке врезки установить коммутационный аппарат. Трассу, марку кабеля определить проектом.

3.3. Построить КЛ-10кВ от РУ-10кВ  РП-15 фид.525-313 до РУ-10 кВ 2БКТП, кабелем АСБ 3х240мм², L≈4,1км, из них методом горизонтального бурения L≈420м. Трассу, марку кабеля определить проектом.

3.4.Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подстанция |  |  |  |  |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция, в т.ч.: | 10/0,4 | 2БКТП 2х1250 | 1 | компл. |
| 2 | Силовой трансформатор | 10/0,4 | 1000 | 2 | шт. |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
| 3 | Кабельная линия электропередачи | 10 | АСБ 3х240 | 4,56 | км |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |
| 4 | - |  |  |  |  |

3.5. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 27935,79 |
| 1.1. | Стоимость ПИР | 1 757,27 |
| 1.2. | Стоимость СМР | 26178,52 |

Стоимость определена на основании:

- Укрупненный расчет стоимости;

3.6. Показатели энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта |  | кВт*ч |
| 2 | Эффективность, % |  | % |

Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных.

# Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

Исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей в ЛО.

# График реализации инвестиционного проекта

  - Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 МП "ВПЭС"  на плановый период 2025-2029 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.04.2020 | 13.04.2020 |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 13.06.2020 | 13.07.2020 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 13.07.2020 | 31.12.2020 |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 13.06.2023 | 07.07.2023 |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 07.07.2023 | 01.02.2024 |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭ | 01.02.2024 | 01.03.2024 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования |  | 31.10.2024 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.11.2024 | 31.12.2024 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2024 | 31.12.2024 |
| 3.5. | Завершение строительства | 01.03.2024 | 31.12.2024 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.11.2024 | 01.12.2024 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 01.12.2024 |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | 31.12.2024 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2029 | Итого за период 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 1464,39 |  | 21819,67 |  |  |  |  | 23284,06 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 1757,27 | 20000,00 | 3910,52 | 2268,00 |  |  |  | 27935,79 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС |  |  | 22895,92 |  |  |  |  | 22895,92 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 5 | Ввод в ОФ | км |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 0,88 |

# Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Отдельного договора не требуется

6.2. Состояние ПИР:

- выполнены в полном объёме в рамках договора подряда  №372810 от 13.04.2020

6.3. Выполнение СМР

- Заключен договора на ОКС-11/2023 от 07.07.2023г. по закупке № 49/2023 (ЕИС 32312483141), Лот № 1

# Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению

7.1. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

- Замеры отсутствуют, новое строительство.

7.2. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Не требуется в соответствии с п. 3 Приказа Минэнерго России от 06.05.2014 г. № 250.

7.3. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:

- 0,673 МВА.

# Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

Присоединяемый заявитель

ВЛ-10 кВ

фид. 525-215

Присоединяемый заявитель

РП-15