## Лист1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 12 |  | месяцев |  | 2025 | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №Р-96/2024 от 28.11.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2025 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Всего, в том числе: | 0 | 897.3927 | 0 | 0 | 800.0887 | 97.304 | 547.6753 | 0 | 0 | 426.7923 | 120.883 | -349.7174 | -38.9704 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -373.2964 | -46.6569 | 23.579 | 24.2323 | нд
1 | Ленинградская область | Г | 897.3927 | 0 | 0 | 800.0887 | 97.304 | 547.6753 | 0 | 0 | 426.7923 | 120.883 | -349.7174 | -38.9704 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -373.2964 | -46.6569 | 23.579 | 24.2323 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 690.474 | 0 | 0 | 593.17 | 97.304 | 417.807 | 0 | 0 | 300.034 | 117.773 | -272.667 | -39.4898 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -293.136 | -49.4185 | 20.469 | 21.0361 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 690.474 | 0 | 0 | 593.17 | 97.304 | 417.807 | 0 | 0 | 300.034 | 117.773 | -272.667 | -39.4898 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -293.136 | -49.4185 | 20.469 | 21.0361 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 382.635 | 0 | 0 | 382.635 | 0 | 82.848 | 0 | 0 | 82.848 | 0 | -299.787 | -78.348 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -299.787 | -78.348 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 210.535 | 0 | 0 | 210.535 | 0 | 217.186 | 0 | 0 | 217.186 | 0 | 6.651 | 3.1591 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 6.651 | 3.1591 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 97.304 | 0 | 0 | 0 | 97.304 | 117.773 | 0 | 0 | 0 | 117.773 | -5.121 | -153.8237 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 20.469 | 21.0361 | нд
1.1.1.3.1 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Развитие-Д" (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | N_2300033635 | 45.604 | 0 | 0 | 0 | 45.604 | 66.338 | 0 | 0 | 0 | 66.338 | 20.734 | 45.4653 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 20.734 | 45.4653 | СЗ С/339 от 25.04.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) Титул выполнен в 2025г
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024) | О_2500033637 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.16 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -11.16 | -100 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.1.1.3.3 | Мероприятия по технологическому присоединению МКУ "ЕСЗ" ВР ЛО (20/Д-569 от 25.11.2020г) | P_2520033640 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/293 от 03.04.2025 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор ОД-20/Д-569 от 25.11.2020г). Титул выполнен в 2025г.
1.1.1.3.4 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ СОШ "ТЦО им.Петрова В.Я." (ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г) | L_2100033632 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | -0.386 | -13.4028 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.386 | -13.4028 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.) Титул выполнен в 2025г.
1.1.1.3.5 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 (Каток 19/Д-508 от 13.11.2019) | J_2000033624 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0.001 | 0.044053 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.001 | 0.044053 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-466 от 02.12.2019г.)//Титул выполнен в 2024г, завершение финансировния в 2025г
1.1.1.3.6 | Стр-во 2КЛ-10 от РУ-10кВ ТП-503,L=0,22км (АО"ЛОЭСК" ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г) | M_2200033315 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.02 | 11.1111 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.02 | 11.1111 | СЗ С/1118-1 от 28.11.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.1.1.3.7 | Мероприятия по технологическому присоединению ЖСК «Румболово-Сити» (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) | ЭN_2300033636 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.93 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -14.93 | -100 | СЗ С/397 от 15.05.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) 1 этап выполнен в полном объеме в 2023г. Реализация 3 этапа титула запланирована на 2025 год/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.1.1.3.8 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Иванов Э.Е. (Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.) | N_2300033633 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/1165-1 от 12.12.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем(Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.)Титул выполнен в полном объеме в 2024г, остаток финансирования
1.1.1.3.9 | Мероприятия по технологическому присоединению ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" (ОД-24/Д-279 от 05.09.2024) | О_2400033638 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 0.6 | 2.9586 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.6 | 2.9586 | СЗ С/744 от 14.10.2024 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-24/Д-279 от 05.09.2024г.) Титул выполнен в 2025г.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 132.7187 | 0 | 0 | 132.7187 | 0 | 87.6743 | 0 | 0 | 84.5643 | 3.11 | -45.0444 | -33.9398 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -48.1544 | -36.2831 | 3.11 | #DIV/0! | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 32.04 | 0 | 0 | 32.04 | 0 | 10.985 | 0 | 0 | 10.985 | 0 | -21.055 | -65.7147 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -21.055 | -65.7147 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 27.67 | 0 | 0 | 27.67 | 0 | 10.985 | 0 | 0 | 10.985 | 0 | -16.685 | -60.3 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -16.685 | -60.3 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ячеек 10кВ в РП-1, г.Всеволожск | J_2000001513 | 11.065 | 0 | 0 | 11.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.065 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -11.065 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025г.(АОТС от 26.01.24)/Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-280. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, г. Всеволожск, ул. Приютинская, участок №22, к.н. 47:07:1301093:507; к.н. 47:07:1301093:508. (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) | N_2300032506 | 4.825 | 0 | 0 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.825 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -4.825 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/639 от 28.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.3 | Установка двух ячеек КСО в РУ-10кВ РП-5(ООО "Инвест-арена" ОД-17/Д-086 от 20.09.2019) | P_2520033639 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/268 от 23.03.2025 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор ОД-17/Д-086 от 20.09.2019г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.4 | Реконструкция ПП-4. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, замена 3-х ячеек в РУ-0,4кВ. г.п. Токсово (ИП Карнаухов А.А. 23/Д-450 от 05.09.23; ИП Карнаухова О.С. 23/З-451 от 05.09.23) | Р_2510032511 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | С/З №С/691 от 19.08.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Карнаухов А.А. 23/Д-450 от 05.09.23; ИП Карнаухова О.С. 23/З-451 от 05.09.23)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-88. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ ул.Новоладожская-Щегловская, г.Всеволожск, ул. Ладожская уч.46 (Шмарева О.А. № 24/З-283 от 09.07.2024 г.) | P_2510031507 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.915 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | С/З №С/747 от 09.09.25 мероприятия по технологическому присоединению (Шмарева О.А. № 24/З-283 от 09.07.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.6 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г // СЗ С/421 от 19.07.2021// Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-220. Замена существующего трансформатора на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Первомайская, п. Токсово (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г.) | N_2300031505 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | -1.906 | -86.6364 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.906 | -86.6364 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/933 от 24.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г., Славов М.М.№23/Д-204 от 04.05.2023г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-221. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032510 | 2.685 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | -1.31 | -48.7896 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.31 | -48.7896 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-210. Замена существующего тр.ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ- 400/10/0,4 кВ. ул. Привокзальная, г.п. Токсово. (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021 г.)» | М_2200031501 | 1.705 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | -0.887 | -52.0235 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.887 | -52.0235 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/658 от 08.07.2022 (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-234. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г.п. Токсово. (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2510031506 | 1.145 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | -1.065 | -93.0131 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.065 | -93.0131 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/65 от 30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-195. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г. Всеволожск. ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032509 | 1.145 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | -0.345 | -30.131 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.345 | -30.131 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/67 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Парадиз "ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-170. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, пр. Козлова, г. Всеволожск. (ООО «Опека-групп» № ОД-№23/Д-232 от 02.06.2023 г.) | О_2400032508 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/329 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО Опека-групп 23/Д-232 от 02.06.23)/ ввод объекта состоялся в 2025г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.37 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -4.37 | -100 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение устройств РЗА в КРУН-37 г.п. Рахья | O_2500001527 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.37 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -4.37 | -100 | 0 | #DIV/0! | АОТС от 26.01.24/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 90.5187 | 0 | 0 | 90.5187 | 0 | 66.4843 | 0 | 0 | 63.3743 | 3.11 | -24.0344 | -26.5519 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -27.1444 | -29.9876 | 3.11 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 90.5187 | 0 | 0 | 90.5187 | 0 | 66.4843 | 0 | 0 | 63.3743 | 3.11 | -24.0344 | -26.5519 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -27.1444 | -29.9876 | 3.11 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,L- 900 м., СИП-3 1х95,пос.Токсово | E_2000001111 | 19.735 | 0 | 0 | 19.735 | 0 | 25.15 | 0 | 0 | 25.15 | 0 | 5.415 | 27.4386 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5.415 | 27.4386 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (ДВ от 05.02.2024)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.2 | г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное, L≈400 м | E_2000000117 | 2.0787 | 0 | 0 | 2.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0787 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.0787 | -100 | 0 | #DIV/0! | Титул введен в 2025г
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-69 фид.12, L=720 м., пр. Тургенева, г. Всеволожск | J_2000001294 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.42 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.42 | -100 | 0 | #DIV/0! | / Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.4 | Pеконструкция КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-203 L~200м, ул. Гоголя, г.Всеволожск | J_2200001312 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.03 | -100 | 0 | #DIV/0! | / Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4кВ ТП-231 L=350м, п.Токсово (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23) | O_2400032229 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.12 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ с/69 от 31.01.2024 (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-38, L=80 м., ул.Озерная уч.7-Б, г.п. Токсово (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.) | О_2410031269 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.14 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/558 от 06.08.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-43, L=310м., ул.Лыжная, уч.28-А, п. Токсово (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.) | N_2300031259 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.97 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/1034 от 20.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-210 L-440м ул.Дружбы г.Токсово (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021) | М_2200031247 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.76 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.76 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/658 от 08.07.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-20, L=350м., Приозерское ш., д.75, д.Агалатово (Романов А.Б. 21/Д-064 от 25.03.2021г.) | O_2400031262 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.32 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/78 от 02.02.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Романов А.Б. 21/Д-064 от 25.03.2021г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-88, L=450 м., ул.Николаевская, уч.76, г. Всеволожск. ( Осипов Д.В. ОД-№ 23/Д-159 от 25.04.2023 г.) | O_2410032233 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.81 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.81 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ №С/836 от 07.11.24 Мероприятия по технологическому присоединению( Осипов Д.В. ОД-№ 23/Д-159 от 25.04.2023 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-308 фид. 6, L=397 м., ул. Кривое озеро, г.п. Токсово. (Бродоцкая М.А., № 21/Д-439 от 22.08.2021 г.) | P_2510031605 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/867 от 06.11.2025 мероприятия по технологическому присоединению (Бродоцкая М.А. 21-Д-439 от 22.08.2021)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-307 ф.3, L=290 м., Колтушское ш., г.Всеволожск (Агаева Л.А.. № 22/Д-122 от 29.03.2022 г.) | P_2510031285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/901 от 21.11.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Агаева Л.А.. № 22/Д-122 от 29.03.2022 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-123 Ф.17, L~1355м., ул.Дружбы, ул. Окружная, г. Всеволожск. | J_2200001297 | 7.32 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -6.42 | -87.7049 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -6.42 | -87.7049 | 0 | #DIV/0! | В связи с исполнением АО в 2023г по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025г.(АОТС 26.01.2024)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-41, L~230 м ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 0.885 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.885 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.885 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 28.03.24)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.15 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ ф. 525-209, 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 –ТП-327-РП-3, L≈4,520км | I_0000000136 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.345 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | -0.005 | -0.14925 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.005 | -0.14925 | 0 | #DIV/0! | Заключен договор с подрядчиком на ПИР 16.05.18г. ПИР согласован СМР переносится в ИПР 2025-2029гг. из-за уточнения количества заключенных договоров на тех. прис. (АОТС 07.02.24) / в 2024г выполнен 1 этап работ, запланированный на 2025г , в 2025г. завершение финансирования 1 этапа
1.2.2.1.16 | г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км | Н_2000000132 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | -0.06 | -1.8927 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.17 | -100 | 3.11 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. (АТО 10.06.2022)/ Планируются работы за счет иного источника (компенсация ЛЭ) в 2024г / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ТП-150, L= 100 м., пер. Армянский,г. Всеволожск (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20)» | L_2100032202 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0.27 | 27.8351 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.27 | 27.8351 | 0 | #DIV/0! | СЗ №С/320 от 15.06.21/ Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20) / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.24 ТП-243, L= 150 м., Армянский пер., г. Всеволожск (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) | N_2300032226 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.17 | -14.5299 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.17 | -14.5299 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/614 от 18.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.19 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0.22 | 10.6796 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.22 | 10.6796 | 0 | #DIV/0! | / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-309, от оп. № 11 до оп. № 11/1, L= 40 м., ул. Гагарина, д. 9, п. Токсово (Подорогин И.С. 21/Д-010 от 26.01.21) | L_2100031211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/320 от 15.06.21/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.21 | Реконструкция 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф. 2, 7, 14 с переключением на ТП-342, L=1546 м ,г. Всеволожск | N_2300012113 | 7.49 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | -4.674 | -62.4032 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -4.674 | -62.4032 | 0 | #DIV/0! | СЗ №С/956 от 30.10.2023/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид. 3, L=45 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032239 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22383 | 0 | 0 | 0.22383 | 0 | 0.00383 | 1.7409 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.00383 | 1.7409 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-139 фид. 4, L=30 м., ул. Совхозная, г. Всеволожск (Коротких А.И., № 23/Д-648 от 29.01.2024 г.) | P_2510031280 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | -0.1 | -52.6316 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.1 | -52.6316 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/412 от 25.04.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Коротких А.И. № 23/Д-648 от 29.01.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-117 фид. 9, L=250 м., ул. Советская, г. Всеволожск (Фролова Д.Н., № 22/Д-049 от 18.02.2022 г.) | P_2510031281 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | -0.22 | -19.8198 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.22 | -19.8198 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/411 от 25.04.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Фролова Д.Н. № 22/Д-049 от 18.02.2022 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-220 фид. 3, L=295 м., ул. Советов, уч.84, г.п.Токсово (Котенкова И.А., № 24/Д-383 от 16.09.2024 г.) | P_2510031282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/517 от 04.06.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Котенкова И.А., № 24/Д-383 от 16.09.2024 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид.2, L=63 м., пер.Новый, г.п.Токсово (Бегеш С.В. № 24/Д-395 от 25.09.2024 г.) | P_2510031283 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/591 от 04.07.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Бегеш С.В. № 24/Д-395 от 25.09.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 фид.1, L=305 м., пер.Новый, уч.5, г.п.Токсово (Виноградова А.И., Хотулева С.В., Хотулев А.В. № 24/Д-251 от 08.07.2024 г.) | P_2510031284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/608 от 11.07.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Виноградова А.И., Хотулева С.В., Хотулев А.В. № 24/Д-251 от 08.07.2024 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.28 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Комсомола,СИП-2 3х95+1х95, L=540м | E_0000001231 | 3.01 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | -0.5 | -16.6113 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.5 | -16.6113 | 0 | #DIV/0! | / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск, | J_2100001245 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | -0.27 | -17.5325 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.27 | -17.5325 | 0 | #DIV/0! | / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-307, L= 469 м., ул. Пляжная, п. Токсово. (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) | N_2300012112 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | -0.065 | -54.1667 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.065 | -54.1667 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/838 от 02.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) взамен J_1900000243 /Титул введен в 2024г, финансирование завершено в 2025г
1.2.2.1.31 | Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово. | J_2200012103 | 7.04 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | -1.53 | -21.733 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.53 | -21.733 | 0 | #DIV/0! | /Титул введен в 2024г, финансирование завершено в 2025г
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3, L~650 м, ул. Парковая, г.Всеволожск | ЭJ_2300001270 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | -0.91 | -83.4862 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.91 | -83.4862 | 0 | #DIV/0! | титул начат в 2024г в связи с обращением заявителя на тех.присоединение ( Виноградова С.Г. 24/Д-012 от 02.02.24г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | -0.13 | -8.6667 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.13 | -8.6667 | 0 | #DIV/0! | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен на 2024г.(АОТС от 26.01.24) / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 оп.1 до оп.13, ф.2, L=625м, пр.Охтинский, г.Всеволожск | O_2400012115 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | -0.36 | -17.3077 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.36 | -17.3077 | 0 | #DIV/0! | СЗ №С/85 от 05.02.2024/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск. | ЭO_2400001329 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Строительство совместно с титулом I_0000000136, Завершение финансирования в 2025г.
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-319 фид. 5, L=175 м., ул. Санаторная, г.п. Токсово.(Амелина И.О. № ОД-23/Д-346 от 27.07.2023 г.) | О_2410031272 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.33479 | 0 | 0 | 0.33479 | 0 | -0.0052076 | -1.5316 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.0052076 | -1.5316 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/910 от 03.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Амелина И.О. № 23/Д-346 от 27.07.2023г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-13 фид. 5, L=288 м., ул.Преображенского,д.34, г.Всеволожск(СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.) | P_2510031274 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.75537 | 0 | 0 | 0.75537 | 0 | -0.084635 | -10.0756 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.084635 | -10.0756 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/1000 от 28.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 фид. 1, L=210 м., ул.Лыжная. г.п.Токсово((Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.) | P_2510031276 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 0.36144 | 51.6341 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.36144 | 51.6341 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/14-1 от 16.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-195, L=100 м., ул.Пушкинская, г. Всеволожск ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032235 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0.61374 | 0 | 0 | 0.61374 | 0 | -0.35626 | -36.7282 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.35626 | -36.7282 | 0 | #DIV/0! | СЗ №С/67 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-54, ф.6, L=220 м., ул. 1-я линия, г.Всеволожск (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.) | P_2510031278 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.61612 | 0 | 0 | 0.61612 | 0 | -0.36388 | -37.131 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.36388 | -37.131 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/68 от30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-210 фид. 1, L=40 м., установка кабельного киоска, ул.Привокзальная, г.п.Токсово ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.) | Р_2510032236 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | -0.2 | -31.746 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.2 | -31.746 | 0 | #DIV/0! | СЗ №С/227 от 14.03.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.42 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фид. 9 от ТП-321, L=26 м., установка кабельного киоска, ул.Советов, г.п. Токсово ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.) | Р_2510032637 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -0.21 | -34.4262 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.21 | -34.4262 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/158 от 24.02.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.43 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | -0.06 | -1.7647 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.06 | -1.7647 | 0 | #DIV/0! | Титул начат в 2024г.В связи с выполнением мероприятий по технологическому присоединению ( Иванова Н.С. 23/Д-500 от 26.10.23г)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 10.16 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 0.045 | 0.44291 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.045 | 0.44291 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 9.51 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 0.695 | 7.3081 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.695 | 7.3081 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП | М_2200000056 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0.68 | 56.1983 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.68 | 56.1983 | 0 | #DIV/0! | СЗ №с/178 от 04.03.24
1.2.3.1.2 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 0.015 | 0.18072 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.015 | 0.18072 | 0 | #DIV/0! | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.65 | -100 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.65 | -100 | 0 | #DIV/0! | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 29.312 | 0 | 0 | 29.312 | 0 | -34.288 | -53.9119 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -34.288 | -53.9119 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия | К_2000002212 | 0.705 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.705 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.705 | -100 | 0 | #DIV/0! | Производственная необходимость СЗ №С/498 от 30.06.2020// Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 L1~750 м, L2~ 140 м, ул. Жилгородок, д. Агалатово | J_2100000229 | 3.285 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.285 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.285 | -100 | 0 | #DIV/0! | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в 2023г. (АТО 28.02.2022)/// Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.3 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (Договор №ОД-22/Д-559 от 06.09.2022г.) | N_2300032620 | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | -1.15 | -14.8387 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.15 | -14.8387 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/546 от 28.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Татнефть-АЗС-Северо-Запад" 22/Д-559 от 06.09.22)/ титул введен в 2024г, / финансирование завершено в 2025г
1.4.4 | «Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-245, L= 250, Привокзальная площадь, д. 2., п. Токсово ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)» | L_2100003269 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.15 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.15 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.5 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ L=0,2км, ул.Чайное озеро, уч.19А, Токсово (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019) | L_2100031601 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.67 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.6 | Строительство КТПн 160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.74 фид. 601-03 L-25 м., ВЛИ-0,4 кВ от КТПн до точки присоединения L-100 м. ул. Лесгафта, д. 15, г. п. Токсово» (ИП Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23 г.) | N_2300032621 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0.435 | 35.3659 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.435 | 35.3659 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/552 от 30.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению ( Ип Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.7 | Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-23, с силовым трансформатором 400 кВА, ул. Дмитриевская, п. Токсово (ИП Наумов Д.Ю. №21/Д-612 от 01.12.2021 г.) | N_2300032505 | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0.76 | 34.3891 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.76 | 34.3891 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/581 от 07.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Наумов Д.Ю. 21/Д-613 от 01.12.2021) // Титул выполнен в 2025г.
1.4.8 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х50 м.; КЛ-0,4 кВ L-180 м., ст. Бернгардовка, Привокзальная площадь, г. Всеволожск» (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) | N_2300032618 | 7.68 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.68 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -7.68 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/221 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) /Погашение задолженности в рамках ликвидационной комиссии
1.4.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ , L-100 м., ул. Глухая, уч. 1А, п. Токсово» (ИП Карнаухов А.А., 23/Д-450 от 20.09.23 г.) | N_2300032421 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.73 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/1051 от 23.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Карнаухов ОД-23/Д-450 от 20.09.23 г.) изменение технических решений, титул выполнен в рамках ВД до 150кВт
1.4.10 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-88 по ул.Евграфова,СИП-2 3х95+1х95, L=800м | E_0000000222 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.25 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.25 | -100 | 0 | #DIV/0! | / Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.11 | Строительство кабельного киоска от ТП-2, ул. Приютинская, уч. 38, г. Всеволожск (ООО "СпецЛимТранс" 24/Д-149 от 07.05.24) | О_2420032630 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | -0.225 | -13.7195 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.225 | -13.7195 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/554 от 06.08.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "СпецЛимТранс" 24/Д-149 от 07.05.24)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.12 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА взамен ТП-206, ВЛИ-0,4 кВ, L=300 м., кабельного киоска, ул. Санаторная, г. п. Токсово (СПБ ГБУ ДО СШОР "Знамя" ОД-№24/Д-051 от 25.03.24 г.) | О_2420032634 | 6.45 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.45 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -6.45 | -100 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/918от 05.12.24 Мероприятия по технологическому присоединению (СПБ ГБУ ДО СШОР "Знамя" ОД-№24/Д-051 от 25.03.24 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.13 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-217, L=71 м.,пр. Алексеевский, г. Всеволожск. (Ясашнев В.С. № 24/Д-535 от 12.12.2024 г.) | P_2520031604 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/868 от 06.11.2025 мероприятия по технологическому присоединению (Ясаншев В.С. 24-Д-535 от 12.12.2024)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ф.баня до 2БКТП-245, L-283 м.,п.Токсово ( «Токсовская баня» 18/Д-010 ) | К_2000032210 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | -0.01 | -0.84746 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.01 | -0.84746 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по технологическому присоединению, («Токсовская баня» 18/Д-010 )// Титул выполнен в 2025г.
1.4.15 | Перераспределение сетей 0,4 кВ между: ТП-28, L-230 м., ТП-29, L-280 м., ТП-55Р, L- 587 м., г. п. Рахья, СНТ «Косой карьер». (Васильева Г.М. № 22/З-489 от 30.06.22 г., Зазулина Е.С. № 24/З-576 от 19.12.24 г., Васильева С.В. № 24/З-505 от 11.11.24 г., Баленков Н.М. № 24/З-455 от 14.10.24 г., Степанова А.К., Степанов Е.С. № 24/З-281 от 08.07.24 г., Мильчаков А.Р. № 24/З-062 от 28.02.24 г.) | Р_2500002216 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ С/646-1 от 01.08.2025г// Титул выполнен в 2025г.
1.4.16 | Строительство 2ВЛИ-0,4 кВ от ТП-223, L1=195 м., L2=25 ул. Инженерная, г.п. Токсово (Пугачева Л.М. № 22/Д-482 от 21.07.2022 г.) | Р_2520032238 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | -0.682 | -85.25 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.682 | -85.25 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/414 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (Пугачева Л.М. 22/Д-482 от 21.07.2022г.)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-221, L=295 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2520032639 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | -1.875 | -58.5938 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.875 | -58.5938 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302, ф.2, L=20м., ВЛ-0,4 L=326м, ул. Шишканя, г. Всеволожск. (НКО БФ Приют для животных Вера-Надежда-Любовь 24/Д-506 от 25.11.24) | Р_2520032640 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | -0.37 | -20.442 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.37 | -20.442 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/ от 28.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (НКО БФ Приют для животных Вера-Надежда-Любовь 24/Д-506 от 25.11.24)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.19 | Строительство КТП-630/10-0,4 с трансформатором 630 кВА взамен ТП-149, ул. Лиственная, г. Всеволожск». (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.) | N_2300032507 | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | -1.66 | -39.7129 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.66 | -39.7129 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/7325 от 31.08.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.20 | Строительство ТП-630/10/0,4 с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид. 601-08, L-150 м., д. Аудио, СНТ «Аудио»»(СНТ «Аудио» № ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.) | N_2300033634 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | -0.545 | -15.7514 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.545 | -15.7514 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/249 от 29.03.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-249 , L-290 м., пр. Торговый, уч. 78, г. Всеволожск» (ИП Суакисян Р.М., Грещук М.Н. 23/Д-548 от 09.11.23 г.) | N_2300032422 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.37 | 42.0455 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.37 | 42.0455 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/1053 от 23.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Р.М., Грещук М.Н. ОД-23/Д-548 от 09.11.23 г.)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.22 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х40 м.; КЛ-0,4 кВ L-100 м., Дорога Жизни, д. 4, г. Всеволожск» (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.) | N_2300032617 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.64 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -5.64 | -100 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/222 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ. Установка КК. ТП-224 Ленинградское шоссе, уч.№1, г.п. Токсово (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.) | О_2420032633 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | -0.51 | -35.4167 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.51 | -35.4167 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/789 от 25.10.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-234, L=505 м., ул.Майская, д.16, п. Токсово (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2520031277 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | -1.82 | -97.8495 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.82 | -97.8495 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/65 от30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.25 | Строительство кабельного киоска от ТП-292, Всеволожский пр., г. Всеволожск (ООО «Александр» №23/Д-583 от 18.12.2023 г.) | Р_2520032636 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | -0.03 | -10.3448 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.03 | -10.3448 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/66 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Александр" ОД-№ 23/Д-583 от 18.12.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.26 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от ТП-234, L=61м., ул.Озерная , г.п. Токсово.(Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.) | P_2520031279 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | -0.09 | -30 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.09 | -30 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/228 от 14.03.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-269, L=260 м., ул. Слепухина, г.Всеволожск (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.) | Р_2520032237 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | -0.28 | -41.791 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.28 | -41.791 | 0 | #DIV/0! | СЗ №С/229 от 14.03.25 Мероприятия по технологическому присоединению (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.28 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-183, L=15 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, г. Всеволожск. (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24) | Р_2520032430 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.12 | 34.2857 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.12 | 34.2857 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/230 от 14.03.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.29 | Установка оборудования для подключения высоковольтного узла учета в ТП-107, ул. Пожвинская, г. Всеволожск (ООО «РосЭнергоСистемы» № ОД-22/Д-063 от 21.03.2022 г.) | Р_2510032638 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | -0.176 | -22.2785 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.176 | -22.2785 | 0 | #DIV/0! | С/З №С/350 от 16.04.25 мероприятия по технологическому присоединению ( ООО «РосЭнергоСистемы» 22/Д-063 от 21.03.2022г)/ Титул выполнен в 2025г.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 12.882 | 0 | 0 | 12.882 | 0 | 2.282 | 21.5283 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2.282 | 21.5283 | 0 | #DIV/0! | нд
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2000000433 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0.738 | 123 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.738 | 123 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14957-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г
1.6.2 | офисные программы | J_2000000447 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.37 | -100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.37 | -100 | 0 | #DIV/0! | Производственная необходимость/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.6.3 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1 шт | J_2100000435 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0.738 | 123 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.738 | 123 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14958-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г
1.6.4 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0.444 | 16.3838 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.444 | 16.3838 | 0 | #DIV/0! | договор лизинга от 16.05.23г. №ЛД-78-3307/23/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г
1.6.5 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0.001 | 0.16667 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.001 | 0.16667 | 0 | #DIV/0! | договор лизинга от 27.10.23г. №47055-СБП-23-АМ-Л/
1.6.6 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2300000440 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0.738 | 123 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.738 | 123 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14959-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г
1.6.7 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)1 шт | J_2400000442 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0.738 | 123 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.738 | 123 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14960-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г
1.6.8 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.256 | 256 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.256 | 256 | 0 | #DIV/0! | Производственная необходимость
1.6.9 | прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | -0.001 | -0.02924 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.001 | -0.02924 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга ЛД-78-3471-24 от 14.05.24