## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 12 | месяцев |  | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №Р-96/2024 от 28.11.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 год, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего, в том числе: | 0 | 879.6622 | 129.1758 | нд | 747.9614 | 741.028 | 450.3145 | 35.927 | 37.1817 | 67.192 | 42.3902 | 145.641 | 169.2411 | 492.268 | 201.5015 | нд | 297.6469 | -290.7135 | -39.2311 | нд
1 | Ленинградская область | Г | 879.6622 | 129.1758 | нд | 747.9614 | 741.028 | 450.3145 | 35.927 | 37.1817 | 67.192 | 42.3902 | 145.641 | 169.2411 | 492.268 | 201.5015 | нд | 297.6469 | -290.7135 | -39.2311 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 633.9563 | 49.282 | нд | 584.6743 | 573.514 | 354.1372 | 21.67 | 19.3326 | 38.33 | 24.7859 | 111.34 | 130.9417 | 402.174 | 179.0769 | нд | 230.5371 | -219.3768 | -38.2513 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 633.9563 | 49.282 | нд | 584.6743 | 573.514 | 354.1372 | 21.67 | 19.3326 | 38.33 | 24.7859 | 111.34 | 130.9417 | 402.174 | 179.0769 | нд | 230.5371 | -219.3768 | -38.2513 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 318.87 | 0 | нд | 318.87 | 318.87 | 79.3072 | 5 | 5.4412 | 13.33 | 11.3617 | 19.17 | 15.0753 | 281.37 | 47.429 | нд | 239.5628 | -239.5628 | -75.1287 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 175.45 | 0 | нд | 175.45 | 175.45 | 178.6674 | 16.67 | 13.8914 | 25 | 13.4143 | 54.17 | 86.4287 | 79.61 | 64.933 | нд | -3.2174 | 3.2174 | 1.8338 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 139.6363 | 49.282 | 0 | 90.3543 | 79.194 | 96.1626 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 38 | 29.4377 | 41.194 | 66.7149 | нд | -5.8083 | 16.9686 | 21.4266 | нд
1.1.1.3.1 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Развитие-Д" (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | N_2300033635 | 38 | 0 | нд | 38 | 38 | 55.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29.4377 | 0 | 25.84 | нд | -17.2777 | 17.2777 | 45.4676 | СЗ С/339 от 25.04.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) Титул выполнен в 2025г
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024) | О_2500033637 | 9.3 | 0 | нд | 9.3 | 9.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.304 | 0 | нд | 9.3 | -9.304 | -100 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.1.1.3.3 | Мероприятия по технологическому присоединению МКУ "ЕСЗ" ВР ЛО (20/Д-569 от 25.11.2020г) | P_2520033640 | 11.1667 | 0 | нд | 11.1667 | нд | 21.2359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.2359 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/293 от 03.04.2025 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор ОД-20/Д-569 от 25.11.2020г). Титул выполнен в 2025г.
1.1.1.3.4 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ СОШ "ТЦО им.Петрова В.Я." (ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г) | L_2100033632 | 2.5097 | 0.112 | нд | 2.3977 | 2.4 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.4 | 2.069 | нд | 0.31867 | -0.32101 | -13.3754 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.) Титул выполнен в 2025г.
1.1.1.3.5 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 (Каток 19/Д-508 от 13.11.2019) | J_2000033624 | 23.28 | 23.28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-466 от 02.12.2019г.)//Титул выполнен в 2024г, завершение финансировния в 2025г
1.1.1.3.6 | Стр-во 2КЛ-10 от РУ-10кВ ТП-503,L=0,22км (АО"ЛОЭСК" ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г) | M_2200033315 | 2.75 | 2.6 | нд | 0.15 | 0.15 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1664 | нд | -0.016405 | 0.016405 | 10.9364 | СЗ С/1118-1 от 28.11.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.1.1.3.7 | Мероприятия по технологическому присоединению ЖСК «Румболово-Сити» (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) | ЭN_2300033636 | 31.49 | 19.05 | нд | 12.44 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | нд | 12.44 | -12.44 | -100 | СЗ С/397 от 15.05.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) 1 этап выполнен в полном объеме в 2023г. Реализация 3 этапа титула запланирована на 2025 год/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.1.1.3.8 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Иванов Э.Е. (Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.) | N_2300033633 | 4.24 | 4.24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/1165-1 от 12.12.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем(Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.)Титул выполнен в полном объеме в 2024г, остаток финансирования
1.1.1.3.9 | Мероприятия по технологическому присоединению ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" (ОД-24/Д-279 от 05.09.2024) | О_2400033638 | 16.9 | 0 | нд | 16.9 | 16.9 | 17.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 17.4036 | нд | -0.50362 | 0.50362 | 2.98 | СЗ С/744 от 14.10.2024 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-24/Д-279 от 05.09.2024г.) Титул выполнен в 2025г.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 147.3159 | 45.2803 | нд | 99.5106 | 110.254 | 67.5084 | 9.197 | 14.4961 | 18.122 | 8.9127 | 31.951 | 34.6051 | 50.984 | 9.4944 | 0 | 8.6604 | -42.7456 | -38.7701 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 21.3554 | 0.34 | нд | 18.4904 | 29.23 | 10.6452 | 1.105 | 0.81 | 7.83 | 2.5546 | 0 | 5.3108 | 20.295 | 1.9698 | 0 | 8.6604 | -18.5848 | -63.5812 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 21.3554 | 0.34 | 0 | 18.4904 | 25.59 | 10.6452 | 1.105 | 0.81 | 7.83 | 2.5546 | 0 | 5.3108 | 16.655 | 1.9698 | 0 | 8.6604 | -14.9448 | -58.4009 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ячеек 10кВ в РП-1, г.Всеволожск | J_2000001513 | 8.6604 | 0 | нд | 8.6604 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | нд | 8.6604 | -9.22 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025г.(АОТС от 26.01.24)/Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-280. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, г. Всеволожск, ул. Приютинская, участок №22, к.н. 47:07:1301093:507; к.н. 47:07:1301093:508. (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) | N_2300032506 | 2.525 | 0 | нд | 0 | 6.545 | 1.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4887 | 6.545 | 0 | нд | -1.4887 | -5.0563 | -77.2548 | СЗ С/639 от 28.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.3 | Установка двух ячеек КСО в РУ-10кВ РП-5(ООО "Инвест-арена" ОД-17/Д-086 от 20.09.2019) | P_2520033639 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.8712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8712 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/268 от 23.03.2025 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор ОД-17/Д-086 от 20.09.2019г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.4 | Реконструкция ПП-4. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, замена 3-х ячеек в РУ-0,4кВ. г.п. Токсово (ИП Карнаухов А.А. 23/Д-450 от 05.09.23; ИП Карнаухова О.С. 23/З-451 от 05.09.23) | Р_2510032511 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.8846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054575 | нд | 1.83 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/691 от 19.08.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Карнаухов А.А. 23/Д-450 от 05.09.23; ИП Карнаухова О.С. 23/З-451 от 05.09.23)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-88. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ ул.Новоладожская-Щегловская, г.Всеволожск, ул. Ладожская уч.46 (Шмарева О.А. № 24/З-283 от 09.07.2024 г.) | P_2510031507 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.76856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.71114 | нд | 0.057418 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/747 от 09.09.25 мероприятия по технологическому присоединению (Шмарева О.А. № 24/З-283 от 09.07.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.6 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | 2.76 | 0.34 | нд | 2.42 | 2.42 | 0.8255 | 0 | 0 | 2.42 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | нд | 1.5945 | -1.5945 | -65.8884 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г // СЗ С/421 от 19.07.2021// Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-220. Замена существующего трансформатора на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Первомайская, п. Токсово (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г.) | N_2300031505 | 1.83 | 0 | нд | 1.83 | 1.83 | 0.24524 | 0 | 0 | 1.83 | 0.24524 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5848 | -1.5848 | -86.599 | СЗ № С/933 от 24.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г., Славов М.М.№23/Д-204 от 04.05.2023г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-221. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032510 | 2.24 | 0 | нд | 2.24 | 2.24 | 1.1445 | 0 | 0 | 2.24 | 0.90428 | 0 | 0.18528 | 0 | 0.054915 | нд | 1.0955 | -1.0955 | -48.9072 | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-210. Замена существующего тр.ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ- 400/10/0,4 кВ. ул. Привокзальная, г.п. Токсово. (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021 г.)» | М_2200031501 | 1.42 | 0 | нд | 1.42 | 1.42 | 0.68703 | 0.08 | 0.08 | 1.34 | 0.60703 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73297 | -0.73297 | -51.6175 | СЗ С/658 от 08.07.2022 (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-234. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г.п. Токсово. (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2510031506 | 0.96 | 0 | нд | 0.96 | 0.96 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | нд | 0.89 | -0.89 | -92.7083 | СЗ № С/65 от 30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-195. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г. Всеволожск. ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032509 | 0.96 | 0 | нд | 0.96 | 0.955 | 0.66 | 0.955 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | -0.295 | -30.8901 | СЗ № С/67 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Парадиз "ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-170. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, пр. Козлова, г. Всеволожск. (ООО «Опека-групп» № ОД-№23/Д-232 от 02.06.2023 г.) | О_2400032508 | 2.208 | 2.21 | нд | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.002 | 0 | #DIV/0! | СЗ № С/329 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО Опека-групп 23/Д-232 от 02.06.23)/ ввод объекта состоялся в 2025г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | нд | 3.64 | -3.64 | -100 | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение устройств РЗА в КРУН-37 г.п. Рахья | O_2500001527 | 3.64 | 0 | нд | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 |  | 3.64 |  |  | АОТС от 26.01.24/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.5 | 44.9403 | нд | 72.5597 | 72.56 | 48.3545 | 6.11 | 6.7561 | 8.31 | 6.3582 | 29.97 | 29.2579 | 28.17 | 5.9822 | нд | 24.2052 | -24.2055 | -33.3593 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.5 | 44.9403 | 0 | 72.5597 | 72.56 | 48.3545 | 6.11 | 6.7561 | 8.31 | 6.3582 | 29.97 | 29.2579 | 28.17 | 5.9822 | 0 | 24.2052 | -24.2055 | -33.3593 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,L- 900 м., СИП-3 1х95,пос.Токсово | E_2000001111 | 20.47 | 0 | нд | 20.47 | 20.47 | 20.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 20.9625 | 0 | 0 | нд | -0.49252 | 0.49252 | 2.4061 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (ДВ от 05.02.2024)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.2 | г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное, L≈400 м | E_2000000117 | 3.09 | 1.36 | нд | 1.73 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | нд | 1.73 | -1.73 | -100 | Титул введен в 2025г
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-69 фид.12, L=720 м., пр. Тургенева, г. Всеволожск | J_2000001294 | 2.17 | 0.15 | нд | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | нд | 2.02 | -2.02 | -100 | / Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.4 | Pеконструкция КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-203 L~200м, ул. Гоголя, г.Всеволожск | J_2200001312 | 3.48 | 0 | нд | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | нд | 3.48 | -3.48 | -100 | / Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4кВ ТП-231 L=350м, п.Токсово (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23) | O_2400032229 | 1.1 | 0.17 | нд | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | нд | 0.93 | -0.93 | -100 | СЗ с/69 от 31.01.2024 (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-38, L=80 м., ул.Озерная уч.7-Б, г.п. Токсово (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.) | О_2410031269 | 0.24 | 0.12 | нд | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | 0.12 | -0.12 | -100 | СЗ № С/558 от 06.08.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-43, L=310м., ул.Лыжная, уч.28-А, п. Токсово (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.) | N_2300031259 | 1 | 0.19 | нд | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | нд | 0.81 | -0.81 | -100 | СЗ № С/1034 от 20.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-210 L-440м ул.Дружбы г.Токсово (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021) | М_2200031247 | 1.47 | 0 | нд | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | нд | 1.47 | -1.47 | -100 | СЗ С/658 от 08.07.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-20, L=350м., Приозерское ш., д.75, д.Агалатово (Романов А.Б. 21/Д-064 от 25.03.2021г.) | O_2400031262 | 1.1 | 0 | нд | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | нд | 1.1 | -1.1 | -100 | СЗ № С/78 от 02.02.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Романов А.Б. 21/Д-064 от 25.03.2021г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-88, L=450 м., ул.Николаевская, уч.76, г. Всеволожск. ( Осипов Д.В. ОД-№ 23/Д-159 от 25.04.2023 г.) | O_2410032233 | 1.51 | 0 | нд | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | нд | 1.51 | -1.51 | -100 | СЗ №С/836 от 07.11.24 Мероприятия по технологическому присоединению( Осипов Д.В. ОД-№ 23/Д-159 от 25.04.2023 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-308 фид. 6, L=397 м., ул. Кривое озеро, г.п. Токсово. (Бродоцкая М.А., № 21/Д-439 от 22.08.2021 г.) | P_2510031605 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.294 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/867 от 06.11.2025 мероприятия по технологическому присоединению (Бродоцкая М.А. 21-Д-439 от 22.08.2021)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-307 ф.3, L=290 м., Колтушское ш., г.Всеволожск (Агаева Л.А.. № 22/Д-122 от 29.03.2022 г.) | P_2510031285 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.70039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70039 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/901 от 21.11.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Агаева Л.А.. № 22/Д-122 от 29.03.2022 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-123 Ф.17, L~1355м., ул.Дружбы, ул. Окружная, г. Всеволожск. | J_2200001297 | 6.1 | 0 | нд | 6.1 | 6.1 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 6.1 | 0 | нд | 5.353 | -5.353 | -87.754 | В связи с исполнением АО в 2023г по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025г.(АОТС 26.01.2024)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-41, L~230 м ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 0.74 | 0 | нд | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | нд | 0.74 | -0.74 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 28.03.24)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.15 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ ф. 525-209, 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 –ТП-327-РП-3, L≈4,520км | ЭI_0000000136 | 16.35 | 16.3469 | нд | 0.0030509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Заключен договор с подрядчиком на ПИР 16.05.18г. ПИР согласован СМР переносится в ИПР 2025-2029гг. из-за уточнения количества заключенных договоров на тех. прис. (АОТС 07.02.24) / в 2024г выполнен 1 этап работ, запланированный на 2025г , в 2025г. завершение финансирования 1 этапа
1.2.2.1.16 | г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км | Н_2000000132 | 3.24 | 0.07 | нд | 3.17 | 3.17 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 1.7616 | 0 | 0.83596 | нд | 0.57246 | -0.57246 | -18.0586 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. (АТО 10.06.2022)/ Планируются работы за счет иного источника (компенсация ЛЭ) в 2024г / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ТП-150, L= 100 м., пер. Армянский,г. Всеволожск (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20)» | L_2100032202 | 0.81 | 0 | нд | 0.81 | 0.81 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1.0321 | 0 | 0 | нд | -0.22209 | 0.22209 | 27.4188 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20) / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.24 ТП-243, L= 150 м., Армянский пер., г. Всеволожск (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) | N_2300032226 | 0.97 | 0 | нд | 0.97 | 0.97 | 0.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.8293 | 0 | 0 | нд | 0.1407 | -0.1407 | -14.5054 | СЗ С/614 от 18.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.19 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | 3.39 | 0.18 | нд | 3.21 | 3.21 | 3.3888 | 0 | 0 | 3.21 | 3.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17876 | 0.17876 | 5.5688 | / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-309, от оп. № 11 до оп. № 11/1, L= 40 м., ул. Гагарина, д. 9, п. Токсово (Подорогин И.С. 21/Д-010 от 26.01.21) | L_2100031211 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.34012 | нд | 0 | нд | 0.00688 | нд | 0 | нд | 0.33324 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/320 от 15.06.21/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.21 | Реконструкция 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф. 2, 7, 14 с переключением на ТП-342, L=1546 м ,г. Всеволожск | N_2300012113 | 6.54 | 0.3 | нд | 6.24 | 6.24 | 2.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 2.3504 | нд | 3.8896 | -3.8896 | -62.3339 | СЗ №С/956 от 30.10.2023/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид. 3, L=45 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032239 | 0.19 | 0 | нд | 0.19 | 0.19 | 0.1837 | 0 | 0 | 0 | 0.00383 | 0 | 0 | 0.19 | 0.17987 | нд | 0.0063043 | -0.0063043 | -3.3181 | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-139 фид. 4, L=30 м., ул. Совхозная, г. Всеволожск (Коротких А.И., № 23/Д-648 от 29.01.2024 г.) | P_2510031280 | 0.15 | 0 | нд | 0.15 | 0.15 | 0.072716 | 0 | 0 | 0.15 | 0.072716 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077284 | -0.077284 | -51.5227 | СЗ С/412 от 25.04.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Коротких А.И. № 23/Д-648 от 29.01.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-117 фид. 9, L=250 м., ул. Советская, г. Всеволожск (Фролова Д.Н., № 22/Д-049 от 18.02.2022 г.) | P_2510031281 | 0.92 | 0 | нд | 0.92 | 0.92 | 0.74353 | 0 | 0 | 0 | 0.01917 | 0.92 | 0.72436 | 0 | 0 | нд | 0.17647 | -0.17647 | -19.1811 | СЗ С/411 от 25.04.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Фролова Д.Н. № 22/Д-049 от 18.02.2022 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-220 фид. 3, L=295 м., ул. Советов, уч.84, г.п.Токсово (Котенкова И.А., № 24/Д-383 от 16.09.2024 г.) | P_2510031282 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.03074 | нд | 0 | нд | 0.03074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/517 от 04.06.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Котенкова И.А., № 24/Д-383 от 16.09.2024 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид.2, L=63 м., пер.Новый, г.п.Токсово (Бегеш С.В. № 24/Д-395 от 25.09.2024 г.) | P_2510031283 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2174 | нд | 0 | нд | 0.2174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/591 от 04.07.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Бегеш С.В. № 24/Д-395 от 25.09.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 фид.1, L=305 м., пер.Новый, уч.5, г.п.Токсово (Виноградова А.И., Хотулева С.В., Хотулев А.В. № 24/Д-251 от 08.07.2024 г.) | P_2510031284 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.02386 | нд | 0 | нд | 0.02386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/608 от 11.07.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Виноградова А.И., Хотулева С.В., Хотулев А.В. № 24/Д-251 от 08.07.2024 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.28 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Комсомола,СИП-2 3х95+1х95, L=540м | E_0000001231 | 2.62 | 0.11333 | нд | 2.5067 | 2.51 | 2.0869 | 0 | 0 | 2.51 | 2.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41978 | -0.42312 | -16.8572 | / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск, | J_2100001245 | 1.9 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | 1.674 | 1.9 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.226 | -0.226 | -11.8947 | / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-307, L= 469 м., ул. Пляжная, п. Токсово. (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) | N_2300012112 | 2.31 | 2.31 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/838 от 02.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) взамен J_1900000243 /Титул введен в 2024г, финансирование завершено в 2025г
1.2.2.1.31 | Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово. | J_2200012103 | 7.15 | 7.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | /Титул введен в 2024г, финансирование завершено в 2025г
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3, L~650 м, ул. Парковая, г.Всеволожск | ЭJ_2300001270 | 1.65 | 0.74 | нд | 0.91 | 0.91 | 0.15 | 0.91 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76 | -0.76 | -83.5165 | титул начат в 2024г в связи с обращением заявителя на тех.присоединение ( Виноградова С.Г. 24/Д-012 от 02.02.24г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | 2.32 | 0 | нд | 2.32 | 2.32 | 2.21 | 2.32 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11 | -0.11 | -4.7414 | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен на 2024г.(АОТС от 26.01.24) / Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 оп.1 до оп.13, ф.2, L=625м, пр.Охтинский, г.Всеволожск | O_2400012115 | 1.87 | 0.14 | нд | 1.73 | 1.73 | 1.4284 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.2884 | нд | 0.30158 | -0.30158 | -17.4323 | СЗ №С/85 от 05.02.2024/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск. | ЭO_2400001329 | 15.08 | 15.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Строительство совместно с титулом I_0000000136, Завершение финансирования в 2025г.
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-319 фид. 5, L=175 м., ул. Санаторная, г.п. Токсово.(Амелина И.О. № ОД-23/Д-346 от 27.07.2023 г.) | О_2410031272 | 0.38 | 0.1 | нд | 0.28 | 0.28 | 0.27899 | 0.28 | 0.27899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0010063 | -0.0010063 | -0.35939 | СЗ № С/910 от 03.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Амелина И.О. № 23/Д-346 от 27.07.2023г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-13 фид. 5, L=288 м., ул.Преображенского,д.34, г.Всеволожск(СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.) | P_2510031274 | 0.7 | 0 | нд | 0.7 | 0.7 | 0.62947 | 0.7 | 0.62947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.070529 | -0.070529 | -10.0756 | СЗ № С/1000 от 28.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 фид. 1, L=210 м., ул.Лыжная. г.п.Токсово((Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.) | P_2510031276 | 0.58 | 0 | нд | 0.58 | 0.58 | 0.88676 | 0 | 0.79287 | 0.58 | 0.09389 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.30676 | 0.30676 | 52.889 | СЗ № С/14-1 от 16.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-195, L=100 м., ул.Пушкинская, г. Всеволожск ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032235 | 0.8 | 0 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.51491 | 0 | 0.09478 | 0 | 0 | 0.8 | 0.42013 | 0 | 0 | нд | 0.28509 | -0.28509 | -35.6362 | СЗ №С/67 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-54, ф.6, L=220 м., ул. 1-я линия, г.Всеволожск (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.) | P_2510031278 | 0.82 | 0 | нд | 0.82 | 0.82 | 0.51265 | 0 | 0.44676 | 0.82 | 0.065887 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30735 | -0.30735 | -37.4817 | СЗ № С/68 от30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-210 фид. 1, L=40 м., установка кабельного киоска, ул.Привокзальная, г.п.Токсово ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.) | Р_2510032236 | 0.53 | 0 | нд | 0.53 | 0.53 | 0.35546 | 0 | 0.11445 | 0.53 | 0.24101 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17454 | -0.17454 | -32.9317 | СЗ №С/227 от 14.03.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.42 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фид. 9 от ТП-321, L=26 м., установка кабельного киоска, ул.Советов, г.п. Токсово ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.) | Р_2510032637 | 0.51 | 0 | нд | 0.51 | 0.51 | 0.33198 | 0 | 0.22482 | 0.51 | 0.10716 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17802 | -0.17802 | -34.9064 | С/З №С/158 от 24.02.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.43 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | 3.25 | 0.42 | нд | 2.83 | 2.83 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.781 | 0 | 0 | нд | 0.049047 | -0.049047 | -1.7331 | Титул начат в 2024г.В связи с выполнением мероприятий по технологическому присоединению ( Иванова Н.С. 23/Д-500 от 26.10.23г)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 8.4605 | 0 | нд | 8.4605 | 8.464 | 8.5087 | 1.982 | 6.93 | 1.982 | 0 | 1.981 | 0.03634 | 2.519 | 1.5423 | нд | -0.048174 | 0.044664 | 0.5277 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 7.9205 | 0 | 0 | 7.9205 | 7.92 | 8.5087 | 1.982 | 6.93 | 1.982 | 0 | 1.981 | 0.03634 | 1.975 | 1.5423 | нд | -0.58817 | 0.58866 | 7.4326 | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП | М_2200000056 | 1.005 | 0 | нд | 1.005 | 1.005 | 1.5787 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0.251 | 0.03634 | 0.25 | 1.5423 | нд | -0.57366 | 0.57366 | 57.081 | СЗ №с/178 от 04.03.24
1.2.3.1.2 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 6.9155 | 0 | нд | 6.9155 | 6.915 | 6.93 | 1.73 | 6.93 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 1.725 | 0 | нд | -0.01451 | 0.015 | 0.21692 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 0.54 | 0 | нд | 0.54 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | нд | 0.54 | -0.544 | -100 | нд
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 0.54 | 0 | нд | 0.54 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | нд | 0.54 | -0.544 | -100 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 81.49 | 18.9336 | 0 | 62.5564 | 56.04 | 28.3775 | 5.06 | 3.283 | 10.74 | 8.4701 | 2.35 | 3.6942 | 37.89 | 12.9302 | нд | 34.1789 | -27.6625 | -49.362 | нд
1.4.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия | К_2000002212 | 0.67 | 0.08 | нд | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | нд | 0.59 | -0.59 | -100 | Производственная необходимость СЗ №С/498 от 30.06.2020// Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 L1~750 м, L2~ 140 м, ул. Жилгородок, д. Агалатово | J_2100000229 | 2.74 | 0.21356 | нд | 2.5264 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | нд | 2.5264 | -2.74 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в 2023г. (АТО 28.02.2022)/// Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.3 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (Договор №ОД-22/Д-559 от 06.09.2022г.) | N_2300032620 | 20.24 | 13.51 | нд | 6.73 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/546 от 28.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Татнефть-АЗС-Северо-Запад" 22/Д-559 от 06.09.22)/ титул введен в 2024г, / финансирование завершено в 2025г
1.4.4 | «Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-245, L= 250, Привокзальная площадь, д. 2., п. Токсово ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)» | L_2100003269 | 1.79 | 0 | нд | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | нд | 1.79 | -1.79 | -100 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.5 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ L=0,2км, ул.Чайное озеро, уч.19А, Токсово (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019) | L_2100031601 | 0.56 | 0 | нд | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | нд | 0.56 | -0.56 | -100 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.6 | Строительство КТПн 160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.74 фид. 601-03 L-25 м., ВЛИ-0,4 кВ от КТПн до точки присоединения L-100 м. ул. Лесгафта, д. 15, г. п. Токсово» (ИП Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23 г.) | N_2300032621 | 4.28 | 0 | нд | 4.28 | 4.28 | 4.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.6484 | нд | -0.36838 | 0.36838 | 8.607 | СЗ С/552 от 30.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению ( Ип Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.7 | Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-23, с силовым трансформатором 400 кВА, ул. Дмитриевская, п. Токсово (ИП Наумов Д.Ю. №21/Д-612 от 01.12.2021 г.) | N_2300032505 | 4.47 | 0 | нд | 4.47 | 4.47 | 5.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 5.0955 | нд | -0.62553 | 0.62553 | 13.9939 | СЗ С/581 от 07.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Наумов Д.Ю. 21/Д-613 от 01.12.2021) // Титул выполнен в 2025г.
1.4.8 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х50 м.; КЛ-0,4 кВ L-180 м., ст. Бернгардовка, Привокзальная площадь, г. Всеволожск» (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) | N_2300032618 | 4.57 | 4.57 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/221 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) /Погашение задолженности в рамках ликвидационной комиссии
1.4.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ , L-100 м., ул. Глухая, уч. 1А, п. Токсово» (ИП Карнаухов А.А., 23/Д-450 от 20.09.23 г.) | N_2300032421 | 5.21 | 0 | нд | 5.21 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | нд | 5.21 | -5.21 | -100 | СЗ № С/1051 от 23.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Карнаухов ОД-23/Д-450 от 20.09.23 г.) изменение технических решений, титул выполнен в рамках ВД до 150кВт
1.4.10 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-88 по ул.Евграфова,СИП-2 3х95+1х95, L=800м | E_0000000222 | 1.97 | 0.09 | нд | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | нд | 1.88 | -1.88 | -100 | / Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.11 | Строительство кабельного киоска от ТП-2, ул. Приютинская, уч. 38, г. Всеволожск (ООО "СпецЛимТранс" 24/Д-149 от 07.05.24) | О_2420032630 | 1.37 | 0 | нд | 1.37 | 1.37 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1.1836 | нд | 0.18643 | -0.18643 | -13.6082 | С/З №С/554 от 06.08.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "СпецЛимТранс" 24/Д-149 от 07.05.24)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.12 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА взамен ТП-206, ВЛИ-0,4 кВ, L=300 м., кабельного киоска, ул. Санаторная, г. п. Токсово (СПБ ГБУ ДО СШОР "Знамя" ОД-№24/Д-051 от 25.03.24 г.) | О_2420032634 | 5.38 | 0 | нд | 5.38 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | нд | 5.38 | -5.38 | -100 | С/З №С/918от 05.12.24 Мероприятия по технологическому присоединению (СПБ ГБУ ДО СШОР "Знамя" ОД-№24/Д-051 от 25.03.24 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.13 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-217, L=71 м.,пр. Алексеевский, г. Всеволожск. (Ясашнев В.С. № 24/Д-535 от 12.12.2024 г.) | P_2520031604 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.48095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48095 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/868 от 06.11.2025 мероприятия по технологическому присоединению (Ясаншев В.С. 24-Д-535 от 12.12.2024)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ф.баня до 2БКТП-245, L-283 м.,п.Токсово ( «Токсовская баня» 18/Д-010 ) | К_2000032210 | 1.34 | 0.36 | нд | 0.98 | 0.98 | 0.87499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47425 | 0.51 | 0.40074 | нд | 0.10501 | -0.10501 | -10.7157 | Мероприятия по технологическому присоединению, («Токсовская баня» 18/Д-010 )// Титул выполнен в 2025г.
1.4.15 | Перераспределение сетей 0,4 кВ между: ТП-28, L-230 м., ТП-29, L-280 м., ТП-55Р, L- 587 м., г. п. Рахья, СНТ «Косой карьер». (Васильева Г.М. № 22/З-489 от 30.06.22 г., Зазулина Е.С. № 24/З-576 от 19.12.24 г., Васильева С.В. № 24/З-505 от 11.11.24 г., Баленков Н.М. № 24/З-455 от 14.10.24 г., Степанова А.К., Степанов Е.С. № 24/З-281 от 08.07.24 г., Мильчаков А.Р. № 24/З-062 от 28.02.24 г.) | Р_2500002216 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.0261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9736 | нд | 0.0525 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/646-1 от 01.08.2025г// Титул выполнен в 2025г.
1.4.16 | Строительство 2ВЛИ-0,4 кВ от ТП-223, L1=195 м., L2=25 ул. Инженерная, г.п. Токсово (Пугачева Л.М. № 22/Д-482 от 21.07.2022 г.) | Р_2520032238 | 0.66 | 0 | нд | 0.66 | 0.66 | 0.09744 | 0 | 0 | 0.66 | 0.01878 | 0 | 0 | 0 | 0.07866 | нд | 0.56256 | -0.56256 | -85.2363 | С/З №С/414 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (Пугачева Л.М. 22/Д-482 от 21.07.2022г.)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-221, L=295 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2520032639 | 2.66 | 0 | нд | 2.66 | 2.66 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 0 | 0 | 2.66 | 0.97485 | нд | 1.5519 | -1.5519 | -58.3426 | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302, ф.2, L=20м., ВЛ-0,4 L=326м, ул. Шишканя, г. Всеволожск. (НКО БФ Приют для животных Вера-Надежда-Любовь 24/Д-506 от 25.11.24) | Р_2520032640 | 1.51 | 0 | нд | 1.51 | 1.51 | 1.1987 | 0 | 0 | 0 | 0.15092 | 1.51 | 1.0328 | 0 | 0.015 | нд | 0.31133 | -0.31133 | -20.6178 | С/З №С/ от 28.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (НКО БФ Приют для животных Вера-Надежда-Любовь 24/Д-506 от 25.11.24)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.19 | Строительство КТП-630/10-0,4 с трансформатором 630 кВА взамен ТП-149, ул. Лиственная, г. Всеволожск». (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.) | N_2300032507 | 5.89 | 0 | нд | 5.89 | 5.89 | 4.5081 | 0 | 0 | 5.89 | 4.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3819 | -1.3819 | -23.4626 | СЗ С/7325 от 31.08.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.20 | Строительство ТП-630/10/0,4 с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид. 601-08, L-150 м., д. Аудио, СНТ «Аудио»»(СНТ «Аудио» № ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.) | N_2300033634 | 3.71 | 0 | нд | 3.71 | 3.71 | 3.2632 | 0 | 0 | 3.71 | 3.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44679 | -0.44679 | -12.043 | СЗ С/249 от 29.03.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-249 , L-290 м., пр. Торговый, уч. 78, г. Всеволожск» (ИП Суакисян Р.М., Грещук М.Н. 23/Д-548 от 09.11.23 г.) | N_2300032422 | 1.15 | 0 | нд | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.15 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.31 | 0.31 | 26.9565 | СЗ № С/1053 от 23.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Р.М., Грещук М.Н. ОД-23/Д-548 от 09.11.23 г.)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.22 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х40 м.; КЛ-0,4 кВ L-100 м., Дорога Жизни, д. 4, г. Всеволожск» (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.) | N_2300032617 | 6.45 | 0 | нд | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | нд | 6.45 | -6.45 | -100 | СЗ С/222 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ. Установка КК. ТП-224 Ленинградское шоссе, уч.№1, г.п. Токсово (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.) | О_2420032633 | 1.31 | 0.11 | нд | 1.2 | 1.2 | 0.78 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42 | -0.42 | -35 | С/З №С/789 от 25.10.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-234, L=505 м., ул.Майская, д.16, п. Токсово (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2520031277 | 1.55 | 0 | нд | 1.55 | 1.55 | 0.03665 | 1.55 | 0.03665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5133 | -1.5133 | -97.6355 | СЗ № С/65 от30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.25 | Строительство кабельного киоска от ТП-292, Всеволожский пр., г. Всеволожск (ООО «Александр» №23/Д-583 от 18.12.2023 г.) | Р_2520032636 | 0.24 | 0 | нд | 0.24 | 0.24 | 0.21402 | 0.24 | 0.21402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025975 | -0.025975 | -10.823 | С/З №С/66 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Александр" ОД-№ 23/Д-583 от 18.12.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.26 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от ТП-234, L=61м., ул.Озерная , г.п. Токсово.(Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.) | P_2520031279 | 0.25 | 0 | нд | 0.25 | 0.25 | 0.17368 | 0 | 0.00468 | 0.25 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07632 | -0.07632 | -30.528 | СЗ № С/228 от 14.03.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-269, L=260 м., ул. Слепухина, г.Всеволожск (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.) | Р_2520032237 | 0.56 | 0 | нд | 0.56 | 0.56 | 0.33 | 0.56 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23 | -0.23 | -41.0714 | СЗ №С/229 от 14.03.25 Мероприятия по технологическому присоединению (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.28 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-183, L=15 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, г. Всеволожск. (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24) | Р_2520032430 | 0.3 | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | 0.39421 | 0.3 | 0.39421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.094213 | 0.094213 | 31.4043 | С/З №С/230 от 14.03.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.29 | Установка оборудования для подключения высоковольтного узла учета в ТП-107, ул. Пожвинская, г. Всеволожск (ООО «РосЭнергоСистемы» № ОД-22/Д-063 от 21.03.2022 г.) | Р_2510032638 | 0.66 | 0 | нд | 0.66 | 0.66 | 0.50396 | 0.06 | 0.06342 | 0.23 | 0.22694 | 0.37 | 0.21361 | 0 | 0 | нд | 0.15604 | -0.15604 | -23.642 | С/З №С/350 от 16.04.25 мероприятия по технологическому присоединению ( ООО «РосЭнергоСистемы» 22/Д-063 от 21.03.2022г)/ Титул выполнен в 2025г.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 16.9 | 15.68 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0.29136 | 0 | 0.07 | 0 | 0.22136 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | нд | 0.92864 | -0.92864 | -76.118 | нд
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2000000433 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14957-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г
1.6.2 | офисные программы | J_2000000447 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | нд | 1.14 | -1.14 | -100 | Производственная необходимость/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.6.3 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1 шт | J_2100000435 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14958-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г
1.6.4 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | договор лизинга от 16.05.23г. №ЛД-78-3307/23/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г
1.6.5 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | договор лизинга от 27.10.23г. №47055-СБП-23-АМ-Л/
1.6.6 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2300000440 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14959-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г
1.6.7 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)1 шт | J_2400000442 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга №14960-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г
1.6.8 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.29136 | 0 | 0.07 | 0 | 0.22136 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | нд | -0.21136 | 0.21136 | 264.201 | Производственная необходимость
1.6.9 | прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | 4.71 | 4.71 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор лизинга ЛД-78-3471-24 от 14.05.24