## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 12 |  | месяцев |  | 2025 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №Р-96/2024 от 28.11.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2025 году | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений | план за 9 мес. 2024
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | % |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Всего, в том числе: | 0 | 918.661 | 1.14 | 749.741 | 8.72 | 0 | 85.526 | 0 | 357 | 0 | 136.034 | 0.63 | 0 | 16.731 | 0 | 72 | 0 | 158.928 | 3.63 | 0 | 17.316 | 0 | 94 | 0 | 200.2 | 1.6 | 0 | 25.105 | 0 | 95 | 1.14 | 254.579 | 2.86 | 0 | 26.374 | 0 | 96 | 0 | 502.4368 | 18.34 | 0 | 41.226 | 0 | 712 | 0 | 35.7134 | 0.66 | 0 | 4.943 | 0 | 308 | 0 | 42.6734 | 2.37 | 0 | 4.723 | 0 | 119 | 0 | 73.5457 | 1.5 | 0 | 7.037 | 0 | 46 | 0 | 350.5043 | 13.81 | 0 | 24.523 | 0 | 239 | 0 | 0 | 7.2748 | 1.4692 | нд | 495.162 | 5.86 | 0 | 59.152 | 0 | 261
1 | Ленинградская область | Г | 918.661 | 1.14 | 749.741 | 8.72 | 0 | 85.526 | 0 | 357 | 0 | 136.034 | 0.63 | 0 | 16.731 | 0 | 72 | 0 | 158.928 | 3.63 | 0 | 17.316 | 0 | 94 | 0 | 200.2 | 1.6 | 0 | 25.105 | 0 | 95 | 1.14 | 254.579 | 2.86 | 0 | 26.374 | 0 | 96 | 0 | 502.4368 | 18.34 | 0 | 41.226 | 0 | 712 | 0 | 35.7134 | 0.66 | 0 | 4.943 | 0 | 308 | 0 | 42.6734 | 2.37 | 0 | 4.723 | 0 | 119 | 0 | 73.5457 | 1.5 | 0 | 7.037 | 0 | 46 | 0 | 350.5043 | 13.81 | 0 | 24.523 | 0 | 239 | 0 | 0 | 7.2748 | 1.4692 | нд | 495.162 | 5.86 | 0 | 59.152 | 0 | 261
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 614.528 | 0 | 576.218 | 3.23 | 0 | 66.344 | 0 | 176 | 0 | 123.014 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 27 | 0 | 123.569 | 0.37 | 0 | 13.645 | 0 | 49 | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 16.02 | 0 | 50 | 0 | 203.255 | 2.86 | 0 | 21.629 | 0 | 50 | 0 | 400.9959 | 12.31 | 0 | 28.19 | 0 | 477 | 0 | 18.2364 | 0.03 | 0 | 2.678 | 0 | 107 | 0 | 25.047 | 0.71 | 0 | 2.289 | 0 | 119 | 0 | 43.9035 | 0.47 | 0 | 4.031 | 0 | 46 | 0 | 313.8091 | 11.1 | 0 | 19.192 | 0 | 205 | 0 | 0 | 28.0329 | 7.5163 | нд | 372.963 | 0.37 | 0 | 44.715 | 0 | 126
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 614.528 | 0 | 576.218 | 3.23 | 0 | 66.344 | 0 | 176 | 0 | 123.014 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 27 | 0 | 123.569 | 0.37 | 0 | 13.645 | 0 | 49 | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 16.02 | 0 | 50 | 0 | 203.255 | 2.86 | 0 | 21.629 | 0 | 50 | 0 | 400.9959 | 12.31 | 0 | 28.19 | 0 | 477 | 0 | 18.2364 | 0.03 | 0 | 2.678 | 0 | 107 | 0 | 25.047 | 0.71 | 0 | 2.289 | 0 | 119 | 0 | 43.9035 | 0.47 | 0 | 4.031 | 0 | 46 | 0 | 313.8091 | 11.1 | 0 | 19.192 | 0 | 205 | 0 | 0 | 28.0329 | 7.5163 | нд | 372.963 | 0.37 | 0 | 44.715 | 0 | 126
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 318.868 | 0 | 318.868 | 0.15 | 0 | 41.16 | 0 | 176 | 0 | 94.644 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 27 | 0 | 74.744 | 0.15 | 0 | 9.645 | 0 | 49 | 0 | 74.74 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 50 | 0 | 74.74 | 0 | 0 | 9.645 | 0 | 50 | 0 | 89.233 | 1.75 | 0 | 11.252 | 0 | 357 | 0 | 12.581 | 0.03 | 0 | 1.924 | 0 | 94 | 0 | 10.3656 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 15.3606 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 30 | 0 | 50.9259 | 1.32 | 0 | 6.956 | 0 | 143 | 0 | 0 | -154.895 | -63.4483 | нд | 244.128 | 0.15 | 0 | 31.515 | 0 | 126
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 175.45 | 0 | 175.45 | 0.22 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 48.825 | 0.22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.13 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 49.125 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 212.9037 | 4.84 | 0 | 11.37 | 0 | 116 | 0 | 5.6554 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 13 | 0 | 14.6814 | 0.31 | 0 | 1.289 | 0 | 29 | 0 | 28.5429 | 0.47 | 0 | 2.659 | 0 | 16 | 0 | 164.0239 | 4.06 | 0 | 6.668 | 0 | 58 | 0 | 0 | 86.5787 | 68.5365 | нд | 126.325 | 0.22 | 0 | 12.2 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 120.21 | 0 | 81.9 | 2.86 | 0 | 6.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.39 | 2.86 | 0 | 5.984 | 0 | 0 | 0 | 98.8593 | 5.72 | 0 | 5.568 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8593 | 5.72 | 0 | 5.568 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96.3493 | 3838.6163 | нд | 2.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Развитие-Д" (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | N_2300033635 | 38 | 0 | 38 | 1.6 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.6 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 55.265 | 3.2 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.265 | 3.2 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.265 | #DIV/0! | СЗ С/339 от 25.04.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) Титул выполнен в 2025г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024) | О_2500033637 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Мероприятия по технологическому присоединению МКУ "ЕСЗ" ВР ЛО (20/Д-569 от 25.11.2020г) | P_2520033640 | 11.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.2359 | 1.26 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2359 | 1.26 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/293 от 03.04.2025 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор ОД-20/Д-569 от 25.11.2020г). Титул выполнен в 2025г. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.3.4 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ СОШ "ТЦО им.Петрова В.Я." (ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г) | L_2100033632 | 2.51 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1914 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1914 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3186 | -12.6933 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.) Титул выполнен в 2025г. | 2.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 (Каток 19/Д-508 от 13.11.2019) | J_2000033624 | 22.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-466 от 02.12.2019г.)//Титул выполнен в 2024г, завершение финансировния в 2025г | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.3.6 | Стр-во 2КЛ-10 от РУ-10кВ ТП-503,L=0,22км (АО"ЛОЭСК" ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г) | M_2200033315 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 2.7633 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7633 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.7633 | #DIV/0! | СЗ С/1118-1 от 28.11.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.1.1.3.7 | Мероприятия по технологическому присоединению ЖСК «Румболово-Сити» (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) | ЭN_2300033636 | 12.44 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/397 от 15.05.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) 1 этап выполнен в полном объеме в 2023г. Реализация 3 этапа титула запланирована на 2025 год/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.1.1.3.8 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Иванов Э.Е. (Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.) | N_2300033633 | 4.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/1165-1 от 12.12.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем(Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.)Титул выполнен в полном объеме в 2024г, остаток финансирования | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.3.9 | Мероприятия по технологическому присоединению ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" (ОД-24/Д-279 от 05.09.2024) | О_2400033638 | 16.9 | 0 | 16.9 | 1.26 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 1.26 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 17.4036 | 1.26 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4036 | 1.26 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4036 | #DIV/0! | СЗ С/744 от 14.10.2024 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-24/Д-279 от 05.09.2024г.) Титул выполнен в 2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 225.373 | 0 | 116.763 | 3.26 | 0 | 13.397 | 0 | 181 | 0 | 11.33 | 0.63 | 0 | 1.376 | 0 | 45 | 0 | 27.859 | 2.63 | 0 | 3.116 | 0 | 45 | 0 | 29.63 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 45 | 0 | 47.944 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 46 | 0 | 72.3491 | 4.12 | 0 | 9.491 | 0 | 232 | 0 | 15.337 | 0.63 | 0 | 1.925 | 0 | 200 | 0 | 8.4181 | 0.4 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 29.4698 | 1.03 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 19.1241 | 2.06 | 0 | 2.655 | 0 | 32 | 0 | 0 | -44.4139 | -38.0377 | нд | 68.819 | 3.26 | 0 | 9.792 | 0 | 135
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.84 | 0 | 31.79 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1286 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68523 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0805 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6614 | -58.7021 | нд | 18.93 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 28.15 | 0 | 28.15 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1286 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68523 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0805 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0214 | -53.362 | нд | 18.93 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ячеек 10кВ в РП-1, г.Всеволожск | J_2000001513 | 9.22 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.22 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025г.(АОТС от 26.01.24)/Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-280. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, г. Всеволожск, ул. Приютинская, участок №22, к.н. 47:07:1301093:507; к.н. 47:07:1301093:508. (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) | N_2300032506 | 6.55 | 0 | 6.55 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4887 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4887 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0613 | -77.2721 | СЗ С/639 от 28.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) Титул выполнен в 2025г. | 6.55 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Установка двух ячеек КСО в РУ-10кВ РП-5(ООО "Инвест-арена" ОД-17/Д-086 от 20.09.2019) | P_2520033639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/268 от 23.03.2025 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор ОД-17/Д-086 от 20.09.2019г.)/ Титул выполнен в 2025г. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.1.1.4 | Реконструкция ПП-4. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, замена 3-х ячеек в РУ-0,4кВ. г.п. Токсово (ИП Карнаухов А.А. 23/Д-450 от 05.09.23; ИП Карнаухова О.С. 23/З-451 от 05.09.23) | Р_2510032511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8843 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8843 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/691 от 19.08.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Карнаухов А.А. 23/Д-450 от 05.09.23; ИП Карнаухова О.С. 23/З-451 от 05.09.23)/ Титул выполнен в 2025г. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-88. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ ул.Новоладожская-Щегловская, г.Всеволожск, ул. Ладожская уч.46 (Шмарева О.А. № 24/З-283 от 09.07.2024 г.) | P_2510031507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.76856 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76856 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/747 от 09.09.25 мероприятия по технологическому присоединению (Шмарева О.А. № 24/З-283 от 09.07.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.1.1.6 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5932 | -57.724 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г // СЗ С/421 от 19.07.2021// Титул выполнен в 2025г. | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-220. Замена существующего трансформатора на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Первомайская, п. Токсово (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г.) | N_2300031505 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24524 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24524 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5848 | -86.599 | СЗ № С/933 от 24.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г., Славов М.М.№23/Д-204 от 04.05.2023г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 1.83 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-221. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032510 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0955 | -48.9072 | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 2.24 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-210. Замена существующего тр.ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ- 400/10/0,4 кВ. ул. Привокзальная, г.п. Токсово. (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021 г.)» | М_2200031501 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68523 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68523 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73477 | -51.7443 | СЗ С/658 от 08.07.2022 (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021)/ Титул выполнен в 2025г. | 1.42 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-234. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г.п. Токсово. (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2510031506 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | -100 | СЗ № С/65 от 30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 0.96 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-195. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г. Всеволожск. ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032509 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66416 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66416 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29584 | -30.8171 | СЗ № С/67 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Парадиз "ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.96 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-170. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, пр. Козлова, г. Всеволожск. (ООО «Опека-групп» № ОД-№23/Д-232 от 02.06.2023 г.) | О_2400032508 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СЗ № С/329 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО Опека-групп 23/Д-232 от 02.06.23)/ ввод объекта состоялся в 2025г | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.69 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.64 | -100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение устройств РЗА в КРУН-37 г.п. Рахья | O_2500001527 | 0.69 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.64 | -100 | АОТС от 26.01.24/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 188.07 | 0 | 76.51 | 0 | 0 | 13.397 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 50.6801 | 0 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 7.7329 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 27.2807 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 9.4736 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8299 | -33.7601 | нд | 43.95 | 0 | 0 | 9.792 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 188.07 | 0 | 76.51 | 0 | 0 | 13.397 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 50.6801 | 0 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 7.7329 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 27.2807 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 9.4736 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8299 | -33.7601 | нд | 43.95 | 0 | 0 | 9.792 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,L- 900 м., СИП-3 1х95,пос.Токсово | E_2000001111 | 20.47 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 20.9623 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9623 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49225 | 2.4047 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (ДВ от 05.02.2024)/ Титул выполнен в 2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное, L≈400 м | E_2000000117 | 3.09 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3587 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3587 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7313 | -56.0295 | Титул введен в 2025г
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-69 фид.12, L=720 м., пр. Тургенева, г. Всеволожск | J_2000001294 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.16 | -100 | / Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.4 | Pеконструкция КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-203 L~200м, ул. Гоголя, г.Всеволожск | J_2200001312 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.48 | -100 | / Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4кВ ТП-231 L=350м, п.Токсово (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23) | O_2400032229 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -100 | СЗ с/69 от 31.01.2024 (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-38, L=80 м., ул.Озерная уч.7-Б, г.п. Токсово (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.) | О_2410031269 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | -100 | СЗ № С/558 от 06.08.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-43, L=310м., ул.Лыжная, уч.28-А, п. Токсово (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.) | N_2300031259 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | -100 | СЗ № С/1034 от 20.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-210 L-440м ул.Дружбы г.Токсово (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021) | М_2200031247 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.47 | -100 | СЗ С/658 от 08.07.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-20, L=350м., Приозерское ш., д.75, д.Агалатово (Романов А.Б. 21/Д-064 от 25.03.2021г.) | O_2400031262 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -100 | СЗ № С/78 от 02.02.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Романов А.Б. 21/Д-064 от 25.03.2021г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-88, L=450 м., ул.Николаевская, уч.76, г. Всеволожск. ( Осипов Д.В. ОД-№ 23/Д-159 от 25.04.2023 г.) | O_2410032233 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.51 | -100 | СЗ №С/836 от 07.11.24 Мероприятия по технологическому присоединению( Осипов Д.В. ОД-№ 23/Д-159 от 25.04.2023 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-308 фид. 6, L=397 м., ул. Кривое озеро, г.п. Токсово. (Бродоцкая М.А., № 21/Д-439 от 22.08.2021 г.) | P_2510031605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/867 от 06.11.2025 мероприятия по технологическому присоединению (Бродоцкая М.А. 21-Д-439 от 22.08.2021)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-307 ф.3, L=290 м., Колтушское ш., г.Всеволожск (Агаева Л.А.. № 22/Д-122 от 29.03.2022 г.) | P_2510031285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70039 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70039 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/901 от 21.11.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Агаева Л.А.. № 22/Д-122 от 29.03.2022 г.)/ Титул выполнен в 2025г.
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-123 Ф.17, L~1355м., ул.Дружбы, ул. Окружная, г. Всеволожск. | J_2200001297 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | -100 | В связи с исполнением АО в 2023г по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025г.(АОТС 26.01.2024)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-41, L~230 м ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 28.03.24)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ ф. 525-209, 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 –ТП-327-РП-3, L≈4,520км | ЭI_0000000136 | 87.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Заключен договор с подрядчиком на ПИР 16.05.18г. ПИР согласован СМР переносится в ИПР 2025-2029гг. из-за уточнения количества заключенных договоров на тех. прис. (АОТС 07.02.24) / в 2024г выполнен 1 этап работ, запланированный на 2025г , в 2025г. завершение финансирования 1 этапа | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.1.16 | г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км | Н_2000000132 | 3.17 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6713 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6713 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49873 | -15.7327 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. (АТО 10.06.2022)/ Планируются работы за счет иного источника (компенсация ЛЭ) в 2024г / Титул выполнен в 2025г. | 3.17 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ТП-150, L= 100 м., пер. Армянский,г. Всеволожск (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20)» | L_2100032202 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22209 | 27.4188 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20) / Титул выполнен в 2025г. | 0.81 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.24 ТП-243, L= 150 м., Армянский пер., г. Всеволожск (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) | N_2300032226 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8293 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8293 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1407 | -14.5054 | СЗ С/614 от 18.07.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) / Титул выполнен в 2025г. | 0.97 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | 3.39 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5706 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5706 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18056 | 5.3263 | / Титул выполнен в 2025г. | 3.39 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-309, от оп. № 11 до оп. № 11/1, L= 40 м., ул. Гагарина, д. 9, п. Токсово (Подорогин И.С. 21/Д-010 от 26.01.21) | L_2100031211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34012 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34012 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/320 от 15.06.21/ Титул выполнен в 2025г. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.1.21 | Реконструкция 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф. 2, 7, 14 с переключением на ТП-342, L=1546 м ,г. Всеволожск | N_2300012113 | 6.54 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6461 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6461 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8939 | -59.5394 | СЗ №С/956 от 30.10.2023/ Титул выполнен в 2025г. | 6.54 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид. 3, L=45 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032239 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0063043 | -3.3181 | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.19 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-139 фид. 4, L=30 м., ул. Совхозная, г. Всеволожск (Коротких А.И., № 23/Д-648 от 29.01.2024 г.) | P_2510031280 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072716 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072716 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077284 | -51.5225 | СЗ С/412 от 25.04.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Коротких А.И. № 23/Д-648 от 29.01.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.15 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-117 фид. 9, L=250 м., ул. Советская, г. Всеволожск (Фролова Д.Н., № 22/Д-049 от 18.02.2022 г.) | P_2510031281 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74353 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74353 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17647 | -19.1811 | СЗ С/411 от 25.04.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Фролова Д.Н. № 22/Д-049 от 18.02.2022 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.92 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-220 фид. 3, L=295 м., ул. Советов, уч.84, г.п.Токсово (Котенкова И.А., № 24/Д-383 от 16.09.2024 г.) | P_2510031282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/517 от 04.06.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Котенкова И.А., № 24/Д-383 от 16.09.2024 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид.2, L=63 м., пер.Новый, г.п.Токсово (Бегеш С.В. № 24/Д-395 от 25.09.2024 г.) | P_2510031283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2174 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2174 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/591 от 04.07.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Бегеш С.В. № 24/Д-395 от 25.09.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 фид.1, L=305 м., пер.Новый, уч.5, г.п.Токсово (Виноградова А.И., Хотулева С.В., Хотулев А.В. № 24/Д-251 от 08.07.2024 г.) | P_2510031284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/608 от 11.07.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Виноградова А.И., Хотулева С.В., Хотулев А.В. № 24/Д-251 от 08.07.2024 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.1.28 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Комсомола,СИП-2 3х95+1х95, L=540м | E_0000001231 | 2.62 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2002 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2002 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41978 | -16.0222 | / Титул выполнен в 2025г. | 2.62 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск, | J_2100001245 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.226 | -11.8947 | / Титул выполнен в 2025г. | 1.9 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-307, L= 469 м., ул. Пляжная, п. Токсово. (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) | N_2300012112 | 2.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/838 от 02.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) взамен J_1900000243 /Титул введен в 2024г, финансирование завершено в 2025г | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.1.31 | Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово. | J_2200012103 | 7.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | /Титул введен в 2024г, финансирование завершено в 2025г | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3, L~650 м, ул. Парковая, г.Всеволожск | ЭJ_2300001270 | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.756 | -46.0976 | титул начат в 2024г в связи с обращением заявителя на тех.присоединение ( Виноградова С.Г. 24/Д-012 от 02.02.24г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 1.64 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | -4.7414 | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен на 2024г.(АОТС от 26.01.24) / Титул выполнен в 2025г. | 2.32 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 оп.1 до оп.13, ф.2, L=625м, пр.Охтинский, г.Всеволожск | O_2400012115 | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30669 | -16.3133 | СЗ №С/85 от 05.02.2024/ Титул выполнен в 2025г. | 1.88 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск. | ЭO_2400001329 | 15.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Строительство совместно с титулом I_0000000136, Завершение финансирования в 2025г. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-319 фид. 5, L=175 м., ул. Санаторная, г.п. Токсово.(Амелина И.О. № ОД-23/Д-346 от 27.07.2023 г.) | О_2410031272 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37798 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37798 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0020225 | -0.53224 | СЗ № С/910 от 03.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Амелина И.О. № 23/Д-346 от 27.07.2023г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.38 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-13 фид. 5, L=288 м., ул.Преображенского,д.34, г.Всеволожск(СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.) | P_2510031274 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067 | -9.5714 | СЗ № С/1000 от 28.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.7 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 фид. 1, L=210 м., ул.Лыжная. г.п.Токсово((Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.) | P_2510031276 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88589 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.09389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30589 | 52.7397 | СЗ № С/14-1 от 16.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.58 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-195, L=100 м., ул.Пушкинская, г. Всеволожск ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032235 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51491 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51491 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28509 | -35.6362 | СЗ №С/67 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-54, ф.6, L=220 м., ул. 1-я линия, г.Всеволожск (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.) | P_2510031278 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51265 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51265 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30735 | -37.4817 | СЗ № С/68 от30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.82 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-210 фид. 1, L=40 м., установка кабельного киоска, ул.Привокзальная, г.п.Токсово ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.) | Р_2510032236 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35546 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35546 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17454 | -32.9317 | СЗ №С/227 от 14.03.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.53 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.2.2.1.42 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фид. 9 от ТП-321, L=26 м., установка кабельного киоска, ул.Советов, г.п. Токсово ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.) | Р_2510032637 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33198 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33198 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17802 | -34.9063 | С/З №С/158 от 24.02.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.51 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0
1.2.2.1.43 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1986 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1986 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051407 | -1.5818 | Титул начат в 2024г.В связи с выполнением мероприятий по технологическому присоединению ( Иванова Н.С. 23/Д-500 от 26.10.23г)/ Титул выполнен в 2025г. | 3.25 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 8.463 | 0 | 8.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 8.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.077312 | 0.91353 | нд | 5.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 7.923 | 0 | 7.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 8.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.61731 | 7.7914 | нд | 5.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
1.2.3.1.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП | М_2200000056 | 1.008 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.59831 | 59.3564 | СЗ №с/178 от 04.03.24 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.2.3.1.2 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 6.915 | 0 | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.27477 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | -100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | -100 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 70.19 | 0 | 56.68 | 2.23 | 0 | 5.785 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.63 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 1.6 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 28.7984 | 1.91 | 0 | 3.545 | 0 | 3 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 8.987 | 1.26 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0.17237 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 17.5711 | 0.65 | 0 | 2.676 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27.8816 | -49.1912 | нд | 53.38 | 2.23 | 0 | 4.645 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия | К_2000002212 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67 | -100 | Производственная необходимость СЗ №С/498 от 30.06.2020// Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 0.67 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 L1~750 м, L2~ 140 м, ул. Жилгородок, д. Агалатово | J_2100000229 | 2.74 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.74 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в 2023г. (АТО 28.02.2022)/// Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (Договор №ОД-22/Д-559 от 06.09.2022г.) | N_2300032620 | 13.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/546 от 28.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Татнефть-АЗС-Северо-Запад" 22/Д-559 от 06.09.22)/ титул введен в 2024г, / финансирование завершено в 2025г | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.4 | «Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-245, L= 250, Привокзальная площадь, д. 2., п. Токсово ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)» | L_2100003269 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.79 | -100 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.5 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ L=0,2км, ул.Чайное озеро, уч.19А, Токсово (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019) | L_2100031601 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | -100 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.6 | Строительство КТПн 160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.74 фид. 601-03 L-25 м., ВЛИ-0,4 кВ от КТПн до точки присоединения L-100 м. ул. Лесгафта, д. 15, г. п. Токсово» (ИП Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23 г.) | N_2300032621 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0.16 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0.16 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6484 | 0.25 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6484 | 0.25 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36838 | 8.607 | СЗ С/552 от 30.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению ( Ип Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23)/ Титул выполнен в 2025г.
1.4.7 | Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-23, с силовым трансформатором 400 кВА, ул. Дмитриевская, п. Токсово (ИП Наумов Д.Ю. №21/Д-612 от 01.12.2021 г.) | N_2300032505 | 4.47 | 0 | 4.47 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0955 | 0.4 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0955 | 0.4 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62553 | 13.9939 | СЗ С/581 от 07.07.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Наумов Д.Ю. 21/Д-613 от 01.12.2021) // Титул выполнен в 2025г.
1.4.8 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х50 м.; КЛ-0,4 кВ L-180 м., ст. Бернгардовка, Привокзальная площадь, г. Всеволожск» (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) | N_2300032618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/221 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) /Погашение задолженности в рамках ликвидационной комиссии
1.4.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ , L-100 м., ул. Глухая, уч. 1А, п. Токсово» (ИП Карнаухов А.А., 23/Д-450 от 20.09.23 г.) | N_2300032421 | 5.21 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.21 | -100 | СЗ № С/1051 от 23.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Карнаухов ОД-23/Д-450 от 20.09.23 г.) изменение технических решений, титул выполнен в рамках ВД до 150кВт
1.4.10 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-88 по ул.Евграфова,СИП-2 3х95+1х95, L=800м | E_0000000222 | 1.97 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.97 | -100 | / Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.11 | Строительство кабельного киоска от ТП-2, ул. Приютинская, уч. 38, г. Всеволожск (ООО "СпецЛимТранс" 24/Д-149 от 07.05.24) | О_2420032630 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18643 | -13.6082 | С/З №С/554 от 06.08.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "СпецЛимТранс" 24/Д-149 от 07.05.24)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.12 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА взамен ТП-206, ВЛИ-0,4 кВ, L=300 м., кабельного киоска, ул. Санаторная, г. п. Токсово (СПБ ГБУ ДО СШОР "Знамя" ОД-№24/Д-051 от 25.03.24 г.) | О_2420032634 | 5.38 | 0 | 5.38 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.38 | -100 | С/З №С/918от 05.12.24 Мероприятия по технологическому присоединению (СПБ ГБУ ДО СШОР "Знамя" ОД-№24/Д-051 от 25.03.24 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО
1.4.13 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-217, L=71 м.,пр. Алексеевский, г. Всеволожск. (Ясашнев В.С. № 24/Д-535 от 12.12.2024 г.) | P_2520031604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48095 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48095 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/868 от 06.11.2025 мероприятия по технологическому присоединению (Ясаншев В.С. 24-Д-535 от 12.12.2024)// Титул выполнен в 2025г.
1.4.14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ф.баня до 2БКТП-245, L-283 м.,п.Токсово ( «Токсовская баня» 18/Д-010 ) | К_2000032210 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11167 | -8.3334 | Мероприятия по технологическому присоединению, («Токсовская баня» 18/Д-010 )// Титул выполнен в 2025г. | 1.34 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
1.4.15 | Перераспределение сетей 0,4 кВ между: ТП-28, L-230 м., ТП-29, L-280 м., ТП-55Р, L- 587 м., г. п. Рахья, СНТ «Косой карьер». (Васильева Г.М. № 22/З-489 от 30.06.22 г., Зазулина Е.С. № 24/З-576 от 19.12.24 г., Васильева С.В. № 24/З-505 от 11.11.24 г., Баленков Н.М. № 24/З-455 от 14.10.24 г., Степанова А.К., Степанов Е.С. № 24/З-281 от 08.07.24 г., Мильчаков А.Р. № 24/З-062 от 28.02.24 г.) | Р_2500002216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0261 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0261 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/646-1 от 01.08.2025г// Титул выполнен в 2025г. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.16 | Строительство 2ВЛИ-0,4 кВ от ТП-223, L1=195 м., L2=25 ул. Инженерная, г.п. Токсово (Пугачева Л.М. № 22/Д-482 от 21.07.2022 г.) | Р_2520032238 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097442 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097442 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56256 | -85.236 | С/З №С/414 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (Пугачева Л.М. 22/Д-482 от 21.07.2022г.)// Титул выполнен в 2025г. | 0.66 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-221, L=295 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2520032639 | 2.66 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5519 | -58.3426 | С/З №С/413 от 25.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Соловьева Ю.М. 24/Д-210 от 24.06.2024г.)// Титул выполнен в 2025г. | 2.66 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302, ф.2, L=20м., ВЛ-0,4 L=326м, ул. Шишканя, г. Всеволожск. (НКО БФ Приют для животных Вера-Надежда-Любовь 24/Д-506 от 25.11.24) | Р_2520032640 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1987 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1987 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.31133 | -20.6178 | С/З №С/ от 28.04.25 мероприятия по технологическому присоединению (НКО БФ Приют для животных Вера-Надежда-Любовь 24/Д-506 от 25.11.24)// Титул выполнен в 2025г. | 1.51 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КТП-630/10-0,4 с трансформатором 630 кВА взамен ТП-149, ул. Лиственная, г. Всеволожск». (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.) | N_2300032507 | 5.89 | 0 | 5.89 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5081 | 0.63 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5081 | 0.63 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3819 | -23.4626 | СЗ С/7325 от 31.08.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.)// Титул выполнен в 2025г. | 5.89 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ТП-630/10/0,4 с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид. 601-08, L-150 м., д. Аудио, СНТ «Аудио»»(СНТ «Аудио» № ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.) | N_2300033634 | 3.71 | 0 | 3.71 | 0.63 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0.63 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2661 | 0.63 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2661 | 0.63 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44386 | -11.9639 | СЗ С/249 от 29.03.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.)// Титул выполнен в 2025г. | 3.71 | 0.63 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-249 , L-290 м., пр. Торговый, уч. 78, г. Всеволожск» (ИП Суакисян Р.М., Грещук М.Н. 23/Д-548 от 09.11.23 г.) | N_2300032422 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 27.3043 | СЗ № С/1053 от 23.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Р.М., Грещук М.Н. ОД-23/Д-548 от 09.11.23 г.)// Титул выполнен в 2025г. | 1.15 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х40 м.; КЛ-0,4 кВ L-100 м., Дорога Жизни, д. 4, г. Всеволожск» (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.) | N_2300032617 | 6.45 | 0 | 6.45 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.45 | -100 | СЗ С/222 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 6.45 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ. Установка КК. ТП-224 Ленинградское шоссе, уч.№1, г.п. Токсово (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.) | О_2420032633 | 1.31 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88589 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88589 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42411 | -32.3745 | С/З №С/789 от 25.10.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 1.31 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-234, L=505 м., ул.Майская, д.16, п. Токсово (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2520031277 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.55 | -100 | СЗ № С/65 от30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.)/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 1.55 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство кабельного киоска от ТП-292, Всеволожский пр., г. Всеволожск (ООО «Александр» №23/Д-583 от 18.12.2023 г.) | Р_2520032636 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | -10.8333 | С/З №С/66 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Александр" ОД-№ 23/Д-583 от 18.12.2023 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от ТП-234, L=61м., ул.Озерная , г.п. Токсово.(Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.) | P_2520031279 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17237 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17237 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077635 | -31.0538 | СЗ № С/228 от 14.03.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.25 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-269, L=260 м., ул. Слепухина, г.Всеволожск (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.) | Р_2520032237 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3269 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3269 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2331 | -41.6258 | СЗ №С/229 от 14.03.25 Мероприятия по технологическому присоединению (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.56 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-183, L=15 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, г. Всеволожск. (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24) | Р_2520032430 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 30 | С/З №С/230 от 14.03.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.3 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0
1.4.29 | Установка оборудования для подключения высоковольтного узла учета в ТП-107, ул. Пожвинская, г. Всеволожск (ООО «РосЭнергоСистемы» № ОД-22/Д-063 от 21.03.2022 г.) | Р_2510032638 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.15604 | -23.642 | С/З №С/350 от 16.04.25 мероприятия по технологическому присоединению ( ООО «РосЭнергоСистемы» 22/Д-063 от 21.03.2022г)/ Титул выполнен в 2025г. | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 8.57 | 1.14 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21336 | 266.701 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2000000433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14957-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | офисные программы | J_2000000447 | 8.49 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Производственная необходимость/ Титул не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия в качестве ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1 шт | J_2100000435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14958-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | договор лизинга от 16.05.23г. №ЛД-78-3307/23/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | договор лизинга от 27.10.23г. №47055-СБП-23-АМ-Л/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2300000440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14959-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)1 шт | J_2400000442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14960-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24/ В связи с ликвидацией предприятия договор лизинга закрыт досрочно в 2025г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21336 | 266.701 | Производственная необходимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга ЛД-78-3471-24 от 14.05.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0