## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 12 |  | месяцев |  | 2025 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №Р-96/2024 от 28.11.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | Всего, в том числе: | 0 | 897.3927 | 547.6751 | 27.0882 | 424.8551 | 53.2577 | 42.4765 | 78.9162 | 3.704 | 59.6463 | 8.994 | 6.5888 | 79.654 | 2.3981 | 68.7256 | 0.48945 | 8.0409 | 145.7082 | 9.3539 | 109.1873 | 17.4842 | 9.6828 | 243.3846 | 11.6322 | 187.296 | 26.29 | 18.164 | 741.032 | 450.3147 | 21.8689 | 388.2598 | 29.0869 | 11.1063 | 37.182 | 3.8752 | 22.1119 | 10.5549 | 0.64 | 42.3905 | 3.018 | 32.054 | 5.7608 | 1.5577 | 169.2431 | 8.1197 | 157.4835 | 0.58237 | 3.0575 | 201.5015 | 6.856 | 176.6104 | 12.1889 | 5.851
1 | Ленинградская область | Г | 897.3927 | 547.6751 | 27.0882 | 424.8551 | 53.2577 | 42.4765 | 78.9162 | 3.704 | 59.6463 | 8.994 | 6.5888 | 79.654 | 2.3981 | 68.7256 | 0.48945 | 8.0409 | 145.7082 | 9.3539 | 109.1873 | 17.4842 | 9.6828 | 243.3846 | 11.6322 | 187.296 | 26.29 | 18.164 | 741.032 | 450.3147 | 21.8689 | 388.2598 | 29.0869 | 11.1063 | 37.182 | 3.8752 | 22.1119 | 10.5549 | 0.64 | 42.3905 | 3.018 | 32.054 | 5.7608 | 1.5577 | 169.2431 | 8.1197 | 157.4835 | 0.58237 | 3.0575 | 201.5015 | 6.856 | 176.6104 | 12.1889 | 5.851
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 690.474 | 417.8023 | 19.7979 | 324.22 | 49.6515 | 24.1366 | 35.57 | 1.8172 | 24.5503 | 6.259 | 2.9472 | 52.029 | 0.29286 | 46.3302 | 0.48945 | 4.9165 | 116.9577 | 6.744 | 86.8751 | 17.4842 | 5.8543 | 213.2456 | 10.9438 | 166.4644 | 25.4188 | 10.4186 | 573.514 | 354.1374 | 14.4987 | 306.6979 | 26.0766 | 6.8672 | 19.3322 | 2.4684 | 5.8489 | 10.5549 | 0.46 | 24.7865 | 0.64681 | 20.1003 | 3.4774 | 0.56209 | 130.9417 | 5.6825 | 122.4538 | 0.58237 | 2.2231 | 179.0769 | 5.701 | 158.295 | 11.462 | 3.622
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 690.474 | 417.8023 | 19.7979 | 324.22 | 49.6515 | 24.1366 | 35.57 | 1.8172 | 24.5503 | 6.259 | 2.9472 | 52.029 | 0.29286 | 46.3302 | 0.48945 | 4.9165 | 116.9577 | 6.744 | 86.8751 | 17.4842 | 5.8543 | 213.2456 | 10.9438 | 166.4644 | 25.4188 | 10.4186 | 573.514 | 354.1374 | 14.4987 | 306.6979 | 26.0766 | 6.8672 | 19.3322 | 2.4684 | 5.8489 | 10.5549 | 0.46 | 24.7865 | 0.64681 | 20.1003 | 3.4774 | 0.56209 | 130.9417 | 5.6825 | 122.4538 | 0.58237 | 2.2231 | 179.0769 | 5.701 | 158.295 | 11.462 | 3.622
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 382.635 | 82.8419 | 8.6594 | 60.0466 | 8.381 | 5.7587 | 5.79 | 0.3522 | 0.83527 | 4.024 | 0.58224 | 15.9679 | 0.0492 | 12.1266 | 0.48945 | 3.3027 | 22.4776 | 4.67 | 16.9047 | 0.11749 | 0.7854 | 38.6064 | 3.588 | 30.18 | 3.75 | 1.0884 | 318.87 | 79.4667 | 6.9275 | 62.0882 | 8.4865 | 1.9646 | 5.4408 | 1.846 | 0.21389 | 2.9209 | 0.46 | 11.5217 | 0.61143 | 8.158 | 2.2007 | 0.55151 | 15.0753 | 2.171 | 12.1672 | 0.23691 | 0.50013 | 47.429 | 2.299 | 41.549 | 3.128 | 0.453
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 210.535 | 217.1927 | 4.9627 | 163.5931 | 33.8805 | 14.7565 | 18.56 | 0.495 | 13.575 | 2.235 | 2.255 | 28.6158 | 0.24366 | 26.7584 | 0 | 1.6138 | 65.5509 | 2.074 | 43.8697 | 17.3667 | 2.2405 | 104.466 | 2.15 | 79.39 | 14.2788 | 8.6472 | 175.45 | 178.5074 | 5.7512 | 157.0121 | 11.4201 | 4.324 | 13.8914 | 0.6224 | 5.635 | 7.634 | 0 | 13.2543 | 0.03538 | 11.9422 | 1.2767 | 0 | 86.4287 | 3.5114 | 80.8489 | 0.34545 | 1.723 | 64.933 | 1.582 | 58.586 | 2.164 | 2.601
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 97.304 | 117.7676 | 6.1758 | 100.5804 | 7.39 | 3.6214 | 11.22 | 0.97 | 10.14 | 0 | 0.11 | 7.4452 | 0 | 7.4452 | 0 | 0 | 28.9292 | 0 | 26.1007 | 0 | 2.8284 | 70.1732 | 5.2058 | 56.8944 | 7.39 | 0.683 | 79.194 | 96.1632 | 1.82 | 87.5977 | 6.17 | 0.57859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0.010586 | 29.4377 | 0 | 29.4377 | 0 | 0 | 66.7149 | 1.82 | 58.16 | 6.17 | 0.568
1.1.1.3.1 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Развитие-Д" (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | N_2300033635 | 45.604 | 44.4221 | 3.254 | 41.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4737 | 0 | 6.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9484 | 3.254 | 34.6944 | 0 | 0 | 38 | 55.2777 | 0 | 55.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4377 | 0 | 29.4377 | 0 | 0 | 25.84 | 0 | 25.84 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024) | О_2500033637 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Мероприятия по технологическому присоединению МКУ "ЕСЗ" ВР ЛО (20/Д-569 от 25.11.2020г) | P_2520033640 | нд | 25.4835 | 0.814 | 17.2795 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6795 | 0 | 6.6795 | 0 | 0 | 18.804 | 0.814 | 10.6 | 7.39 | 0 | нд | 21.2359 | 0.67 | 14.4 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2359 | 0.67 | 14.4 | 6.17 | 0
1.1.1.3.4 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ СОШ "ТЦО им.Петрова В.Я." (ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г) | L_2100033632 | 2.88 | 2.4927 | 0 | 2.4 | 0 | 0.092704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012704 | 0 | 0 | 0 | 0.012704 | 2.48 | 0 | 2.4 | 0 | 0.08 | 2.4 | 2.0796 | 0 | 2 | 0 | 0.078586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 2 | 0 | 0.068
1.1.1.3.5 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 (Каток 19/Д-508 от 13.11.2019) | J_2000033624 | 2.27 | 2.2716 | 0.97 | 0.9715 | 0 | 0.33005 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9715 | 0 | 0.9715 | 0 | 0 | 0.33005 | 0 | 0 | 0 | 0.33005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Стр-во 2КЛ-10 от РУ-10кВ ТП-503,L=0,22км (АО"ЛОЭСК" ОД-22/Д-565 от 15.08.2022г) | M_2200033315 | 0.18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1664 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | Мероприятия по технологическому присоединению ЖСК «Румболово-Сити» (Договор №ОД-23/Д-010 от 10.02.2023г.) | ЭN_2300033636 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Иванов Э.Е. (Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.) | N_2300033633 | нд | 22.0169 | 0 | 19.4212 | 0 | 2.5957 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9069 | 0 | 19.4212 | 0 | 2.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Мероприятия по технологическому присоединению ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" (ОД-24/Д-279 от 05.09.2024) | О_2400033638 | 20.28 | 20.8808 | 1.1378 | 19.14 | 0 | 0.603 | 10.14 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7408 | 1.1378 | 9 | 0 | 0.603 | 16.9 | 17.4036 | 1.15 | 15.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4036 | 1.15 | 15.75 | 0 | 0.5
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 132.7237 | 87.6809 | 6.0113 | 76.8974 | 0 | 4.7742 | 28.7964 | 1.2529 | 26.4509 | 0 | 1.1057 | 22.9236 | 1.7417 | 20.9902 | 0 | 0.19173 | 18.9539 | 2.6099 | 15.1837 | 0 | 1.1603 | 16.995 | 0.4068 | 14.2726 | 0 | 2.3164 | 110.258 | 67.5218 | 5.0549 | 59.2625 | 0 | 3.1983 | 14.5073 | 1.0063 | 13.391 | 0 | 0.11 | 8.9154 | 1.4514 | 7.1371 | 0 | 0.32688 | 34.6071 | 2.4372 | 31.3354 | 0 | 0.83445 | 9.4944 | 0.16 | 7.399 | 0 | 1.927
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 32.04 | 10.9947 | 1.6869 | 9.1377 | 0 | 0.17 | 0.97 | 0.242 | 0.73 | 0 | 0 | 3.0661 | 1.3794 | 1.6867 | 0 | 0 | 4.5866 | 0.06549 | 4.5211 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 2.2 | 0 | 0.17 | 29.23 | 10.6582 | 1.5036 | 8.9717 | 0 | 0.18308 | 0.82248 | 0.2188 | 0.60368 | 0 | 0 | 2.5551 | 1.1495 | 1.4055 | 0 | 0 | 5.3108 | 0.13524 | 5.1325 | 0 | 0.043079 | 1.9698 | 0 | 1.83 | 0 | 0.14
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 27.67 | 10.9947 | 1.6869 | 9.1377 | 0 | 0.17 | 0.97 | 0.242 | 0.73 | 0 | 0 | 3.0661 | 1.3794 | 1.6867 | 0 | 0 | 4.5866 | 0.06549 | 4.5211 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 2.2 | 0 | 0.17 | 25.59 | 10.6582 | 1.5036 | 8.9717 | 0 | 0.18308 | 0.82248 | 0.2188 | 0.60368 | 0 | 0 | 2.5551 | 1.1495 | 1.4055 | 0 | 0 | 5.3108 | 0.13524 | 5.1325 | 0 | 0.043079 | 1.9698 | 0 | 1.83 | 0 | 0.14
1.2.1.1.1 | Реконструкция ячеек 10кВ в РП-1, г.Всеволожск | J_2000001513 | 11.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-280. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, г. Всеволожск, ул. Приютинская, участок №22, к.н. 47:07:1301093:507; к.н. 47:07:1301093:508. (ООО «МВМ Инжиниринг» № 22/З-385 от 10.06.2022 г.; №22/З-379 от 10.06.2022г) | N_2300032506 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 1.4887 | 0.080669 | 1.3649 | 0 | 0.043079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4887 | 0.080669 | 1.3649 | 0 | 0.043079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Установка двух ячеек КСО в РУ-10кВ РП-5(ООО "Инвест-арена" ОД-17/Д-086 от 20.09.2019) | P_2520033639 | нд | 3.4454 | 0 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8712 | 0 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8712 | 0 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция ПП-4. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, замена 3-х ячеек в РУ-0,4кВ. г.п. Токсово (ИП Карнаухов А.А. 23/Д-450 от 05.09.23; ИП Карнаухова О.С. 23/З-451 от 05.09.23) | Р_2510032511 | нд | 2.2655 | 0.06549 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06549 | 0.06549 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | нд | 1.8846 | 0.054575 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054575 | 0.054575 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-88. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ ул.Новоладожская-Щегловская, г.Всеволожск, ул. Ладожская уч.46 (Шмарева О.А. № 24/З-283 от 09.07.2024 г.) | P_2510031507 | нд | 0.92337 | 0 | 0.85337 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85337 | 0 | 0.85337 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | нд | 0.76856 | 0 | 0.71114 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71114 | 0 | 0.71114 | 0 | 0 | 0.057418 | 0 | 0 | 0 | 0.06
1.2.1.1.6 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | 2.9 | 0.98822 | 0 | 0.95822 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95822 | 0 | 0.95822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.42 | 0.82602 | 0 | 0.79852 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79852 | 0 | 0.79852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0.03
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-220. Замена существующего трансформатора на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Первомайская, п. Токсово (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г.) | N_2300031505 | 2.2 | 0.29429 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.24524 | 0.24524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24524 | 0.24524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-221. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032510 | 2.685 | 1.3775 | 1.0851 | 0.22234 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 1.0851 | 0 | 0 | 0 | 0.22234 | 0 | 0.22234 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.24 | 1.1445 | 0.90428 | 0.18528 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90428 | 0.90428 | 0 | 0 | 0 | 0.18528 | 0 | 0.18528 | 0 | 0 | 0.054915 | 0 | 0 | 0 | 0.05
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-210. Замена существующего тр.ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ- 400/10/0,4 кВ. ул. Привокзальная, г.п. Токсово. (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021 г.)» | М_2200031501 | 1.705 | 0.81844 | 0.09 | 0.72844 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.72844 | 0 | 0.72844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.69103 | 0.084 | 0.60703 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.60703 | 0 | 0.60703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-234. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г.п. Токсово. (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2510031506 | 1.145 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-195. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г. Всеволожск. ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032509 | 1.145 | 0.802 | 0.072 | 0.73 | 0 | 0 | 0.8 | 0.072 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0.66848 | 0.0648 | 0.60368 | 0 | 0 | 0.66848 | 0.0648 | 0.60368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-170. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, пр. Козлова, г. Всеволожск. (ООО «Опека-групп» № ОД-№23/Д-232 от 02.06.2023 г.) | О_2400032508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение устройств РЗА в КРУН-37 г.п. Рахья | O_2500001527 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 90.5237 | 66.4777 | 4.3243 | 59.4396 | 0 | 2.7106 | 19.5114 | 1.0109 | 17.4009 | 0 | 1.1057 | 19.8575 | 0.36226 | 19.3035 | 0 | 0.19173 | 14.3237 | 2.5444 | 10.6626 | 0 | 1.1167 | 12.785 | 0.4068 | 12.0726 | 0 | 0.2964 | 72.56 | 48.3569 | 3.5514 | 43.3604 | 0 | 1.4389 | 6.7545 | 0.78748 | 5.857 | 0 | 0.11 | 6.3603 | 0.30188 | 5.7315 | 0 | 0.32688 | 29.2599 | 2.302 | 26.2029 | 0 | 0.75503 | 5.9822 | 0.16 | 5.569 | 0 | 0.247
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 90.5237 | 66.4777 | 4.3243 | 59.4396 | 0 | 2.7106 | 19.5114 | 1.0109 | 17.4009 | 0 | 1.1057 | 19.8575 | 0.36226 | 19.3035 | 0 | 0.19173 | 14.3237 | 2.5444 | 10.6626 | 0 | 1.1167 | 12.785 | 0.4068 | 12.0726 | 0 | 0.2964 | 72.56 | 48.3569 | 3.5514 | 43.3604 | 0 | 1.4389 | 6.7545 | 0.78748 | 5.857 | 0 | 0.11 | 6.3603 | 0.30188 | 5.7315 | 0 | 0.32688 | 29.2599 | 2.302 | 26.2029 | 0 | 0.75503 | 5.9822 | 0.16 | 5.569 | 0 | 0.247
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,L- 900 м., СИП-3 1х95,пос.Токсово | E_2000001111 | 19.74 | 25.1534 | 1.278 | 23.1475 | 0 | 0.72793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.855 | 0 | 12.855 | 0 | 0 | 7.4834 | 1.278 | 5.4775 | 0 | 0.72793 | 4.815 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 20.47 | 20.9625 | 1.065 | 19.2909 | 0 | 0.60661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9625 | 1.065 | 19.2909 | 0 | 0.60661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное, L≈400 м | E_2000000117 | 2.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-69 фид.12, L=720 м., пр. Тургенева, г. Всеволожск | J_2000001294 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Pеконструкция КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-203 L~200м, ул. Гоголя, г.Всеволожск | J_2200001312 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4кВ ТП-231 L=350м, п.Токсово (Сорокина Д.А., Кирпичников Р.И.; И.А. 23/Д-365 от 17.08.23) | O_2400032229 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-38, L=80 м., ул.Озерная уч.7-Б, г.п. Токсово (Черкашина И.В. № 22/Д-661 от 16.10.2022г.) | О_2410031269 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-43, L=310м., ул.Лыжная, уч.28-А, п. Токсово (Ковальчук Р.А. 23/З-084 от 07.03.2023г.) | N_2300031259 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-210 L-440м ул.Дружбы г.Токсово (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021) | М_2200031247 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-20, L=350м., Приозерское ш., д.75, д.Агалатово (Романов А.Б. 21/Д-064 от 25.03.2021г.) | O_2400031262 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-88, L=450 м., ул.Николаевская, уч.76, г. Всеволожск. ( Осипов Д.В. ОД-№ 23/Д-159 от 25.04.2023 г.) | O_2410032233 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-308 фид. 6, L=397 м., ул. Кривое озеро, г.п. Токсово. (Бродоцкая М.А., № 21/Д-439 от 22.08.2021 г.) | P_2510031605 | нд | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | нд | 0.294 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.29 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-307 ф.3, L=290 м., Колтушское ш., г.Всеволожск (Агаева Л.А.. № 22/Д-122 от 29.03.2022 г.) | P_2510031285 | нд | 0.84 | 0.19 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.19 | 0.648 | 0 | 0 | нд | 0.70039 | 0.16 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70039 | 0.16 | 0.54 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-123 Ф.17, L~1355м., ул.Дружбы, ул. Окружная, г. Всеволожск. | J_2200001297 | 7.32 | 0.8964 | 0.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8964 | 0.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.747 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-41, L~230 м ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ ф. 525-209, 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 –ТП-327-РП-3, L≈4,520км | I_0000000136 | 3.35 | 3.345 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км | Н_2000000132 | 3.17 | 3.1139 | 0.37 | 2.6535 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1139 | 0.37 | 1.7439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9096 | 0 | 0.0924 | 3.17 | 2.5975 | 0.30833 | 2.2133 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7616 | 0.30833 | 1.4533 | 0 | 0 | 0.83596 | 0 | 0.76 | 0 | 0.077
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ТП-150, L= 100 м., пер. Армянский,г. Всеволожск (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20)» | L_2100032202 | 0.97 | 1.2358 | 0.14 | 1.0608 | 0 | 0.03584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03584 | 0 | 0 | 0 | 0.03584 | 1.2 | 0.14 | 1.0608 | 0 | 0 | 0.81 | 1.0321 | 0.1175 | 0.88473 | 0 | 0.029866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.1175 | 0.88473 | 0 | 0.029866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.24 ТП-243, L= 150 м., Армянский пер., г. Всеволожск (Мкртчян А.С. ОД-20/Д-239 от 03.07.20 г.) | N_2300032226 | 1.17 | 1 | 0.0768 | 0.8892 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.97 | 0.0768 | 0.8892 | 0 | 0 | 0.97 | 0.8293 | 0.064167 | 0.74113 | 0 | 0.023998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8293 | 0.064167 | 0.74113 | 0 | 0.023998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | 2.06 | 2.2754 | 0 | 2.1399 | 0 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1399 | 0 | 2.1399 | 0 | 0 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 3.3888 | 0 | 3.2854 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3888 | 0 | 3.2854 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-309, от оп. № 11 до оп. № 11/1, L= 40 м., ул. Гагарина, д. 9, п. Токсово (Подорогин И.С. 21/Д-010 от 26.01.21) | L_2100031211 | нд | 0.40826 | 0.008256 | 0.276 | 0 | 0.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008256 | 0.008256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.276 | 0 | 0.1224 | нд | 0.34012 | 0.00688 | 0.23 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00688 | 0.00688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33324 | 0 | 0.23 | 0 | 0.102
1.2.2.1.21 | Реконструкция 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф. 2, 7, 14 с переключением на ТП-342, L=1546 м ,г. Всеволожск | N_2300012113 | 7.49 | 2.8157 | 0 | 2.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3757 | 0 | 1.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 6.24 | 2.3504 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3504 | 0 | 2.35 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид. 3, L=45 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032239 | 0.22 | 0.2246 | 0.004596 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004596 | 0.004596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1837 | 0.00383 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00383 | 0.00383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17987 | 0 | 0.179 | 0 | 0
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-139 фид. 4, L=30 м., ул. Совхозная, г. Всеволожск (Коротких А.И., № 23/Д-648 от 29.01.2024 г.) | P_2510031280 | 0.19 | 0.08726 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.072716 | 0 | 0.072716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072716 | 0 | 0.072716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-117 фид. 9, L=250 м., ул. Советская, г. Всеволожск (Фролова Д.Н., № 22/Д-049 от 18.02.2022 г.) | P_2510031281 | 1.11 | 0.89224 | 0.023004 | 0.86924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023004 | 0.023004 | 0 | 0 | 0 | 0.86924 | 0 | 0.86924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.74353 | 0.01917 | 0.72436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01917 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0.72436 | 0 | 0.72436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-220 фид. 3, L=295 м., ул. Советов, уч.84, г.п.Токсово (Котенкова И.А., № 24/Д-383 от 16.09.2024 г.) | P_2510031282 | нд | 0.036888 | 0.036888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036888 | 0.036888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03074 | 0.03074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03074 | 0.03074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид.2, L=63 м., пер.Новый, г.п.Токсово (Бегеш С.В. № 24/Д-395 от 25.09.2024 г.) | P_2510031283 | нд | 0.26088 | 0.26088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26088 | 0.26088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2174 | 0.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2174 | 0.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 фид.1, L=305 м., пер.Новый, уч.5, г.п.Токсово (Виноградова А.И., Хотулева С.В., Хотулев А.В. № 24/Д-251 от 08.07.2024 г.) | P_2510031284 | нд | 0.028632 | 0.028632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028632 | 0.028632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02386 | 0.02386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02386 | 0.02386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.28 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Комсомола,СИП-2 3х95+1х95, L=540м | E_0000001231 | 3.01 | 2.5043 | 0 | 2.4279 | 0 | 0.076403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4279 | 0 | 2.4279 | 0 | 0 | 0.076403 | 0 | 0 | 0 | 0.076403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.0869 | 0 | 2.0232 | 0 | 0.063669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 2.0232 | 0 | 0.063669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск, | J_2100001245 | 1.54 | 1.27 | 0.252 | 0.96 | 0 | 0.058138 | 1.27 | 0.252 | 0.96 | 0 | 0.058138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.6749 | 0.213 | 1.4119 | 0 | 0.05 | 1.6749 | 0.213 | 1.4119 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-307, L= 469 м., ул. Пляжная, п. Токсово. (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) | N_2300012112 | 0.12 | 0.055 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.31 | Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово. | J_2200012103 | 7.04 | 5.51 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3, L~650 м, ул. Парковая, г.Всеволожск | ЭJ_2300001270 | 1.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | 1.5 | 1.37 | 0.13999 | 1.15 | 0 | 0.076898 | 1.37 | 0.13999 | 1.15 | 0 | 0.076898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 2.2117 | 0.11666 | 2.035 | 0 | 0.06 | 2.2117 | 0.11666 | 2.035 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 оп.1 до оп.13, ф.2, L=625м, пр.Охтинский, г.Всеволожск | O_2400012115 | 2.08 | 1.72 | 0 | 1.634 | 0 | 0.0816 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1.464 | 0 | 0.0816 | 1.73 | 1.4301 | 0 | 1.3617 | 0 | 0.068 | 0.14168 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2884 | 0 | 1.22 | 0 | 0.068
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск. | ЭO_2400001329 | 3.35 | 3.35 | 0 | 2.3808 | 0 | 0.97071 | 3.35 | 0 | 2.3808 | 0 | 0.97071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-319 фид. 5, L=175 м., ул. Санаторная, г.п. Токсово.(Амелина И.О. № ОД-23/Д-346 от 27.07.2023 г.) | О_2410031272 | 0.34 | 0.33479 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33479 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-13 фид. 5, L=288 м., ул.Преображенского,д.34, г.Всеволожск(СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.) | P_2510031274 | 0.84 | 0.75537 | 0.025284 | 0.73008 | 0 | 0 | 0.75537 | 0.025284 | 0.73008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6294 | 0.021 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.6294 | 0.021 | 0.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 фид. 1, L=210 м., ул.Лыжная. г.п.Токсово((Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.) | P_2510031276 | 0.7 | 1.0641 | 0.0096 | 0.94 | 0 | 0.11267 | 0.95144 | 0.0096 | 0.94 | 0 | 0 | 0.11267 | 0 | 0 | 0 | 0.11267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.882 | 0.008 | 0.78 | 0 | 0.094 | 0.788 | 0.008 | 0.78 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-195, L=100 м., ул.Пушкинская, г. Всеволожск ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032235 | 0.97 | 0.61789 | 0.11 | 0.50416 | 0 | 0 | 0.11374 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50416 | 0 | 0.50416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.51013 | 0.09 | 0.42013 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42013 | 0 | 0.42013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-54, ф.6, L=220 м., ул. 1-я линия, г.Всеволожск (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.) | P_2510031278 | 0.98 | 0.61518 | 0 | 0.54 | 0 | 0.079064 | 0.53612 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.079064 | 0 | 0 | 0 | 0.079064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.51589 | 0 | 0.45 | 0 | 0.065887 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.065887 | 0 | 0 | 0 | 0.065887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-210 фид. 1, L=40 м., установка кабельного киоска, ул.Привокзальная, г.п.Токсово ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.) | Р_2510032236 | 0.63 | 0.42921 | 0.14 | 0.28921 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.28921 | 0 | 0.28921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.357 | 0.114 | 0.243 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.42 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фид. 9 от ТП-321, L=26 м., установка кабельного киоска, ул.Советов, г.п. Токсово ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.) | Р_2510032637 | 0.61 | 0.39859 | 0.274 | 0.12859 | 0 | 0 | 0.27 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0.12859 | 0 | 0.12859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.33198 | 0.22482 | 0.10716 | 0 | 0 | 0.22482 | 0.22482 | 0 | 0 | 0 | 0.10716 | 0 | 0.10716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.43 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | 3.4 | 3.3389 | 0 | 3.2278 | 0 | 0.11107 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 0 | 2.0678 | 0 | 0.11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.783 | 0 | 2.6884 | 0 | 0.09456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 2.6884 | 0 | 0.09456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 10.16 | 10.2086 | 0 | 8.32 | 0 | 1.8936 | 8.315 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043608 | 0 | 0 | 0 | 0.043608 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 8.468 | 8.5067 | 0 | 6.9304 | 0 | 1.5763 | 6.9304 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03634 | 1.5423 | 0 | 0 | 0 | 1.54
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 9.51 | 10.2086 | 0 | 8.32 | 0 | 1.8936 | 8.315 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043608 | 0 | 0 | 0 | 0.043608 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 7.928 | 8.5067 | 0 | 6.9304 | 0 | 1.5763 | 6.9304 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03634 | 1.5423 | 0 | 0 | 0 | 1.54
1.2.3.1.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП | М_2200000056 | 1.21 | 1.8936 | 0 | 0 | 0 | 1.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043608 | 0 | 0 | 0 | 0.043608 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.008 | 1.5763 | 0 | 0 | 0 | 1.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03634 | 1.5423 | 0 | 0 | 0 | 1.54
1.2.3.1.2 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 8.3 | 8.315 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 6.9304 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 6.9304 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 63.6 | 29.3118 | 1.279 | 23.7377 | 3.6062 | 0.68558 | 12.0648 | 0.63392 | 8.6451 | 2.735 | 0.050778 | 2.0411 | 0.36353 | 1.4052 | 0 | 0.27232 | 7.4019 | 0 | 7.1284 | 0 | 0.27348 | 7.804 | 0.2816 | 6.559 | 0.8712 | 0.089 | 56.04 | 28.3642 | 2.3153 | 22.2993 | 3.0103 | 0.74939 | 3.2725 | 0.4005 | 2.872 | 0 | 0 | 8.4672 | 0.91976 | 4.8167 | 2.2834 | 0.44739 | 3.6942 | 0 | 3.6942 | 0 | 0 | 12.9302 | 0.995 | 10.9164 | 0.7269 | 0.302
1.4.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия | К_2000002212 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 L1~750 м, L2~ 140 м, ул. Жилгородок, д. Агалатово | J_2100000229 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (Договор №ОД-22/Д-559 от 06.09.2022г.) | N_2300032620 | 7.75 | 6.5951 | 0.5 | 6.0951 | 0 | 0 | 6.5951 | 0.5 | 6.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | «Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-245, L= 250, Привокзальная площадь, д. 2., п. Токсово ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)» | L_2100003269 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ L=0,2км, ул.Чайное озеро, уч.19А, Токсово (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019) | L_2100031601 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Строительство КТПн 160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.74 фид. 601-03 L-25 м., ВЛИ-0,4 кВ от КТПн до точки присоединения L-100 м. ул. Лесгафта, д. 15, г. п. Токсово» (ИП Колесник И.В., ИП Левашин В.Н. 23/Д-242 от 02.06.23 г.) | N_2300032621 | 1.23 | 1.665 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 4.28 | 4.6484 | 0.38 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6484 | 0.38 | 4.27 | 0 | 0
1.4.7 | Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ взамен ТП-23, с силовым трансформатором 400 кВА, ул. Дмитриевская, п. Токсово (ИП Наумов Д.Ю. №21/Д-612 от 01.12.2021 г.) | N_2300032505 | 2.21 | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 4.47 | 5.0955 | 0.38 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0955 | 0.38 | 4.72 | 0 | 0
1.4.8 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х50 м.; КЛ-0,4 кВ L-180 м., ст. Бернгардовка, Привокзальная площадь, г. Всеволожск» (ИП Сукиасян Т.М., ИП Оганисян Г.Г., ИП Лыкова К.А. 22/Д-551 от 10.08.22 г.) | N_2300032618 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ , L-100 м., ул. Глухая, уч. 1А, п. Токсово» (ИП Карнаухов А.А., 23/Д-450 от 20.09.23 г.) | N_2300032421 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-88 по ул.Евграфова,СИП-2 3х95+1х95, L=800м | E_0000000222 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | Строительство кабельного киоска от ТП-2, ул. Приютинская, уч. 38, г. Всеволожск (ООО "СпецЛимТранс" 24/Д-149 от 07.05.24) | О_2420032630 | 1.64 | 1.415 | 0.1476 | 0.3996 | 0.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0.1476 | 0.3996 | 0.8712 | 0 | 1.37 | 1.1836 | 0.123 | 0.333 | 0.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0.123 | 0.333 | 0.7269 | 0
1.4.12 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА взамен ТП-206, ВЛИ-0,4 кВ, L=300 м., кабельного киоска, ул. Санаторная, г. п. Токсово (СПБ ГБУ ДО СШОР "Знамя" ОД-№24/Д-051 от 25.03.24 г.) | О_2420032634 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-217, L=71 м.,пр. Алексеевский, г. Всеволожск. (Ясашнев В.С. № 24/Д-535 от 12.12.2024 г.) | P_2520031604 | нд | 0.58 | 0.134 | 0.372 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.134 | 0.372 | 0 | 0.072 | нд | 0.48095 | 0.112 | 0.31 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48095 | 0.112 | 0.31 | 0 | 0.062
1.4.14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ф.баня до 2БКТП-245, L-283 м.,п.Токсово ( «Токсовская баня» 18/Д-010 ) | К_2000032210 | 1.18 | 1.1691 | 0 | 0.9615 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5691 | 0 | 0.5691 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3924 | 0 | 0.204 | 0.98 | 0.87499 | 0 | 0.70415 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0.40074 | 0 | 0.2299 | 0 | 0.17
1.4.15 | Перераспределение сетей 0,4 кВ между: ТП-28, L-230 м., ТП-29, L-280 м., ТП-55Р, L- 587 м., г. п. Рахья, СНТ «Косой карьер». (Васильева Г.М. № 22/З-489 от 30.06.22 г., Зазулина Е.С. № 24/З-576 от 19.12.24 г., Васильева С.В. № 24/З-505 от 11.11.24 г., Баленков Н.М. № 24/З-455 от 14.10.24 г., Степанова А.К., Степанов Е.С. № 24/З-281 от 08.07.24 г., Мильчаков А.Р. № 24/З-062 от 28.02.24 г.) | Р_2500002216 | нд | 2.4284 | 0 | 2.3684 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3684 | 0 | 2.3684 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | нд | 2.0261 | 0 | 1.9736 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 1.9736 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0.05
1.4.16 | Строительство 2ВЛИ-0,4 кВ от ТП-223, L1=195 м., L2=25 ул. Инженерная, г.п. Токсово (Пугачева Л.М. № 22/Д-482 от 21.07.2022 г.) | Р_2520032238 | 0.8 | 0.11654 | 0.022536 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022536 | 0.022536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.66 | 0.09744 | 0.01878 | 0.07866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01878 | 0.01878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07866 | 0 | 0.07866 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-221, L=295 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2520032639 | 3.2 | 1.3299 | 0.15989 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15989 | 0.15989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 2.66 | 1.1081 | 0.13324 | 0.97485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 0.13324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97485 | 0 | 0.97485 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302, ф.2, L=20м., ВЛ-0,4 L=326м, ул. Шишканя, г. Всеволожск. (НКО БФ Приют для животных Вера-Надежда-Любовь 24/Д-506 от 25.11.24) | Р_2520032640 | 1.81 | 1.4404 | 0.1811 | 1.2393 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1811 | 0.1811 | 0 | 0 | 0 | 1.2393 | 0 | 1.2393 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.51 | 1.1987 | 0.15092 | 1.0328 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15092 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1.4.19 | Строительство КТП-630/10-0,4 с трансформатором 630 кВА взамен ТП-149, ул. Лиственная, г. Всеволожск». (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.) | N_2300032507 | 4.18 | 2.5172 | 0 | 2.3607 | 0 | 0.15654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 0 | 2.3607 | 0 | 0.15654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 4.5081 | 0.38056 | 3.997 | 0 | 0.13045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5081 | 0.38056 | 3.997 | 0 | 0.13045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ТП-630/10/0,4 с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид. 601-08, L-150 м., д. Аудио, СНТ «Аудио»»(СНТ «Аудио» № ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.) | N_2300033634 | 3.46 | 2.9143 | 0 | 0.062338 | 2.735 | 0.11694 | 2.735 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17928 | 0 | 0.062338 | 0 | 0.11694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 3.2616 | 0.23627 | 0.65195 | 2.2834 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | 0.23627 | 0.65195 | 2.2834 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-249 , L-290 м., пр. Торговый, уч. 78, г. Всеволожск» (ИП Суакисян Р.М., Грещук М.Н. 23/Д-548 от 09.11.23 г.) | N_2300032422 | 0.88 | 1.2548 | 0 | 1.204 | 0 | 0.050778 | 0.050778 | 0 | 0 | 0 | 0.050778 | 1.204 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.4558 | 0.29582 | 1.16 | 0 | 0 | 1.4558 | 0.29582 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х40 м.; КЛ-0,4 кВ L-100 м., Дорога Жизни, д. 4, г. Всеволожск» (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.) | N_2300032617 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ. Установка КК. ТП-224 Ленинградское шоссе, уч.№1, г.п. Токсово (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.) | О_2420032633 | 1.44 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-234, L=505 м., ул.Майская, д.16, п. Токсово (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2520031277 | 1.86 | 0.04392 | 0.04392 | 0 | 0 | 0 | 0.04392 | 0.04392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство кабельного киоска от ТП-292, Всеволожский пр., г. Всеволожск (ООО «Александр» №23/Д-583 от 18.12.2023 г.) | Р_2520032636 | 0.29 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от ТП-234, L=61м., ул.Озерная , г.п. Токсово.(Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.) | P_2520031279 | 0.3 | 0.21122 | 0.01 | 0.20122 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.20122 | 0 | 0.20122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.17237 | 0.00468 | 0.16769 | 0 | 0 | 0.00468 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0.16769 | 0 | 0.16769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-269, L=260 м., ул. Слепухина, г.Всеволожск (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.) | Р_2520032237 | 0.67 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-183, L=15 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, г. Всеволожск. (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24) | Р_2520032430 | 0.35 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.392 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Установка оборудования для подключения высоковольтного узла учета в ТП-107, ул. Пожвинская, г. Всеволожск (ООО «РосЭнергоСистемы» № ОД-22/Д-063 от 21.03.2022 г.) | Р_2510032638 | 0.79 | 0.61097 | 0.08 | 0.52865 | 0 | 0.0023229 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.27232 | 0 | 0 | 0 | 0.27232 | 0.52865 | 0 | 0.52865 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0.66 | 0.50054 | 0.06 | 0.21361 | 0 | 0.22694 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.22694 | 0 | 0 | 0 | 0.22694 | 0.21361 | 0 | 0.21361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 10.595 | 12.8801 | 0 | 0 | 0 | 12.8801 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 2.6604 | 0 | 0 | 0 | 2.6604 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 2.3947 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 1.22 | 0.29136 | 0 | 0 | 0 | 0.29136 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2000000433 | 0.6 | 1.3385 | 0 | 0 | 0 | 1.3385 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | офисные программы | J_2000000447 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1 шт | J_2100000435 | 0.6 | 1.3385 | 0 | 0 | 0 | 1.3385 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 2.71 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 0.6 | 0.60207 | 0 | 0 | 0 | 0.60207 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18103 | 0 | 0 | 0 | 0.18103 | 0.18103 | 0 | 0 | 0 | 0.18103 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2300000440 | 0.6 | 1.3385 | 0 | 0 | 0 | 1.3385 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)1 шт | J_2400000442 | 0.6 | 1.3385 | 0 | 0 | 0 | 1.3385 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 0.1 | 0.35563 | 0 | 0 | 0 | 0.35563 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.26563 | 0 | 0 | 0 | 0.26563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.29136 | 0 | 0 | 0 | 0.29136 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | 3.42 | 3.4185 | 0 | 0 | 0 | 3.4185 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0