МП «ВПЭС»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«г.Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому, L~750м. КЛ-0.4кВ L~40м»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

I_2000001242

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Реконструкция .

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________                                                                            (Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2025 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению	5

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	6

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	6

# Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ в г. Всеволожске - ВЛ-0,4 кВ г. Всеволожска имеют низкую надежность электроснабжения потребителей, высокую вероятность аварийных отключений оборудования и недоотпуска электроэнергии. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Замена физически изношенных изоляторов, опор и провода. - Переход с голого провода на изолированный - Увеличение пропускной способности линии - Уменьшение потерь электрической энергии - Нормализация напряжения у потребителя |

# Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2020 год; - Окончание работ: 2025год. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этапа: - На 1 этапе выполнение ПИР; - На 2 этапе выполнение СМР и ввод объекта в о/ф. |  |

# Основные показатели инвестиционного проекта:

«г. Всеволожск, ЛО,  Реконструкция: от оп.№5 до оп.№13; от оп.№8 оп.№8/1-8/4, от опоры №10 до оп.№10/1-10/7 с частичной заменой опор №1; 8/1-8/4; 10/1-10/7. Вынести с участка опоры №10/4-10/7  L= 750м.Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-120 АСБ2л 3х150, L= 40м»

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
| 1 | Воздушная линия электропередачи | 0,4 | СИП-2 4х95 | 750 | м |
| 2 | Кабельная линия электропередачи | 0,4 | АСБ2л 3х150 | 40 | м |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 4 069,83 |
| 1.1. | Стоимость ПИР | 201,3 |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 0,00 |
| 1.3. | Стоимость СМР | 3 868,53 |
| 1.4. | Прочие затраты | 0,00 |

Стоимость определена на основании: сводного сметного расчета стоимости строительства.

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных.

# Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- Снизится доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, что несомненно повлечет за собой уменьшение показателей физического износа.

- Планируется сокращение количества аварийных ситуаций, что создаст предпосылки к выходу на установленные средние значения продолжительности прекращений передачи электрической энергии.

# График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 МП "ВПЭС"  на плановый период 2025-2029 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.08.2021 | 25.08.2021 |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 01.09.2021 | 30.09.2021 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 01.10.2021 | 30.03.2022 |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 02.11.2023 | 27.11.2023 |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.12.2023 | 01.04.2025 |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭ | 01.04.2025 | 01.06.2025 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования |  | 15.09.2025 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.09.2025 | 01.10.2025 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 01.10.2025 | 15.11.2025 |
| 3.5. | Завершение строительства | 15.11.2025 | 01.12.2025 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 01.12.2025 |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | 31.12.2025 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого за период 2022-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 172,23 | 1 502,20 | 1 717,10 |  |  |  |  | 3 391,53 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 206,67 | 1 802,64 | 2 060,52 |  |  |  |  | 4 069,83 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС |  |  | 3 391,53 |  |  |  |  | 3 391,53 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в ОФ | км |  |  | 0, 79 |  |  |  |  | 0, 79 |

# Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Отдельного договора не требуется

6.2. Состояние ПИР:

- Выполнен в рамках договора подряда № №354466  от 25.08.2021

6.3. Выполнение СМР

- Заключен договор подряда ОКС-54/2023 от 27.11.2023 по закупке № 106/2023 (ЕИС 32312924666), Лот № 1

# Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению

7.1. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- 70 А

7.2. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Не требуется в соответствии с п. 3 Приказа Минэнерго России от 06.05.2014 г. № 250

7.3. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:

- Трансформаторы отсутствуют.

# Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

  - Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ по ул. Обороны, Теневому пер.