ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-640 яч.№ 2

до 1-ой кабельной опоры, L=0,15 км., г. Всеволожск»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

Н_2000000132

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Реконструкция .

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________                                                                            (Санкт-Петербург/Ленинградская область)

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению	5

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	6

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	6

# Общая информация.

| 1.1. Цели инвестиционного проекта | - Замена морально и физически устаревшего оборудования электрических сетей 6 кВ в г. Всеволожск; - Повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). |
| --- | --- |
| 1.2. Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | - Замена оборудования, обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями действующих НТД (ПУЭ, ПТЭЭСиС, СНиП, ГОСТ). |
| 1.3. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Замена кабельной линии электропередач 6 кВ, протяженностью 0,15 км. |

# Темпы реализации инвестиционного проекта.

| 2.1. Сроки реализации инвестиционного проекта | - Год начала реализации инвестиционного проекта: 2017 г. - Год окончания реализации инвестиционного проекта: 2025г. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации инвестиционного проекта | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этапа: 1 этап - выполнение ПИР; 2 этап - выполнение СМР и ввод объекта в о/ф. |

# Основные показатели инвестиционного проекта.

3.1. Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 640-02 от РУ-6 кВ яч. 2 ПС-640 до оп. 1 ВЛ-6 кВ  с заменой кабеля АСБ2л 3х150  на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката сечением не менее 240 мм2, L=150 м., г. Всеволожск. Тип и сечение кабеля, трассу кабельной линии и дополнительное оборудование определить проектом.

3.2. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанции (ТП/РП) |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформаторная подстанция | - | - | - | компл |
| 2 | Силовой трансформатор | - | - | - | шт. |
| Линии электропередачи |  |  |  |  |  |
| 3 | Воздушная линия электропередачи | - | - | - | км. |
| 4 | Кабельная линия электропередачи | 10 | 1 цепь, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката сечением не менее 240 мм2 | 0,15 | км. |
| Иные характеристики проекта |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка новых опор | - | - | - | шт. |
| 6 | Арматура | 0,4 | Определить проектом | - | кг. |
| 7 | Прочее | 0,4 | Определить проектом |  |  |

3.3. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 4 124,55 |
| 1.1. | Стоимость ПИР | 408,06 |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 0,00 |
| 1.3. | Стоимость СМР (без НДС) | 3 716,49 |
| 1.4. | Прочие затраты | 0,00 |

Стоимость определена на основании: сводного сметного расчета стоимости строительства. Выполнение строительно – монтажных работ будет выполнено в рамках реализации Соглашения о компенсации от 02.04.2024 № 917/24-5651.

3.4. Показатели энергетической эффективности:

- Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных.

# Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР.

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- Снизится доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, что несомненно повлечет за собой уменьшение показателей физического износа.

- Планируется сокращение количества аварийных ситуаций, что создаст предпосылки к выходу на установленные средние значения продолжительности прекращений передачи электрической энергии.

# График реализации инвестиционного проекта.

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 МП "ВПЭС"  на плановый период 2025-2029 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 09.01.2017 | 21.01.2017 |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 01.02.2017 | 01.03.2017 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 01.04.2017 | 31.12.2017 |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 18.04.2024 | 13.05.2024 |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.04.2024 | 01.05.2025 |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭ | 02.05.2025 | 01.06.2025 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования |  | 17.07.2025 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 17.07.2025 | 01.10.2025 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 01.10.2025 | 15.11.2025 |
| 3.5. | Завершение строительства | 15.11.2025 | 01.12.2025 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 01.12.2025 |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | 31.12.2025 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2017 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого за период 2017-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 73,73 | 3 173,63 |  |  |  |  | 3 247,36 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 88,47 | 3 173,63 |  |  |  |  | 3 262,10 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС |  | 3 247,36 |  |  |  |  | 3 247,36 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в ОФ | км |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |

# Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта.

| 6.1. Состояние ИРД, ППТ: | не требуется |
| --- | --- |
| 6.2. Состояние ПИР: | Заключен договор подряда № ОКС-18/2024 от 13.05.2024 (Закупка №38/2024 (ЕИС 32413523876) Лот №1) |
| 6.3. Выполнение СМР: | Заключен договор подряда № ОКС-18/2024 от 13.05.2024 (Закупка №38/2024 (ЕИС 32413523876) Лот №1) |

# Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению.

7.1. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

- Imax 108 А

7.2. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Не требуется в соответствии с п. 3 Приказа Минэнерго России от 06.05.2014 г. № 250

7.3. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:

- Трансформаторы отсутствуют.

# Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики.

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом.

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано

ПС-640

ВЛ-6 кВ ф. 640-02