## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2025 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №Р-96/2024 от 28.11.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2025 году | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений | план за 9 мес. 2024
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | % |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Всего, в том числе: | 0 | 532.1392 | 0 | 311.2653 | 4.33 | 0 | 27.072 | 0 | 394 | 0 | 11.159 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 66 | 0 | 18.196 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 77 | 0 | 30.117 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 87 | 0 | 251.7933 | 4.33 | 0 | 19.982 | 0 | 164 | 0 | 35.7064 | 0.66 | 0 | 4.942 | 0 | 307 | 0 | 35.7064 | 0.66 | 0 | 4.942 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.7656 | -39.961 | нд | 59.472 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 230
1 | Ленинградская область | Г | 532.1392 | 0 | 311.2653 | 4.33 | 0 | 27.072 | 0 | 394 | 0 | 11.159 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 66 | 0 | 18.196 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 77 | 0 | 30.117 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 87 | 0 | 251.7933 | 4.33 | 0 | 19.982 | 0 | 164 | 0 | 35.7064 | 0.66 | 0 | 4.942 | 0 | 307 | 0 | 35.7064 | 0.66 | 0 | 4.942 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.7656 | -39.961 | нд | 59.472 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 230
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 155.773 | 0 | 111.733 | 3.45 | 0 | 13.38 | 0 | 211 | 0 | 6.449 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 21 | 0 | 9.657 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 32 | 0 | 12.703 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 42 | 0 | 82.924 | 3.45 | 0 | 8.95 | 0 | 116 | 0 | 18.2364 | 0.03 | 0 | 2.677 | 0 | 107 | 0 | 18.2364 | 0.03 | 0 | 2.677 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5726 | -36.6989 | нд | 28.809 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 95
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 155.773 | 0 | 111.733 | 3.45 | 0 | 13.38 | 0 | 211 | 0 | 6.449 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 21 | 0 | 9.657 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 32 | 0 | 12.703 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 42 | 0 | 82.924 | 3.45 | 0 | 8.95 | 0 | 116 | 0 | 18.2364 | 0.03 | 0 | 2.677 | 0 | 107 | 0 | 18.2364 | 0.03 | 0 | 2.677 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5726 | -36.6989 | нд | 28.809 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 95
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 30.632 | 0 | 30.632 | 0.25 | 0 | 5.06 | 0 | 211 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 4.591 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 32 | 0 | 6.125 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 42 | 0 | 16.85 | 0.25 | 0 | 2.8 | 0 | 116 | 0 | 12.581 | 0.03 | 0 | 1.924 | 0 | 94 | 0 | 12.581 | 0.03 | 0 | 1.924 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.201 | -8.7146 | нд | 13.782 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 95
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 33.801 | 0 | 33.801 | 1.6 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 18.774 | 1.6 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5.6554 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 13 | 0 | 5.6554 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3716 | -62.3648 | нд | 15.027 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 91.34 | 0 | 47.3 | 1.6 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 1.6 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Развитие-Д" (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | N_2300033635 | 38 | 0 | 38 | 1.6 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.6 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | СЗ С/339 от 25.04.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) В связи с поданной заявкой на дополнительное соглашение, с целью изменения мощности и сроков реализации, реализация объекта перенесена на 2025 год. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024) | О_2500033637 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 (Каток 19/Д-508 от 13.11.2019) | J_2000033624 | 22.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-466 от 02.12.2019г.)// Оптимазация технических решений в свяизи со строительством объектов электросетевого хозяйства за предыдущие 5 лет позволила осуществить технологическое присоединение на меньшую сумму.// Титул выполнен в 2024г, завершение финансировния в 2025г / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.1.1.3.4 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Иванов Э.Е. (Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.) | N_2300033633 | 4.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/1165-1 от 12.12.2022 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем(Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.)Титул выполнен в полном объеме в 2024г, остаток финансирования | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.3.5 | Мероприятия по технологическому присоединению ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" (ОД-24/Д-279 от 05.09.2024) | О_2400033638 | 16.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/744 от 14.10.2024 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-24/Д-279 от 05.09.2024г.) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 233.8962 | 0 | 89.6679 | 0.25 | 0 | 7.36 | 0 | 181 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 45 | 0 | 8.539 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 10.314 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 45 | 0 | 66.1049 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 15.332 | 0.63 | 0 | 1.925 | 0 | 200 | 0 | 15.332 | 0.63 | 0 | 1.925 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.3359 | -82.9013 | нд | 23.563 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 135
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.0429 | 0 | 15.3169 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3169 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1069 | -85.5715 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 22.3529 | 0 | 14.6229 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6229 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4129 | -84.8867 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ячеек 10кВ в РП-1, г.Всеволожск | J_2000001513 | 8.64 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.64 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025г.(АОТС от 26.01.24)/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ с трансформатором 250кВА, взамен ТП-85, ул.Сергиевская, г. Всеволожск | E_2300000158 | 5.9829 | 0 | 5.9829 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9829 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9829 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АОТС 07.02.24)/ перенос на 2026г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-210. Замена существующего тр.ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ- 400/10/0,4 кВ. ул. Привокзальная, г.п. Токсово. (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021 г.)» | М_2200031501 | 1.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/658 от 08.07.2022 (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-234. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г.п. Токсово. (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2510031506 | 1.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/933 от 24.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г.) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-195. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г. Всеволожск. ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032509 | 1.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/67 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Парадиз "ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-170. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, пр. Козлова, г. Всеволожск. (ООО «Опека-групп» № ОД-№23/Д-232 от 02.06.2023 г.) | О_2400032508 | 2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/329 от 24.04.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО Опека-групп 23/Д-232 от 02.06.23) ввод объекта планируется в 2025г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.69 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.694 | -100 | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение устройств РЗА в КРУН-37 г.п. Рахья | O_2500001527 | 0.69 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.694 | -100 | АОТС от 26.01.24
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 202.3903 | 0 | 65.888 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8.334 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 48.264 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.188 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 6.188 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.7 | -90.6083 | нд | 17.624 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 202.3903 | 0 | 65.888 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8.334 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 48.264 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.188 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 6.188 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.7 | -90.6083 | нд | 17.624 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,L- 900 м., СИП-3 1х95,пос.Токсово | E_2000001111 | 21.42 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.56 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (ДВ от 05.02.2024)/ заключен договор с подрядной организацией, завершение строительства запланировано на 2025г
1.2.2.1.2 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 640-02 от оп. 1 до оп. № 24 L=1800 м | I_2000001115 | 17.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен на 2025г. (АОТС от 18.04.24) Перенос в 2027г
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-267 фид. 5 L-160 м., ул.Сергиевская, г. Всеволожск | J_2000001269 | 0.85 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (АОТС от 29.01.2024)/ перенос на 2026г
1.2.2.1.4 | «Мероприятия по технологическому присоединению _КЛ-0,4 от ТП-12,L=0,34_ИП Садиков О.М. Заводская 28 (ОД-19/Д-711 от 13.03.2020) | J_2000000146 | 7.5 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.504 | -100 | (Договор №ОД-19/Д-711 от 13.03.2020г.) Садиков// Выполнены только ПИР, СМР были заплинирован на 2021г.Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика./В связи с исполнением АО в 2023г по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесенна 2025г.
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-123 Ф.17, L~1355м., ул.Дружбы, ул. Окружная, г. Всеволожск. | J_2200001297 | 5.8204 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.82 | -100 | В связи с исполнением АО в 2023г по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2025г.(АОТС 26.01.2024)
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 ТП-31 -- ТП-172 ,L~600 м, г.Всеволожск. | J_2200001322 | 12.32 | 0 | 10.244 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.244 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.244 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 07.02.2024) / перенос на 2028г
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от оп.113 до оп.118 L~190м., г.п.Рахья | J_2300001125 | 1.71 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.45 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г. (АОТС от 28.03.24)/ перенос на 2026г
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-41, L~230 м ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 0.94994 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 28.03.24)
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.2, L-280 м. г. Всеволожск. | J_2300001289 | 1.45 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 26.01.24)/ перенос на 2026
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.4 , L-450 м г. Всеволожск. | J_2300001290 | 2.37 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.83 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен ПИРы планируются в 2024г, СМР в 2025г (АОТС от 26.01.2024)/ перенос на 2026г
1.2.2.1.11 | пос.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПП-4 по ул.Инженерная, L=400 м,СИП-2 3х95+1х95 | E_2300001216 | 1.64 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.58 | -100 | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен, ПИРы планируются в 2024г, СМР в 2025г/ Титул выполнен в полном объеме в 2024г.
1.2.2.1.12 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ ф. 525-209, 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 –ТП-327-РП-3, L≈4,520км | ЭI_0000000136 | 87.02 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.87 | -100 | Заключен договор с подрядчиком на ПИР 16.05.18г. ПИР согласован СМР переносится в ИПР 2025-2029гг. из-за уточнения количества заключенных договоров на тех. прис. (АОТС 07.02.24) / выполнен 1 этап работ, запланированный на 2025г
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск, | J_2100001245 | 1.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | Заключен договор подряда в 2023 г, ПИР согласован, СМР планируется в 2024 г.СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур./ В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-307, L= 469 м., ул. Пляжная, п. Токсово. (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) | N_2300012112 | 2.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | СЗ № С/838 от 02.10.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) взамен J_1900000243 /Титул введен в 2024г, остаток финансирования запланирован на 2025г. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.15 | Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово. | J_2200012103 | 7.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | Заключен договор подряда в 2023 г, ПИР согласован, СМР планируется в 2024 г.СМР не выполнен по причине невозможности отключить потребителей (частные дома) в условиях низких температур. (АОТС от 10.02.2023) /Титул введен в 2024г, остаток финансирования запланирован на 2025г. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3, L~650 м, ул. Парковая, г.Всеволожск | ЭJ_2300001270 | 3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен в ИПР 2027г.(АОТС 26.01.2024)/титул начат в 2024г в связи с обращением заявителя на тех.присоединение ( Виноградова С.Г. 24/Д-012 от 02.02.24г.), следующий этап запланирован на 2027год. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | 2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с уточнением договоров ТП титул перенесен на 2024г.(АОТС от 26.01.24) / завершение титула планируется в 2025г. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 оп.1 до оп.13, ф.2, L=625м, пр.Охтинский, г.Всеволожск | O_2400012115 | 2.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/85 от 05.02.2024
1.2.2.1.19 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск. | ЭO_2400001329 | 15.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Строительство совместно с титулом I_0000000136, завершение финансирования в 2025г.. / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-319 фид. 5, L=175 м., ул. Санаторная, г.п. Токсово.(Амелина И.О. № ОД-23/Д-346 от 27.07.2023 г.) | О_2410031272 | 0.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/910 от 03.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (Амелина И.О. № 23/Д-346 от 27.07.2023г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-13 фид. 5, L=288 м., ул.Преображенского,д.34, г.Всеволожск(СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.) | P_2510031274 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/1000 от 28.12.2024 Мероприятия по технологическому присоединению (СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 фид. 1, L=210 м., ул.Лыжная. г.п.Токсово((Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.) | P_2510031276 | 0.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/14-1 от 16.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-195, L=100 м., ул.Пушкинская, г. Всеволожск ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032235 | 1.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/67 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-54, ф.6, L=220 м., ул. 1-я линия, г.Всеволожск (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.) | P_2510031278 | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/68 от30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-210 фид. 1, L=40 м., установка кабельного киоска, ул.Привокзальная, г.п.Токсово ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.) | Р_2510032236 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/227 от 14.03.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фид. 9 от ТП-321, L=26 м., установка кабельного киоска, ул.Советов, г.п. Токсово ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.) | Р_2510032637 | 0.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/158 от 24.02.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.2.1.27 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | 1.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Титул начат в 2024г.В связи с выполнением мероприятий по технологическому присоединению ( Иванова Н.С. 23/Д-500 от 26.10.23г). / Проект находится на согласовании в Комитете по ТЭК.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 8.463 | 0 | 8.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.529 | -18.0669 | нд | 5.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 7.923 | 0 | 7.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.989 | -12.4826 | нд | 5.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
1.2.3.1.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП | М_2200000056 | 1.008 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.008 | -100 | СЗ №с/178 от 04.03.24 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.2.3.1.2 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 6.915 | 0 | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.27477 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | -100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | -100 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 132.43 | 0 | 99.8245 | 0.63 | 0 | 6.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 92.7245 | 0.63 | 0 | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.7565 | -97.9284 | нд | 7.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.1 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 3х185, L≈0,3км | E_2000002311 | 5.97 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 28.03.24) перенос в 2027г
1.4.2 | г.Всеволожск, строительство КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-123, кабелем АСБ-10 3х185, L≈0,432км | E_2000002312 | 7.8 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3095 | -100 | В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 28.03.24)/ перенос в 2027г
1.4.3 | пос. Токсово, КЛ-10 к от ТП-431 до ТП-324, фид. 601-08 ,L=600м, АСБ-10-185 | E_2000000236 | 11 | 0 | 13.1321 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1321 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1321 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен на 2025г.(АТО от 18.02.2022г.) / перенос на 2028г
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия | К_2000002212 | 1.16 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1601 | -100 | Производственная необходимость СЗ №С/498 от 30.06.2020/ В связи с исполнением АО в 2023г по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г. (АОТС от 28.03.24)
1.4.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 L1~750 м, L2~ 140 м, ул. Жилгородок, д. Агалатово | J_2100000229 | 3.75 | 0 | 3.8478 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8478 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8478 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в 2023г. (АТО 28.02.2022)// Планируется актуализировать титул в связи с поступлением новых заявок, перенос титула на 2025г. Пиры планируются в 2024г/ перенос всех работ в 2025г
1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-84, L~700 м, ул. Бибиковская, г.Всеволожск, | J_2100002346 | 15.01 | 0 | 11.9514 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9514 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9514 | -100 | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет .В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г.(АОТС от 26.01.2024)/ перенос на 2029 год
1.4.7 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-215 L~910 м г. Всеволожск | J_2100002350 | 19.51 | 0 | 15.5369 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5369 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5369 | -100 | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет. В связи с высокой долей переходящих титулов с заключенными договорами по внеплановым работам, связанными с технологическим присоединением, титул перенесен на 2025г. (АОТС от 28.12.2023)/ перенос на 2029г
1.4.8 | Строительство КЛ-10кВ фид.601-06 на участке сети ТП-435→ТП-436→ТП-425, L=2000 м, пос.Токсово | E_2300002324 | 37.18 | 0 | 34.0532 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0532 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.0532 | -100 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. /ПИРы запланированы на 2024г., внесен аванс, завершение титула планируется в 2025г
1.4.9 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (Договор №ОД-22/Д-559 от 06.09.2022г.) | N_2300032620 | 13.51 | 0 | 6.7333 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7333 | -100 | СЗ С/546 от 28.06.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "Татнефть-АЗС-Северо-Запад" 22/Д-559 от 06.09.22)/ титул введен в 2024г, завершение финансирование запланировано в 2025г
1.4.10 | Строительство ТП-630/10/0,4 с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид. 601-08, L-150 м., д. Аудио, СНТ «Аудио»»(СНТ «Аудио» № ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.) | N_2300033634 | 1.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/249 от 29.03.2023 Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.)/ В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год.
1.4.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-249 , L-290 м., пр. Торговый, уч. 78, г. Всеволожск» (ИП Суакисян Р.М., Грещук М.Н. 23/Д-548 от 09.11.23 г.) | N_2300032422 | 1.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/1053 от 23.11.2023 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Сукиасян Р.М., Грещук М.Н. ОД-23/Д-548 от 09.11.23 г.)
1.4.12 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х40 м.; КЛ-0,4 кВ L-100 м., Дорога Жизни, д. 4, г. Всеволожск» (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.) | N_2300032617 | 7.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ С/222 от 21.03.23 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.)/ В связи с нарушением сроков подрядной организацией, выполнение титула перенесено на 2025 год.
1.4.13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-220, L=310 м., кабельного киоска, ул. Советов, д. 58-А, г.п. Токсово. (ИП Славов М.М. 23/Д-204 от 17.05.2023г.) | O_2400032230 | 1.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ с/132 от 16.02.2024(ИП Славов М.М. 23/Д-204 от 17.05.2023г.)
1.4.14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ. Установка КК. ТП-224 Ленинградское шоссе, уч.№1, г.п. Токсово (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.) | О_2420032633 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/789 от 25.10.24 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.)
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-234, L=505 м., ул.Майская, д.16, п. Токсово (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2520031277 | 1.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/65 от30.01.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.)
1.4.16 | Строительство кабельного киоска от ТП-292, Всеволожский пр., г. Всеволожск (ООО «Александр» №23/Д-583 от 18.12.2023 г.) | Р_2520032636 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/66 от 30.01.25 Мероприятия по технологическому присоединению ( ООО "Александр" ОД-№ 23/Д-583 от 18.12.2023 г.)
1.4.17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от ТП-234, L=61м., ул.Озерная , г.п. Токсово.(Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.) | P_2520031279 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ № С/228 от 14.03.2025 Мероприятия по технологическому присоединению (Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.)
1.4.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-269, L=260 м., ул. Слепухина, г.Всеволожск (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.) | Р_2520032237 | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ №С/229 от 14.03.25 Мероприятия по технологическому присоединению (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.)
1.4.19 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-183, L=15 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, г. Всеволожск. (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24) | Р_2520032430 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/230 от 14.03.25 мероприятия по технологическому присоединению (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24)
1.4.20 | Установка оборудования для подключения высоковольтного узла учета в ТП-107, ул. Пожвинская, г. Всеволожск (ООО «РосЭнергоСистемы» № ОД-22/Д-063 от 21.03.2022 г.) | Р_2510032638 | 0.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | С/З №С/350 от 16.04.25 мероприятия по технологическому присоединению ( ООО «РосЭнергоСистемы» 22/Д-063 от 21.03.2022г)
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 10.04 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.97 | -99.3028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2000000433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14957-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24
1.6.2 | Подъмник стреловой | E_2000000419 | 8.49 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.49 | -100 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025
1.6.3 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1 шт | J_2100000435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14958-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24
1.6.4 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | договор лизинга от 16.05.23г. №ЛД-78-3307/23
1.6.5 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | договор лизинга от 27.10.23г. №47055-СБП-23-АМ-Л
1.6.6 | Автомобиль УАЗ | J_2300000439 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.47 | -100 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025
1.6.7 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2300000440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14959-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24
1.6.8 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)1 шт | J_2400000442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга №14960-СПб-24-АМ-Л от 24.05.24
1.6.9 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -12.5 | Производственная необходимость
1.6.10 | прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Договор лизинга ЛД-78-3471-24 от 14.05.24
1.6.11 | Автомобиль | О_2400000461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Производственная необходимость. СЗ С-175 от 01.03.2024