## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | полугодие |  | 2025 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Комитета по ТЭК №Р-96/2024 от 28.11.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | Всего, в том числе: | 0 | 343.5223 | 158.5673 | 5.9051 | 128.5689 | 9.4835 | 14.5196 | 78.9142 | 3.707 | 59.6463 | 8.994 | 6.5888 | 79.6511 | 2.1981 | 68.9227 | 0.48945 | 8.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0705 | 79.5768 | 6.3526 | 54.8912 | 16.3157 | 2.0173 | 37.182 | 3.8752 | 22.162 | 10.5549 | 0.59 | 42.3947 | 2.4774 | 32.7292 | 5.7608 | 1.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ленинградская область | Г | 343.5223 | 158.5673 | 5.9051 | 128.5689 | 9.4835 | 14.5196 | 78.9142 | 3.707 | 59.6463 | 8.994 | 6.5888 | 79.6511 | 2.1981 | 68.9227 | 0.48945 | 8.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0705 | 79.5768 | 6.3526 | 54.8912 | 16.3157 | 2.0173 | 37.182 | 3.8752 | 22.162 | 10.5549 | 0.59 | 42.3947 | 2.4774 | 32.7292 | 5.7608 | 1.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 105.86 | 87.274 | 1.7901 | 70.8805 | 6.7485 | 7.7537 | 35.445 | 1.6972 | 24.5503 | 6.259 | 2.9472 | 51.829 | 0.092856 | 46.3302 | 0.48945 | 4.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.221 | 43.8587 | 2.8552 | 25.9491 | 14.0322 | 1.0221 | 19.2322 | 2.3684 | 5.8489 | 10.5549 | 0.46 | 24.6265 | 0.48681 | 20.1003 | 3.4774 | 0.56209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 105.86 | 87.274 | 1.7901 | 70.8805 | 6.7485 | 7.7537 | 35.445 | 1.6972 | 24.5503 | 6.259 | 2.9472 | 51.829 | 0.092856 | 46.3302 | 0.48945 | 4.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.221 | 43.8587 | 2.8552 | 25.9491 | 14.0322 | 1.0221 | 19.2322 | 2.3684 | 5.8489 | 10.5549 | 0.46 | 24.6265 | 0.48681 | 20.1003 | 3.4774 | 0.56209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 36.756 | 21.7579 | 0.4014 | 12.9619 | 4.5135 | 3.8849 | 5.79 | 0.3522 | 0.83527 | 4.024 | 0.58224 | 15.9679 | 0.0492 | 12.1266 | 0.48945 | 3.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.632 | 16.8024 | 2.2974 | 8.3719 | 5.1216 | 1.0115 | 5.4408 | 1.846 | 0.21389 | 2.9209 | 0.46 | 11.3617 | 0.45143 | 8.158 | 2.2007 | 0.55151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 40.56 | 46.8508 | 0.41866 | 40.3334 | 2.235 | 3.8688 | 18.435 | 0.375 | 13.575 | 2.235 | 2.255 | 28.4158 | 0.043656 | 26.7584 | 0 | 1.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.801 | 27.0457 | 0.55778 | 17.5772 | 8.9107 | 0 | 13.7914 | 0.5224 | 5.635 | 7.634 | 0 | 13.2543 | 0.03538 | 11.9422 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 28.544 | 18.6652 | 0.97 | 17.5852 | 0 | 0 | 11.22 | 0.97 | 10.14 | 0 | 0.11 | 7.4452 | 0 | 7.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.788 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Развитие-Д" (Договор №ОД-22/Д-781 от 10.02.2023г.) | N_2300033635 | 17.384 | 6.4737 | 0 | 6.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4737 | 0 | 6.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "УПТК-65" (ОД-23/Д-484 от 30.01.2024) | О_2500033637 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ СОШ "ТЦО им.Петрова В.Я." (ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г) | L_2100033632 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 (Каток 19/Д-508 от 13.11.2019) | J_2000033624 | нд | 1.9415 | 0.97 | 0.9715 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9715 | 0 | 0.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Иванов Э.Е. (Договор №ОД-22/Д-630 от 20.10.2022г.) | N_2300033633 | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Мероприятия по технологическому присоединению ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" (ОД-24/Д-279 от 05.09.2024) | О_2400033638 | нд | 10.14 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 106.57 | 51.722 | 2.9946 | 47.4411 | 0 | 1.2975 | 28.7964 | 1.2529 | 26.4509 | 0 | 1.1057 | 22.9236 | 1.7417 | 20.9902 | 0 | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8079 | 23.4248 | 2.4577 | 20.5802 | 0 | 0.38688 | 14.5094 | 1.0063 | 13.4431 | 0 | 0.06 | 8.9154 | 1.4514 | 7.1371 | 0 | 0.32688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 17.79 | 4.0381 | 1.6214 | 2.4167 | 0 | 0 | 0.97 | 0.242 | 0.73 | 0 | 0 | 3.0661 | 1.3794 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 3.3775 | 1.3683 | 2.0092 | 0 | 0 | 0.82248 | 0.2188 | 0.60368 | 0 | 0 | 2.5551 | 1.1495 | 1.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 16.97 | 4.0381 | 1.6214 | 2.4167 | 0 | 0 | 0.97 | 0.242 | 0.73 | 0 | 0 | 3.0661 | 1.3794 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 3.3775 | 1.3683 | 2.0092 | 0 | 0 | 0.82248 | 0.2188 | 0.60368 | 0 | 0 | 2.5551 | 1.1495 | 1.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ячеек 10кВ в РП-1, г.Всеволожск | J_2000001513 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ с трансформатором 250кВА, взамен ТП-85, ул.Сергиевская, г. Всеволожск | E_2300000158 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | нд | 0.95822 | 0 | 0.95822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95822 | 0 | 0.95822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79852 | 0 | 0.79852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79852 | 0 | 0.79852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-220. Замена существующего трансформатора на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Первомайская, п. Токсово (Титова А.А. № 23/Д-146 от 03.04.2023г.) | N_2300031505 | нд | 0.29429 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24524 | 0.24524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24524 | 0.24524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-221. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032510 | нд | 1.0851 | 1.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 1.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90428 | 0.90428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90428 | 0.90428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-210. Замена существующего тр.ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ- 400/10/0,4 кВ. ул. Привокзальная, г.п. Токсово. (Хромов А.Ю. 21/Д-633 от 26.11.2021 г.)» | М_2200031501 | нд | 0.81844 | 0.09 | 0.72844 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.72844 | 0 | 0.72844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69103 | 0.084 | 0.60703 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.60703 | 0 | 0.60703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-234. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г.п. Токсово. (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2510031506 | нд | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-195. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ г. Всеволожск. ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032509 | нд | 0.802 | 0.072 | 0.73 | 0 | 0 | 0.8 | 0.072 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66848 | 0.0648 | 0.60368 | 0 | 0 | 0.66848 | 0.0648 | 0.60368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-170. Замена существующего трансформатора ТМГ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10/0,4 кВ, пр. Козлова, г. Всеволожск. (ООО «Опека-групп» № ОД-№23/Д-232 от 02.06.2023 г.) | О_2400032508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение устройств РЗА в КРУН-37 г.п. Рахья | O_2500001527 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 78.62 | 39.3689 | 1.3731 | 36.7044 | 0 | 1.2975 | 19.5114 | 1.0109 | 17.4009 | 0 | 1.1057 | 19.8575 | 0.36226 | 19.3035 | 0 | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5099 | 13.1168 | 1.0894 | 11.6406 | 0 | 0.38688 | 6.7566 | 0.78748 | 5.9091 | 0 | 0.06 | 6.3603 | 0.30188 | 5.7315 | 0 | 0.32688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 78.62 | 39.3689 | 1.3731 | 36.7044 | 0 | 1.2975 | 19.5114 | 1.0109 | 17.4009 | 0 | 1.1057 | 19.8575 | 0.36226 | 19.3035 | 0 | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5099 | 13.1168 | 1.0894 | 11.6406 | 0 | 0.38688 | 6.7566 | 0.78748 | 5.9091 | 0 | 0.06 | 6.3603 | 0.30188 | 5.7315 | 0 | 0.32688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,L- 900 м., СИП-3 1х95,пос.Токсово | E_2000001111 | 7.55 | 12.855 | 0 | 12.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.855 | 0 | 12.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 640-02 от оп. 1 до оп. № 24 L=1800 м | I_2000001115 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-267 фид. 5 L-160 м., ул.Сергиевская, г. Всеволожск | J_2000001269 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | «Мероприятия по технологическому присоединению _КЛ-0,4 от ТП-12,L=0,34_ИП Садиков О.М. Заводская 28 (ОД-19/Д-711 от 13.03.2020) | J_2000000146 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-123 Ф.17, L~1355м., ул.Дружбы, ул. Окружная, г. Всеволожск. | J_2200001297 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 ТП-31 -- ТП-172 ,L~600 м, г.Всеволожск. | J_2200001322 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от оп.113 до оп.118 L~190м., г.п.Рахья | J_2300001125 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-41, L~230 м ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.2, L-280 м. г. Всеволожск. | J_2300001289 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.4 , L-450 м г. Всеволожск. | J_2300001290 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | пос.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПП-4 по ул.Инженерная, L=400 м,СИП-2 3х95+1х95 | E_2300001216 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ ф. 525-209, 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 –ТП-327-РП-3, L≈4,520км | I_0000000136 | 17.85 | 3.345 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | нд | 2.1399 | 0 | 2.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1399 | 0 | 2.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3888 | 0 | 3.2854 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3888 | 0 | 3.2854 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-309, от оп. № 11 до оп. № 11/1, L= 40 м., ул. Гагарина, д. 9, п. Токсово (Подорогин И.С. 21/Д-010 от 26.01.21) | L_2100031211 | нд | 0.008256 | 0.008256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008256 | 0.008256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00688 | 0.00688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00688 | 0.00688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф. 2, 7, 14 с переключением на ТП-342, L=1546 м ,г. Всеволожск | N_2300012113 | нд | 1.3757 | 0 | 1.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3757 | 0 | 1.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид. 3, L=45 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2510032239 | нд | 0.004596 | 0.004596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004596 | 0.004596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00383 | 0.00383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00383 | 0.00383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-139 фид. 4, L=30 м., ул. Совхозная, г. Всеволожск (Коротких А.И., № 23/Д-648 от 29.01.2024 г.) | P_2510031280 | нд | 0.08726 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072716 | 0 | 0.072716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072716 | 0 | 0.072716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-117 фид. 9, L=250 м., ул. Советская, г. Всеволожск (Фролова Д.Н., № 22/Д-049 от 18.02.2022 г.) | P_2510031281 | нд | 0.023004 | 0.023004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023004 | 0.023004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01917 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01917 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-220 фид. 3, L=295 м., ул. Советов, уч.84, г.п.Токсово (Котенкова И.А., № 24/Д-383 от 16.09.2024 г.) | P_2510031282 | нд | 0.036888 | 0.036888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036888 | 0.036888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03074 | 0.03074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03074 | 0.03074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 фид.2, L=63 м., пер.Новый, г.п.Токсово (Бегеш С.В. № 24/Д-395 от 25.09.2024 г.) | P_2510031283 | нд | 0.26088 | 0.26088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26088 | 0.26088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2174 | 0.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2174 | 0.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 фид.1, L=305 м., пер.Новый, уч.5, г.п.Токсово (Виноградова А.И., Хотулева С.В., Хотулев А.В. № 24/Д-251 от 08.07.2024 г.) | P_2510031284 | нд | 0.028632 | 0.028632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028632 | 0.028632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02386 | 0.02386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02386 | 0.02386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Комсомола,СИП-2 3х95+1х95, L=540м | E_0000001231 | нд | 2.4279 | 0 | 2.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4279 | 0 | 2.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0869 | 0 | 2.0232 | 0 | 0.063669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 2.0232 | 0 | 0.063669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск, | J_2100001245 | нд | 1.27 | 0.252 | 0.96 | 0 | 0.058138 | 1.27 | 0.252 | 0.96 | 0 | 0.058138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.677 | 0.213 | 1.464 | 0 | 0 | 1.677 | 0.213 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-307, L= 469 м., ул. Пляжная, п. Токсово. (Кулешов Д.А. 21/З-163 от 09.04.2021г.) | N_2300012112 | нд | 0.055 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.25 | Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово. | J_2200012103 | нд | 5.51 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3, L~650 м, ул. Парковая, г.Всеволожск | ЭJ_2300001270 | нд | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | нд | 1.37 | 0.13999 | 1.15 | 0 | 0.076898 | 1.37 | 0.13999 | 1.15 | 0 | 0.076898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2117 | 0.11666 | 2.035 | 0 | 0.06 | 2.2117 | 0.11666 | 2.035 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 оп.1 до оп.13, ф.2, L=625м, пр.Охтинский, г.Всеволожск | O_2400012115 | нд | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14168 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 0.14168 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.29 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 525-112, ПС-525 –РП-3, L-4520 м., г. Всеволожск. | ЭO_2400001329 | нд | 3.35 | 0 | 2.3808 | 0 | 0.97071 | 3.35 | 0 | 2.3808 | 0 | 0.97071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-319 фид. 5, L=175 м., ул. Санаторная, г.п. Токсово.(Амелина И.О. № ОД-23/Д-346 от 27.07.2023 г.) | О_2410031272 | нд | 0.33479 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33479 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-13 фид. 5, L=288 м., ул.Преображенского,д.34, г.Всеволожск(СергеевВ.Н. № ОД-23/Д-516 от 30.11.2023 г.) | P_2510031274 | нд | 0.75537 | 0.025284 | 0.73008 | 0 | 0 | 0.75537 | 0.025284 | 0.73008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6294 | 0.021 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.6294 | 0.021 | 0.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 фид. 1, L=210 м., ул.Лыжная. г.п.Токсово((Кравцова В.В. № ОД-23/Д-359 от 15.08.2023 г.) | P_2510031276 | нд | 1.0641 | 0.0096 | 0.94 | 0 | 0.11267 | 0.95144 | 0.0096 | 0.94 | 0 | 0 | 0.11267 | 0 | 0 | 0 | 0.11267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.882 | 0.008 | 0.78 | 0 | 0.094 | 0.788 | 0.008 | 0.78 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-195, L=100 м., ул.Пушкинская, г. Всеволожск ( ООО "Парадиз" ОД-№ 24/Д-067 от 18.05.2024 г.) | Р_2510032235 | нд | 0.11374 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11374 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-54, ф.6, L=220 м., ул. 1-я линия, г.Всеволожск (Новикова Н.Н. № 23/Д-461 от 25.09.2023г.) | P_2510031278 | нд | 0.61518 | 0 | 0.54 | 0 | 0.079064 | 0.53612 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.079064 | 0 | 0 | 0 | 0.079064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51589 | 0 | 0.45 | 0 | 0.065887 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.065887 | 0 | 0 | 0 | 0.065887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-210 фид. 1, L=40 м., установка кабельного киоска, ул.Привокзальная, г.п.Токсово ( ИП Афанасьев В.В., ИП Муравьев А.А. ОД-№ 23/Д-117 от 11.04.2023 г.) | Р_2510032236 | нд | 0.42921 | 0.14 | 0.28921 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.28921 | 0 | 0.28921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.357 | 0.114 | 0.243 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.36 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фид. 9 от ТП-321, L=26 м., установка кабельного киоска, ул.Советов, г.п. Токсово ( ИП Черных С.Б. ОД-№ 24/Д-141 от 06.05.2024 г.) | Р_2510032637 | нд | 0.39859 | 0.274 | 0.12859 | 0 | 0 | 0.27 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0.12859 | 0 | 0.12859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33198 | 0.22482 | 0.10716 | 0 | 0 | 0.22482 | 0.22482 | 0 | 0 | 0 | 0.10716 | 0 | 0.10716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.37 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | нд | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 10.16 | 8.315 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.468 | 6.9304 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 6.9304 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 9.51 | 8.315 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.928 | 6.9304 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 6.9304 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП | М_2200000056 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 8.3 | 8.315 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 6.9304 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 6.9304 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 112.4093 | 14.4259 | 1.1204 | 10.2474 | 2.735 | 0.3231 | 12.1878 | 0.75692 | 8.6451 | 2.735 | 0.050778 | 2.2381 | 0.36353 | 1.6023 | 0 | 0.27232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0016 | 12.002 | 1.0397 | 8.3619 | 2.2834 | 0.31694 | 3.3705 | 0.5005 | 2.87 | 0 | 0 | 8.6315 | 0.53921 | 5.4919 | 2.2834 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 3х185, L≈0,3км | E_2000002311 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | г.Всеволожск, строительство КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-123, кабелем АСБ-10 3х185, L≈0,432км | E_2000002312 | 7.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | пос. Токсово, КЛ-10 к от ТП-431 до ТП-324, фид. 601-08 ,L=600м, АСБ-10-185 | E_2000000236 | 15.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия | К_2000002212 | 1.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 L1~750 м, L2~ 140 м, ул. Жилгородок, д. Агалатово | J_2100000229 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-84, L~700 м, ул. Бибиковская, г.Всеволожск, | J_2100002346 | 14.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-215 L~910 м г. Всеволожск | J_2100002350 | 18.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Строительство КЛ-10кВ фид.601-06 на участке сети ТП-435→ТП-436→ТП-425, L=2000 м, пос.Токсово | E_2300002324 | 38.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (Договор №ОД-22/Д-559 от 06.09.2022г.) | N_2300032620 | 4.08 | 6.5951 | 0.5 | 6.0951 | 0 | 0 | 6.5951 | 0.5 | 6.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Строительство 2ВЛИ-0,4 кВ от ТП-223, L1=195 м., L2=25 ул. Инженерная, г.п. Токсово (Пугачева Л.М. № 22/Д-482 от 21.07.2022 г.) | Р_2520032238 | нд | 0.022536 | 0.022536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022536 | 0.022536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01878 | 0.01878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01878 | 0.01878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-221, L=295 м., ул. Советов, г.п. Токсово (ИП Соловьева Ю.М. № 24/Д-210 от 24.06.2024 г.) | Р_2520032639 | нд | 0.15989 | 0.15989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15989 | 0.15989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13324 | 0.13324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 0.13324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302, ф.2, L=20м., ВЛ-0,4 L=326м, ул. Шишканя, г. Всеволожск. (НКО БФ Приют для животных Вера-Надежда-Любовь 24/Д-506 от 25.11.24) | Р_2520032640 | нд | 0.1811 | 0.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1811 | 0.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15092 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15092 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | Строительство КТП-630/10-0,4 с трансформатором 630 кВА взамен ТП-149, ул. Лиственная, г. Всеволожск». (ООО «Синай» 22/Д-380, 22/Д-381, 22/Д-382, 22/Д-383, 22/д-384 от 27.06.2022 г.) | N_2300032507 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5081 | 0 | 4.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5081 | 0 | 4.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Строительство ТП-630/10/0,4 с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид. 601-08, L-150 м., д. Аудио, СНТ «Аудио»»(СНТ «Аудио» № ОД-22/Д-585 от 27.03.2023г.) | N_2300033634 | нд | 2.735 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2616 | 0.23627 | 0.65195 | 2.2834 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | 0.23627 | 0.65195 | 2.2834 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-249 , L-290 м., пр. Торговый, уч. 78, г. Всеволожск» (ИП Суакисян Р.М., Грещук М.Н. 23/Д-548 от 09.11.23 г.) | N_2300032422 | нд | 1.2548 | 0 | 1.204 | 0 | 0.050778 | 0.050778 | 0 | 0 | 0 | 0.050778 | 1.204 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4558 | 0.29582 | 1.16 | 0 | 0 | 1.4558 | 0.29582 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | Строительство ТП 10/0,4, с трансформатором ТМГ 160 кВА; 2КЛ-10 кВ L-2х40 м.; КЛ-0,4 кВ L-100 м., Дорога Жизни, д. 4, г. Всеволожск» (ООО «Дорога Жизни» 22/З-779 от 29.12.22 г.) | N_2300032617 | нд | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-220, L=310 м., кабельного киоска, ул. Советов, д. 58-А, г.п. Токсово. (ИП Славов М.М. 23/Д-204 от 17.05.2023г.) | O_2400032230 | нд | 0.32006 | 0.123 | 0.19706 | 0 | 0 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0.19706 | 0 | 0.19706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26422 | 0.1 | 0.16422 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.16422 | 0 | 0.16422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ. Установка КК. ТП-224 Ленинградское шоссе, уч.№1, г.п. Токсово (ИП Жарова Е.В. ОД-№24/Д-212 от 07.06.24 г.) | О_2420032633 | нд | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-234, L=505 м., ул.Майская, д.16, п. Токсово (Епихина Р.В. № 22/Д-431 от 11.07.2022 г.) | P_2520031277 | нд | 0.04392 | 0.04392 | 0 | 0 | 0 | 0.04392 | 0.04392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство кабельного киоска от ТП-292, Всеволожский пр., г. Всеволожск (ООО «Александр» №23/Д-583 от 18.12.2023 г.) | Р_2520032636 | нд | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от ТП-234, L=61м., ул.Озерная , г.п. Токсово.(Цлаф М.Л. № 24/Д-238 от 24.06.2024 г.) | P_2520031279 | нд | 0.21122 | 0.01 | 0.20122 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.20122 | 0 | 0.20122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17237 | 0.00468 | 0.16769 | 0 | 0 | 0.00468 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 0.16769 | 0 | 0.16769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-269, L=260 м., ул. Слепухина, г.Всеволожск (Некрасова А.В. 24/Д-001 от 02.02.2024г.) | Р_2520032237 | нд | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-183, L=15 м., кабельного киоска, пр. Октябрьский, г. Всеволожск. (ИП Исаенков В.В. 24/Д-578 от 19.12.24) | Р_2520032430 | нд | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Установка оборудования для подключения высоковольтного узла учета в ТП-107, ул. Пожвинская, г. Всеволожск (ООО «РосЭнергоСистемы» № ОД-22/Д-063 от 21.03.2022 г.) | Р_2510032638 | нд | 0.35232 | 0.08 | 0 | 0 | 0.27232 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.27232 | 0 | 0 | 0 | 0.27232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28694 | 0.06 | 0 | 0 | 0.22694 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.22694 | 0 | 0 | 0 | 0.22694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 18.683 | 5.1454 | 0 | 0 | 0 | 5.1454 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 2.6604 | 0 | 0 | 0 | 2.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0.29136 | 0 | 0 | 0 | 0.29136 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2000000433 | 0.6 | 0.29924 | 0 | 0 | 0 | 0.29924 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Подъмник стреловой | E_2000000419 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1 шт | J_2100000435 | 0.6 | 0.29924 | 0 | 0 | 0 | 0.29924 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 2.36 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 0.6 | 0.36103 | 0 | 0 | 0 | 0.36103 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18103 | 0 | 0 | 0 | 0.18103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автомобиль УАЗ | J_2300000439 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 1шт | J_2300000440 | 0.6 | 0.29924 | 0 | 0 | 0 | 0.29924 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)1 шт | J_2400000442 | 0.6 | 0.29924 | 0 | 0 | 0 | 0.29924 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 0.1 | 0.35563 | 0 | 0 | 0 | 0.35563 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.26563 | 0 | 0 | 0 | 0.26563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.29136 | 0 | 0 | 0 | 0.29136 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | прицепной измельчитель ТОРНАДО М350 | О_2400000459 | 6.188 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Автомобиль | О_2400000461 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0