МП «ВПЭС»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Pеконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф.   L~300м; ул. Плоткина, г. Всеволожск»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

J_2100001245

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

РЕКОНСТРУКЦИЯ

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________                                                                            (Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2025 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению	5

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	6

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	6

# Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта - Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ в г. Всеволожске - Наличие социально-значимых потребителей и объектов жизнеобеспечения. - ВЛ-0,4 кВ г. Всеволожска имеют низкую надежность электроснабжения потребителей, высокую вероятность аварийных отключений оборудования и недоотпуска электроэнергии.. 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта; - Замена физически изношенных изоляторов, опор и провода. - Переход с голого провода на изолированный - Увеличение пропускной способности линии - Уменьшение потерь электрической энергии - Нормализация напряжения у потребителя. |  |
| --- | --- |

# Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2021год; - Окончание работ: 2025год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этапа: - На 1 этапе выполнение ПИР; - На 2 этапе выполнение СМР |

# Основные показатели инвестиционного проекта:

# «г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. ул. Плоткина, замена 10шт. опор и провода на СИП2 4х95мм L~300м; Замена участка КЛ-0,4 кВ  до первой опоры на кабель Авббшв 4х185»

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Кол-во | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
| 1 | Воздушная линия электропередачи | 0,4 | Одна цепь СИП2 4х95 | 0,3 | км |
| 2 | Кабельная линия электропередачи | 0,4 | Одна цепь Авббшв 4х185 | 0,03 | км |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |
| 3 | Замена опор | 0,4 | СВ-95 | 10 | шт. |
| 4 | Монтаж заземлений | 0,4 | Ст. 40 | 10 | шт. |

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование |  |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  |  | 2 009,09 |
|  | Стоимость ПИР |  |  |  |  |  | 742,92 |
|  | Стоимость СМР |  |  |  |  |  | 1 266,17 |

Стоимость определена на основании:

- Укрупненный расчет стоимости;

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных.

# Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- Снизится доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, что несомненно повлечет за собой уменьшение показателей физического износа.

- Планируется сокращение количества аварийных ситуаций, что создаст предпосылки к выходу на установленные средние значения продолжительности прекращений передачи электрической энергии.

# График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 МП "ВПЭС"  на плановый период 2025-2029 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.02.2023 | 01.03.2023 |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 01.04.2023 | 01.06.2023 |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 01.06.2025 | 01.07.2025 |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.02.2025 | 01.11.2025 |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭ | 01.07.2025 | 01.08.2025 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования |  | 15.09.2025 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.09.2025 | 01.10.2025 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 01.10.2025 | 15.11.2025 |
| 3.5. | Завершение строительства | 15.11.2025 | 02.12.2025 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 02.12.2025 | 31.12.2025 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 02.12.2025 |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | 31.12.2025 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого за период 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 619,10 | 1055,14 |  |  |  | 1674,24 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 742,92 | 1266,17 |  |  |  | 2009,09 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС |  | 1674,24 |  |  |  | 1674,24 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в ОФ | км |  | 0,33 |  |  |  | 0,33 |

# Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:  не требуется

6.2. Состояние ПИР: заключен договор подряда № ОКС-32/2023 от 11.09.23 по закупке № 74/2023 (ЕИС 32312668030), Лот № 1

6.3. Выполнение СМР: заключен договор подряда № ОКС-32/2023 от 11.09.23 по закупке № 74/2023 (ЕИС 32312668030), Лот № 1

# Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению

7.1.  Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

- 29,7 А;

7.2. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Не требуется в соответствии с п. 3 Приказа Минэнерго России от 06.05.2014 г. № 250.

7.3. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы.

- Трансформаторы отсутствуют.

# Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

ВЛ-0,4 кВ  от ТП-117

ул. Плоткина